## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  |  | 环境建设规划管理服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 111 | 111 | 111 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 111 | 111 | 111 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进行重点项目遴选申报核查、实施阶段实施过程检查、竣工验收核验及结决算核查、绩效评价检查及跟踪以及项目资金的检查等工作，有效控制项目建设投资的使用，及时发现、解决项目实施过程及资金使用过程中出现的问题，确保财政资金的合理合规使用。 |  |  |  | 1、项目遴选阶段：完成2026年项目申报资料的初步核查工作； 2、项目实施阶段：完成2024年项目、2025年项目的监督检查。 3、竣工验收阶段：完成2024年项目完成情况的核验工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 40 | 37.5 |  | 因部分区结算评审滞后，影响结决算核查
|  | 质量指标 |  |  | 5 | 5
|  | 时效指标 |  |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 10 | 10
总分 |  |  |  |  | 100 | 97.5