## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  |  | 城市景观管理服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 425.9742 | 425.9742 | 421.4962 | 10 | 98.95% | 9.89
| 其中：当年财政拨款 |  | 425.9742 | 425.9742 | 421.4962 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展本市架空线入地及规范梳理项目的技术检查。 2.城市景观保持整体干净整洁，色彩均匀；保持良好夜景效果，重点保证口号单体字不缺亮、不断亮；定期进行结构安全检查，确保安全运行。 3.设计并制定城市家具样式图集可以规范城市家具的设计和管理，强化城市家具的安全性和规范性，提升城市家具的设计品质，优化城市家具的便民功能，体现城市精细化治理水平，塑造宜居、韧性的首都环境，建设国际一流的和谐宜居之都。 |  |  |  | 1.①对架空线入地项目进行现场跟踪核实、抽查检查、验收核验，进行安全专项检查，编制技术检查表，检查内容包括架空线入地工程施工安全、绿色环保、防汛情况、大风天气、极端天气、冬季施工、有限空间作业等相关内容，累计完成专项检查82次。②对架空线入地工程项目任务进行项目管理服务，实施动态信息跟踪，全面掌握全市架空线入地项目的整体现状，精准把控项目前期手续办理、开工、停工、竣工验收等时间节点，编制《架空线入地进展情况季度报告》《架空线入地进展情况年度报告》。③架空线入地工程项目竣工后，开展现场跟踪核实和实际测量，据实出具《架空线入地项目工程量审核报告》。 2.对重点地区城市景观维护项目每天进行巡查，定点开关照明，定期进行清洗维护，保持景观整体干净整洁。 3.以“品质提升”为导向，确立了覆盖道路、街巷、广场、滨水空间、绿道、公园景区等公共空间的规范样式，并通过目录与图集的持续更新，推动全市统一标准与区域特色风貌的有机结合。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 30 | 30
|  | 质量指标 |  |  | 20 | 20
|  | 时效指标 |  |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 |  |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 5 | 5
总分 |  |  |  |  | 100 | 99.89