## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  |  | 电力煤炭管理服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 303.4342 | 303.4342 | 298.4411 | 10 | 98.35% | 9.84
| 其中：当年财政拨款 |  | 303.4342 | 303.4342 | 298.4411 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对北京市范围内安全生产标准化到期的电力企业安全生产标准化评审进行现场复核。 2.对电厂、水泥厂的用煤情况进行日常监测监管。 3.通过在保护区处加装警示牌，有效保护电力设施，杜绝安全隐患。 4.通过开展我市新型储能电站监督管理支撑服务工作行。 5.基于电力行业热线诉求数据，深入分析与挖掘点位、事件、群体、工单诉求之间的内在联系。 5.持续开展北京市电网、发电行业领域安全生产检查工作，督促行业企业全面落实安全生产主体责任和有关安全生产管理任务，帮助企业补充查找安全管理漏洞，保障城市运行安全，提升北京市电网、发电行业领域企业安全生产管理水平，确保电力行业安全生产形势持续稳定。 |  |  |  | 1.对北京市范围内安全生产标准化到期的电力企业安全生产标准化评审进行现场复核。 2.共完成电厂、水泥厂现场监督检查12次，抽取样品12批次，每月出具月度情况报告。 3.2025年对全市停运新型储能电站项目开展全方位排查，全程健全安全管理制度、规范评估检查流程、排查安全风险隐患，超额落实新型储能项目评估的工作要求，切实强化本市新型储能电站全生命周期安全管理，规范项目准入标准，保障行业健康可持续发展。 4.针对供电诉求分析和统计情况，做好反复投诉、跨区域协同、重大民生问题的专项分析，基于数据分析进行典型区域、热点类型事件风险评估，提出前瞻性策略，使行业管理部门及供电企业不断提升承担重大任务、应对突发事件、防范化解风险的能力。 5.严格按照工作计划和检查安排，扎实推进各领域现场安全生产检查工作，累计完成各类现场检查 49 处。风险评估依据相关法律法规和政策文件要求，扎实推进北京市发电企业安全风险评估各项工作。在度夏前全面完成全市 电厂运行风险评估，有力提升全市电力行业整体安全生产管控能力和风险防控水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 21.25 | 19.34 |  | 健全协同机制，提升工作效能。加强与相关行业主管部门、供电企业的沟通对接，建立协同排查检查工作机制，定期召开协同工作会议，明确各方职责，加强信息共享、联合执法，形成工作合力，破解单独推进难度大的问题，提升排查检查工作效率和质量。 健全动态更新机制，强化过程管控。建立电力企业标准化证书信息常态化更新机制，每季度与企业、供电企业进行沟通对接，及时掌握证书续期、注销、变更等情况，对排查台账进行动态调整，及时纠正摸排误差，确保复核工作始终贴合实际情况，避免目标与实际脱节。 明确编制规范，强化指导支撑。制定总结报告编制指引，明确报告的核心内容、结构框架、撰写规范及报送要求，细化需涵盖的工作要点，并安排专人对编制工作进行指导，确保编制工作有序推进。
|  | 质量指标 |  |  | 18.83 | 18.75 |  | 专家对企业现场运营实际调研不够深入，要求专家结合企业现场实际优化整改建议，兼顾规范标准与运营现状，增强建议实操性、落地性，做到合理适度、贴合实际。对附表备注内容未严格把控表述凝练程度；要完善报告编审流程，精简规范附表备注表述，提炼核心内容，统一编制标准，强化校核把关，杜绝冗余表述问题。
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 14.98 | 14.98
|  | 可持续影响指标 |  |  | 14.98 | 14.9 |  | 目前个别企业由于需要等待检修等原因，导致尚未完全整改，还需继续加大监督力度，持续推进发电企业双重预防机制建设，提升企业风险管控能力和隐患治理能力。因热线工单记录不规范、点位模糊、信息不全，诉求数据精准度不足，增加行业问题分析难度；将对接热线及责任单位，规范工单录入、核实信息，保障诉求真实完整。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 9.96 | 9.95 |  | 部分单位需要从外地寄送材料，有不足的时候还需补寄，将未来实现线上资料的电子化收集和材料整理。
总分 |  |  |  |  | 100 | 97.76