## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  |  | 固体废弃物管理服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 745.8315 | 400.3228 | 399.7128 | 10 | 99.85% | 9.98
| 其中：当年财政拨款 |  | 745.8315 | 400.3228 | 399.7128 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.每月工单月度数据分析。 2.每季度就重点专项问题，汇总工单数据、复查数据和问卷数据等展开分析。 3.每月开展居民问卷调查，完成月度调查报告共36期。 4.对各区垃圾分类日常运行管理工作进行检查考评。 5.对不同居住户生活垃圾产生量、组分及其影响因素分析，提出相应的生活垃圾分类管理措施和建议，为北京市生活垃圾精细化管理提供数据支撑。 6.搭建基层赋能指导服务机制。 7.开展北京市低值可回收物回收情况调查。 8.开展北京市“十五五”时期环境卫生事业发展规划环境影响报告书编制。 |  |  |  | 1.完成月度工单月度数据分析。 2.完成每季度就重点专项问题，汇总工单数据、复查数据和问卷数据等展开分析。 3.完成月度居民问卷调查，覆盖全部区（含经济技术开发区），超额完成访问任务。 4.对各区垃圾分类日常运行管理工作进行检查考评。 5.完成对不同居住户生活垃圾产生量、组分及其影响因素分析，提出相应的生活垃圾分类管理措施和建议，为北京市生活垃圾精细化管理提供数据支撑。 6.广泛组织对各区赋能讲师的培训指导，培养赋能讲师和志愿者队伍、搭建赋能平台、赋能批薄弱社区、打造示范试点，让垃圾分类工作回归基层，让基层社区和物业管理责任人清晰责任，提升基层治理能力和水平。 7.围绕我市低值可回收物体系建设和运行情况进行摸底，调查各经营主体的运营效益、环境合规管理情况、安全消防法规落实情况、市容环境卫生保护情况等信息。。 8.论证北京市“十五五”时期环境卫生事业发展规划的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确规划重点项目实施的不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据；为后期重点项目的落地做前期工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 46 | 46
[5 empty] | 3 | 3
[5 empty] | 3 | 3
[5 empty] | 3 | 3
[5 empty] | 3 | 3
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 3 | 3
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 3 | 3
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 2 | 2
|  | 质量指标 |  |  | 4 | 4
|  | 时效指标 |  |  | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 9 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 9 | 9
总分 |  |  |  |  | 100 | 99.98