## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 | 爱国主义教育系列活动
主管部门 | 中共北京市委宣传部 |  | 实施单位 | 中国人民抗日战争纪念馆
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（100%) | 得分
年度资金总额： | 185.6586 | 185.6586 | 140.72 | 10 | 75.8% | 7.5795
其中：财政拨款 | 185.6586 | 185.6586 | 140.72 | — | 75.8%
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | -
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 1、开展清明节的铭记、九三、九一八、一二一三等抗战节点活动，利用传统节日和与抗战相关的纪念日，铭记历史、缅怀先烈，开展爱国主义及革命传统教育。 2、展开线上线下宣传，讲好中国故事，弘扬抗战精神，积极宣传爱国主义教育。同时做好云课堂，使之成为爱国主义教育的品牌活动。 3、维护好展厅半景画设备，更好为观众服务。 4、继续开展“忆抗战 学党史 强党性”党课活动。 5、结合双减政策，开展青少年思政教育课程，使爱党爱国之情，根植于每个青少年心中。 6、开展抗战老兵口述史和抗战遗迹图书出版。 |  |  | 1.开展九一八等抗战节点活动，利用传统节日和与抗战相关的纪念日，铭记历史、缅怀先烈，开展爱国主义及革命传统教育。 2.开展红色故事讲解员大赛、拍摄制作数“说”抗战纪录片，弘扬抗战精神，积极宣传爱国主义教育； 3.做好旧文物库房恒温恒湿机、洁净屏等设备设施的维护保养，更好服务观众； 4.与中国妇女儿童博物馆联合制作一期抗战女英雄动画短片，缅怀先烈，开展爱国主义及革命教育； 5.出版《北京抗战遗迹图书》《我身边的抗战老兵》等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 23 | 18 | 工作计划调整，安排开展其他活动，下一年加强指标监控修正及时性。
|  | 质量指标 | 15 | 14.5 | 工作计划调整，安排开展其他活动，下一年加强指标监控修正及时性。
|  | 时效指标 | 15 | 5 | 工作计划调整，安排开展其他活动，下一年加强指标监控修正及时性。
|  | 成本指标 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 17 | 17
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 10 | 5 | 工作计划调整，安排开展其他活动，下一年加强指标监控修正及时性。
总分 |  |  | 100 | 77.0795
说明 | 无