## 附件2-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 | 智慧农业提升行动-装备中心
主管部门 | 北京市农林科学院 |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 175 | 175 | 175 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 175 | 175 | 175 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 开展温室高效生产技术集成与应用，探索新模式；耦合农艺参数配套优化；实现单北斗定位对靶自主施药作业。 |  |  | 项目已完成日光温室及果园多项智慧农业技术集成，实现环境自控、精准灌溉及无人化施药作业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 15 | 13 | 年初指标值设置偏高，后续加强指标设置的合理性。
|  | 质量指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | 10
总分 |  |  | 100 | 98