## 附件2-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  | 创新能力建设-蔬菜种质资源创新与蔬菜种苗质量控制
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 490 | 490 | 490 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 490 | 490 | 490 | — |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 收集创制蔬菜等优异种质与育种材料，开发分子标记与检测技术，资源繁种保存，产出专利论文，支撑种业创新。 |  |  |  |  | 完成蔬菜等作物种质资源扩繁鉴定创制，开展种子检测、繁种保存与脱毒，产出专利论文，支撑种业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 15 |  |  | 15
|  | 质量指标 | 15 |  |  | 15
|  | 时效指标 | 10 |  |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10 |  |  | 8 |  | 部分茬口受灾严重，存在再次播种的情况，增加了农资等材料费的支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 9 |  |  | 9
|  | 经济效益指标 | 16 |  |  | 14 |  | 年初指标值设置偏高，将进一步提升指标设置的合理性。
|  | 可持续影响指标 | 5 |  |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 |  |  | 10
总分 |  |  | 100 |  |  | 96