## 附件2-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  | 创新能力建设-动物疫病防控与高效健康养殖
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 480 | 480 | 480 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 480 | 480 | 480 | — |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成品系选育，提升M系产蛋性能；建立牛胚胎移植体系；制备鸽新城疫抗原。 |  |  |  |  | 选育新品系，建立牛高效胚胎移植技术，完成示范应用、鸽新城疫抗原制备，并获得新流法腺四联苗新兽药证书。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 15 |  |  | 15
|  | 质量指标 | 15 |  |  | 14.1 |  | 年初预设值偏低，后续多基因联合效果更优，优化实验路径，夯实研究基础。
|  | 时效指标 | 10 |  |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10 |  |  | 9 |  | 年初指标值设置偏高，后续加强指标设置的合理性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 10 |  |  | 10
|  | 经济效益指标 | 10 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 10 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 |  |  | 10
总分 |  |  | 100 |  |  | 98.1