## 附件2-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  | 创新能力建设-农业资源利用与生态环境保护协同发展
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 495 | 495 | 495 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 495 | 495 | 495 | — |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展农田监测、氮转化、盐碱地改良等研究，完成论文、专利、标准及菌种保藏等任务。 |  |  |  |  | 完善京津冀地下水监测平台，收集保藏AM真菌，明确多项调控效应与影响，完成品种筛选、指标建立等任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 15 |  |  | 14.5
|  | 质量指标 | 15 |  |  | 14.1
|  | 时效指标 | 10 |  |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10 |  |  | 9.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 15 |  |  | 15
|  | 经济效益指标 | 5 |  |  | 1 |  | 该年度指标值预期较高，后续将结合均值、历史水平，合理确定绩效目标值。
|  | 可持续影响指标 | 10 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 |  |  | 10
总分 |  |  | 100 |  |  | 94.1