## 附件2-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  | 创新能力建设-乡村振兴与农业情报研究与应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 230 | 230 | 230 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 230 | 230 | 230 | — |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深化乡村振兴研究，整合情报资源，研发智能分析工具，完成情报报告，探索多模态咨询与平菇智能采摘技术。 |  |  |  |  | 推进乡村振兴研究、服务与人才培育，完成论文与报告，构建多模态咨询，研发平菇识别及柔性采摘末端执行器。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 15 |  |  | 15
|  | 质量指标 | 15 |  |  | 15
|  | 时效指标 | 10 |  |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10 |  |  | 9 |  | 年初指标值设置偏高，后续加强指标设置的合理性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 15 |  |  | 14 |  | 未来拟进一步聚焦乡村需求，扩大应用场景，补充典型助农效益案例。
|  | 可持续影响指标 | 15 |  |  | 14 |  | 年初指标值设置偏高，后续加强指标设置的合理性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 |  |  | 10
总分 |  |  | 100 |  |  | 97