## 附件2-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  | 农业科技攻关-农田增碳沃土技术与农产品污染物防控技术
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 542 | 542 | 542 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 542 | 542 | 542 | — |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 构建新污染物监测评估阻控体系并示范应用，研发复耕复垦农田增碳增产技术，助力耕地质量提升与粮食安全。 |  |  |  |  | 构建新污染物监测防控体系，建设数据库；研究污染防控新技术，形成高效栽培模式并示范，产出多项知识产权成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 15 |  |  | 14 |  | 论文尚未正式发表，今后将加快进度，完成成果产出。
|  | 质量指标 | 15 |  |  | 15
|  | 时效指标 | 10 |  |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10 |  |  | 9 |  | 年初指标值设置偏高，后续加强指标设置的合理性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 20 |  |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 10 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 |  |  | 10
总分 |  |  | 100 |  |  | 98