## 附件2-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  | 创新团队（北京市渔业创新团队-岗位专家项目）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 270 | 270 | 269.9126 | 10 |  | 99.97% | 9.9968
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 270 | 270 | 269.9126 | — |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕鲟鱼等产业构建高效融合技术体系，推动绿色高质量发展。 |  |  |  |  | 针对北京渔业产业问题，开展鲟鱼品种选育与绿色养殖技术研究，提升了养殖效率，有效降低了生产成本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 15 |  |  | 12 |  | 由于极端天气原因导致基地受损，部分研究工作滞后。
|  | 质量指标 | 15 |  |  | 15
|  | 时效指标 | 10 |  |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10 |  |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 7.5 |  |  | 7.5
|  | 经济效益指标 | 7.5 |  |  | 7.5
|  | 生态效益指标 | 7.5 |  |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 7.5 |  |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 |  |  | 10
总分 |  |  | 100 |  |  | 97