## 附件2-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  | 创新团队（北京市生态循环与低碳发展团队-首席办综合试验站项目）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95 | 95 | 93.6725 | 10 |  | 98.6% | 9.8603
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 95 | 93.6725 | — |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 示范推广有机生产、废弃物转化及低碳技术，推动新技术产品落地，开展培训指导，助力生态循环低碳发展。 |  |  |  |  | 通过开展土壤监测、蔬菜废弃物资源化及温室气体监测等试验，集成绿色生产技术，建成多个示范园区与监测点位，示范效果优良。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 20 |  |  | 20
|  | 质量指标 | 15 |  |  | 13.5 |  | 年初指标值设定偏低，今后将加强预算管理及合理优化指标值设定。
|  | 时效指标 | 7 |  |  | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 7 |  |  | 6.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 8 |  |  | 8
|  | 经济效益指标 | 8 |  |  | 8
|  | 生态效益指标 | 8 |  |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 8 |  |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 9 |  |  | 9
总分 |  |  | 100 |  |  | 97.86