延庆区全域旅游三年行动计划（2023-2025 年）

（征求意见稿）

发展全域旅游，是全面推进旅游业高质量发展、构建优质高效服务业新体系的战略性举措，也是提升延庆区域竞争力与国际化水平的重要动力。作为首批国家全域旅游示范区，延庆区聚焦“1+4+1”绿色经济体系，落实《北京市延庆区全域旅游发展三年行动计划（2020-2022年）》，构建了以京张体育文化旅游带为牵引，以三张“金名片”联动为重点，“四大版块”统筹建设的全域发展格局，全区旅游产业综合辐射带动效应日益显著，文旅体商农融合发展持续深化，全域共建共享的良好局面基本形成。

为推动全域旅游成果落到实处，带动区域现代化发展，根据《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》《北京城市总体规划（2016-2035）》《北京市“十四五”时期文化和旅游发展规划（2021-2025）》《北京市延庆区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》《延庆区“十四五”时期文化和旅游发展规划（2021-2025）》《延庆区推进<京张体育文化旅游带建设规划>实施三年行动计划（2022-2024）》等文件精神，结合延庆实际，特制定《北京市延庆区全域旅游发展三年行动计划（2023-2025）》。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，全面落实习近平总书记视察北京的重要讲话精神及北京市委市政府决策部署，深刻把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，立足生态涵养区功能定位和“两山”理念，紧抓文化数字化、旅游业高质量发展、人民生活品质提升和消费转型升级的发展趋势，以深化全域旅游示范区建设为抓手，以京张体育文化旅游带建设为牵引，以三张“金名片”联动为重点，着力文旅体商农林深度融合，不断提升文旅综合影响力、文旅产业竞争力、优质产品供给力和区域协同带动力，推动旅游为民、发挥旅游带动作用，加快建设国际知名休闲度假旅游目的地和国际文化体育旅游休闲名区，奋力开创全域旅游强区建设新局面。

## 二、发展目标

- （一）总体目标

到2025年，“长城、世园、冬奥”三张金名片价值得到充分发挥，全域旅游发展引擎基本形成，京张体育文化旅游带建设取得显著成效，长城文化高地全国示范，户外运动城市建设全面展开，“延庆东南山·九沟十八湾”形象品牌基本形成，全域旅游长效机制更加健全、文旅产业集聚辐射带动效应愈发明显、文旅产品特色更加鲜明、文旅公共服务更加优质、文旅市场环境更加优越、文旅产业政策更加完善，延庆区全域旅游进入高质量发展新阶段，基本建设成为国际文化体育旅游休闲名区和首都高品质旅游休闲度假目的地。

- （二）建设指标

到2025年末，实现国家5A级景区增加1家、建设一批低成本景区；创建国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区各至少1处；申报全国乡村旅游重点镇（村）2个，培育民宿“共生社区”示范村30个；累计打造精品民宿品牌150个，建成民宿院落600个。

统筹疫情防控常态化与旅游业复苏振兴，行业增速逐步恢复到疫情前水平，全区旅游总收入达到100-130亿元，年均接待游客达1600-2000万人次。

## 三、建设思路

深刻领会“延庆是个好地方”“延庆是属于未来的”深刻内涵，紧紧围绕“1+4+1”绿色经济体系，深挖三张金名片和北方民宿品牌价值，聚焦一极（RBD增长极）、两带（长城文化带、京张体育文化旅游带）、三核（长城、世园、冬奥）、四片区（北部冬奥冰雪片区、南部长城文化片区、中部生态园艺片区、东部山水康养片区），重点推进八大行动（文旅引擎做强行动、产业集聚融合行动、市场动能培育行动、文旅产品升级行动、文旅品牌提升行动、户外运动建设行动、文旅营销推广行动、公共服务优化行动），形成点线面联动、全域共建、全景建设、全业融合、全时可游、全民共享的全域旅游新格局。

——2023年巩固成效，全面推进行业复苏振兴。摸清家底，完善全域旅游统计监测体系。做强引擎，以三大企业为抓手，发挥“长城、世园、冬奥”品牌叠加效应，创新长城文化活化利用，积极建设休闲度假商务区（RBD），推动实施冬奥遗产可持续利用计划，全面启动户外运动城市和“延庆东南山·九沟十八湾”各项建设工作，带动体育、文化、户外、生态休闲旅游，开拓延庆全域旅游新空间，做大做强全域旅游产业磁极、消费磁极。补齐短板，深入推进“延庆美食”、“延庆人家”、“畅游延庆”、“延庆礼物”、“夜游延庆”工程，建立健全高品质、全要素供给体系。精准营销，提高延庆品牌的知名度和美誉度。

——2024年形成一批亮点和品牌项目。做优产品，推出四大主题（冰雪运动、长城文化、生态康养、山水度假、）、四大特色（户外运动、亲子研学、避暑度假、商务会议）旅游产品，促进全域旅游供给多元化。做靓品牌，丰富创新文旅产品业态，引入国际体育赛事和系列节事活动，打响冬奥、世园两大品牌。推出冰雪运动、健身徒步、乡村骑行等活动，户外运动城市品牌初步建成。推进招商引资和优质产业项目落地，网红沟域数量稳步增长，“九沟十八湾”品牌效应进一步凸显。

——2025年初步形成高质量发展新格局。旅游进入以质获益的新时代。旅游收入大幅增长，实现从“大众文旅消费时代”向“品质文旅消费时代”转变，从门票经济向产业经济转变。世园公园国家级旅游度假区创建完成，RBD及其周边地区园城融合基本形成，海陀山北京市滑雪旅游度假区基本建成，初步打响延庆“首个户外运动城市”“延庆东南山·九沟十八湾”品牌，沟域内乡村旅游体系初步建成，开拓和深耕京内外、国内外市场，成为北京市旅游休闲度假目的地和国际文化体育旅游休闲名区。

## 四、重点任务

（一）文旅引擎做强行动

1.做亮京张体育文化旅游引擎。加强奥运场馆赛后利用，创建海陀山市级旅游度假区。推进冬奥场馆和附属配套设施功能转化，发展赛事活动、山地户外、娱乐休闲、康养度假、会展经济等特色业态，开发“冬奥+”文旅产品，高水平建设国际滑雪度假旅游胜地。提升冬奥场馆赛事服务整体水平，推进西大庄科大众雪场建设，争取举办国际雪联高山滑雪积分赛、国际雪联高山滑雪远东杯、全国高山滑雪锦标赛等国际高端赛事，举办群众体育赛事活动，形成“品牌赛事+地方赛事”的四季精品赛事体系。推进各类体育设施建设，高水平建设训练基地、滑雪培训学校、运动医疗中心等场所，吸引国内国际专业冰雪运动队伍长期驻训，积极创建国家体育旅游示范基地。建设冰雪小镇，打造国际休闲度假服务核心。完善冬奥冰雪小镇餐饮、酒店、娱乐、文化展示、会展、装备租赁销售、体育服务保障等功能。联动区域发展，探索协同新模式。推进海陀度假区与石京龙滑雪场、玉渡山、世园、世葡园等景区联动互补，片区化发展。京张两地联动开展网红打卡地评选、旅游线路和产品推介、举办文旅活动和精品赛事。

2.做大长城文化旅游引擎。推进长城遗产保护。守住文物安全底线，继续加强长城文物保护和修缮，沿南山环线建设八达岭长城国家文化公园。建设八达岭长城世界遗产核心展示区。配合推进中国长城博物馆改造提升，整合水关长城、古长城、青龙桥车站等资源，构建长城大景区，以5A标准统一打造，提升景区品质，构建统一景区标识系统，打造八达岭长城世界遗产核心展示区。建设八达岭长城文化小镇。依托八达岭镇区营城子休闲康养片区和长城文化小镇，打造长城文化服务核。创新长城文化活化利用。围绕长城文化活化利用主线，把握大众旅游消费趋势，突出新技术应用，加快培育国潮文创、艺术创作、电子竞技、数字娱乐等文化产业。建设长城国家风景道。完成长城国家风景道标识系统设计和施工，完成景观环境提升工程，完成道路主体设施、慢行系统、游憩服务设施建设。推动“长城脚下”景镇村联动发展。加强长城与村镇发展联动，建设关沟、石峡沟、水泉沟等长城文化特色沟域，打造“长城人家”、“长城村落”等系列“长城脚下”品牌，培育以长城文化为特色的休闲度假群落。

3.做强世园综合发展引擎。打造生态文明展示区。持续提升园区景观水平和生态品质，进一步丰富拓展世园公园科普教育、展览展示、户外体验等功能，打造北京生态环境教育基地，培育国内自然生态研学领域的旗帜与标杆。打造特色功能承载地。围绕“长城-世园-冬奥”板块，全面完善园区服务设施，不断丰富园区美食、演艺、运动、娱乐等产品供给，举办四季品牌活动，推进营地行动、数字行动、乐园行动、零碳行动，创建国家级旅游度假区。打造地区发展增长极。坚持园城融合，统筹推动世园园区及周边地区整体布局、融合发展，壮大以现代园艺产业为主的绿色生态产业，启动实施休闲度假商务区（RBD）建设，完善周边配套交通、商业、休闲娱乐等城市功能，以RBD带动南部地区发展。

（二）产业集聚融合行动

4.集聚特色沟域产业发展乡村旅游。做大做强精品民宿“共生社区”，打造“延庆东南山·九沟十八湾”形象品牌，以构建“生态沟域文体康旅产业集聚地”为发展目标，发展特色主题文化体验、体育休闲与户外运动、生态康养度假旅游三类特色沟域产业，谋划N个生态沟域绿色产业重点项目，建设一批低成本景区，形成十八条生态沟域文体康旅体验湾，打造九条格局特色的生态沟域廊道。以多点聚集、以点串线，以线带面，联动运用长城、世园、冬奥等文化资源，加速一三产业融合发展，壮大集体经济，促进农民增收致富。

5.打造新型文化和旅游消费集聚区。推动延庆传统商业综合体转型升级为文旅体商综合体，在长城、世园公园周边打造具有文化和旅游特色的高品位步行街，建设集合文创商店、小剧场、文化娱乐场所等多种业态的消费集聚地，打造新型文化和旅游消费集聚区。鼓励旅游景区、购物中心、特色文化街区的小店创新产品业态，以时尚、潮流、品牌、文化为特色吸引游客，打造“小而美”“小而精”的网红品牌。繁荣夜间经济，引入品牌运营主体开发夜间文化演出市场，积极发展夜间秀场、24小时书店、“深夜食堂”、乡村夜市等夜间经济业态，丰富城市和乡村夜间体验。

6.实施“旅游+”产业融合发展战略。深入挖掘延庆特色旅游资源，创新旅游产品供给，激发旅游新活力。旅游+文化：坚持以文塑旅、以旅彰文，发挥好长城文化带动作用，深入挖掘地质文化、驿站文化、民俗文化、古道文化等特色文化，推出文化精品旅游线路，打造特色文化主题旅游产品，促进文化、旅游深度融合。旅游+体育：引进国际高端顶级赛事，着力打造区域骑游、户外登山、露营、自行车、马拉松、高山滑雪等特色品牌赛事，通过“景区+赛事活动”常态化，形成全时、全域的四季体育旅游产业发展模式。持续办好“端午节龙舟赛”等传统文化赛事。旅游+农业：深入实施休闲农业“十百千万”畅游行动，持续推进美丽休闲乡村、休闲农业园区、民俗接待户提升。旅游+教育：加强红色文脉资源梳理，以大庄科后七村、平北抗日烈士纪念园等为重点，打造一批生态科普教育基地、农业科普研学基地等，鼓励开展多种形式的研学旅行活动。旅游＋科技：发起长城、非遗数字IP计划，建设世园中华数字公园，长城虚拟观光体验平台，打造智慧旅游示范项目；鼓励利用景区景点、民宿、公共空间搭建一批“数字IP+文旅”创新场景。旅游+工业：依托中关村延庆园，推动科技创新产业与全域旅游融合发展，积极开发传统工业企业特色产品，鼓励无人机、新能源、节能环保等高精尖产业进入旅游领域。旅游+林业：积极发展山地森林生态游、城郊森林休闲游等特色旅游形式，大力开发“生态养疗”“天然氧吧”等项目。

- （三）市场动能培育行动

7.持续培育消费热点。紧抓北京市国际消费中心城市和“两区”“三平台”建设机遇，加强国家文化和旅游消费试点城市建设，充分发挥文化和旅游消费在提升广大市民生活品质、推进供给侧结构性改革等方面的重要作用，推动文化和旅游消费扩容提质。制定实施景区门票减免、景区淡季免费开放、演出门票打折、消费补贴等政策，举办延庆文化旅游消费季、文创市集、数字文旅消费体验等惠民文化旅游消费活动。继续推进和落实平日促消费政策，针对在校学生、运动员、商务和退休人群，建设青少年自然生态研究营地，推出延庆校园实践、专业培训、会议会展和康养类旅游产品。推动传统零售和渠道电商资源整合，支持发展“文旅+电商+直播”模式，加强线上线下消费融合，培育网红打卡地，推广社交平台、短视频、直播带货等服务新模式，满足年轻客群旅游休闲消费需求。在重点景区设立旅游特色商品购物店，鼓励首店首发经济发展。大力推广夜经济，实现文化和旅游消费市场“白+黑”全天候式可持续发展。

8.激发市场主体活力。将推动旅游产业快速发展与企事业单位改革有机结合，激发企业活力，培育壮大市场主体，推动旅游企业改革创新。以北京控股集团、八达岭文旅集团、世园公司为龙头，完善治理结构，建立现代企业制度。整合同类景区景点，优化资源配置，建立统筹协调机制，搭建融合发展平台。

9.优化产业空间载体。用好用足市级扶持政策，统筹区级各相关部门，抓好老旧厂房拓展文化空间试点项目，引入优质企业和项目入驻。鼓励各类文旅产业空间特色化、差异化发展，推动八达岭长城文化产业园区（空间）、启迪之星孵化器（加速器）等文化园区加快建设，鼓励开展创新创意类活动，吸引优质文化要素和项目落户发展，积极申请市级文化产业园区（空间）认定。积极与市级文化产业园区、示范园区对接，通过“主园+分园”、园区共建等合作模式，争取在延庆挂牌设立分园，建立资源承接、分工协作、政策共享、互利共赢的快速发展通道。

10.完善营商服务环境。严格落实“放管服”改革各项要求，加强信息共享和证明互认，全面压缩全域旅游项目审批时间。完善信用体系建设，建立守信激励和失信惩戒制度。加强服务质量动态监管，开展年度游客满意度调查和旅游景区、宾馆饭店等级复核工作。完善文旅市场执法、监管机制，坚持日常监管与专项整治相结合、严查严打与宣传教育引导相结合、源头治理与末端打击相结合、上下联动与多元共治相结合，严厉打击“非法一日游”及涉黑涉恶违法犯罪行为，确保文旅市场秩序健康有序。扎实推进“接诉即办”，做好旅游投诉的调解处理、分析研判工作，构建“未诉先办、一办到底”工作机制。

（四）文旅产品升级行动

11.支持重点文旅产品升级改造。扶持现有重点景区景点和民宿集聚区的改造升级，形成全域范围内“景区-度假区-商业综合体-景区化民宿村”四位一体的全域文旅产品体系。支持野鸭湖创建AAAAA级景区，立足八达岭长城旅游休闲街区，积极创建国家级旅游休闲街区。整合冬奥、世园两大名片及周边的区域产业、文化、生态等资源，将世园公园创建为国家级旅游度假区，将海陀山创建为市级旅游度假区。立足八达岭长城旅游休闲街区，积极创建国家级旅游休闲街区。研究出台民宿共生社区标准体系，重点推动八达岭镇石峡村、刘斌堡乡姚官岭村、四海镇大吉祥村三个村成为民宿共生社区示范村，推进民宿村景区化发展。

12.创新打造一批低成本景区。推动珍珠泉乡翠鸟谷、大庄科乡双秀峰、井庄镇碓臼石等东部旅游资源，以露营等新业态为抓手，挖掘旅游价值，以乡村旅游撬动产业结构调整和旅游链延伸，构建政府主导、市场运作、多元投入的投资体系，打造低成本景区和旅游目的地。

13.加大特色旅游产品开发力度。以延庆建设户外运动城市为契机，在全域范围内打造具有延庆特色的四大优势户外门户运动，构建具有标准示范效应的户外运动场景，打造户外运动旅游产品。以八达岭长城、世园国家营地、延庆奥林匹克园区为引领，建设一批冬奥文化研学基地、文化遗产研学基地、生态环境教育基地、红色教育基地等，开展文化研学、自然研学、农业研学、红色研学等多种形式的亲子研学旅游产品。以世园公园、世葡园、野鸭湖湿地公园、妫水河森林公园、百里山水画廊、四季花海等优质资源为依托，鼓励开发户外运动、康养休闲、避暑度假等面向养老人群的避暑康养旅游产品。以星级酒店和精品民宿为牵引，完善设施设备、休闲娱乐等功能，提升整体服务水平，面向企业团体开发客户答谢、商务会议、展销博览、培训、产品发布等商务会议旅游产品。

14.加强资源联动与共享。聚焦区域协同发展。聚焦“京张体育文化旅游带建设”，以冬奥会举办和京张高铁开通为契机，创新体育文化旅游资源与产品协同开发模式，构建区域联动的合作格局。发挥延庆区的区位节点优势，共同策划主题线路、赛事活动、文艺演出。利用京张高铁的连接和带动作用，打通资源、产业、信息渠道，实现资源共享、客源互送、产业互促。做好冬奥遗产的可持续利用，推动人民群众共享奥运红利，为京津冀协同发展注入新内涵。统筹资源联动发展。依托全域旅游智慧平台和“长城内外”等电商平台，统一宣传、系统营销，精准对接市场渠道。统筹优质资源，完善“延庆一卡通”的功能，实施票务联动，推出组合产品。统筹八达岭长城景区、北京世园公园、北京延庆奥林匹克园区等核心旅游资源，实施票务联动，推出组合产品。以旅行社、OTA平台等市场主体参与，建立重点景区景点、精品民宿、与星级宾馆饭店联动的全域旅游综合交通服务体系，制定游客互送机制。

（五）文旅品牌提升行动

15.做优特色美食品牌。积极引入国内外知名餐饮连锁品牌，鼓励发展咖啡馆、酒吧等休闲餐饮业态。以品牌直营、加盟合作等方式，在重点商圈、重要景区及民宿集中地区引入老字号餐饮，提升餐饮文化内涵。在柳沟、岔道古城、永宁古城等地培育一批夜景消费美食特色村落。持续开展“大厨下乡”活动，充分利用本地食材对特色菜品进行指导提升，形成特色美食菜谱，开发美食旅游新线路。培育发展一批创新型中小微企业，继续包装升级“火盆锅豆腐宴”“灶台鱼”等特色餐饮。通过创新延庆美食IP以及特色产品和品牌企业培育，逐步形成“一镇（乡）一特色”“一宴（菜）一标准”，打响乡村美食特色品牌，提升延庆美食知名度和吸引力。

- 16.做强延庆住宿品牌。以星级酒店和民宿发展为牵引，带动全域住宿产业的发展和提升。组织成立旅游协会饭店分会和民宿分会，推动行业自律发展。开展全区旅游饭店质量等级复核，促进全区现有宾馆饭店提质升级，以国际高端品牌酒店为核心，形成延庆住宿的拳头产品。持续推进“大培训、大练兵、大比武”，以奖代补，提升服务质量。拓展餐饮、休闲、娱乐、康养、会议等多种功能，将星级酒店、主题民宿全面联动，打造全要素的旅游“微目的地”，成为延庆休闲度假的新名片。推动精品民宿集群化、规模化、品质化发展，按照民宿“共生社区”建设思路，建设民宿集聚区、打造民宿示范村，与惠民演出、手工艺制作、非遗体验、休闲采摘、农事体验等活动相结合开展互动项目，与“妫水农耕”“妫川巧娘”等区域品牌相结合，完善伴手礼产品，并引导关联产业、新兴业态进入乡村，发展手工制作、乡村娱乐等民宿下游产业，延长住宿产业链、服务链，带动当地就业、吸引返乡创业、引导多元消费，带动一产和乡村休闲游转型升级。按照规模适度、精致高端、特色突出、规范发展的原则，坚持政府监管与行业自律协同发力，健全标准体系和管理机制，重点针对民宿从业人员开展民宿服务全流程规范培训，促进民宿标准化、精品化、品牌化发展。

- 17.做细畅游延庆品牌。推动建设主城区环湖绿道体系，推动自行车专用路建设，构建慢行出行廊道，打造慢行系统示范城区。建设市级旅游休闲步道及绿道，实现全域主要休闲步道和骑行网络贯通。结合全域旅游服务中心建设，推进实施永宁、刘斌堡、千家店及四海服务中心的小汽车接驳换乘。建设南山环线、昌赤路、兴阳线等美丽公路示范工程。打造昌赤路、安四路等自驾旅游精品线。加快北山山前风景道、妫河滨水风景道、长城脚下风景道建设，完善自驾车营地、驿站等服务网络，打造网络化自驾车旅游服务体系。

18.做精延庆礼物品牌。利用延庆作为北京“北菜园”的优势地位，重点包装绿富隆蔬菜、德青源鸡蛋、归原有机奶、张山营苹果、八达岭苹果、八达岭香槟果等特色农业品牌进民宿、进酒店、进景区，推动“妫水农耕”品牌农产品成为旅游商品，打造地方土特产展销中心。打造特色精品店和免税店，深入挖掘传统文化，结合非遗元素，开发具备文化性、知识性、实用性、趣味性的文创产品，扩展“长城礼物”的种类和规模，策划推出以“冬奥礼物”、“世园礼物”、“妫川礼物”等一批国内外叫得响的“必购”旅游商品和文创产品。

19.做活夜游延庆品牌。继续扩大“长城之夜”“世园之夜”“海陀之夜”“玉渡山之夜”“龙庆峡之夜”五大夜经济的影响力，丰富延庆夜间旅游业态。围绕世园和RBD实施夜间亮化工程和夜商业休闲网络建设，开展夜跑夜骑等休闲活动，构筑延庆夜间经济的龙头产品。继续开发八达岭“夜长城”和岔道古城、永宁古城“夜古城”灯光秀、实景文化演出等产品。持续优化龙庆峡、玉渡山、海陀山夜间游项目，形成新的经济增长点。在石峡关谷、大隐于市、百里乡居等为代表的民宿聚集部落开展“乡村夜话”等夜间娱乐活动。

- （六）户外运动建设行动

20.重点发展四大门户运动。突出重点，抓住关键，结合延庆自然山水以及赛会遗产优势，重点发展冰雪、骑行、徒步、露营四大门户运动，构筑以“春骑行、夏露营、秋徒步、冬冰雪”为特色的四季生态旅游体系，以门户运动带动其他户外休闲与消费活动。

21.丰富延庆户外运动场景。重点选择妫河、北山、东山三个特色鲜明、基础较好的片区，逐步提升户外运动基础设施，分批建设妫水户外运动示范基地、东山户外运动示范基地、冰雪户外运动示范基地，策划徒步、骑行、自驾线路，扩大户外新型消费。

22.培育“延庆品牌”系列赛展会。对接北京优质资源，优先引入冰雪运动高峰论坛、中国户外运动大会、中国户外运动大奖等高端会议，开展用户粘性高、品牌影响力大的特色户外运动赛事，吸引关注，聚集人气。对接ISPO Beijing （亚洲运动用品与时尚展）,争取2023/2024年北京展选址延庆。通过举办展会赛事，将延庆作为中国首个“户外运动城市”的名号打响，打造延庆版的MICE会奖产业体系（延庆会议、延庆大奖、延庆赛事、延庆展览），形成户外会展和赛事高地。

23.推动专业服务领域创新。与北京国际奥林匹克学院签订合作框架协议，在专业体育及户外运动合作培养、户外产业标准探索、师生体育创新创业培育等领域强化战略合作。发挥北京国际奥林匹克学院在体育和教育上的双重优势，支持其在延庆开展户外研学、冰雪教育、夏令营培训、自然教育等户外培训创业，发展青少年体适能培训、赛事集训营等新兴业态。

（七）文旅营销推广行动

24.强化品牌形象建设。打响“美丽延庆·冰雪夏都”品牌形象，统一宣传口号和标识，完善全区旅游指示标识、交通引导标识，完善与周边区域交界处旅游标识牌建设。建立健全品牌体系，做大冬奥冰雪品牌，做美世园生态品牌，做强延庆住宿品牌，做优特色美食品牌，做精延庆礼物品牌，做响全季活动品牌，做亮生态康养品牌。充分运用电视等主流媒体的宣传引导作用，长期设立全域旅游节目，逐步推出“中国天然氧吧”“红色平北”等更多特色化品牌形象。探索城市品牌形象IP联名和共创，鼓励社会主体积极参与设计品牌IP形象LOGO和具有延庆标签的文创产品，重点利用携程、美团、大众点评等新媒体平台，设立延庆主题馆，扩大品牌线上传播推广路径，不断完善国际化旅游休闲度假和生态康养目的地品牌的宣传推广体系。

25.加强实施精准营销。针对重点客源市场进行矩阵式精准营销，持续利用电视媒体的宣传引导作用，以热点电视节目对焦重大文旅活动，进行热点造势，宣传报道。积极利用网络新媒体平台，推广“网红+直播”式营销，评选网红文旅资源推介官，拓展攻略网站、短视频平台等宣传矩阵；扩大网红打卡地对游客的虹吸效应，加大网红打卡地宣传推介，以精准营销小举措，吸引旅游大客流。加大推广“美丽延庆”官方新媒体矩阵，丰富宣传形式和内容，将其打造成为游客来延旅游的随身工具和了解延庆文旅资源的便捷窗口。落实合作营销媒体的营销效果评估方法，建立营销机构效果评估机制。

26.完善品牌节庆体系。重点培育踏青赏花季、世园消夏避暑季、金秋丰收采摘季、冬奥冰雪文化季四大旅游品牌活动，对旅游节庆活动进行市场化运作，提高节庆活动的吸引力和带动效应。聚集全年重要节庆节点，开展旅游节庆营销活动，继续举办好北京端午文化节、八达岭长城民俗文化节、“独山夜月”中秋节，全新策划世园·国际冰雪雕塑大赛、“开往春天的列车”踏青赏花活动、世园·草莓音乐节、农民丰收节等假日特色活动，持续扩大北京国际花园节、长城文化节等品牌影响力，筹办京张体育文化旅游节，形成“月月有主题、季季有高潮”的热烈氛围。

（八）公共服务优化行动

27.完善引导标识系统。建立规范醒目、覆盖城乡的旅游指示标识、交通引导标识，重点规范宾馆饭店、景区景点、博物馆等文化旅游场所具有文化教育、科普功能的解说标识。完善京礼高速路段景区景点标识导览系统，增加标识牌密度。与河北省张家口市等周边区域联合，强化交界处旅游标识牌建设。

- 28.升级基础服务设施。协调推进公共文化服务和旅游公共服务，推动旅游综合服务设施和公共文化设施同标准规划、建设、管理，将文化内涵贯穿融入旅游景区景点开发建设和旅游线路产品设计全过程。实施旅游基础设施提升工程，持续推进旅游厕所、游客服务中心和无障碍设施建设。创新利用现有公文化服务设施，探索特色阅读空间、文化场馆、旅游咨询站等场所的多功能利用形式。引导文化公益惠民活动服务旅游者，开展公共图书、公益电影、公益演出进景区、进民宿、进酒店活动。研究开通景区直通车、旅游客运专线，引入中小型旅游包车，发展新能源汽车分时租赁等共享交通，打造新型旅游交通模式。科学设计旅游流线，推广东部山区四季花海、百里画廊等自驾游线路，增设主要景区（点）及自驾线路的停车节点，治理节假日停车难等交通道路卡点和堵点问题。兼顾本地居民和游客需求，整体改善景区周边道路通达条件，建设重点景区接驳系统，合理规划建设骑行专线、慢行系统、交通驿站等旅游休闲设施，构建辐射全域、功能复合的交通网络，全面提升旅游交通通达性、便捷性。

29.完善智慧旅游体系。依托5G建设AR旅游新场景，提供“AR餐饮”“AR民宿”“AR景点”“AR景区”。强化“长城内外”的线上功能，采用移动互联网手段，整合各景区门票、交通、餐饮、住宿等数据服务，提供旅游全过程“一站式”服务，实现“一部手机游延庆”。利用无人机倾斜摄影、卫星遥感、激光点云、大数据等技术建立长城全方位立体化保护体系。

30.提升旅游服务软环境。继续开展年度游客满意度调查，建立健全包含旅游质量、旅游资质、旅游设施、旅游信息、旅游安全和卫生、旅游环境保护等方面的旅游标准化体系。继续开展“金牌导游”“最佳服务员”“服务技能大比拼”“最美厨娘”等行业评比活动，提高从业人员服务意识和服务技能，讲好延庆故事、传播延庆声音。

31.优化全域旅游统计分析。加强推进全域旅游统计工作，与其他相关职能部门建立旅游数据联动共享，建立旅游统计调查常态机制，充分发挥全域旅游大数据中心的作用，优化旅游数据的收集、统计、分析和应用。

32.强化全域旅游风险防范。严格落实风险防范主体责任，制定风险防范机制，做好风险防范措施。提升综合治理水平，加强旅游精细化管理，严格按照市区最新疫情防控指引要求，做好常态化精准防控和局部应急处置有机结合。倡导文明旅游行为，强化全系统的生态环保意识和责任，建立景区景点涉及开发建设的监管机制，做到旅游活动“亲水不涉水”“登山不污山”，更好地保护核心资源和生态环境。落实《北京市文明行为促进条例》，加大文明旅游宣传引导力度，推动旅游者文明出行、旅游企业诚实守信、从业人员服务至诚，在旅游景区、宾馆饭店、精品民宿树立文明新时尚、行业新标杆。

五、保障措施

（一）加强组织领导

持续强化全域旅游领导小组职能，将北京国际消费中心城市建设、旅游市场分析研判、年度任务绩效考核等工作纳入全域旅游工作机制中，统筹交通、市政、生态、文旅体商农融合等，建立明确的领导责任、工作机制和决策机制。完善全域旅游联席会议制度，组织召开工作务虚会、市场分析工作会，建立“月度统计、季度汇报、半年调度、年终总结”会议机制。完善督办督查制度，将任务完成情况列入考核评估范畴，实行“各项任务清单化管理、关键工作专题化研究、重要工作项目化跟踪”“月统计、季汇总、半年通报”机制，形成综合产业综合抓的工作格局，确保工作如期完成。

（二）坚持规划引领

从区域发展全局出发，围绕“1+4+1”绿色经济体系统筹规划，以三年行动计划为基础，打造全景化、全时化、全民化、全业化全域旅游示范区，服务“十四五”时期文化和旅游发展。加强顶层设计，强化重点项目支撑，制定《延庆全域旅游目的地运营策划》，结合乡村振兴、“两山”理论实践、京张体育文化旅游带、长城国家文化公园建设、“两区”建设等重点任务，系统解决发展难点、痛点和堵点问题，形成“一张蓝图抓全域”的多规合一发展格局。

（三）推动政策保障

强化政策的集成性和引导性，集成土地、金融、财政、税收等方面对文化和旅游的支持政策，鼓励在体制机制、用地许可、业态引导、金融投资、管理创新等方面先行先试。出台全域旅游管理办法，探索依法推进全域旅游发展的实施路径。继续推行项目活动奖励政策，对新建、改造提升、促进消费等繁荣夜间经济的重点项目制定补贴直补机制。出台文旅企业贷款贴息等相关扶持政策，鼓励和扶持景区、酒店等旅游企业创A评星，对重点产业融合类示范项目和文旅企业给予奖励。安排旅游产业发展引导资金，对宣传营销、基础设施建设、产业发展、品牌创建等进行资金奖补。

（四）拓展资金渠道

积极争取国家、市级重点项目支持资金，引导金融机构加大对旅游企业和旅游项目融资支持。促进投资主体多元化，建立延庆区全域旅游重点项目库，研究政府和社会资本合作、市场化等多元化融资渠道，引导社会资本按市场化原则参与全域旅游发展。建立旅游公共项目贷款政府贴息优惠政策，鼓励民间资本参与建设。引导私募股权、创业投资基金等投资各类旅游项目。突破营商区域限制，简化招商程序，鼓励面向全国大型文旅企业招商，重点引入一批全流程运营建设的文旅企业进驻延庆，培育一批可看可学的示范样板。加大对中小微文旅企业和乡村旅游经营主体的信贷支持力度。

（五）提供用地支持

立足点状用地实际需求开展调研工作，对于生态（农业）旅游、休闲度假等项目开发用地、景区内建设亭、台、栈道、厕所、步道、索道缆车等设施用地，根据规划用地性质和土地用途，灵活点状供应，切实保障全区在乡村振兴、农业产业融合发展的用地需求。每年安排一定数量的建设用地计划指标用于休闲旅游项目开发建设，利用存量土地以及空闲厂房、农村空闲住房等存量房产发展文旅产业。支持滑雪场合理用水需求，鼓励优先使用再生水。制定文旅项目评定机制，对符合相关规划的旅游重点项目优先列入年度用地计划，土地指标给予全面保障并积极争取建设用地指标奖励。

（六）强化人才支撑

通过政策引导、本土培育、院校合作，建立文旅产业人力资源保障体系，完善全域旅游专家智库，提供多元化智力支撑。借力“京郊旅游百千万培训工程”“基层文化组织员培训工程”，建立覆盖学术、职业、技能三大领域的文化和旅游复合型人才教育培训体系，优化人才队伍的年龄、学历、专业和职称结构。健全政策体系，设立人才专项经费，借助中关村延庆园等孵化器优势，搭建文化创意产业协会、导游员协会等平台，鼓励优秀文旅人才、青年创客和在外乡贤来延创新创业，重点吸引旅游管理、文化创意、冰雪体育、市场营销等方面人才。

# 附件

延庆区全域旅游三年行动计划重点工作任务分解表（2023-2025年）

| 任务名称 | 序号 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引擎项目 做强行动 | 1 | 加快推进冬奥场馆和附属配套设施功能转化，发展场馆体育、山地户外、休闲娱乐、文化展览等特色业态。 | 北控京奥 | 区文化和旅游局、区发改委、相关街乡镇 | 2023年 |
|  | 2 | 着力推进大众滑雪场设施建设，完善西大庄科村商业服务配套设施建设。 | 区重大办 | 张山营镇、区发改委、区文化和旅游局、区体育局 | 2023年 |
|  | 3 | 加快推进冰雪小镇建设，完善餐饮、酒店、娱乐、文化展示、会展、装备租赁销售、体育服务保障等功能。 | 张山营镇 | 区文化和旅游局、市规划自然资源委延庆分局、相关街乡镇 | 2025年 |
|  | 4 | 编制《海陀山市级旅游度假区创建规划》，制定行动计划。 | 北控京奥 | 区文化和旅游局、市规划自然资源委延庆分局 | 2023年 |
|  | 5 | 继续举办各类各级冰雪赛事活动。 | 区体育局 | 区委宣传部、区文化和旅游局、相关企业 | 2025年 |
|  | 6 | 打通龙庆峡、玉渡山内部联络线，开展各类户外运动相关活动。 | 龙庆峡发展有限公司 | 区委宣传部、区文化和旅游局、区体育局 | 2024年 |
|  | 7 | 继续开展八达岭夜长城活动，打造数字化、沉浸式、灯光秀等体验产品。 | 八达岭文旅集团 | 区文化和旅游局、相关街乡镇 | 2024年 |
|  | 8 | 编制八达岭长城文化小镇总体规划和实施方案。 | 八达岭文旅集团 | 区文化和旅游局、市规划自然资源委延庆分局、相关街乡镇 | 2023年 |
|  | 9 | 研究制定长城国家风景道建设规划，合理规划建设骑行专线、休闲步道系统、绿道系统、交通驿站等。 | 八达岭文旅集团 | 区文化和旅游局、市规划自然资源委延庆分局、八达岭长城管理处、相关街乡镇 | 2023年 |
|  | 10 | 编制实施休闲度假商务区（RBD）专项规划，完善园区周边配套商业、休闲娱乐、公共服务、交通服务等城市功能。 | 市规划自然资源委延庆分局 | 区发改委、区文旅局、相关街街道 | 2025年 |
|  | 11 | 研究制定长城国家风景道建设规划，合理规划建设骑行专线、休闲步道系统、绿道系统、交通驿站等。 | 八达岭文旅集团 | 区文化和旅游局、市规划自然资源委延庆分局、区体育局、区公路分局、相关街乡镇 | 2023年 |
| 产业聚集 融合行动 | 12 | 整体推出“延庆东南山·九沟十八湾”形象品牌，进行统一形象设计及推广。 | 区文化和旅游局 | 区委宣传部、相关街乡镇 | 2025年 |
|  | 13 | 打造九沟十八湾示范沟域，谋划一批产业重点项目，建设一批低成本景区。 | 区文化和旅游局 | 区发改委、市规划自然资源委延庆分局、相关乡镇 | 2025年 |
|  | 14 | 繁荣夜间经济，积极引入品牌运营主体开发夜间文化演出市场，积极发展夜间秀场、24小时书店、“深夜食堂”、乡村夜市等夜间经济业态，丰富城市和乡村夜间体验。 | 区商务局 | 区文化和旅游局、相关企业 | 2024年 |
|  | 15 | 深入实施休闲农业“十百千万”畅游行动，持续推进美丽休闲乡村、休闲农业园区、民俗接待户提升。 | 区农业农村局 | 区文化和旅游局、相关街乡镇、相关村 | 2025年 |
|  | 16 | 加强红色文脉资源梳理，以大庄科后七村、平北抗日烈士纪念园为重点，打造一批生态科普教育基地、农业科普研学基地等，鼓励开展多种形式的研学旅行活动。 | 大庄科乡、退役军人事务局 | 区文化和旅游局、区教育局 | 2025年 |
|  | 17 | 选取重要的景区景点、民宿、公共空间搭建一批“数字IP+文旅”创新场景。 | 区文化和旅游局 | 相关企业、相关街乡镇 | 2024年 |
|  | 18 | 积极发展山地森林生态游、城郊森林休闲游等特色旅游形式，大力开发“生态养疗”“天然氧吧”等项目。 | 区文化和旅游局、区园林绿化局 | 、市规划自然资源委延庆分局、区气象局 | 2025年 |
| 市场动能 培育行动 | 19 | 制定实施景区门票减免、景区淡季免费开放、演出门票打折、消费补贴等政策，举办延庆文化旅游消费季、文创市集、数字文旅消费体验等惠民文化旅游消费活动。 | 区文化和旅游局 | 区商务局 | 2023年 |
|  | 20 | 继续推进和落实平日促消费政策，针对在校学生、运动员、商务和退休人群，建设青少年自然生态研究营地，推出延庆校园实践、专业培训、会议会展和康养类旅游产品。 | 区文化和旅游局 | 区商务局、区教育局、世园公园 | 2024年 |
|  | 21 | 推动传统零售和渠道电商资源整合，支持发展“文旅+电商+直播”模式，培育网红打卡地，推广社交平台、短视频、直播带货等服务新模式，满足年轻客群旅游休闲消费需求。 | 区文化和旅游局 | 区商务局、区信息化局、相关企业、相关景区 | 2024年 |
|  | 22 | 在重点景区设立旅游特色商品购物店，鼓励首店首发经济发展。 | 区文化和旅游局 | 区商务局 | 2024年 |
|  | 23 | 以北京控股集团、八达岭文旅集团、世园公司为龙头，推进旅游企业布局结构的战略性调整，完善治理结构，建立现代企业制度。 | 区国资委、北控集团 | 世园公司、八达岭总公司区文化和旅游局 | 2024年 |
|  | 24 | 积极与市级文化产业园区和示范园区对接，通过“主园+分园”、园区共建等合作模式，争取在延庆挂牌设立分园，建立资源承接、分工协作、政策共享、互利共赢的快速发展通道。 | 区委宣传部 | 区文化和旅游局、区发改委 | 2024年 |
|  | 25 | 严格落实“放管服”改革各项要求，加强信息共享和证明互认，全面压缩全域旅游项目审批时间。 | 区发展改革委 | 区文化和旅游局、区市场监管局、区财政局 | 2023年 |
|  | 26 | 按照相关标准，积极将八达岭长城旅游休闲街区创建为国家级旅游休闲街区。 | 八达岭长城管理处 | 区文化和旅游局、区商务局、八达岭镇、八达岭文旅集团 | 2024年 |
|  | 27 | 积极研究出台民宿共生社区标准体系。 | 区文化和旅游局 | 区农业农村局、民宿联盟 | 2023年 |
|  | 28 | 将八达岭镇石峡村、刘斌堡乡姚官岭村、四海镇大吉祥村三个村打造成为民宿共生社区示范村，树立民宿村景区化发展典范。 | 区文化和旅游局 | 石峡村、姚官岭村、大吉祥村 | 2023年 |
|  | 29 | 选取珍珠泉乡翠鸟谷、大庄科乡双秀峰、井庄镇碓臼石等东部景区，立足现有资源挖掘旅游价值，打造成为低成本景区。 | 区文化和旅游局 | 珍珠泉乡乡、大庄科乡、井庄镇及对应景区 | 2024年 |
|  | 30 | 建设一批文化研学基地、生态环境教育基地、红色教育基地。 | 区教委、区体育局、区文化和旅游局、区生态环境局、大庄科乡政府 | 相关企业、相关街乡镇 | 2024年 |
|  | 31 | 鼓励现有星级酒店和精品民宿增加商务会议、餐饮娱乐等设施设备，鼓励承接小型商务会议。 | 区商务局、区文化和旅游局 | 相关企业、民宿联盟 | 2025年 |
|  | 32 | 完善“延庆一卡通”的功能，实施票务联动，推出组合产品。 | 区文化和旅游局 | 区商务局、相关企业、相关景区和民宿 | 2025年 |
|  | 33 | 统筹八达岭长城景区、北京世园公园、北京延庆奥林匹克园区等核心旅游资源，实施票务联动，推出组合产品。以旅行社、OTA平台等市场主体参与，建立重点景区景点、精品民宿、与星级宾馆饭店联动的全域旅游综合交通服务体系，制定游客互送机制。 | 区文化和旅游局、区交通局 | 相关景区、旅行社、精品民宿、OTA平台与星际宾馆饭店 | 2025年 |
| 文旅品牌提升行动 | 34 | 既要积极引入国内外知名餐饮连锁品牌，鼓励发展咖啡馆、酒吧等休闲餐饮业态，也要在提升餐饮文化内涵，在重要景区和重点商圈引入老字号餐饮。 | 区商务局 | 井庄镇、八达岭镇、永宁镇 | 2024年 |
|  | 35 | 在柳沟、岔道古城、永宁古城等地培育一批夜景消费和美食特色村落。 | 区商务局 | 井庄镇、八达岭镇、永宁镇 | 2024年 |
|  | 36 | 持续开展“大厨下乡”活动，对特色菜品进行指导提升，培育发展一批创新型中小微企业，继续包装升级“火盆锅豆腐宴”“灶台鱼”等特色餐饮，逐步形成“一镇（乡）一特色”“一宴（菜）一标准”，打响乡村美食特色品牌。 | 区文化和旅游局 | 区商务局、相关街乡镇 | 2023年 |
|  | 37 | 组织成立旅游协会饭店分会和民宿分会，推动行业自律发展。开展全区旅游饭店质量等级复核，促进全区现有宾馆饭店提质升级，拓展餐饮、休闲、娱乐、康养、会议等多种功能，打造全要素的旅游“微目的地”。 | 区文化和旅游局 | 相关旅游企业 | 2023年 |
|  | 38 | 重点针对民宿从业人员开展民宿服务全流程规范培训，促进民宿标准化、精品化、品牌化发展。 | 区文化和旅游局 | 相关旅游企业 | 2024年 |
|  | 39 | 建设市级旅游休闲步道及绿道，实现全域主要的休闲步道和骑行网络贯通。 | 区城市管理委 | 区交通局、区发展改革委 | 2023年 |
|  | 40 | 建设南山环线、昌赤路、兴阳线等美丽公路示范工程，打造昌赤路、安四路等自驾旅游精品线，完善自驾车营地、驿站等服务网络。 | 区公路分局 | 区文化和旅游局、区交通局 | 2024年 |
|  | 41 | 继续推进特色农业品牌进酒店、进景区，推动“妫水农耕”品牌农产品成为旅游商品。 | 区农业农村局、 | 区文化和旅游局 | 2023年 |
|  | 42 | 策划推出以“世园礼物”“冬奥礼物”“妫川礼物”等一批国内外叫得响的“必购”旅游商品和文创产品。 | 区文化和旅游局 | 区委宣传部、八达岭旅游总公司、世园公司、北控京奥、相关旅游企业 | 2024年 |
|  | 43 | 围绕世园和RBD实施夜间亮化工程和夜商业休闲网络建设，开展夜跑夜骑等休闲活动，构筑延庆夜间经济的龙头产品，继续扩大“长城之夜”“世园之夜”“海陀之夜”“玉渡山之夜”“龙庆峡之夜”五大夜经济的影响力，丰富延庆夜间旅游业态。 | 世园公司、八达岭文旅集团、龙庆峡发展有限公司公司 | 区委宣传部、区文化和旅游局 | 2025年 |
| 户外运动建设行动 | 44 | 对接北京优质资源，举办具有品牌影响力的特色户外赛事活动 | 区体育局 | 区委宣传部、区文化和旅游局、相关企业 | 2024年 |
|  | 45 | 以延庆建设户外运动城市为契机，在全域范围内打造具有延庆特色的四大优势户外门户运动，构建具有标准示范效应的户外运动场景。 | 区体育局 | 区文化和旅游局、区委宣传部、相关街乡镇 | 2024年 |
|  | 46 | 推进延庆延庆区妫水河滨水空间试点提升改造项目、延庆区妫水河滨水健身跑道系统建设工程两项滨水示范项目，深推进河湖“清四乱”常态化规范化 | 区水务局 | 区体育局、世园公司、区文化和旅游局、区发改委、区园林管理中心、区农业农村局、相关街乡镇 | 2023年 |
|  | 47 | 启动北山、东山两大户外运动示范基地的前期研究，开展相关旅游项目的包装和招商工作。 | 区体育局、区文化和旅游局 | 区生态环境局、相关街乡镇、相关企业 | 2025年 |
| 文旅营销 推广行动 | 48 | 打响“美丽延庆·冰雪夏都”品牌形象，统一宣传口号和标识，完善全区旅游指示标识、交通引导标识，完善与周边区域交界处旅游标识牌建设。 | 区文化和旅游局、区交通局、延庆公路分局 | 区重大项目服务中心、相关旅游景区、相关街乡镇 | 2025年 |
|  | 49 | 建立健全品牌体系，充分运用电视传统媒体的宣传作用，推出更多特色化品牌；重点利用新媒体平台设立延庆主题馆，扩大品牌线上推广路径。探索城市品牌形象IP联名和共创，鼓励社会企业参与设计品牌IP。 | 区文化和旅游局 | 区委宣传部、相关街乡镇 | 2024年 |
|  | 50 | 面向重点客源市场进行精准营销，利用电视节目及网络新媒体对焦重大文旅活动，进行热点造势，加大推广“美丽延庆”官方新媒体矩阵。 | 区文化和旅游局 | 区委宣传部、八达岭旅游总公司、相关旅游景区 | 2025年 |
|  | 51 | 持续培育踏青赏花季、世园消夏避暑季、金秋丰收采摘季、冬奥冰雪文化季四大旅游品牌活动，“开往春天的列车”踏青活动、世园·草莓音乐节、端午文化节、农民丰收节等假日特色活动。 | 区文化和旅游局 | 区委宣传部、区体育局、世园公司 | 2023年 |
| 公共服务 优化行动 | 52 | 完善京礼高速路段景区景点标识导览系统，增加标识牌密度。与河北省张家口市等周边区域联合，强化交界处旅游标识牌建设。 | 区公路分局 | 区文化和旅游局、区交通局 | 2024年 |
|  | 53 | 创新利用现有公文化服务设施，探索特色阅读空间、文化场馆、旅游咨询站等场所的多功能利用形式。 | 区文化和旅游局 | 相关街乡镇 | 2025年 |
|  | 54 | 兼顾本地居民和游客需求，整体改善景区周边道路通达条件，建设重点景区接驳系统，合理规划建设骑行专线、慢行系统、交通驿站等旅游休闲设施，构建辐射全域、功能复合的交通网络 | 区交通局 | 区文化和旅游局、相关景区、相关街乡镇 | 2025年 |
|  | 55 | 依托5G建设AR旅游新场景，提供“AR餐饮”“AR民宿”“AR景点”“AR景区”。 | 区文化和旅游局 | 区经济和信息化局、相关旅游景区 | 2025年 |
|  | 56 | 强化“长城内外”的线上功能，达到可提供旅游全过程“一站式”服务功能，实现“一部手机游延庆”。 | 八达岭旅游总公司 | 相关旅游景区、相关街乡镇、相关民宿 | 2023年 |
|  | 57 | 继续开展“金牌导游”“最佳服务员”“服务技能大比拼”“最美厨娘”等行业评比活动，提高从业人员服务意识和服务技能，讲好延庆故事、传播延庆声音。 | 区文化和旅游局 | 相关旅游景区、相关街乡镇 | 2023年 |
|  | 58 | 提升综合治理水平，加强旅游精细化管理，加大文明旅游宣传引导力度，严格按照市区最新疫情防控指引要求，做好常态化精准防控和局部应急处置有机结合。 | 区文化和旅游局 | 相关旅游景区、相关旅游企业 | 2023年 |