北京市延庆区良种蛋鸡产业集群2022年

建设项目实施方案(征求意见稿）

根据北京市农业农村局《北京良种蛋鸡优势特色产业集群2022年续建方案》《北京良种蛋鸡产业集群建设项目及资金管理办法（试行）》《2022年北京良种蛋鸡产业集群建设项目申报指南》等文件精神，为进一步发挥蛋鸡产业集群集聚效应，提高中小型蛋鸡企业和合作社现代化水平，提升区域品牌影响力，融入数字化、智能化、信息化技术，特制定本实施方案。

1. 延庆区蛋鸡产业发展现状
2. 蛋鸡产业发展现状

按照北京市农业农村局印发的《北京市良种蛋鸡产业集群建设方案》要求，延庆区围绕北京市“三带四区一群”的良种蛋鸡产业布局，立足京北小型蛋鸡产业带，2021年实施蛋鸡规模生产基地标准化建设、鸡蛋产后加工冷藏及储运体系建设、生物安全保障体系建设与提升、蛋鸡产销对接与产业服务能力提升4项任务，全区共开展9个子项目，中央财政资金2400万元，带动市、区财政资金及社会资本投入超过5000万元，逐步补齐良种蛋鸡产业发展短板。延庆区处于蛋鸡产业布局中京北小型蛋鸡产业带，以节粮型蛋鸡、北京油鸡蛋鸡选育、生产供应为主。2021年蛋鸡总存栏93万只，年产蛋1.2万吨、全年产值1.29亿元。中农榜样作为蛋种鸡繁育企业拥有自主培育品种“农大3号”、“农大5号”、“金农1号”等优良特色品种，其具有良好的育种素材和优秀的育种研发创新基础优势。鲜蛋品牌有“德青源”、“家和盛缘”、“亿家吉蛋”、“延禽农业”等知名品牌，丰富了首都市场供应，满足了城乡不同人群和团体的个性化、多样化需求。

1. 蛋鸡产业发展存在问题

1.小型蛋鸡企业现代化水平亟需提升

经过2021年良种蛋鸡产业集群的建设，蛋鸡产业中的大型企业的水平与设施设备向智慧化再提升，中型企业的装备水平得到升级提档，但小型蛋鸡企业和合作社，因受制于土地和资金等原因，现代化生产水平和设施设备均落后于全国平均水平。2022年仍需探索新的路径支持提升适度规模蛋鸡企业和农民合作社。

2.品牌建设与价值提升亟待拓展提升

2021年良种蛋鸡产业集群建设中，对于“京产鸡蛋”区域品牌建设进行了第一阶段的工作，从产业品牌状况调研、品牌战略制定、品牌内涵塑造等方面打下了基础。由于品牌建设与价值提升不是短期一年可以做好的工作，2022年仍需从区域品牌影响力、宣传推广与产销对接等方面进一步提升和拓展，增强“京产鸡蛋”区域品牌的知名度，促进实现优质优价。

3.信息化、数字化、智能化技术有待进一步融入

前期项目企业主要以基地标准化改造提升为主，信息技术应用有所欠缺。2022年需进一步从智能决策服务、基于大数据和区块链技术的智能溯源体系建设等环节延伸和拓展，促进整改集群建设信息化水平的进一步提升。

1. 空间布局

按照“利用基础、发挥优势”的原则，突出重点、协同推进全区蛋鸡产业发展，延庆区立足京北小型蛋鸡产业带，以节粮型蛋鸡、地理标志北京油鸡选育、生产供应为主，重点布局标准化养殖区、蛋品加工贮存区、冷链物流区和综合服务保障区。

延庆区2022年良种蛋鸡产业集群建设项目主要以北京九龙禽业中心、北京康庄鑫盛养殖有限公司、北京华强兴旺养殖场、北京中农榜样蛋鸡育种有限责任公司为发展重点，继续支持建设标准化养殖、蛋品加工贮存、生物安全防控、数字化技术应用保障4项功能，支持激活、打通、整合产业链条各类数据，实现生产服务和产业监管信息化。

1. 建设思路目标

2022年按照“绿色发展，优质安全，科技创新，提质增效”的总体续建思路，以持续凸显优势、补齐良种蛋鸡产业链短板，推进实施蛋鸡一二三产业的进一步融合发展为总目标，着重以蛋鸡规模生产基地标准化建设、鸡蛋产后加工冷藏及储运体系建设、生物安全体系建设与提升、蛋鸡产业信息化数字化建设与提升为切入点，着力解决自动化设施设备不完备、产业融合不深入、信息化体系不健全、销售渠道不顺畅、品牌不响亮等突出问题，补齐北京良种蛋鸡产业发展的短板，推动蛋鸡产业向集群化、精细化、品牌化迈进。

2022年任务目标：全区蛋鸡存栏127万只，产量达到1.64万吨以上。扶持育繁推企业1个，提升高水平标准化蛋鸡养殖基地2个，建设鸡蛋加工仓储流通基地1个，提升高水平生物安全防控企业1个，建设应用数字化管理企业1个，以标准化生产、融合性发展为目标扎实推进蛋鸡产业集群建设，达到鸡蛋初加工体系，建设鸡蛋冷链物流体系，完善贯通蛋鸡产业链信息化服务和可追溯服务。

1. 建设内容与项目

2022年良种蛋鸡产业集群建设项目围绕养殖基地标准化提升、蛋品加工仓储流通能力提升、生物安全体系提升、数字化和信息化提升等方面，着力提升蛋鸡生产水平及区域平台影响力。通过综合施策引导蛋鸡产业形成集聚效应，进一步提升产业整体生产能力和综合效益，促进蛋鸡产业高质量发展。

1. 蛋鸡规模生产基地标准化建设项目

遴选一批具有一定生产规模，产地环境和设施设备、产业基础较好，且影响力大、带动性强的良种蛋鸡规模生产基地，通过规模蛋鸡养殖基地标准化建设与改造，提高特色良种蛋鸡商品化生产能力。重点提升1个蛋鸡育繁推企业，加强现代生物育种技术，配备智能化精准测定装备，规范种鸡生产管理相关的生产设施改造升级，提高品种培育及北京蛋鸡良种供应能力。围绕安全优质鸡蛋生产，续建提升安全优质鸡蛋标准化生产基地2个,提升现代化集约化生产水平，重点包括笼具改造、自动化装备提升等；提升质量控制水平，重点包括投入品规范化、养殖过程管理、蛋品质控制等；提升产品品质，重点包括良种蛋鸡品种选择、饲料调制、环境控制等；提升绿色养殖水平，包括无抗环保养殖、废弃物资源化、种养结合等。

1. 鸡蛋产后加工冷藏及储运体系建设项目

### 提升鸡蛋产后初加工及冷链储运能力，提供蛋品加工仓储流通服务，带动中小型生产企业提高鸡蛋加工储运能力，延长良种蛋鸡产业链，提升鸡蛋产品附加值。建设1个集蛋品清洁、分级、喷码、包装、标识、保鲜仓储、冷链运输为一体的鸡蛋加工仓储流通基地，提升鸡蛋产品品质质量，提高壳蛋经营的经济效益和社会效益，提升产业市场竞争力。针对不同品种、不同养殖方式和不同功能性成分，推进鸡蛋包装标识规范化建设，遵循科学性、实用性和配套性原则，探索建立集中仓储、共同配送、仓配一体机制。打造区域冷链中心节点，显著提升产地冷藏保鲜能力、商品化处理能力、减损增值能力和带动服务能力，保障蛋鸡全产业链价值提升。

1. 生物安全体系建设与提升项目

提升本区域的蛋鸡养殖场防疫条件，严格按规定做好免疫监测、卫生消毒、隔离等工作，做好各种媒介的防控工作，打造无规定疫病区。针对种鸡场做好鸡白痢沙门氏菌病、禽白血病、支原体等疫病净化工作。加强蛋鸡养殖场动物疫病防控分类指导和技术培训，提升各区实验室和各场人员检测能力。推广中兽药开展蛋鸡疫病防控工作。主要考核指标：鸡白痢沙门氏菌病和禽白血病净化水平低于国家相关规定，支原体净化效果显著；针对主要疫病总结推广一批行之有效的北京防控模式；建立1套降低细菌病的防治方法；建立1套全产业链沙门氏菌综合防控体系；建立蛋种鸡场生物安全防控体系1套。

1. 蛋鸡产业信息化数字化建设与提升项目

集群蛋鸡产业数字化项目支持应用数字技术提升蛋鸡生产现代化水平，在蛋鸡生产过程中实现数字化养殖、精准技术服务。重点支持1家养殖场引导蛋鸡养殖生产过程数字化管理平台建设，利用云计算、大数据、物联网、人工智能等数字技术，探索数字技术集成应用解决方案和产业化模式，形成与现代产业发展相配套的基于蛋鸡良种“定制化”高效养殖支撑体系，建立蛋鸡养殖数字农业新业态，推动产业精准生产、智能预警、智慧经营，带动养殖户增收增效。

1. 创新机制

（一）优化蛋鸡产业社会化服务体系

按照“政府组织、社会参与、市场运作”的总体思路， 组织优化蛋鸡产业社会化服务体系，建立健全以“龙头企业为支撑、专业服务机构为支持、科研机构为补充”的社会化服务组织。鼓励专业大户、农民合作社和农业企业等新型经营主体发展公益性与经营性有机结合的蛋鸡产业社会化服务，优化和完善现有服务体系，为我区蛋鸡产业持续健康发展奠定坚实基础。

1. 打通特色品牌塑造通道

加快推进蛋鸡生产“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产）提升行动，继续推动鸡蛋产品的“绿色”、“有机”、“地理标志”工作。鼓励企业申请名特优新农产品，重点培育我区中农榜样特色小型蛋种鸡品牌、打造德青源成为北京优势特色鸡蛋品牌、扶持九龙禽业的高产绿壳蛋鸡品牌，开辟一条特色品牌塑造通道，形成地方品牌集群。

1. 促进联农带农模式推广

鼓励多种利益联结模式发展，完善契约型、分红型、股权型等多种联农带农利益机制。推动龙头企业、农民合作社、养殖场户等各类新型农业经营主体融合发展，形成差异化竞争、功能互补的良好格局。

1. 资金使用

延庆区2022年良种蛋鸡产业集群项目安排中央财政资金1500万元，进一步打通和完善产前、产中、产后全产业链。每个申报项目奖补金额不超过项目建设总资金的30%，中央财政资金给予定额奖补，市级区级财政挖掘自身潜力，引导社会资本投入。补助资金重点采取先建后补、以奖代补、政府购买服务等方式，对我区备案规模化蛋鸡养殖企业进行支持。资金使用严格按照《北京蛋鸡产业集群建设项目及资金管理办法（试行）》《北京蛋鸡产业集群建设项目申报指南》和中央财政资金管理要求执行。

1. 项目申报

项目申报单位向属地政府提交项目申报书和相关企业资质证明等材料；属地政府对申报书内容、实施条件、资金使用规范等进行初审；初审通过后，区农业农村局组织专家评审会，对申报项目的合规性、可行性、完整性进行评审，并出具专家意见；评审通过后，在区政府网站对实施单位进行公示，公示期为7天；公示无异议后，向市农业农村局提交申报材料进行市级审定备案。

1. 项目管理

（一）考核指标

按照良种蛋鸡产业集群工作部署，申报单位结合项目建设目标细化量化考核指标，年度末报送项目实施总结报告，及时配合做好项目绩效评价，并保证各项数据的真实性、准确性和完整性。

（二）过程监管

区农业农村局会同区财政局、属地政府不定期开展专项检查和日常抽查，发现存在严重损害农民利益的；发生重大生产安全、农产品质量安全、生态环境污染事故的；发现“农地非农化”问题的等行为，对拒不整改的有权取消其补贴奖励。

（三）定期调度

在项目实施过程中，按计划落实项目进度和相关调度会议，建立多渠道多部门沟通机制，对建设中遇到的困难和难题协同解决。项目实施利用信息化手段及时调度上报建设进度，确保项目如期完成。

（四）项目验收

项目实施单位向属地政府提交验收申请，附带所有合同、协议、账目、评审报告等材料。区农业农村局会同区财政局、属地乡镇政府成立验收小组，对项目进行验收，验收合格后拨付奖补资金。

1. 效益分析
2. 社会效益

鼓励多种利益联结模式发展，完善契约型、分红型、股权型等多种联合联农带农利益联结机制，为农户形成稳定的收入来源和优化的收入结构，提高从事蛋鸡产业的农民的安全感、幸福感及责任感。

1. 经济效益

蛋鸡产业链不断延伸，一二三产业融合发展，涵盖蛋鸡产业产前、产中、产后各个环节。2022年项目建成，延庆区蛋鸡存栏保持127万只以上，产蛋量可达1.64万吨，产值超过1.76亿元。

1. 生态效益

提高蛋鸡产业绿色安全高质量发展水平，保障蛋产品质量安全，推进标准化基地建设，提升基础养殖环境，加快推进蛋鸡生产“三品一标”提升行动，推动蛋鸡产品的“绿色”、“有机”认证工作。

1. 保障措施

（一）组织保障措施

区农业农村局、区财政局联合成立良种蛋鸡产业集群建设项目实施小组，郭红兵副局长任组长，程杰副局长任副组长，负责项目工作的指导，研究决定有关事项。领导小组下设办公室，办公室设在区农业农村局养殖业管理科，杨永山任办公室主任，负责项目实施过程中的管理工作。相关工作人员组成小组成员。

（二）明确责任分工

区农业农村局作为牵头部门，负责良种蛋鸡产业集群项目的组织申报、专家评审，以及项目实施全过程监督，协调解决工作中遇到的重点难点问题；区财政局负责参与项目验收和中央财政补助资金的拨付；各乡镇政府负责项目初审，推进实施，靠前服务，主动解决项目实施过程中出现的问题；申报单位负责项目建设具体施工、严格规范使用中央财政补助资金，确保如期完成目标任务。

（三）资金使用管理

项目资金实行专账专人管理，做到独立使用、单独核算、严格资金使用范围，确保专款专用，做好对项目账户支出记录、发票、项目合同、工程结算书等项目档案的管理工作，任何单位和个人不得套取、挤占和挪用。

（四）抓好安全生产

各项目实施单位要严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》的要求，强化安全生产第一责任人意识，及时做好自身安全隐患排查，扎实抓好日常的安全生产工作。

附件：1.延庆区良种蛋鸡产业集群2022年建设项目实

施小组

 2.2022年北京良种蛋鸡产业集群项目汇总表

附件1

延庆区良种蛋鸡产业集群2022年建设

项目实施小组

成立良种蛋鸡产业集群2022年建设项目工作实施小组，负责项目工作的指导，研究决定有关事项。

组 长：郭红兵 区农业农村局副局长

副组长：程 杰 区财政局副局长

成 员：区农业农村局、区财政局、属地乡镇政府相关工作人员

 办公室设在区农业农村局养殖业管理科，杨永山任办公室主任

附件2 : 2022年北京良种蛋鸡产业集群项目汇总表

单位名称： 延庆区农业农村局（盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 建设主体 | 建设内容 | 投资总额（万元） | 竣工验收期限 | 建设区域 | 备注 |
| 性质 | 名称 | **中央财政****资金部分** | **地方整合及自筹资金部分** | **合计（万元）** | **中央财政资金** | **地方整合资金** | **社会自筹资金** |
| 1 | 蛋鸡规模生产基地标准化建设项目 | 良种蛋鸡育繁推基地建设 | 企业 | 北京中农榜样蛋鸡育种有限责任公司 | 新购1套蛋鸡个体笼养设备，包括配套自动喂料设备、自动饮水设备、自动温控设备、自动照明设备、自动清粪设备等。 | 新购纯系饲养规模7564只；采购疫苗；采购饲料。 | 1354 | 300 | 0 | 1054 | 2023年 | 沈家营镇东王化营村 | … |
| 2 | 商品代蛋鸡养殖基地建设 | 企业 | 北京九龙禽业中心 | 采购自动化生产配套设备，包括料塔、自动喂料机、集蛋机、鸡粪传送带、自动清粪机、湿帘风机；蛋品包装设备；消毒设备。 | 新建1栋标准化现代化的蛋鸡舍（长x宽：94 x 15.5米）；引进6万只青年鸡；采购饲料。 | 906.4 | 250 | 0 | 656.4 | 2023年 | 永宁镇永新堡村 | … |
| 3 | 商品代蛋鸡养殖基地建设 | 企业 | 北京康庄鑫盛养殖有限公司 | 采购笼具，喂料设备；采购环控系统 | 新建2栋存栏5万规模的鸡舍，引进10万只雏鸡；采购饲料 | 1003 | 300 | 0 | 703 | 2023年 | 康庄镇郭家堡村 | … |
| 4 | 鸡蛋产后加工冷藏及储运体系建设项目 | 鸡蛋产后加工冷藏及储运体系建设项目 | 企业 | 北京华强兴旺养殖场 | 采购鸡蛋自动清洗、消毒、分级、配码、包装生产线；供料自动传送设备；供料自动传送设备；自动化饲料机组；鲜蛋自动传输线。 | 继续扩建标准化5万规模养殖鸡舍1栋；建造300平米鲜蛋贮存库1个；扩建饲料原料储存仓2座；采购冷藏车1辆。 | 1340 | 400 | 0 | 940 | 2023年 | 永宁镇西灰岭村 | … |
| 5 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升项目 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升项目 | 企业 | 北京康庄鑫盛养殖有限公司 | 采购消毒设备、中央消毒系统、生物实验室实验柜、酶标仪等。 | 建设人员消毒通道、车辆消毒通道、高压泵站、生物实验室。 | 170 | 50 | 0 | 120 | 2023年 | 康庄镇郭家堡村 | … |
| 6 | 基于数字化转型的蛋鸡提质增效建设项目 | 基于数字化转型的蛋鸡提质增效建设项目 | 企业 | 北京康庄鑫盛养殖有限公司 | 安装蛋鸡生产环境监测系统；蛋鸡健康大数据监测系统；智慧蛋鸡场数字化管理软件及手机APP终端。 | 引进10万只雏鸡；采购玉米、豆粕、预混料。 | 740 | 200 | 0 | 540 | 2023年 | 康庄镇郭家堡村 |  |
| 合计 | **5513.4** | **1500** | **0** | **4013.4** | —— | —— | —— |
| 编制说明：1.建设主体性质必须填写，如：合作社、事业单位、企业、家庭农场、一般农户、村集体经济组织、其他。2.建设主体名称应使用全称，逐个主体逐行填写。 |