关于《北京市延庆区良种蛋鸡产业集群

2022年建设项目实施方案》

的起草说明

根据北京市农业农村局《北京良种蛋鸡优势特色产业集群2022年续建方案》《北京良种蛋鸡产业集群建设项目及资金管理办法（试行）》《2022年北京良种蛋鸡产业集群建设项目申报指南》等文件精神，为进一步发挥蛋鸡产业集群集聚效应，提高中小型蛋鸡企业和合作社现代化水平，提升区域品牌影响力，融入数字化、智能化、信息化技术，特制定本实施方案。现将有关情况说明如下：

一、工作背景

按照北京市农业农村局印发的《北京市良种蛋鸡产业集群建设方案》要求，延庆区围绕北京市“三带四区一群”的良种蛋鸡产业布局，立足京北小型蛋鸡产业带，2021年实施了9个子项目，逐步补齐良种蛋鸡产业发展短板。为进一步发挥蛋鸡产业集群集聚效应，提高中小型蛋鸡企业和合作社现代化水平，提升区域品牌影响力，融入数字化、智能化、信息化技术，根据《北京良种蛋鸡优势特色产业集群2022年续建方案》等文件精神，经过公开遴选、企业申报、乡镇推荐、专家组评审等环节，并结合我区蛋鸡产业发展现状，制定了《北京市延庆区良种蛋鸡产业集群2022年建设项目实施方案》。

1. 《方案》主要内容

（一）建设思路目标。2022年任务目标：全区蛋鸡存栏127万只，产量达到1.64万吨以上。扶持育繁推企业1个，提升高水平标准化蛋鸡养殖基地2个，建设鸡蛋加工仓储流通基地1个，提升高水平生物安全防控企业1个，建设应用数字化管理企业1个。

（二）建设内容与项目。2022年良种蛋鸡产业集群建设项目围绕养殖基地标准化提升、蛋品加工仓储流通能力提升、生物安全体系提升、数字化和信息化提升四个方面，着力提升蛋鸡生产水平及区域平台影响力。

（三）资金使用。2022年良种蛋鸡产业集群项目安排中央财政资金1500万元，每个申报项目奖补金额不超过项目建设总资金的30%，中央财政资金给予定额奖补，市级区级财政挖掘自身潜力，引导社会资本投入。

（四）效益分析。从社会、经济和生态三个方面分析了项目实施后带来的效益

（五）保障措施。明确了各单位职责，确定了申报程序，制定了督导措施和验收总结需要提供的材料和流程。