房山区“一业一证”改革工作方案

（报审稿）

为贯彻落实《北京市推广“一业一证”改革实施方案》（京政办发〔2023〕5号）文件要求，进一步提升企业准营便利化水平，激发市场主体活力，结合房山实际，制定本方案。

一、工作目标

以“一业一证”改革为重要抓手，深化“放管服”改革，提升服务企业、群众的能力和水平，努力打造营商环境首善之区。围绕企业实际需求，坚持依法推进、优化流程、创新监管、协同联动，推动同一行业经营涉及的多项行政审批事项跨部门集成办理，由区政务服务局汇聚相关行政审批证件信息，向市场主体颁发一张综合许可凭证，实现“一次告知、一表申请、一窗受理、一网通办、一证准营、一码联动”。在全区餐饮店、超市/便利店等40个行业推行“一业一证”改革，并逐步推动更多行业开展“一业一证”改革。

二、重点任务

（一）强化流程再造，实行“一次告知”。对同一行业涉及的行政审批事项，各相关部门围绕市场主体准营涉及的审批要素，优化审批流程，压减审批环节，压缩审批时限，优化办事指南，区政务服务局在此基础上，编制行业综合办事指南，实现全面、准确、清晰、易懂的“一次告知”。

（二）简化申请材料，实现“一表申请”。对具备条件的行业，由各相关部门，对该行业涉及的行政审批事项进行最小颗粒度拆解，基于市场主体选择，集成受理条件和信息要素，区政务服务局将原来的多个申请表整合为“一表”，实现“多表合一、一表申请”。对于暂不具备“一表申请”条件的行业，可采取“多个事项、一次申报”的方式，一并提交申请材料。

（三）优化服务方式，实现“一窗受理”。区政务服务局会同各相关部门负责“一业一证”改革措施的政策发布、定期宣讲、落地实施，为市场主体提供专业的政策咨询、提前辅导、全程帮办、一窗受理等服务。区政务服务局将“一业一证”纳入区政务服务中心综合窗口办理，综合窗口受理后分送各相关部门审批，建立“一窗受理、分类审批”的工作机制。

（四）搭建平台支撑，推动“一网通办”。区政务服务局负责升级综合窗口统一受理、审批平台，按照全市统一标准建设“一业一证”申办系统，统一申办入口，统一办理页面，统一审批流程，统一审批时限，对接北京市政务服务网和“京通”线上申报入口，逐步推动“一业一证”全程网办。对具备条件的行业，成熟一批，上线一批，推动全程网办、不见面审批；对暂不具备条件的，逐步提高网办深度，推进便利化办理。推动电子证照、电子印章、电子档案在“一业一证”改革各环节广泛应用。

（五）创新审批方式，实现“一证准营”。区政务服务局根据各相关部门的单项审批结果，制发综合许可凭证，作为市场主体取得相关经营许可的凭证，不替代相关单项审批证件。市场主体所需的单项审批证件，由相关部门按照规定制发，可通过综合许可凭证的证面二维码查询和展示。在办理综合许可凭证时，区政务服务局将具体实施相关单项行政审批事项的部门和相应救济方式等告知市场主体。颁发的综合许可凭证在全市范围互认通用。

（六）加强证照汇聚，推行“一码联动”。区政务服务局会同区经信局按照城市码生成标准和要求，生成综合许可凭证证面二维码。在受理企业申请后，对单项业务不符合条件的，可先颁发综合许可凭证并注明未许可事项，待该项业务符合条件后，再换发新的综合许可凭证。对涉及综合许可凭证证面信息变更的，由市场主体同步申请变更综合许可凭证和相关单项审批证件。对不涉及综合许可凭证证面信息的其他信息变更的，按照相关单项审批证件要求办理，综合许可凭证可通过二维码实现自动更新，无需更换综合许可凭证。各单项审批证件注销、撤销、吊销、失效等的，综合许可凭证同时作废，由区政务服务局收回。制发的综合许可凭证，按照要求逐步汇聚至市电子证照库。

（七）深化告知承诺制，增强改革协同性。结合本市告知承诺审批改革，在除直接涉及国家安全、公共安全和人民群众生命健康等以外的行业、领域，逐步探索综合告知承诺审批，形成政府清楚告知、企业自主承诺、责任自行承担的审批服务模式，进一步压减申请材料和办理时限，推进审批便利化。

（八）加强事中事后监管，完善管理链条。对纳入“一业一证”改革范围的行业，具备条件的，探索建立由行业主管部门牵头、相关部门共同监管的工作机制，由区市场监管局牵头负责， 根据不同领域和场景特点，合理调整优化监管方式，逐步推行“6+4”一体化综合监管。对暂不具备推行“6+4”一体化综合监管模式条件的行业，在市有关部门指导下，按照职责分工，加强事中事后监管。

三、工作措施

（一）协同联动，强化责任落实。开展“一业一证”改革，是进一步优化营商环境、降低市场主体制度性交易成本的重要举措，对于提升企业开办便利化水平、有效激发市场主体活力具有重要意义。各相关部门要强化责任意识，明确牵头主管领导，责任科室，主动与市级相关部门对接，加强协同联动，推动行业涉及的改革事项，协调解决工作中遇到的难题。

（二）规范实施，坚持依法审批。“一业一证”改革不改变行政审批事项，不改变审批和监管的实施主体、实施标准、实施依据、法律效力和法律关系。按照“谁审批、谁负责”原则，各审批部门对综合许可凭证中涉及本部门的审批事项负责。因实施审批引发的行政复议和行政诉讼，由审批部门承担相应责任。各审批部门要依法履职，依照标准和要求规范实施审批。

（三）加强宣传，推动政策落地。各相关部门要加大“一业一证”改革政策宣传力度，制定宣传计划、政策解读手册，加强政策解读，提升改革知晓率，让市场主体充分了解改革内容、体验改革成效、享受改革成果。各审批部门要加强业务培训，编制业务培训手册，明晰“一业一证”改革目标、重点任务、具体举措、执行标准等，确保审批服务和综合窗口人员理解准确、实施规范，推动改革政策落地落实。

附件：1、房山区“一业一证”改革工作方案任务        分工

- 房山区“一业一证”改革行业目录

- 综合许可凭证样式

附件1：

房山区“一业一证”改革工作方案任务分工

| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同联动，强化责任落实 | 强化责任意识，明确主管领导、责任科室，具体负责人。 | 2023年3月底 | 区政务服务局、区各相关审批部门 |
| 2 | 强化流程再造，实行“一次告知” | 围绕市场主体准营涉及的审批要素，优化审批流程，压减审批环节，压缩审批时限，优化办事指南，制作行业综合办事指南，实现全面、准确、清晰、易懂的“一次告知”。 | 2023年4月底 | 区政务服务局、区各相关审批部门 |
| 3 | 简化申请材料，实现“一表申请” | 对具备条件的行业，对该行业涉及的行政审批事项进行最小颗粒度拆解，基于市场主体选择，集成受理条件和信息要素，将原来的多个申请表整合为“一表”，实现“多表合一、一表申请”。 | 2023年4月底 | 区政务服务局、区各相关审批部门 |
| 4 | 优化服务方式，实现“一窗受理” | 定期宣讲、落地实施，为市场主体提供专业的政策咨询、提前辅导、全程帮办、一窗受理等服务。 | 2023年4月底 | 区各相关审批部门、区政务服务局 |
|  |  | 将“一业一证”纳入区政务服务中心综合窗口办理，综合窗口受理后分送各相关部门审批。 | 2023年4月底 | 区政务服务局、区各相关审批部门 |
| 5 | 搭建平台支撑，推动“一网通办” | 升级区级一窗受理、审批平台，按照全市统一标准建设“一业一证”申办系统，统一申办入口，统一办理页面，统一审批流程，统一审批时限，对接北京市政务服务网和“京通”线上申报入口，逐步推动“一业一证”全程网办。 | 2023年4月底 | 区政务服务局、区各相关审批部门 |
|  |  | 对具备条件的行业，成熟一批，上线一批，推动全程网办、不见面审批；对暂不具备条件的，逐步提高网办深度，推进便利化办理。 | 2023年6月底 | 区政务服务局、区各相关审批部门 |
|  |  | 推动电子证照、电子印章、电子档案在“一业一证”改革各环节广泛应用 | 2023年6月底 | 区政务服务局、区各相关审批部门 |
| 6 | 创新审批方式，实现“一证准营” | 市场主体所需的单项审批证件，由相关部门按照规定制发，在区政务服务中心综合窗口根据各相关部门的单项审批结果，制发综合许可凭证，作为市场主体取得相关经营许可的凭证，不替代相关单项审批证件。 | 2023年9月底 | 区政务服务局、区各相关审批部门 |
| 7 | 加强证照汇聚，推行“一码联动” | 按照城市码生成标准和要求，生成综合许可凭证证面二维码，汇聚相关证件。 | 2023年9月底 | 区政务服务局、区经信局、区各相关审批部门 |
| 8 | 深化告知承诺制，增强改革协同性 | 结合本市告知承诺审批改革，在除直接涉及国家安全、公共安全和人民群众生命健康等以外的行业、领域，逐步探索综合告知承诺审批，形成政府清楚告知、企业自主承诺、责任自行承担的审批服务模式，进一步压减申请材料和办理时限，推进审批便利化。 | 2023年9月底 | 区政务服务局、区各相关审批部门 |
| 9 | 加强事中事后监管，完善管理链条 | 探索建立由行业主管部门牵头、相关部门共同监管的工作机制，按照职责分工，根据不同领域和场景特点，合理调整优化监管方式，逐步推行“6+4”一体化综合监管。对暂不具备推行“6+4”一体化综合监管模式条件的行业，在市有关部门指导下，按照职责分工，加强事中事后监管。 | 2023年9月底 | 区市场监管局、区各行业相关监管部门 |
| 10 | 加强宣传，推动政策落地 | 加强业务培训，编制业务培训手册，明晰“一业一证”改革目标、重点任务、具体举措、执行标准等，确保审批服务和综合窗口人员理解准确、实施规范，推动改革政策落地落实。 | 2023年10月底 持续开展 | 区各相关审批部门、区政务服务局 |
|  |  | 加大“一业一证”改革政策宣传力度，制定宣传计划、政策解读手册，加强政策解读，提升改革知晓率，让市场主体充分了解改革内容、体验改革成效、享受改革成果。 | 2023年10月底 持续开展 | 区各相关审批部门、区政务服务局 |

附件2：

房山区“一业一证”改革行业目录

| 序号 | 行业 | 类别编码 | 涉及审批证件 | 审批部门 | 办理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械 经销商 | 01 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 区市场监管局 | 必须办理，至少一项 |
|  |  |  | 《医疗器械经营许可证》 | 区市场监管局 |  |
|  |  |  | 《辐射安全许可证》 | 区生态环境局 | 按需办理 |
| 2 | 药店 | 02 | 《药品经营许可证》 | 区市场监管局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《医疗器械经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
| 3 | 餐饮店 | 03 | 《食品经营许可证》/《北京市小规模食品生产经营许可证》 | 区市场监管局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《烟草专卖零售许可证》 | 区烟草专卖局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 4 | 健身房 | 04 | 《高危险性体育项目经营许可证》 | 区体育局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 按需办理 |
| 5 | 超市/便利店 | 05 | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《药品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《烟草专卖零售许可证》 | 区烟草专卖局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《出版物经营许可证》 | 区新闻出版局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 6 | 书店 | 06 | 《出版物经营许可证》 | 区新闻出版局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《出版物出租企业备案回执》 | 区新闻出版局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》/《北京市小规模食品生产经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 按需办理，如属于自由贸易试验区取得备案凭证即可 |
| 7 | 互联网医院 | 07 | 《医疗机构执业许可证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《互联网药品信息服务资格证书》 | 市药监局 | 按需办理 |
| 8 | 养老机构 | 08 | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《医疗机构执业许可证》 | 区卫健委 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 9 | 眼镜店 | 09 | 《医疗器械经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 医疗器械网络销售备案公示 | 区市场监管局 | 按需办理 |
| 10 | 宠物医院 | 10 | 《动物诊疗许可证》 | 区农业农村局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《辐射安全许可证》 | 区生态环境局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 11 | 宾馆 | 11 | 《特种行业许可证》 | 区公安分局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》 | 房山消防支队 | 必须办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》/《北京市小规模食品生产经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 12 | 电影院 | 12 | 《电影放映经营许可证》 | 区新闻出版局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》 | 房山消防支队 | 必须办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 13 | KTV | 13 | 《娱乐经营许可证》 | 区文旅局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》 | 房山消防支队 | 必须办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 14 | 电玩城 | 14 | 《娱乐经营许可证》 | 区文旅局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》 | 房山消防支队 | 必须办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 按需办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
| 15 | 网咖/ 电竞馆 | 15 | 《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》 | 房山消防支队 | 必须办理 |
|  |  |  | 《网络文化经营许可证》 | 区文旅局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
| 16 | 经营性人力 资源服务机构 | 16 | 《人力资源服务许可证》 | 区人力社保局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《劳务派遣经营许可证》 | 区人力社保局 | 按需办理 |
| 17 | 游泳馆 | 17 | 《高危险性体育项目经营许可证》 | 区体育局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 18 | 茶馆 | 18 | 《食品经营许可证》/《北京市小规模食品生产经营许可证》 | 区市场监管局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《出版物经营许可证》 | 区新闻出版局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 19 | 乡村民宿 | 19 | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》/《北京市小规模食品生产经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
| 20 | 游艺娱乐 场所 | 20 | 《娱乐经营许可证》 | 区文旅局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》 | 房山消防支队 | 必须办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 按需办理 |
| 21 | 无人超市 | 21 | 《药品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《出版物经营许可证》 | 区新闻出版局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 按需办理 |
| 22 | 剧场 | 22 | 《营业性演出场所经营单位备案证明》 | 区文旅局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《出版物经营许可证》 | 区新闻出版局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》 | 房山消防支队 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 23 | 连锁菜店 | 23 | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《烟草专卖零售许可证》 | 区烟草专卖局 | 按需办理 |
| 24 | 中医馆 | 24 | 《医疗机构执业许可证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《药品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《医疗器械经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《辐射安全许可证》 | 区生态环境局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 25 | 咖啡厅 | 25 | 《食品经营许可证》/《北京市小规模食品生产经营许可证》 | 区市场监管局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《出版物经营许可证》 | 区新闻出版局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《北京市出版物发行分支机构备案证明》 | 区新闻出版局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 26 | 酒吧 | 26 | 《食品经营许可证》/《北京市小规模食品生产经营许可证》 | 区市场监管局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《娱乐经营许可证》 | 区文旅局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《烟草专卖零售许可证》 | 区烟草专卖局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 27 | 运动场馆 | 27 | 《高危险性体育项目经营许可证》 | 区体育局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 28 | 清真餐厅 | 28 | 《清真食品生产、加工、经营场所登记许可决定书》 | 区民宗办 | 必须办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》/《北京市小规模食品生产经营许可证》 | 区市场监管局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 29 | 校外体育 培训机构 | 29 | 《高危险性体育项目经营许可证》 | 区体育局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《北京小食杂店备案卡》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 30 | 干洗店 | 30 | 《取水许可证》 | 区水务局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 31 | 饮品店 | 31 | 《食品经营许可证》/《北京市小规模食品生产经营许可证》 | 区市场监管局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《出版物经营许可证》 | 区新闻出版局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 32 | 口腔诊所 | 32 | 《诊所备案凭证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 必须办理 |
| 33 | 医疗美容 门诊部 | 33 | 《医疗机构执业许可证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《辐射安全许可证》 | 区生态环境局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 34 | 机动车 维修企业 | 34 | 《北京交通运输准予备案通知书》 | 区交通局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 35 | 书画艺术馆 | 35 | 《艺术品经营单位备案证明》 | 区文旅局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 必须办理，如位于自由贸易试验区，取得备案凭证即可 |
| 36 | 民办幼儿园 | 36 | 《民办学校办学许可证》 | 区教委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 37 | 道路货运公司 | 37 | 《道路运输经营许可证》 | 区交通局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《道路运输证》 | 区交通局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《北京交通运输准予备案通知书》 | 区交通局 | 按需办理 |
| 38 | 道路客运公司 | 38 | 《道路运输经营许可证》 | 区交通局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《道路运输证》 | 区交通局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《北京交通运输准予备案通知书》 | 区交通局 | 必须办理 |
|  |  |  | 《北京交通运输行政许可决定书》 | 区交通局 | 按需办理 |
| 39 | 美容美发店 | 39 | 《卫生许可证》 | 区卫健委 | 必须办理 |
|  |  |  | 《城镇污水排入排水管网许可证》 | 市水务局、区水务局 | 按需办理 |
| 40 | 商贸公司 | 40 | 《食品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《药品经营许可证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《烟草专卖零售许可证》 | 区烟草专卖局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《第二类医疗器械经营备案凭证》 | 区市场监管局 | 按需办理 |
|  |  |  | 《清真食品生产、加工、经营场所登记许可决定书》 | 区民宗办 | 按需办理 |

注：本附件涉及行政审批事项依据《北京市行政许可事项清单(2022年版）》和本市政务服务事项目录实施，因各区负责推动实施“一业一证”改革落地，相应行政审批事项为区级部门实施部分，审批部门仅列述区级审批部门，相应市级审批部门未列出，另外，《互联网药品信息服务资格证书》由市药监局实施审批，《城镇污水排入排水管网许可证》按有关规定由市、区水务局实施审批。

附件3

综合许可凭证样式

（综合许可凭证根据相关经营许可审批结果制发，是市场主体取得相关经营许可的凭证。）

综合许可凭证印制标准：

- 综合许可凭证规格

尺寸为：297mm（高）×420mm（宽）。

- 综合许可凭证证面内容

2.1 防伪边框。

2.2 “综合许可凭证”的浮雕底纹。

2.3 综合许可凭证证面字样。

2.3.1 “综合许可凭证编号”汉仪中黑简体，17磅，距上纸边76mm。编号由6位行政区划编码、ZH（“综合”的汉语拼音字母缩写）、类别代码、5位顺序码和1位校验码组成。

2.3.2 “经营者名称、统一社会信用代码、法定代表人（负责人）、经营场所、许可项目”汉仪中黑简体，22磅。

“经营者名称”距上纸边125mm。

“统一社会信用代码”距上纸边141mm。

“法定代表人（负责人）”距上纸边157mm。

“经营场所”距上纸边173mm。

“许可项目”距上纸边189mm，距下纸边100mm。

2.3.3 “发证机关、制证日期”汉仪中黑简体，16磅。

“发证机关”距下纸边65mm。

“制证日期”距下纸边51.5mm。

- 综合许可凭证印刷工艺

“综合许可凭证”字样为金色，金为大赤金（淡色而有光泽之金），用电化铝烫金印制。

- 综合许可凭证用料标准

采用140g/m2无荧光全木浆证券纸印刷。

- 综合许可凭证防伪

5.1 使用多重扭锁线技术制作的防伪边框。

5.2 使用“综合许可凭证”设计的浮雕底纹。

5.3 油墨防伪：左下角采用无色荧光红防伪油墨印刷“XXXXXXXX监制”的字样，日光下不可见，在长波紫外线下可见为红色。

5.4 RFID芯片防伪（可选）：加载RFID芯片防伪技术，需满足唯一性、不可篡改、不可复制、全程追溯功能，此工艺只可加载在凭证背面。追溯方式需便于应用和操作。可实现证照从出厂到发证机关的全流程可追溯，满足随时查询，查询信息要包含出场批次、发证机关等。