附件1

平谷区第四次全国文物普查工作方案

平谷区第四次全国文物普查领导小组办公室

2024年2月

平谷区第四次全国文物普查工作方案

为贯彻落实国务院《关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发[2023]18号）、北京市《关于做好第四次全国文物普查工作的通知》（京政发[2024]3号）要求和《北京市第四次全国文物普查实施方案》，保障我区第四次全国文物普查工作科学、规范、有序开展，全面掌握我区不可移动文物资源情况，结合我区实际情况，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央关于坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求及《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》精神及要求，坚持实事求是、改革创新、依法实施，周密组织部署，确保普查结果全面客观反映我市不可移动文物资源基本状况。

二、工作目标

摸清我区不可移动文物资源情况和保存状况，完善不可移动文物记录档案，建立我区第四次不可移动文物资源目录、不可移动文物大数据库，并与北京市不可移动文物资源大数据库有效衔接，建立文物资源资产动态管理机制。根据不可移动文物认定标准和登记公布程序，申报平谷区政府公布我区第四次不可移动文物名录。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。

三、普查范围和内容

普查范围是我区域内地上、地下的不可移动文物，包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他，共六个类别。

普查对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。其中复查对象是指三普所有登记不可移动文物；新发现的不可移动文物是指三普尚未登记、2012年以来新发现的不可移动文物，包括本次普查实地调查阶段新发现的不可移动文物。

普查主要内容包括普查对象名称、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况等。

四、普查任务

1.对已认定、登记的不可移动文物开展复查

以镇乡为基本单元，对三普所有登记不可移动文物逐一开展实地复查，参考三普登记信息，按本次普查登记表进行信息采集与填报，核准、补充、完善相关信息数据，重点确认复查文物的当前保存状况。

2.对新发现不可移动文物开展调查

以镇乡为基本单元，根据线索清单逐一开展实地调查，统筹用好已有工作基础与信息，按本次普查登记表进行信息采集与填报。

普查实地调查过程中，按照北京市《第四次全国文物普查不可移动文物认定标准》，在区域范围内开展广泛调查，加大文物新发现力度，做到符合文物认定标准的普查对象全调查。按本次普查登记表对新发现的不可移动文物进行信息采集与填报，重点做好文物核心价值载体部分的信息采集。

3.依法开展不可移动文物认定、登记和公布

对于已完成三普复查，且尚未履行认定程序的不可移动文物，由区级文物行政部门按照有关规定和要求开展补充认定。对于新发现文物开展认定。经本次普查认定为不可移动文物的，区级文物行政部门应当及时登记，报告本级人民政府，向市级文物行政部门备案，并向社会公布。所有人或使用人提出异议的，区级文物行政部门及时处理。

4.建立不可移动文物资源目录，健全名录公布体系

根据普查结果，申报区政府建立辖区内不可移动文物资源目录，并报市文物行政部门。申请区政府对不可移动文物目录（涉密信息除外）通过政府网站向社会公开。

普查结束后，要根据普查结果，申报区政府及时将重要的不可移动文物核定公布为区级文物保护单位。

5.开展普查成果汇总

做好普查数据汇总，开展目录汇总、图件绘制、不可移动文物现状与发展态势分析、报告编制等工作，生成普查目录成果、图件成果、基础数据、报告成果、数据库成果。

6.培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍

积极组织、调集文物系统及相关专业力量参与普查工作，申请市级文物保护和考古工作机构等单位的技术指导，加强普查工作中的专业指导。加强普查培训，发挥专家团队专业优势，强化普查过程中的业务指导，鼓励以老带新，培养锻炼专业人员。

7.开展普查宣传，增强全社会文物保护意识

普查过程中开展形式多样的宣传活动，加强文物知识、法律法规、文物普查工作意义的宣传，提高全社会对文物的认知，对普查工作重要性的认知。及时做好信息公开公示，向社会公布普查成果，增强全社会文物保护意识。

五、普查成果

建立我区第四次不可移动文物目录，纳入北京市不可移动文物资源总目录。形成我区每一处不可移动文物基础信息数据。编制我区第四次文物普查工作报告。

六、普查组织实施

（一）组织方式

成立平谷区第四次全国文物普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策，由区委常委宣传部长刘建华同志，区政府副区长马冬梅同志任组长，区文化和旅游局张子昂局长任副组长。

领导小组成员单位包括全区各相关单位以及16个乡镇和2个街道。领导小组办公室设在平谷区文物管理所，负责普查工作的日常组织和具体协调。联系电话：6996127。

（二）实施步骤

此次普查从2023年11月开始，到2026年6月结束，分三个阶段进行。

1.第一阶段：2023年11月至2024年4月

主要任务是建立普查机构，正式起文报请区政府成立领导小组和编制我区文物普查工作方案并公布，组建并明确普查团队开展工作，参加市文物局组织的培训并组织本区培训。

2.第二阶段：2024年5月至2025年5月

主要任务是以镇乡为基本单元，实地开展文物调查。

（1）开展实地调查。以镇乡为基本单元，对三普登录不可移动文物进行复查，对已掌握的新发现文物线索、普查过程中新发现文物进行调查。按普查标准规范采集填报不可移动文物基础信息，开展测量、绘图、标本采集、拍照等，认真做好文物数据和相关资料的采集和登记工作。

（2）及时整理、录入调查资料和信息数据。

3.第三阶段：2025年6月至2026年6月

主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物，建立我区第四次不可移动文物资源目录。编制普查工作报告，上报市文物局。

平谷区第四次全国文物普查领导小组

人员名单

组  长:    刘建华    区委常委、宣传部长

马冬梅    区政府副区长

副组长：   张子昂    文化和旅游局局长

成  员：   路大勇    文化和旅游局副局长

刘启坤    规划自然资源分局副局长

高占良    住房城乡建设委副主任

祁伟权    商务局副局长

朱秀梅    水务局二级调研员

刘岳宁    园林绿化局副局长

马振水    融媒体中心副主任

张洪凯    民政局二级调研员

胡玉莹    档案馆四级调研员

乔世勇    财政局教科文科科长

陈小丽    统计局经济社会调查队副队长

白云兵    民族宗教侨务办公室主任

全区各镇乡主管文化文物的镇乡长均为领导小组成员

注：平谷区第四次全国文物普查领导小组办公室设在平谷区文物管理所，联系电话：69961227