附件1

昌平区农村地区清洁取暖设备

更新工作实施方案

（征求意见稿）

为做好农村地区清洁取暖设备更新工作，根据国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》（发改办能源〔2024〕687号），北京市农业农村局、北京市财政局、北京市地方金融监督管理局联合印发的《北京市农村地区清洁取暖设备更新工作指导意见》（京政农发〔2023〕49号）和相关工作要求，制定如下方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，严格落实大气污染防治要求，坚持问题导向、系统思维、科技赋能，统筹好城乡一体化发展，统筹好政府和市场的关系，统筹好经济、社会、生态、技术和能源供应关系，切实解决民生问题，有效保障农村住户生活质量，稳妥有序做好清洁取暖设备更新工作。

二、工作原则

（一）坚持人民立场、农户主体。立足农村住户的实际和需求，积极做好清洁取暖设备的更新工作。加强对低保户、五保户等特殊困难群体的扶持。

（二）坚持政府引导、市场运作。参照家电下乡补贴方式，由农村住户按照指导市场化自行采购取暖设备，财政给予相应补贴。后期维修管护工作按照合同约定的条款执行。

（三）坚持节能高效、科技赋能。严格落实大气污染防治和“双碳”目标要求，并结合昌平区已有设备实际情况，更新设备以节能高效、使用便捷、安全稳定的空气源热泵和燃气壁挂炉为主。

（四）坚持责权明晰、分类实施。科学划定农村住户与政府的责任边界，合理确定资金分担比例，做好新旧政策衔接。

三、补贴政策

（一）设备补贴对象。农村住户符合以下两种情况中任意一种的可申请设备更新补贴：一是原享受政府补贴的农村住户，清洁取暖设备运行使用满10年（燃气壁挂炉判废年限为8年，以企业产品明示为准）；二是原享受政府补贴的农村住户，清洁取暖设备虽没有达到上述使用年限，经认定具备报废标准的。

原享受政府补贴的农村住户在此方案印发前已自行采购并更换清洁取暖设备的，不享受本补贴政策，但在本方案印发实施后需要再次更换设备的，可以申请享受本补贴政策。对因自然灾害等不可抗力因素导致设备报废的，相关政策另行研究。

（二）补贴形式及内容。参照家电下乡补贴方式，延续原有改造模式（“煤改电”或“煤改气”），由农村住户在所在镇街确定的补贴范围内，自主自愿选择并通过正规渠道购买符合要求的清洁取暖设备，按照产品销售价格的40%进行补贴（市区两级财政分别补贴20%）。空气源热泵类产品最高补贴金额不超过0.6万元/户，其他产品最高补贴金额不超过0.36万元/户。设备更新后10年内不得再次享受更新设备补贴政策。

（三）特殊群体补贴政策。对低保户、五保户、低收入家庭等特殊困难群体，经各镇街核实并出具证明后，可在上述补贴基础上，增加区级财政补贴额度，总补贴额最高不超过产品销售价格的80%，空气源热泵类产品最高补贴金额不超过1.2万元/户，其他产品最高补贴金额不超过0.72万元/户。

（四）分户情况。原则上“煤改电”用户以享受电费补贴的电表数量为准，一块电表为一户，“煤改气”用户以原享受政府补贴设备数量为准，一台设备视为一户，一户可享受一次设备更新补贴。如有新增住户，需由各镇街进行认定。

四、工作机制

- （一）确定补贴设备范围。因农村住户温暖过冬为民生工程，为了保障清洁取暖设备的运行稳定、运维及时，参与昌平区农村地区清洁取暖设备更新的企业应具备以下条件：1.设备供应企业应是2013年以来通过政府公开招标方式参与过农村地区清洁取暖改造，且服务效果好，群众满意度高的企业。2.截至本工作方案发布之日起，设备生产商营业执照登记热泵类产品或燃气壁挂炉产品生产事项，不得少于10年（含10年），公司完成认缴注册资本实缴，不得少于10年（含10年）。3.产品指标参数、相关要求、承诺保修期限等不低于北京市农业农村局、北京市城市管理委员会印发的《关于做好农村地区清洁取暖设备更新有关工作的通知》相关要求。对于每个规格型号的产品，热泵类产品提供压缩机、水泵、控制板、风机等关键零配件型号并承诺可公布；燃气壁挂炉提供燃烧器、燃气电磁阀、水泵、板式换热器、风机等关键零配件型号并承诺可公布。所申报的每个型号产品应在京封存样机，配合昌平区相关部门、各镇街，接受国家级质检机构对安装的产品开展一致性检验。承诺不以次充好。承诺可公布产品各项关键性能指标。4.按照补贴工作要求，公开公布参与补贴产品型号的售价（含设备机组裸机价、水泵费用、设备安装费用、质保期内免费质保服务年度价、税）、售后服务期限和服务内容。5.设备生产商承诺承担本品牌在昌平区农村地区设备更新中产品型号的生产管理及市场管理职责。配合各镇街广泛宣传告知百姓正规、有效购买渠道。主动依法维护自身品牌权益，杜绝仿冒、造假等行为。

- 各镇街自行与清洁取暖设备供应企业进行双向选择，由镇街报区农业农村局进行审核备案后，纳入所在镇街补贴范围，纳入镇街补贴范围的设备供应企业应与镇街签订服务合作协议，作为后续获得政府补贴的依据。纳入补贴范围的设备必须符合《北京市清洁取暖设备更新的有关性能指标》，对纳入补贴范围后出现产品质量不合格、用户投诉多、管护不到位、不履行承诺、恶意竞争等情况的企业，一经发现可立即实施退出机制，不再纳入补贴范围，产生的损失由设备供应企业自行承担。

- 由各镇街负责开展清洁取暖设备补贴确户工作，形成补贴台账，对每户补贴情况进行登记，防止出现重复申请补贴现象。

- （二）出具设备报废证明。清洁取暖设备达到使用年限的，由各镇街组织出具相应证明。虽没有达到使用年限但已达到报废标准的，由各镇街向市级认可的正规检测机构提出检测申请，并组织开展设备检测，检测费用由农户自理，经检测达到《北京市农村地区清洁取暖设备更新工作指导意见》（京政农发〔2023〕49号）中《清洁取暖设备报废标准》的，可凭检测结果，作为享受设备更新补贴的一项依据。

（三）自主选择购买设备。符合设备更新补贴条件的农村住户，可自主自愿在纳入所在镇街补贴范围的设备供应企业产品中选择，依市场价格通过正规渠道购买。农村住户申请补贴需向设备供应企业销售人员提供补贴申请材料，由设备供应企业代为申请补贴，购买时直接按补贴后价格支付。购买时设备供应企业应当向农村住户开具正规发票同时签订服务合同，对售后服务年限等内容进行约定，农村住户应做好发票、合同的留存（补贴申请材料及要求详见附件1）。

设备供应企业销售人员需对农村住户提供的补贴申请材料进行审核，符合补贴条件且提供材料无问题的，由设备供应企业代为申请设备更新补贴。设备现场安装时，如发现实际情况不符合补贴条件或与提供补贴申请材料不符的，应停止安装、终止合同，由农村住户承担相应责任。新设备安装后，由安装人员进行拍照，作为补贴申请材料一并提供。

（四）申请设备更新补贴。设备更新补贴由设备供应企业代农村住户统一向镇街申请。每季度组织一次更新设备补贴申请工作，设备供应企业需在规定时间内向各所在镇街上交整理好的补贴申请材料，由各镇街对补贴申请材料逐一进行审核，并出具“补贴证明”（详见附件2），经公示无意见后，交区农业农村局统一申请补贴。

区农业农村局将各镇街提供的“补贴证明”汇总后，向区财政局提交补贴申请，由区财政局对设备更新补贴资金予以保障，由各镇街依据与设备供应企业签订的服务合作协议向企业拨付补贴资金。

- 建立应急监管机制。区市场监管局应加强对质保期内各设备供应企业售后维修服务、突发应急情况维修保障服务的监督指导，对不能按合同和承诺进行售后服务的企业要依法依规处理。区农业农村局应通过公开招标等形式，在每年10月至次年3月期间，临时组建昌平区农村地区清洁取暖应急保障中心，指导监督各设备供应企业开展运维工作，在设备运维管护缺位时及时承担应急保障工作。区应急保障中心运行产生费用纳入区农业农村局年度预算，由区财政予以保障，并可根据保修期情况向用户收取成本费用或向设备供应企业追偿。超出免费质保期的，由用户承担应急保障产生的费用；免费质保期内的，可根据约定向设备供应企业追偿应急保障费。纳入设备更新补贴范围的各设备供应企业在销售后期服务10年内应向区农村地区清洁取暖应急保障中心长期派驻至少1名技术骨干，负责培训、指导维修工作。

五、工作职责

区农业农村局负责制定设备更新补贴工作方案，对各镇街、各设备企业补贴工作、服务过程进行指导、监督。负责组织建立昌平区农村地区清洁取暖应急保障中心，承担监管、核查、应急保障等工作。

区财政局负责保障补贴资金及方案中规定的相关工作经费，负责落实区级财政贴息支持等优惠政策。

区民政局负责指导、监督各镇街对低保户、五保户、低收入家庭等特殊困难群体进行核实、认定及提供证明。

区市场监管局负责对设备供应企业进行监督，对企业售后服务、应急保障进行监管并依法依规处理。

区纪委、区监委负责对设备更新工作进行监督执纪问责。

各镇街作为补贴工作实施主体，负责制定本辖区设备更新补贴方案和实施细则，确定设备补贴范围，负责对申请补贴材料进行审核，建立补贴台账，负责对设备企业开展监督，负责组织为农村住户开具相关证明。

六、工作要求

（一）严格审查，形成补贴用户台账。各镇街、各设备供应企业应组织人员严格审核补贴对象及提供的补贴材料，严格核实原清洁取暖设备的运行年限、使用状况、新设备购买、安装情况，用好小程序等信息化手段优化办理流程。对已完成整村改造的村庄新增住户，要从宅基地管理、取暖需求、用电条件等方面从严把关，符合条件的可参考执行本更新政策。各镇街应建立享受本补贴政策的用户台账，防止农村住户重复享受补贴政策。

（二）加强监管，确保设备及服务质量。区农业农村局、各镇街应加强对设备企业的监管，如发现设备企业供应产品质量不达标、违反政策规定、不履行承诺等行为的，要对设备企业按约定进行相应处理，必要时向社会公布。发生上述问题的企业设备产品不再享受补贴政策。纳入补贴范围的设备供应企业应提供设备供应质保维护声明，并形成补贴品牌联盟，公开价格、公平竞争，售价一经公开原则上两个年度内不得随意变更，在设备安装服务、售后服务、极端天气应急抢险等过程中应积极发挥品牌联盟作用，以保障昌平区农村住户冬季取暖安全为目标加强协作。

（三）畅通渠道，严查违法违纪行为。加强补贴资金的审核把关，畅通投诉举报渠道，各相关部门和镇街发现通过提供虚假资料或其他途径骗取补贴资金的，要相互通报，对补贴资金及时予以收回，并依法追究相关企业或个人的责任。区纪委、区监委要对农村地区清洁取暖设备更新工作开展监督检查，对更新过程中涉及违法违纪问题的要立案审查并严肃处理。

（四）积极探索，提升节能环保效果。密切关注清洁取暖设备领域的新技术、新装备，依据市级政策和公布信息，适时将具备绿色、节能的新产品纳入补贴范围，加大对绿色节能产品的补贴力度。纳入补贴范围的设备企业必须建立废旧设备回收利用机制，要根据国家和本市环境保护、可回收物利用等相关规定和村容村貌治理的相关工作要求，组织对旧设备进行科学合理规范处置，对提供旧设备的用户可适当降低新设备购买价格。

（五）组织宣传，形成良好舆论氛围。各镇街要对设备更新补贴标准、补贴工作机制、相关金融产品、补贴品牌、科学选型等进行宣传，通过网络、微信群、广播、发放宣传单等多种形式及时向农村住户公布相关内容，组织相关工作人员学习好补贴政策，加强政策解读，通过宣传讲解树立农村住户在清洁取暖方面的主体意识和责任意识，征得社会各界理解、支持和配合。

七、其他

本政策暂定执行至2030年，并根据市级相关政策要求及时调整。

本政策印发实施后更新的设备不再享受《昌平区农村地区冬季清洁取暖后期管护工作方案》（昌农发〔2022〕26号）中的各项补贴政策。

附件：1.农村地区清洁取暖设备更新补贴申请材料要求

2.昌平区XX镇/街道农村地区更新清洁取暖设备补贴证明（参考模版）

3.农村清洁取暖设备更新补贴相关证明（参考模版）

附件1：

农村地区清洁取暖设备更新补贴申请材料要求

农村地区清洁取暖申请设备更新补贴需提交的材料由设备企业代为收集，交所在镇街审核，由镇街出具“补贴证明”，经公示无意见后向区级申请补贴。申请补贴材料由所在镇街留存，“补贴证明”由区农业农村局留存，留存期限为10年。

情况一：设备达到使用年限且无法正常使用。需提供补贴申请材料如下：

1.户口本复印件；

2.购买发票原件（为避免重复申请补贴资金，必须提供购买发票原件，购买人应自行留存发票复印件，原则上原件一经上交不予查找、退回）；

3.镇政府或街道办事处出具的该户10年内未享受过本补贴政策的证明（应经公示无问题后予以出具）；

4.镇政府或街道办事处出具的设备达到使用年限的证明。

5.新设备安装后照片，空气源热泵等分内外机的设备应同时提供内外机照片（设备照片在设备安装时，由安装人员拍照收集）。

情况二：设备未达到使用年限经认定具备报废标准。需提供上述情况一要求的1、2、3、5项申请材料，同时需提供正规检测机构出具的该设备达到《清洁取暖设备报废标准》（京政农发〔2023〕49号）的证明。

情况三：已完成整村改造村庄新增住户。需提供上述情况一要求的1、2、5项申请材料，同时需提供材料如下：

1.镇政府或街道办事处出具的新增分户证明；

2.镇政府或街道办事处出具的该户住房面积、取暖需求、用电条件等情况证明；

3.镇政府或街道办事处出具的该户此前从未享受过农村清洁取暖改造补贴的证明；

情况四：低保户、五保户、低收入家庭等特殊困难群体，符合上述三种情况的。除需提供上述情况对应的申请材料外，还需提供各镇街开具的相应特殊困难群体证明。

除上述情况外，经所在镇政府或街道办事处审核认定符合补贴政策，申请设备更新补贴的，除提供情况一要求的1、2、3、5项申请材料外，还需提供镇政府或街道办事处就其特殊情况经公示无意见后出具的证明材料。

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌平区XX镇/街道农村地区更新清洁取暖设备补贴证明（参考模版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下用户，于20XX年X月X日至20XX年X月X日期间购买了XXXX品牌设备，经过补贴材料审核，符合昌平区农村地区清洁取暖设备更新补贴政策，共需财政补贴XXXX元，特此证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 基本信息 |  |  |  |  | 首次改造情况 |  | 设备更新情况 |  |  |  | 备注 （未达到使用年限、新增用户等特殊情况需备注） |
|  | 姓名 | 所在 镇街 | 居住村 | 门牌号 | 联系电话 | 首次改造时间 | 使用时间 | 购买 时间 | 安装 时间 | 购买 价格 | 应补贴资金 |  |
| 例 | 张三 | 城北街道 | 朝凤庵村 | *街**号 | 13000000000 | 20XX年 | X年 | 20241001 | 20241005 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：基本信息中所在镇街、居住村、门牌号应与户口本登记住址一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌平区XX镇人民政府/街道办事处（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20XX年X月X日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村清洁取暖设备更新补贴相关证明（一） |  |  |  |  |  |  |
| （10年内未享受过设备更新补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 基本信息 |  |  |  | 备注 |
| 住址（户口本） |  |  |  |  |  |  |
| 户主姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 煤改清洁能源首次改造 |  | 时间 | 20XX年 | 改造类型 | 电/气 |  |
| 该户10年内未享受过农村地区煤改清洁能源设备更新补贴，特此证明。 |  |  |  |  |  |  |
| 昌平区XX镇人民政府/街道办事处（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 20XX年X月X日 |  |  |  |  |  |  |
| 农村清洁取暖设备更新补贴相关证明（二） |  |  |  |  |  |  |
| （达到使用年限） |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 基本信息 |  |  |  | 备注 |
| 住址（户口本） |  |  |  |  |  |  |
| 户主姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 煤改清洁能源首次改造 |  | 时间 | 20XX年 | 改造类型 | 电/气 |  |
| 该户煤改清洁能源设备运行使用时间已达到年限（空气源热泵运行使用满10年；燃气壁挂炉判废年限为8年，以企业产品明示为准），特此证明。 |  |  |  |  |  |  |
| 昌平区XX镇人民政府/街道办事处（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 20XX年X月X日 |  |  |  |  |  |  |
| 农村清洁取暖设备更新补贴相关证明（三） |  |  |  |  |  |  |
| （未到使用年限设备达到报废标准） |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 基本信息 |  |  |  | 备注 |
| 住址（户口本） |  |  |  |  |  |  |
| 户主姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 煤改清洁能源首次改造 |  | 时间 | 20XX年 | 改造类型 | 电/气 |  |
| 该户煤改清洁能源设备经XXXXXXXX（正规检测机构名称）于20XX年X月X日检测后认定，已达到清洁取暖设备报废标准（京政农发〔2023〕49号），特此证明。 |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 20XX年X月X日 |  |  |  |  |  |  |