- 北京市门头沟区蓝天保卫战2025年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气质量目标 | 全力巩固空气质量改善成效，完成北京市下达的目标要求，力争全面稳定达标，基本消除重污染天气。 各镇街完成本区下达的目标要求。 | 年底前 | 区生态环境局 各镇街 | —— |
| 2 | 总量减排目标 | 完成“十四五”挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）减排目标任务。新增涉气建设项目严格执行VOCs、NOx等主要污染物排放总量控制，实施“减二增一”削减量替代审批制度。 | 年底前 | 区生态环境局 各镇街 | —— |
| 二、以车（械）含绿量提升为重点，推动结构减排 |  |  |  |  |  |
| 3 | 大力发展新能源车 | 按照“十四五”规划目标和相关实施方案，发挥“两新”政策激励作用，加大新能源车推广力度，研究制定新能源车年度推进计划，并组织实施，明确分行业推广目标任务，力争2025年新增新能源车上牌比例达到60%。 | 年底前 | 区发改委 | 区交通局 区经信局 区城管委 区商务局 区国资委 各镇街 |
| 4 | 加快重点行业车新能源化 | 严格落实《北京市加快国四排放标准营运柴油货车淘汰促进更新轻型新能源货车方案（2024—2025年）》，加大力度淘汰国四重型营运柴油货车，推进货车新能源化。 | 年底前 | 区交通局 | —— |
|  |  | 研究优化本区货车和专项作业车交通管理措施，差异化推动新能源车辆优先通行 | 年底前 | 区公安分局交通支队 区生态环境局 区交通局 区城管委 | —— |
|  |  | 新增和更新的轻型商超配送车辆80%为纯电动或氢燃料电池汽车。 | 年底前 | 区商务局 | —— |
|  |  | 新增和更新的快递轻型配送车辆80%为纯电动或氢燃料电池汽车。 新增和更新的轻型邮政车（机要通信车辆和郊区邮路盘驳邮政车辆除外）为纯电动或氢燃料电池汽车。 | 年底前 | 区商务局 | —— |
| 4 | 加快重点行业车新能源化 | 区属国有企业基本淘汰国四及以下柴油车（应急抢险除外）。 | 年底前 | 区国资委 | —— |
|  |  | 新增和更新的轻型环卫车（应急抢险、扫雪铲冰车除外）为纯电动或氢燃料电池汽车，年底前轻型环卫车80%实现电动化。 严格落实《环卫设施设备更新工作方案》要求，对使用8年以上的环卫车更新为纯电动或氢燃料电池汽车。 | 年底前 | 区城管委 区环卫中心 区公路分局 | —— |
|  |  | 新增和更新的公交车为新能源车，年底前公交车基本实现电动化。 新增和更新的巡游出租车（个体车辆和社会保障车辆除外）为纯电动或氢燃料电池汽车，年底前巡游出租车基本实现电动化。 新增和更新的网约车为新能源车。 | 年底前 | 区交通局 | —— |
|  |  | 鼓励新增的包车客运车辆和更新的区内包车客运车辆为纯电动或氢燃料电池汽车。 鼓励驾校C2培训车和考试用车为纯电动或氢燃料电池汽车，燃油驾校培训车和考试用车（不含摩托车）应达到国五及以上排放标准。 | 年底前 | 区交通局 区公安分局 | —— |
|  |  | 打造纯电动或氢燃料电池车辆巡回旅游专线。 新增和更新的区内旅游客运班线车辆为纯电动或氢燃料电池汽车。 新增和更新的区属公园内摆渡车为纯电动或氢燃料电池汽车。 | 年底前 | 区交通局 区园林绿化局 | 区文旅局 |
|  |  | 新增的建筑垃圾运输车为纯电动或氢燃料电池汽车，基本淘汰国四及以下排放标准建筑垃圾运输车。 | 年底前 | 区城管委 | 各镇街 |
|  |  | 新增和更新的公务用车（特种专业技术用车和部分不宜配备电动车的执法执勤用车除外）和区属企事业单位通勤用车为纯电动或氢燃料电池汽车。 | 年底前 | 区机关事务中心 区财政局 | —— |
|  |  | 有序开展中重型货车氢燃料电池等示范，研究开展零排放货车通道试点。 | 年底前 | 区经信局 | 区交通局 区财政局 区城管委 区商务局 |
| 5 | 推进非道路移动机械清洁化 | 修订禁止使用高排放非道路移动机械区域政策。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区住建委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区农业农村局 区应急局 区司法局 区重大项目中心 各镇街 |
|  |  | 研究推动机械租赁行业健康发展，壮大新能源机械租赁产业，畅通新能源机械租赁供给途径，积极引导租赁企业优先出租新能源机械。 | 年底前 | 区商务局 区生态环境局 | —— |
|  |  | 研究将机械新能源化要求纳入《预拌混凝土绿色生产管理规程》《北京市沥青混合料搅拌站绿色生产技术指南》《建筑垃圾消纳处置场所设置运行规范》《汽车维修业污染防治技术规范》，推动机械新能源化。 | 年底前 | 区生态环境局 区住建委 区交通局 区城管委 | 各镇街 |
|  |  | 梳理形成新能源机械产品清单，及时向各相关部门提供，畅通新能源机械产品供给端与使用端对接交流渠道。加快推进机械电动化、氢能化产品研发和产业化布局。 将企业更新购置新能源机械纳入绿色低碳发展资金奖励的范畴。 | 年底前 | 区经信局 | —— |
|  |  | 引导新能源机械生产企业及其授权经销商在本区设立租赁网点，积极在本区投放新能源机械产品，满足不同应用场景的新能源机械使用需求。 | 年底前 | 区市场监管局 | —— |
|  |  | 完善老旧机械报废拆解流程，做好机械淘汰相关数据统计分析和信息共享。 | 年底前 | 区商务局 | —— |
|  |  | 支持生产企业回收老旧机械，或采用以旧换新等方式，加快老旧机械淘汰更新。 | 长期实施 | 区经信局 | —— |
|  |  | 加快推动本行业、本辖区国二及以下（含编码登记为X阶段）排放标准的非道路移动机械淘汰，大力推动挖掘机、装载机、叉车、升降平台等四类重点机械新能源化。 | 年底前 | 区住建委 区城管委 区园林绿化局 区水务局 区公路局 区农业农村局 区经信局 区商务局 | 各镇街 |
|  |  | 区住建委组织落实《北京市建设工程施工现场扬尘治理“绿牌”工地管理办法》，将挖掘机、装载机、叉车、升降平台等机械新能源化要求纳入“绿牌”工地评定内容，交通、水务、园林绿化、城市管理等施工行业主管部门积极参照实施。 | 年底前 | 区住建委 区城管委 区园林绿化局 区水务局 区交通局 | 各镇街 |
|  |  | 强化密闭空间施工机械新能源化的要求，地下封闭区域工程、基坑气膜施工工地优先使用新能源机械。制定实施建设工程绿色技术规范或指导意见，工地内升降平台、叉车全面实现新能源化，2吨及以下装载机、6吨及以下挖掘机新能源化比率应逐年提升。 | 年底前 | 区住建委 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | 区住建委依法将使用未经信息编码登记或者不符合排放标准的非道路移动机械的建设单位或者施工单位，记入信用信息记录，并开展行业督导。 区住建委、区城管委、区园林绿化局、区水务局、区公路分局等部门组织施工单位对进出工程施工现场的非道路移动机械在“京环保”小程序上进行进出场登记。 | 长期实施 | 区住建委 区城管委 区园林绿化局 区水务局 区公路分局 | 各镇街 |
| 5 | 推进非道路移动机械清洁化 | 推动更新电动挖掘机和装载机10台。区住建委、区水务局、区园林绿化局、区公路分局、区重大项目中心等行业主管部门聚焦施工工地更新不少于2台；区城管委聚焦施工工地、建筑垃圾消纳处置场更新不少于2台。 | 年底前 | 区城管委 区住建委 区水务局 区园林绿化局 区公路分局 区重大项目中心 | 各镇街 |
| 6 | 优化车（械）能源补给 | 组织实施新能源汽车充换电设施发展规划和氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划等，加快推进充电基础设施和加氢基础设施建设。推动电动汽车充电设施网络和服务体系建设，鼓励将停车位及充电设施电气化改造与老旧小区改造同步实施，鼓励单位内部和居民区充电设施对外开放。年底前实现平原地区公共充电设施平均服务半径小于3公里，核心区小于0.9公里，平原地区换电站平均服务半径小于5公里。 | 年底前 | 区城管委 区规自分局 | 区经信局 区交通局 区住建委 区财政局 各镇街 |
|  |  | 协调国家电网北京电力公司协助建设单位做好施工工地电动机械用电增容报装工作，满足电动机械使用场景电力供给；对于现有场站内（如建筑垃圾消纳场等）新增电动机械的用电增容需求，电力部门予以研究保障。 | 年底前 | 区城管委 | 各镇街 |
| 7 | 严格在用车（械）管理 | 公安交管、生态环境部门每年在进京路口和区内主要道路完成*万辆次的重型柴油车和重型燃气车人工检查，严格查处逾期未按照规定进行维修并复检合格前驾驶机动车上道路行驶的违法行为。 结合辖区机械登记台账，聚焦国二及以下标准机械进行执法检测，同时加大国三及以上标准机械的检查力度。 | 年底前 | 区生态环境局 区市场监管局 区公安分局 | 各镇街 |
| 8 | 加强油气油品监管 | 对生产、销售环节的车用油品、氮氧化物还原剂、车用油品清净剂等产品质量开展监督抽查，加强实际使用环节柴油抽检。 坚决打击非标油，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站点。 加强储油库、油罐车、加油站油气排放执法检查。 | 年底前 | 区市场监管局 区公安分局 区应急局 区生态环境局 | 区住建委 区商务局 各镇街 |
|  |  | 各行业主管部门对施工工地、物流园区、工厂等内部使用（非经营性加油站）油品质量实施严格管理，确保内部使用合格油品。 | 长期实施 | 区住建委 区城管委 区交通局 区水务局 区园林绿化局 区农业农村局 区商务局 | 各镇街 |
|  |  | 督促加油站和储油库在夏季错峰装卸油，引导加油站出台鼓励夜间加油的措施。 | 6-9月 | 区商务局 区生态环境局 | —— |
| 9 | 持续优化调整运输结构 | 落实铁路运输工作方案，通过经济激励、货价灵活调整机制等方式，推动铁路运输。提升矿建材料、钢材、商品车、能源等物资铁路运输比例。年底前，全区货物到发绿色运输（含铁路和新能源货车）比重力争达到市级要求。 | 年底前 | 区交通局 区发改委 区住建委 区经信局 | —— |
|  |  | 协调中国铁路北京局集团有限公司盘活既有铁路货场资源，推动三家店铁路货运场站转型升级。支持铁路货运场站依法依规有序开展物流服务经营活动。加强铁路干线运输与物流服务市场化对接，大力发展高效稳定的直达货运班列。 | 年底前 | 区交通局 区发改委 | —— |
|  |  | 混凝土搅拌站进一步提高砂石料、水泥、粉煤灰等进料和商砼等产品的铁路、纯电动、氢能源电池汽车运输比例。 | 年底前 | 区住建委 | 各镇街 |
|  |  | 扩大城市轨道交通非高峰时段开展物流配送试点线路范围，开行物流配送专列，推进地铁运输快递工作。 | 年底前 | 区交通局 区商务局 | —— |
| 三、以企业含绿量提升为主线，推动工程减排 |  |  |  |  |  |
| 10 | 推动企业“含绿量”提升 | 推进重点行业企业绿色升级，以企业“含绿量”提升发展“含金量”。结合实际开展绿色挖潜，力争2025年绿色企业比率平均不低于30%。 | 年底前 | 区生态环境局 区经信局 区交通局 区城管委 | 各镇街 |
| 10 | 推动企业“含绿量”提升 | 开展清洁生产审核和技改升级。深入实施清洁生产审核下沉管理，按照全市统一部署全面承担清洁生产审核单位名单制定和评估、技改、验收等工作，可在完成VOCs年排放量1吨以上重点企业按周期实施清洁生产审核的基础上，结合区域特点和管理需求依法确定审核范围。 | 年底前 | 区发改委 区生态环境局 区经信局 | 各镇街 |
|  |  | 组织企业开展环保技改升级，实施重点行业“一厂一策”精细化治理。开展锅炉使用单位环保绩效分级管理，组织锅炉使用单位进行环保绩效评级和提级治理，力争年底前B级及以上锅炉使用单位达到12家以上。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 | 各镇街 |
|  |  | 积极推进企业和项目绿色绩效评价。重点推进区域创绿先行先试，电子、医药行业推进行业创绿先行先试。 | 年底前 | 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | 全面推行绿色制造，鼓励生物医药、电子等重点行业企业开展绿色诊断服务。年底前累计创建国家级绿色工厂*家，绿色供应链管理企业*家。疏解退出一般制造业企业*家，提质升级*家。 | 年底前 | 区经信局 | 各镇街 |
|  |  | 对标空气重污染应急环保绩效评级要求，督促重点行业企业实施治理改造、管理升级等，年底前，市级以上产业园区内规模以上企业环保绩效D级企业基本清零，提高A、B级企业占比达到15%左右。 | 年底前 | 区生态环境局 区经信局 区交通局 | 区空气重污染应急指挥部成员单位 各镇街 |
|  |  | 优化本区燃气供热体系基础数据管理机制，结合各管理部门基础数据需求，带动提升行业综合管理水平。积极对接协调本区燃气、电力行业相关企业，建立锅炉使用单位（含直燃机）燃气报装及燃气、电力等主要能源消费活动水平等基础数据定期报送、互通共享机制。 | 6月底前 | 区生态环境局 区城管委 | 各镇街 |
| 11 | 推广使用低VOCs含量产品 | 各行业主管部门推进本行业使用含VOCs产品源头替代。工业企业涂装工序应使用符合国家和本市标准的低VOCs含量涂料，推广使用水基、本体型等低VOCs含量胶粘剂；建筑施工、室外构筑物防护和道路交通标识等其他涂装作业推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等涂料和水基、本体型等低VOCs含量胶粘剂；印刷行业全面推进低VOCs产品使用和替代，确保含VOCs原辅材料的VOCs含量满足本市标准要求。 政府采购项目应优先使用低VOCs含量产品，将低VOCs含量产品纳入政府采购目录。 严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 | 年底前 | 区经信局 区生态环境局 区住建委 区交通局 区城管委 区委宣传部 区财政局 | 各镇街 |
|  |  | 加强VOCs行业监管。区市场监管局对生产、销售环节涂料、胶粘剂、清洗剂、油墨等含VOCs产品开展抽检，加大对防水、地坪、防腐、防火等涂料，以及瓷砖美缝剂、密封胶等胶粘剂产品的抽检力度，全年抽样检测量不低于230组。VOCs含量查处结果向区住建委、区城管委、区交通局、区生态环境局等部门通报，抽检不合格的产品及时向社会公示。 区住建委、区城管委、区公路分局等行业主管部门组织对建筑类涂料与胶粘剂台账、检测报告等材料开展定期检查，并按照不低于15%的比例对施工工地开展抽检，检查和抽检结果按季度通报区生态环境局，对发现的含VOCs原辅材料检测超标线索移交区市场监管局。 | 年底前 | 区市场监管局 区住建委 区城管委 区公路分局 | 各镇街 |
| 12 | 深化重点行业治理 | 对照相关行业排放标准及无组织排放控制要求，常态化组织开展排查整治，提升治理设施“三率”（VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率）。 | 年底前 | 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | 组织实施本区《汽车维修业大气污染物排放标准》，加强汽修企业全环节监管，加快推进汽修行业创绿升级，绿色企业比率达到80%，力争实现全覆盖。 | 年底前 | 区生态环境局 区交通局 | 龙泉镇 永定镇 雁翅镇 大峪街道 |
|  |  | 落实《北京市沥青混合料搅拌站绿色生产技术指南》，结合新一轮绿色评级工作，组织开展一轮治理提升。开展沥青路面材料全生命周期减污降技术研究与应用。 | 年底前 | 区城管委 区公路分局 区生态环境局 区发改委 区住建委 | 各镇街 |
|  |  | 在项目设计、审核、施工等环节推广使用温拌沥青，区属公路和城市道路新建、养护项目全面使用温拌沥青。推进沥青混凝土绿色运输，沥青混凝土密闭式新能源运输比例不低于25%。 | 年底前 | 区城管委 区公路分局 | 各镇街 |
|  |  | 巩固2024年接诉即办“每月一题”餐饮油烟治理工作成效，继续推行重点点位包案机制，生态环境、商务、市场监管等部门和各镇街协同做好餐饮油烟源头防控，继续组织开展深度治理。 | 年底前 | 区生态环境局 区商务局 区市场监管局 | 各镇街 |
| 13 | 重点产业园区绿色升级 | 加强重点产业园区VOCs精准溯源和精细化管控，重点开展无组织排放排查治理，推动VOCs高值点位得到有效整治。 | 年底前 | 中关村门头沟园委员会 区经信局 区生态环境局 | —— |
| 14 | 推进清洁燃料替代 | 未实施煤改清洁能源替代地区实现清洁煤替代散煤全覆盖。已完成煤改清洁能源替代地区巩固基本“无煤化”成果。 | 年底前 | 区农业农村局 区市场监管局 区城管委 | 各镇街 |
| 四、以城市精细治理为抓手，推动管理减排 |  |  |  |  |  |
| 15 | 落实扬尘管控责任 | 降尘量控制在5吨/平方公里·月左右（扣除沙尘影响）。 | 年底前 | 各镇街 | 区住建委等部门 |
|  |  | 以3-5月为重点开展扬尘专项治理百日攻坚行动，围绕施工扬尘、道路扬尘、裸地扬尘、外来沙尘等，加强“四尘”共治，提高城市精细化管理水平，实现各行业工地（场站）出入口道路尘负荷持续下降。 | 长期实施 | 区住建委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区应急局 区公路分局 区重大项目中心 | 各镇街 |
|  |  | 开展平原地区道路尘负荷监测。定期推送各镇街降尘量各镇街TSP浓度、平原地区道路尘负荷等情况。各行业工地（场站）出入口道路尘负荷等情况，督促落实扬尘管控措施及“门前三包”。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | 各部门加大扬尘管控力度，实现扬尘百日攻坚期间我区道路、行业工地（场站）出入口道路尘负荷持续下降 | 长期实施 | 区住建委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区应急局 区公路分局 区重大项目中心 各镇街 | —— |
| 16 | 强化施工扬尘管控 | 进一步推动施工工地创绿创优。定期对“绿牌”工地创建工作情况进行点评。在北京市建设工程施工现场扬尘治理“绿牌”工地管理办法和绿色施工技术规范或指导意见中，进一步提高扬尘管控要求。 | 年底前 | 区住建委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区应急局 区公路分局 区重大项目中心 | 各镇街 |
|  |  | 推广基坑气膜等先进技术，原则上符合基坑气膜使用标准的新建工程，推荐使用基坑气膜。 | 年底前 | 区住建委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区应急局 区重大项目中心 | 各镇街 |
|  |  | 优化完善施工扬尘视频监管平台、建筑垃圾运输车辆管理系统平台、交通管理等系统平台功能，实现智能化全流程监管，并与各级政府和行业主管部门共享。 区住建委巩固扬尘精细化管理成效，加强扬尘视频监管平台运维使用，按季度发布施工扬尘治理工作情况。 | 年底前 | 区住建委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区应急局 区公安分局 区重大项目中心 | 各镇街 |
|  |  | 开展建筑垃圾专项整治工作，建筑垃圾生产加工设备必须实现厂房密闭或结构式密闭，建筑垃圾及再生材料堆体区鼓励采用厂房或基坑气膜等方式实现全密闭，引导经营单位使用新能源非道路移动机械作业。 城市管理部门定期公布高风险运输企业名单，住建、交通、园林、水务等工程建设主管部门协商工程建设施工单位，少使用、不使用或主动更换违法行为较多的建筑垃圾运输单位。 | 年底前 | 区城管委 | 区住建委 区水务局 区园林绿化局 区应急局 区重大项目中心 各镇街 |
|  |  | 开展洗轮机规范使用专项行动。落实出台《洗轮机设置规范标准》，明确各类工地（场站）洗轮机安装规范，并组织实施，把好扬尘“出口”，进一步强化洗轮设施专项检查，拒绝带泥上路行驶。 | 年底前 | 区住建委 | 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区应急局 区公安分局 区重大项目中心 各镇街 |
| 17 | 严格道路扬尘监管 | 加大道路清扫保洁力度，城市道路机械化作业率达到97%。 | 年底前 | 区城管委 区公路分局 区环卫中心 | 各镇街 |
|  |  | 持续开展道路“消劣”专项行动。及时整改提升，实现差等级道路动态消除。 | 年底前 | 区住建委 区城管委 区水务局 区园林绿化局 区公路分局 区应急局 区重大项目中心 区环卫中心 | 各镇街 |
| 18 | 优化裸地扬尘监管 | 深入推进“揭网见绿”专项行动，有序推进分类揭网、多元见绿。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 各镇街 |
|  |  | 各镇街因地制宜、分类施策，实现裸地动态整治。 | 年底前 | 各镇街 | —— |
| 19 | 加强面源污染管控 | 农业农村部门加强秸秆综合利用，严格秸秆露天焚烧监管。 | 长期实施 | 区农业农村局 区城管委 | 各镇街 |
|  |  | 严格落实《北京市烟花爆竹安全管理规定》和关于强化烟花爆竹禁限放等规定。 | 长期实施 | 区公安分局 区应急局 | 各镇街 |
|  |  | 持续做好消耗臭氧层物质企业备案管理，加强对未备案及使用淘汰物质违法行为的执法检查。加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | 优化调整绿化树种，优先选种银杏、白蜡等VOCs排放量少的树种，减少选种毛白杨、垂柳、法桐、油松等VOCs排放量多的树种。以滨河世纪广场、京浪岛公园为试点，开展树种优化提升项目，开展微环境治理。 | 长期实施 | 区园林绿化局 | 各镇街 |
| 20 | 加强噪声污染治理 | 2025年国控站点功能区声环境质量夜间达标率平均值达到85%。 | 年底前 | 各镇街 | 区生态环境局 |
| 21 | 提升生态环境类接诉即办工作成效和能力 | 加强生态环境类诉求办理工作，加强接诉即办数据归集和深度分析，充分发挥信息服务作用，强化源头预防。各镇街结合生态环境治理工作，深化生态环境接诉即办“管家”机制，落实属地责任，加强行业统筹，重点解决市民反映的油烟、噪声等共性问题，进一步提升诉求办理解决率和满意率。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | 餐饮油烟治理提升30家，其中永定镇、大峪街道、龙泉镇提升治理6家，东辛房街道、城子街道、军庄镇、潭柘寺镇治理提升3家。 | 年底前 | 区生态环境局 | 各镇街 |
| 五、开展“含绿量”提升区级示范，推动创新引领 |  |  |  |  |  |
| 22 | 机动车（械）“含绿量”提升示范项目 | 鼓励重点企业开展零排放货物运输车队试点。鼓励重点企业等用车单位通过与运输企业（个人）签订合作协议等方式实现绿色运输。 | 年底前 | 区交通局 | —— |
|  |  | 因地制宜加快推动轻型商超配送车辆更新为纯电动或氢燃料电池汽车。 参照《关于本市五环路内新能源物流配送车辆优先通行的通告》，探索研究五环外新能源物流配送车辆优先通行政策。 | 年底前 | 区交通局 区商务局 | —— |
| 23 | 清洁能源示范项目 | 推进燃气壁挂炉供热绿色转型。结合城市更新进度，以高能效电动热泵为主，推动具备条件的燃气壁挂炉供热住宅小区试点开展电气化替代。 不具备条件的区域，继续支持老旧燃气壁挂炉用户开展消费品以旧换新，鼓励更换为一级能效设备。 | 年底前 | 区城管委 | —— |
| 24 | 城市精细化治理示范项目 | 本区域内的建设工程，在地基与基础、主体结构工程施工中倡导使用气膜技术。 | 年底前 | 区住建委 区交通局 区水务局 各镇街 | —— |
|  |  | 加大夜间施工证明服务指导力度。按照重大项目建筑垃圾运输通行保障工作方案要求,对于符合条件的施工企业及时办理昼间运输车辆通行证。按照房屋建筑和市政基础设施工程施工现场绿色施工考核评价办法要求,对夜间施工扰民投诉数量开展考核。加大违法夜间施工查处力度。组织实施*项重点施工噪声治理。 | 年底前 | 区住建委 各镇街 | 区生态环境局 区交通局 区重大项目中心 区城管委 |
|  |  | 按照本市交通运输专项补助资金、轨道交通噪声治理资金等管理办法要求，制定实施交通噪声缓解年度治理计划。组织实施1项交通噪声治理。 | 年底前 | 区交通局 各镇街 | 区生态环境局 区财政局 区公安分局 |
|  |  | 组织实施3项商业固定设备噪声治理。 | 年底前 | 区生态环境局 各镇街 | —— |
|  |  | 组织实施4项公共场所文体娱乐活动噪声治理。 | 年底前 | 区公安分局 区园林绿化局 各镇街 | 区生态环境局 区园林绿化局 区住建委 |
| 六、加强大气环境治理保障支撑 |  |  |  |  |  |
| 25 | 加强区域联防联控 | 区域协同落实京津冀大气污染防治联防联控工作，强化协调沟通、信息共享、定期会商、联动执法等机制，共同开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，开展重大活动空气质量保障。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | 夯实空气重污染应急基础，动态更新涉气企业全清单、应急减排清单。推动企业绿色化水平持续提升。 | 长期实施 | 区生态环境局 区经信局 区交通局 | 区空气重污染应急指挥部成员单位 各镇街 |
|  |  | 对京津冀三地交界地区两侧20公里以内的涉气重点行业新建项目开展环评一致性会商。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 完善交界地区联合应对机制。我区与交界市（区、县）强化信息共享、环境违法问题线索移交、联合执法、重污染联合响应等，完善交界地区大气环境污染违法案件联合快速处置机制。 | 长期实施 | 区生态环境局 各镇街 | —— |
| 26 | 加强科技标准支撑 | 启动京津冀环境综合治理国家科技重大专项项目“超大城市大气污染精准防治与智慧决策支撑研究与示范”研究。 探索区域内含VOCs生产生活类产品溯源管理机制。 探索开展电厂夏季余热资源“夏储冬用”研究。 积极推进非道路移动机械清洁化关键技术、超大城市沥青路面建材烟气污染物全过程减排及资源化等领域的试点项目。 | 年底前 | 区生态环境局 区市场监管局 区城管委 | 各镇街 |
| 27 | 强化监测能力建设 | 提升生态环境监测基础站监测能力，大力推进特色站监测能力建设。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 健全智能化大气监测网络，更新监测基础设施，完善基于现代感知技术和大数据技术的大气环境监测网络，强化PM2.5、TSP监测站网管理，更新升级空气质量“天、空、地”三维立体监测网络。 | 年底前 | 区生态环境局 | 各镇街 |
| 28 | 发挥经济政策激励引导作用 | 在建筑、交通、新能源、技术创新等重点领域，对符合条件的企业，给予信贷、债券、保险等绿色金融支持。绿色绩效评价结果作为经济政策激励的重要参考。 | 年底前 | 区发改委（金融办） | —— |
|  |  | 加强市级资金统筹，按照污染防治专项转移支付资金管理办法，向环境质量改善情况好或月度点评排名靠前、污染防治任务重的街道（乡镇）予以倾斜。各部门、镇街加强项目储备与资金使用管理，并结合辖区实际，相应加大区级财政投入力度。 | 年底前 | 区财政局 区生态环境局 | 各镇街 |
| 29 | 强化督导和监管执法 | 全面实行排污许可制。聚焦空气重污染应急减排要求载明情况等开展审核；对重点行业排污许可证质量、2024年度排污许可证执行报告开展常态化审核，审核总数分别不少于持证单位总数的三分之一；全区2024年度排污许可执行报告按时提交率达到98%以上。督促排污单位依法披露环境信息 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 生态环境部门结合季节特点，以VOCs和NOx为重点，加强对涉气固定源的执法检查。组织市区两级“点穴式”执法工作，以空气质量排名靠后区域为重点，开展市级交叉执法，帮扶属地提高管理能力和水平。强化污染源自动监控、热点网格、加油站油气回收在线、餐饮在线等非现场执法检查和科技执法手段应用，年底前非现场检查量占比超过40%。 公安交管、城管执法等部门和各镇街依据职责，组织开展贯穿全年的环境问题专项执法检查，加强对移动源、施工工地和“三烧三尘”等问题的执法检查。 | 年底前 | 区生态环境局 区公安分局 区城管委 | 各镇街 |

北京市门头沟区碧水保卫战2025年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水环境质量目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 巩固水生态环境质量改善成效，地表水市考断面水质达标率100%（优良水体比例100%，劣Ⅴ类水体比例0）,达到市级目标要求。区级等集中式饮用水水源地水质保持稳定达标。地下水水质总体保持稳定。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | 区规自分局 区农业农村局 区经信局 各镇街 |
| 2 | 深入实施总量减排 | 实现主要水污染物排放总量持续下降，完成化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）减排目标要求。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| 二、水资源保护 |  |  |  |  |  |
| 3 | 加强饮用水保护 | 落实《北京市推进供水高质量发展三年行动方案（2023年—2025年）》任务要求，结合饮用水供水设施建设进展和水源地布局调整，动态更新饮用水水源地名录及取水井、取水量、供水人口等数据并与生态环境部门共享。加强饮用水供水厂站水源水和出厂水水质检测；对水质不达标的饮用水水源，采取水源置换、集中供水、深度处理等措施确保饮用水安全。加强农村水源保护巡查，确保水源井周边30米范围内无污水、无垃圾、无渗厕、无养殖场等污染源。 | 长期实施 | 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 结合饮用水水源地名录及区域规划，统筹实施辖区集中式水源地饮用水水源保护区划定调整和分散式水源地饮用水水源保护范围划定，推进完善全覆盖的饮用水水源地保护管理体系。2025年底前完成名录内所有集中式水源地保护区和分散式水源地保护范围划定。 | 长期实施 | 区生态环境局 区水务局 区规自分局 | 各镇街 |
| 3 | 加强饮用水保护 | 开展饮用水水源地环境状况年度调查评估，按国家要求完成系统填报，年底前提交评估报告，实现水源地“一源一档”动态管理。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 |
|  |  | 开展水源地专项执法和日常监管，加强“三监联动”，动态清理整治水源保护区内影响水源安全的排污口、垃圾堆放等环境问题。对新划定、调整或受水毁影响的水源保护区（水源井）完善封闭隔离设施和标志标识牌。加强饮用水水源地风险防范和应急管理。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区水务局 各镇街 |
|  |  | 加强饮用水水质监测评价，定期向社会公开区级、乡镇级饮用水安全状况信息，推进村级饮用水安全状况信息公开。 | 长期实施 | 区生态环境局 区水务局 区卫健委 | —— |
| 4 | 加强地下水保护 | 落实辖区地下水水质保持方案，确保地下水水质保持稳定。对辖区地下水污染风险监控点开展丰、枯水期监测。 | 长期实施 | 区生态环境局 区水务局 | —— |
|  |  | 推进地下水超采治理，落实北京市地下水超采综合治理实施方案，加快建设地下水储备区回补体系，地下水年开采量力争降至14亿立方米左右。 | 长期实施 | 区水务局 | 各镇街 |
| 5 | 加强官厅水库水系保护 | 加强上下游协作共治、协同联动，强化水源涵养区水环境风险管控和应急联动，深化与河北省交界地区水环境联保联治机制，共同保护官厅水库。 | 长期实施 | 区水务局 区生态环境局 | —— |
| 6 | 节水型社会建设 | 持续推进节水型社会建设，全区生产生活用水总量控制在xxxx立方米以内，单位地区生产总值水耗保持在xxxx立方米/万元以内。 | 年底前 | 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 健全供水管网漏损管控体系，推进供水管网漏损治理和老旧更新改造工程，城镇供水管网漏损率力争降至8%。 | 年底前 | 区水务局 | 各镇街 |
| 三、水环境治理 |  |  |  |  |  |
| 7 | 强化城乡 生活污染治理 | 落实《北京市全面打赢城乡水环境治理歼灭战三年行动方案（2023年—2025年）》，实现城乡污水收集处理设施基本全覆盖，全区污水处理率达到98%。 | 年底前 | 区水务局 | 区发改委 区规自分局 |
|  |  | 强化再生水配置利用能力，扩大无水河湖再生水生态补水，累计新建再生水管线170公里，全市再生水利用率达到35%以上。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
|  |  | 补齐农村地区水环境治理短板，因地制宜采取工程和生态措施推进农村生活污水治理，完成150个左右适宜“管网+厂站”模式的村庄生活污水治理。农村地区生活污水治理（管控）率不低于70%。 | 年底前 | 区水务局 | 区规自分局 区发改委 区农业农村局 |
|  |  | 组织开展现有农村污水处理设施运行情况调查评估，持续更新完善农村生活污水处理设施运行台账。加强农村生活污水处理设施运行监督管理，对运行不正常的设施随发现随督促整改。 | 年底前 | 区水务局 | 区生态环境局 区农业农村局 相关镇街 |
| 8 | 加强工业污染防治 | 加大工业污染防治力度，通过排污许可管理、重点排污单位管理等措施加强园区污水处理设施监管，推动园区产生的污水全收集全处理并达标排放，强化第二再生水厂污水集中处理设施自动在线监控。 | 长期实施 | 区生态环境局 区经信局 | 中关村门头沟园 管委会 |
|  |  | 组织排查整治中关村门头沟园区污水管网老旧破损、混接错接等情况，建立园区污水集中处理设施进水浓度异常等突出问题清单，实施清单管理、动态销号。 | 长期实施 | 区经信局 区水务局 区生态环境局 | 中关村门头沟园 管委会 |
|  |  | 开展排污许可证单位执行报告提交率审核。对2021年以来新核发、重新申请排污许可证以及重点行业排污许可证进行许可证质量、2024年度执行报告全覆盖审核，审核总数不少于持证单位总数的三分之一。2024年度执行报告按时提交率应达到98%以上。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
| 9 | 加强入河排污口监管 | 按照《入河排污口监督管理办法》，做好入河排污口设置审批、登记工作。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 加强入河排污口长效监督管理，每季度对不低于辖区内总数10%的入河排污口开展监督检查，并确保每年度常态有水排污口现场检查、监测全覆盖。巩固排查整治成效，确保入河排污口溯源率、整治率达到100%，违规排污口动态清零。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区水务局 各镇街 |
|  |  | 动态更新入河排污口管理台账，加强入河排污口设置审批、登记、排查整治、日常监督检查等信息管理。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 水务局 各镇街 |
| 10 | 巩固水体整治成效 | 发挥“河长制”统筹作用，加强汛期面源污染治理、污水直排混排入河监管、已完成整治的黑臭水体管护、农村小微水体管护等巡查力度，加强日常监督检查。 | 长期实施 | 区水务局 区生态环境局 | 区农业农村局 各镇街 |
|  |  | 加强对黑臭水体、劣Ⅴ类水体监测巡查，第二、三季度每月开展黑臭水体水质监测，对发现的黑臭等问题，及时开展整改，确保动态清零。 | 长期实施 | 区水务局 区生态环境局 | —— |
|  |  | ★防止劣Ⅴ类水体反弹，确保西峰寺沟公园大道坝断面、石门营收费站西断面及冯村沟莲石湖湿地公园门亭断面3个断面水质不出现劣Ⅴ类，其中西峰寺沟公园大道坝断面为跨区补偿断面，水质目标为Ⅲ类。 | 年底前 | 区水务局 | 永定镇 |
| 11 | 深化流域生态补偿 | 实施《北京市水生态区域补偿暂行办法》及《北京市水生态区域补偿金核算细则（试行）》，继续探索本区跨镇街水生态环境区域补偿办法，推进本区水生态环境质量持续改善。 | 年底前 | 区水务局 区生态环境局 区财政局 | 各镇街 |
| 12 | 强化跨部门、跨区域监管执法 | 巩固多部门联合执法机制，加大环境执法力度。以水环境问题为导向，开展流域“点穴”执法，重点对饮用水水源地、入河排污口、未纳管企业和农村污水处理设施等开展跨区域专项执法。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 | 区农业农村局 区水务局 |
|  |  | 严厉打击向城市雨水管道排污及倾倒垃圾、向河道倾倒及填埋垃圾等违法行为，切实降低初期雨水污染对河流水质的影响。 | 长期实施 | 区城管委 | 区水务局 各镇街 |
| 13 | 落实监督指导 | 持续完善水生态环境领域“三监联动”。聚焦饮用水水源地、重点河流、农村污水处理设施、汛期面源污染等重点区域和问题，加强指导帮扶，推动问题整改。★继续开展覆盖到村的水环境质量监测，每月进行监测，发现问题及时督办整改。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区水务局 各镇街 |
| 四、水生态保护与修复 |  |  |  |  |  |
| 14 | 推进美丽河湖保护与建设 | 启动美丽河湖保护与建设工作，研究编制辖区重点河流、湖库美丽河湖保护与建设“一河一策”措施方案。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | —— |
| 15 | 保障重点河流生态流量 | 统筹生活、生产、生态用水配置，加强河湖生态用水保障，鼓励再生水用于河湖生态补水。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
|  |  | 配合市级部门建立生态流量保障清单，并纳入河湖长制统一管理。 | 年底前 | 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 继续配合市级部门实施永定河生态补水，力争永定河全年有水贯通。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
| 16 | 提升水生态系统健康 | 加强水土保护和清洁小流域建设，到2025年底，全区水土保持率达到90.3%，山区生态清洁小流域达标率达到80%。 | 年底前 | 区水务局 | 相关镇街 |
| 17 | 加强生态环境监测 | 按照《河流和水库水生态质量监测与评价技术规范》和市级要求，配合开展辖区水生态环境状况监测评价。 | 长期实施 | 区生态环境局 区水务局 | —— |
| 五、汛期污染防治 |  |  |  |  |  |
| 18 | 加强排查和分析研判 | 加强各类风险隐患排查，聚焦重点区域、行业、企业，精准识别影响汛期水质和饮用水安全的主要污染源和各类水环境风险隐患，建立问题清单，推动突出问题整改。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 加强汛期分析研判与应急处置，对湖泊水库蓝藻水华、汛期污染强度高值水体和存在风险隐患的饮用水水源及时预警，开展溯源排查，查清问题症结及原因，制定实施综合整治方案；对水质出现异常波动的，迅速采取有效处置措施。 | 年底前 | 区水务局 区生态环境局 | 各镇街 |
| 19 | 提高溢流污染控制水平 | ★开展雨污混接错接巡查整治，按时间节点推进雨污合流改造工程，实现雨污混流动态清零。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
|  |  | 加强联动联调，做好门头沟区第二再生水厂厂站和管网“降位腾容”，降雨前提前加大抽升处理，降低管网液位，实现管网腾容。 | 9月底前 | 区水务局 | —— |
| 20 | 持续开展 “清管行动” | 汛期前对雨水管涵、雨污合流管涵、雨水口（雨箅子）等进行全面清掏并加大巡查、清理力度，对马路边沟、无水支流沟渠等关键节点开展垃圾杂物清理。 | 9月底前 | 区水务局 | 各镇街 |
| 21 | 强化监督管理 | 强化汛期河湖水环境精细化管理，雨后对国市考断面所在重点水体及时清理垃圾、漂浮物。开展雨后入河排口排污检查，严厉打击污水直排、借雨偷排行为。 | 长期实施 | 区水务局 区生态环境局 | 各镇街 |

北京市门头沟区净土保卫战2025年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土壤污染防治目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 建设用地和农用地土壤环境风险基本得到全面管控，土壤环境质量保持良好。 | 年底前 | 区生态环境局 区农业农村局 区园林绿化局 区规自分局 区应急局 | 区经信局 区城管委 区住建委 |
| 二、有效保障建设用地安全利用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 持续开展土壤污染防治现状调查 | 全面管控优先监管地块。开展关停退出工业企业原址用地筛查，3月底、9月底更新优先监管地块清单，对新纳入清单的地块开展重点监测；清单内地块，根据重点监测结果评估，督促土壤污染责任人或土地使用权人完成制度控制、工程控制等措施，并通过环境监测监控污染扩散和对周边敏感目标的影响。 优先监管地块污染管控率≥95%。 | 年底前 | 区生态环境局 区规自分局 区经信局 | 中关村门头沟园 管委会 各镇街 |
|  |  | 持续推进土壤环境现状数据汇集。逐步建立新、改、扩建建设项目土壤环境现状调查成果台账。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| 3 | 加强工业企业土壤污染源头防控 | 强化相关行业企业管理。区内制药行业企业，五年内土壤污染隐患排查全覆盖，根据排查结果整改提升。开展历史关闭加油站土壤污染风险摸底排查，逐步推进消除风险隐患。 | 年底前 | 区生态环境局 区规自分局 区经信局 | 中关村门头沟园 管委会 各镇街 |
|  |  | 强化重点单位环境管理。更新土壤重点单位名录，应纳尽纳。督促土壤重点单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。完善重点场所和设施设备清单，全面查清隐患并落实整改，隐患排查整改合格率达到90%以上。以优化提升监测方案为重点，提升自行监测工作质量。 | 年底前 | 区生态环境局 区经信局 | 中关村门头沟园 管委会 |
|  |  | 按照生态环境部新技术指南，编制土壤重点单位周边土壤和地下水监测方案。 | 年底前 | 区生态环境局 | 中关村门头沟园 管委会 各镇街 |
|  |  | 预防工业园区土壤环境污染。市级以上工业园区管理机构按照土壤污染防治方案，开展土壤和地下水监测、结果评价及风险防控。 | 年底前 | 区生态环境局 区经信局 | 中关村门头沟园 管委会 |
| 4 | 科学管控建设用地风险 | 削减受污染建设用地面积。科学实施土壤污染风险管控、修复，强化土壤污染风险管控和修复过程监督管理；区规划自然资源委督促染料厂地块尽快实施风险管控或修复。 | 年底前 | 区规自分局 | 区生态环境局 区住建委 |
|  |  | 加强修复过程监督管理。针对开挖深度较大的修复项目，生态环境部门加强土壤污染治理监督检查，区住房城乡建设部门加强施工安全监督检查。 | 年底前 | 区生态环境局 区住建委 | 中关村门头沟园 管委会 各镇街 |
| 5 | 完善建设用地再开发利用监管机制 | 完善审批前土壤污染状况调查预警提醒机制。加强部门联动，落实“先调查、先治理、再供地（出让、划拨、协议出让）”的原则，保障“净地”出让。 重点建设用地安全利用率达到100%，或者达到95%以上且当年依法处罚、整改到位。 | 年底前 | 区生态环境局 区规自分局 区住建委 | —— |
|  |  | 受污染建设用地采取工程阻隔等措施实施风险管控达到安全利用目标的，在核发建设工程规划许可证时，加强方案审查，避免后续开发建设对工程阻隔造成破坏。 | 年底前 | 区规自分局 | 区生态环境局 区住建委 |
| 三、有效保障农用地安全利用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 深入推进农用地分类管理 | 更新农用地类别。根据土地利用变更、土壤和农产品协同监测结果等，完成一轮耕地、园地土壤环境质量类别调整，更新分类管理清单。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 | 区规自分局 区生态环境局 |
|  |  | 开展协同监测。落实雁翅镇付家台村园地土壤和食用农产品（果品）协同监测。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 | 区生态环境局 |
|  |  | 防控涉重金属重点行业污染。完成涉重金属行业企业、含电镀工序企业排查，防止污染农用地。 | 年底前 | 区生态环境局 区经信局 | 中关村门头沟园 管委会 各镇街 |
| 7 | 促进农用地土壤质量提升 | 完成XX万亩高标准农田建设和提升改造。完成XX万亩农田节水灌溉工程建设和节水改造，推广水肥一体化等节水抗旱技术，农田灌溉用水有效利用系数达到XX以上。 | 年底前 | 区农业农村局 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 促进园地、林地的土壤质量提升。完成约XX万亩规模化果园“沃土”工程。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区生态环境局 区农业农村局 |
|  |  | ★鼓励绿色低碳修复。在现有工作基础上，雁翅镇付家台村园地开展土壤修复试点示范。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 雁翅镇 | 区生态环境局 |
| 8 | 加强面源污染治理 | 推进农药、化肥、农膜等农业投入品减量增效。主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在98%以上，单位面积化肥用量XX以下，化肥利用率达到43%以上。主要农作物绿色防控及统防统治覆盖率分别达到77%和55%，农药利用率保持在45%以上，单位面积农药用量XX以下。推进农药包装废弃物回收处置，农药包装废弃物回收率达到XX%。严格落实农膜管理制度，农膜基本实现全回收，地膜残留量实现负增长，可降解农膜推广使用面积XX万亩。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区生态环境局 各镇街 |
|  |  | 治理园林绿化面源污染。分类分区分级推进园林绿化农药、化肥、农膜减量，完成XX万亩绿色防治技术示范。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区生态环境局 各镇街 |
|  |  | 循环利用农林种植生产废弃物。推进农作物秸秆循环利用，全市秸秆综合利用率保持在99%以上。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 | 区生态环境局 各镇街 |
|  |  | 资源化利用畜禽粪污。全区规模养殖场粪污处理设施装备配套率持续保持100%，畜禽粪污综合利用率97%以上。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区生态环境局 各镇街 |
| 9 | 推进农村环境整治 | 深入推进农村环境整治。完成国家下达农村环境整治任务，持续巩固整治成效，实现“三基本”（即基本看不到污水、垃圾、畜禽粪污乱排乱倒；基本闻不到臭味；基本听不到村民怨言）。落实农村环境整治常态化摸排调研要求，对发现的问题，相关镇街及时组织核实整改。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 区农业农村局 区城管委 | 各镇街 |
|  |  | 完善农村疑似问题水体源头发现、过程核查、结果处置机制。区农业农村局将农村水体纳入农村人居环境巡查工作，并与区水务局、区生态环境局共享巡查结果；在推进“百千工程”中，统筹抓好农村水体整治等工作。区生态环境局依据市生态环境局农村水体卫星遥感和重点问题实地核查，将相关问题线索与区水务局、区农业农村局共享。区水务局将农村水体整治和管护工作纳入河（湖）长制，组织镇街开展全面核查，推动、指导整治，并开展成效验收；考核、验收等情况与区农业农村局、区生态环境局共享。各镇街依据核查结果，建立动态清单、组织开展整治、全面解决问题。 | 年底前 | 区农业农村局 区生态环境局 区水务局 | 区城管委 各镇街 |
| 四、持续完善未利用地保护管理 |  |  |  |  |  |
| 10 | 完善未利用地闭合管控 | 更新本区未利用地地块管理台账，完善对未利用地的监督管理。 | 年底前 | 区规自分局 | 区生态环境局 |
| 11 | 防控未利用地土壤污染 | 加强未利用地保护。组织对滩涂、沼泽等未利用地定期开展巡查，推进未利用地土壤环境监测。巡查检查、监测等发现土壤污染风险的，采取有效措施防控风险并控制开发利用。未利用地被污染的，督促土壤污染责任人清除污染、实施修复。 | 年底前 | 区规自分局 区城管委 区生态环境局 | —— |
| 五、完善土壤污染防治体系 |  |  |  |  |  |
| 12 | 完善管理体系 | 共享土壤污染防治信息。涉及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的、重点行业企业生产经营用地用途变更或者土地使用权收回、转让的，区规自分局及时与区生态环境局共享相关信息。 推进土壤污染状况调查结果利用。探索调查结果用于地价评估、资产评估、资产抵押、债权清算等参考。 推动国土空间规划、土地用途管制、土壤环境管理等多源数据共享，形成土壤污染源头防控“一张图”。 | 年底前 | 区规自分局 区生态环境局 区财政局 | —— |
| 六、加强固体废物管理 |  |  |  |  |  |
| 13 | 提升危险废物收运处置能力 | 完善“小箱进大箱”等工作机制，健全小微医疗机构医废收运体系。鼓励依托园区等危废暂存设施，开展服务小微产废单位的危废收集转运试点。 | 年底前 | 区城管委 区生态环境局 区卫健委 区发改委 区交通局 区公安分局 | —— |
| 14 | 推动绿色生产生活方式 | 组织编制本区全域“无废城市”建设工作方案。严格控制危险废物填埋量，各生活垃圾焚烧企业飞灰填埋量零增长。结合实际，开展“无废园区”“无废校园”“无废街镇”等“无废细胞”建设。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 区教委 中关村管委会 各镇街 | 区经信局 |
| 15 | 加强新污染物治理 | 完成2025年度化学物质环境信息统计调查工作。 | 3月底 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 规范抗生素类药品使用管理。加强抗菌药物临床应用管理，开展抗菌药物及细菌耐药监测；严格落实零售药店凭处方销售处方药类抗菌药物。 监督管理兽用抗菌药，抽查兽药质量和畜禽等养殖行业用药；实施兽用抗菌药使用减量化行动，研究养殖无抗技术体系集成与示范推广。 综合治理兽用抗菌药，有效遏制动物源细菌耐药、兽药残留超标。 | 年底前 | 区卫健委 区农业农村局 区市场监管局 | —— |
|  |  | 严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。鼓励发展高效低风险农药，稳步推进高毒高风险农药淘汰和替代。开展禁限用农药非法添加和农药残留超标问题专项整治。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 | 区生态环境局 |
|  |  | 持续推进涉优先控制化学品、重点管控新污染物企业全面实施强制清洁生产审核。组织开展涉优先控制化学品、重点管控新污染物企业以及新化学物质环境管理登记执法检查。探索开展重点管控新污染物环境风险管控措施落实情况跨部门联合检查。 | 年底前 | 区生态环境局 区市场监管局 区住建委 区农业农村局 区市场监管局 | 区发改委 |
|  |  | 加强产品新污染物含量抽检。依据强制性国家标准确定的重点管控新污染物含量控制要求，随机抽检儿童玩具、学生用品等相关产品质量，依法处理抽检中发现的不合格产品。 | 年底前 | 区市场监管局 | —— |

北京市门头沟区应对气候变化2025年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、温室气体排放控制目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温室气体排放控制目标 | 完成“十四五”碳排放强度和总量控制目标，全区碳排放强度累计下降达到21%。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发改委 区经信局 区住建委 区城管委 区交通局 |
| 二、完善应对气候变化综合管理体系 |  |  |  |  |  |
| 2 | 强化碳排放双控制度 | 深化落实“1+N”碳达峰碳中和制度及各项方案，细化落实《门头沟区碳达峰实施方案》责任目标，开展碳排放控制目标和双控制度体系研究。 | 年底前 | 区发改委 区生态环境局 | 区城管委 区住建委 区交通局 区经信局 区文旅局 区园林绿化局 区农业农村局 区机关事务中心 中关村门头沟园 管委会 |
|  |  | 按照市级统一部署，在建设项目环境影响评价中开展碳排放核算评价，严格控制新建项目碳排放水平。将碳排放管控要求纳入现行重点用能单位管理制度，推动重点用能和碳排放单位落实节能降碳管理要求。 推动重点碳排放单位建立碳排放管理体系，鼓励设立碳排放管理岗位，强化管理责任、完善报告制度、鼓励主动披露碳排放信息。 |  | 区生态环境局 区发改委 | —— |
| 3 | 完善碳排放权交易体系 | 按市级统一部署，组织开展年度碳排放权交易工作，配合确定区内重点排放单位名单，督促企业按时完成报告、配额清缴等工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| 4 | 强化低碳试点示范 | 组织开展低碳试点示范及减污降碳协同创新试点示范建设，创建一批低碳领跑者、气候友好型示范区域，鼓励重点园区和区域探索协同治理创新模式。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 积极开展区级低碳试点示范，加强项目征集和组织实施，组织动员辖区企业申报相关试点项目，做好各类区域低碳发展规划和建设。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发改委 区经信局 区交通局 区住建委 区城管委 区教委 区农业农村局 区水务局 中关村门头沟园 管委会 各镇街 |
| 三、深入推进重点领域温室气体排放控制工作 |  |  |  |  |  |
| 5 | 推进能源低碳化发展 | 大力开展能源节约和能效提升，万元GDP能耗下降达到北京市要求。严控化石能源消费总量，持续推进农村地区村庄清洁取暖，控制工业用煤，煤炭消费量、天然气消费规模控制达到市级要求。 | 年底前 | 区发改委 区城管委 区农业农村局 | —— |
|  |  | 落实本市可再生能源替代方案，新增能源消费优先由可再生能源提供，2025年可再生能源消费占比达到市级下达任务指标。 | 年底前 | 区发改委 区城管委 | —— |
|  |  | 推动可再生能源规模化利用，本地可再生能源发电装机容量达到市级要求。进一步提高绿色电力应用规模，绿电市场化购入量持续增加。★探索开展矿山修复光伏利用工程建设。 | 年底前 | 区发改委 区城管委 国网北京门头沟供电公司 | —— |
|  |  | 大力发展循环经济，构建循环型产业体系。提升资源综合利用能力，提高再生资源回收率，生活垃圾资源化利用率达XX以上。加强循环经济产业园区建设，开展产业园区低碳改造升级，进一步加大资源梯级利用和系统优化。 | 年底前 | 区发改委 区城管委 区经信局 区科委 中关村门头沟园 管委会 | —— |
|  |  | 推动工业和信息化领域能效提升，规模以上工业单位增加值能耗下降率达到北京市要求。开展算力中心节能降碳改造。 | 年底前 | 区经信局 区发改委 中关村门头沟园 管委会 | —— |
| 6 | 推进建筑领域低碳化 | 落实北京市建筑绿色发展条例，广泛开展宣传解读和培训，推进建筑重点领域减排措施落实，建筑领域碳排放得到有效控制。 | 年底前 | 区住建委 | 区发改委 区规自分局 |
|  |  | 落实北京市《公共建筑节能设计标准》（DB11/T 687-2024），开展标准宣贯。大力推广绿色建筑，新建政府投资和公共建筑执行绿色建筑二星级及以上标准。 | 年底前 | 区规自分局 区发改委 区住建委 | —— |
| 6 | 推进建筑领域低碳化 | 完成XX万平方米公共建筑节能绿色化改造，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到XX%。 | 年底前 | 区住建委 区发改委 区规自分局 |  |
| 7 | 创建绿色低碳智能供热体系 | 落实《北京市供热系统低碳绿色转型方案》。全市范围内禁止新建和扩建燃气独立供暖系统，新建建筑及新建供热项目优先采用新能源供热或采用新能源耦合常规能源供热。新建建筑耦合供热系统中，新能源供热装机占比原则上不低于60%。 | 年底前 | 区城管委 区发改委 | —— |
|  |  | 按照市级统一部署，统筹实施供热智能化控制、供热资源整合、热网系统重组等，实现供热系统智能感知全覆盖， 有序推进管道天然气锅炉房绿色改造和整合并网。既有散小热源整合联网及新能源和可再生能源耦合供热替代，优化热电联产热源布局，新能源供热占比达到市级要求。 | 年底前 | 区城管委 区发改委 | —— |
|  |  | 加大再生水（污水）源热泵、地源热泵和余热回收等绿色低碳技术推广应用。 鼓励在具有一定规模的再生水（污水）厂周边地区，优先采用再生水（污水）热泵系统供暖。 发挥华能电厂烟气余热利用项目示范效应，支持具备条件的燃气热电厂、燃气调峰热源厂、燃气锅炉房等加装烟气余热热泵回收装置。 推进数据中心余热利用，余热供热面积达到市级要求。探索数据中心余热跨规划厂界对外供热机制。 |  | 区城管委 区发改委 区水务局 | —— |
|  |  | 完成XX万平方米既有建筑智能化供热改造，推动锅炉使用单位安装能源在线监控装置。 | 年底前 | 区城管委 区发改委 | —— |
| 8 | 加强城市绿色交通体系建设 | 扎实推进慢行优先、公交优先、绿色优先，中心城区绿色出行比例力争达到市级要求。 | 年底前 | 区交通局 |  |
|  |  | 大力推进机动车“油换电”、充换电设施建设，公共领域用车电动化程度提升。全市新能源汽车保有量持续提升。汽柴油消费量较峰值下降达到市级要求。 | 年底前 | 区发改委 区经信局 区城管委 区交通局 | —— |
| 9 | 控制农业和非二氧化碳温室气体排放 | 大力发展低碳循环农业，提升设施农业管理水平。提升低耗高效农业设施比例。 | 年底前 | 区农业农村局 | —— |
|  |  | 落实市级甲烷排放控制相关方案，严格控制污水处理、废弃物、农业、能源等领域甲烷排放，促进甲烷资源化利用。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区城管委 区水务局 区农业农村局 |
| 10 | 提升生态系统应对气候变化能力 | 提升生态系统碳汇能力，森林覆盖率持续提升。 鼓励并利用基于自然的解决方案，构建生态廊道和城镇建设相互交融的空间格局。 | 年底前 | 区园林绿化局 区规自分局 | —— |
| 四、加强城市气候适应性建设 |  |  |  |  |  |
| 11 | 加强适应气候变化工作统筹 | 落实北京市适应气候变化行动方案，传播城市适应气候变化理念，开展城市气候变化风险评估工作。 贯彻落实《国家气候变化健康适应行动方案（2024-2030）》，提升气候变化健康适应水平。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫健委 | 区规自分局 区发改委 区应急局 区气象局 区水务局 区科委 中关村门头沟园管委会 区住建委 |
| 12 | 加强海绵城市建设 | 推广开展“海绵校园”“海绵公园”“海绵道路”等海绵城市建设工程。建成区海绵城市达标面积比例达到40%以上。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
| 13 | 提升城市韧性和气候防范能力 | 研究城市生命线系统重大工程建设气候变化灾害风险评估。强化应急预案和部门联动工作机制。 | 年底前 | 区规自分局 区应急局 区水务局 区城管委 | —— |
| 14 | 提升监测预警能力 | 健全覆盖全区的气象监测和自然灾害预警系统，进一步提高短时临近气象预报精准度，加大重点区域的精准预测预警。加强部门协同合作，做好极端天气事件等突发事件应对。 | 年底前 | 区气象局 区应急局 区水务局 区城管委 | —— |
| 15 | 推动适应型城市试点建设 | 推动建设深化气候适应型城市试点，推动一批适应气候变化工程项目建设。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区规自分局 区发改委 区应急局 区气象局 区水务局 区科委 区城管委 区住建委 区交通局 区农业农村局 区文旅局 区园林绿化局 区财政局 中关村门头沟园 管委会 |
| 五、强化综合保障和能力建设 |  |  |  |  |  |
| 16 | 提升统计核算能力和数据质量管理 | 按照市级统一部署，开展区级温室气体清单编制。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 定期统计核算全区能源运行碳排放情况，夯实碳排放核算数据基础，加强碳排放形势分析会商。定期开展区级碳排放形势分析。 | 年底前 | 区生态环境局 区统计局 区发改委 区城管委 国网北京门头沟供电公司 | —— |
|  |  | 配合市级部门开展生态系统碳汇监测核算研究，开展生态系统碳汇本底调查和碳储量评估，持续推动碳汇核算体系建设。 | 年底前 | 区生态环境局 区园林绿化局 区发改委 | —— |
| 17 | 加强宣传引导教育 | 加大应对气候变化宣传力度。组织开展2025年全国低碳日、世界环境日、生态日等宣传活动。推广高效低碳绿色产品，利用碳普惠等形式，引导市民积极参与低碳出行与垃圾分类等绿色低碳的生活方式和消费理念。 | 年底前 | 区生态环境局 区发改委 区交通局 区城管委 区机关事务中心 | —— |
|  |  | 开展应对气候变化、碳市场等相关教育培训，提高各级党员领导干部、高校和企业人员、社会公众应对气候变化知识的培训力度，将应对气候变化纳入干部教育培训的重要内容，加大应对气候变化领域人才培养，提升推动低碳发展本领。 | 年底前 | 区生态环境局 区教委 | —— |
| 18 | 开展交流合作 | 积极参与应对气候变化国际、国内以及跨区域交流合作。 | 年底前 | 区生态环境局 区发改委 区政府（外事办） | —— |

北京市门头沟区生态保护2025年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态环境质量状况目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 全区生态环境质量指数（EI）力争稳中向好。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区规自分局 区水务局 区园林绿化局 区农业农村局 百花山管理处 |
| 二、强化生物多样性保护 |  |  |  |  |  |
| 2 | 强化工作 机制 | 深化生物多样性保护协调工作机制应用，加强部门间信息交流、成果共享，提升生物多样性保护工作质效。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区园林绿化局 区农业农村局 区规自分局 百花山管理处 |
| 3 | 加强监测 评估 | ★按照国家相关技术规范，以百花山国家级自然保护区为试点，推进智慧栖息地建设，开展生物多样性观测长期工作。 | 年底前 | 百花山管理处 区生态环境局 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 开展水生、陆生野生动物及其栖息地调查和动态监测。 | 年底前 | 区园林绿化局 区农业农村局 | —— |
| 4 | 强化外来入侵物种防控 | 加强全市外来入侵物种防控，重点做好外来物种引入审批，**（年度重点农业领域外来入侵物种）和**（年度重点园林绿化领域外来入侵物种）等外来入侵物种的监测与综合治理。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 | 区水务局 区生态环境局 区规自分局 |
| 5 | 保护重点生物遗传资源 | 开展全市林果花草蜂种质资源调查，构建林果花草蜂种质资源保存体系，实施林草种苗“强基”工程，完成种质资源保护年度报告。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 加强重点农作物、畜禽、水产等种质资源保护，完成种质资源保护年度报告。 | 年底前 | 区农业农村局 | —— |
|  |  | ★加强百花山葡萄、大花杓兰等物种人工培育扩繁，完善重要物种应急保护体系及抢救性保护措施。 | 长期实施 | 百花山管理处 | 区园林绿化局 区农业农村局 |
| 6 | 加强执法 检查 | 依法查处破坏陆生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏林木种质资源等违法行为。对陆生野生动物及其制品交易进行监督检查。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区公安分局 区市场监管局 |
|  |  | 依法查处破坏水生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏农作物种质资源以及擅自引进、释放、丢弃外来物种等违法行为。对水生野生动物及其制品交易进行监督检查。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区园林绿化局 区公安分局 区市场监管局 |
| 三、维护生态空间格局稳定性 |  |  |  |  |  |
| 7 | 加强重要生态空间监督管理 | 加强生态保护红线管理，研究制订门头沟区加强生态空间监督管理相关制度，细化生态保护红线内用地管理要求。严格落实国土空间用途管控制度，加强生态保护红线内临时用地管理。 组织开展生态保护红线人类活动问题线索核实处理。 | 年底前 | 区规自分局 区生态环境局 | 相关镇街 |
|  |  | 严格自然保护地监督管理，制定自然保护地内建设项目负面清单。 开展自然保护地生态环境监督工作，强化对百花山国家级自然保护区的人类活动遥感监测和监管。 | 年底前 | 区园林绿化局 区生态环境局 | 区规自分局 区水务局 区农业农村局 区文旅局 |
| 7 | 加强重要生态空间监督管理 | 进一步加强自然保护地和生态保护红线的日常管理和例行巡查，开展人类活动问题的监测、核查、整改；严格查处不符合空间管控要求的违法违规行为。 | 年底前 | 区规自分局 区生态环境局 | 区园林绿化局 相关镇街 |
| 8 | 加强资源开发利用活动监督 | 加大对矿产资源私挖盗采活动的打击力度，严格查处非法开采违法行为。落实联动执法工作机制，强化行政执法与刑事司法的有效衔接，对涉嫌违法犯罪问题及时移送司法机关追究刑事责任。 | 年底前 | 区规自分局 | 区园林绿化局 区生态环境局 |
| 9 | 统筹推进实施生态保护修复 | 实施废弃矿山生态修复，全面完成门头沟区“十四五”期间总面积约**公顷的废弃矿山治理任务。 | 年底前 | 区规自分局 | 区园林绿化局 区水务局 区农业农村局 区发改委 相关镇街 |
|  |  | 严格实施首都西部山水工程，因时因地制宜，科学开展修复，有效提升工程区生态系统质量与服务功能。开展工程区生态系统要素调查、评估，并定期报告实施进展。 | 持续推进 | 区规自分局 | 区财政局 区生态环境局 区园林绿化局 区农业农村局 区水务局 |
|  |  | 推进园林绿化“增绿提质”，全区森林覆盖率达到**%。 推进自然带营建工作，建设生态保育小区**处，推进平原生态林养护经营示范区*处。新增城市绿地*公顷，建设休闲公园、城市森林*处，口袋公园及小微绿地*处。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 在满足防洪排涝安全的前提下，对具备条件的硬质化河湖岸线进行自然化改造和生态修复，恢复自然岸线，并加强河湖现状自然岸线保护。 | 年底前 | 区水务局 | 相关镇街 |
|  |  | 开展立体绿化，有效提升绿视率。推进建筑物墙面、围栏、围墙垂直绿化，优化乔灌草立体结构；重点推动***道路林荫化改造；推进***花园示范街区建设；结合老旧小区改造，试点营建***花园住区；配合市级部门开展绿视率调查监测，科学评价生态建设成效。 | 年底前 | 区园林绿化局 区住建委 区交通局 区生态环境局 | 区规自分局 相关镇街 |
| 10 | 加强生态监测 | 以百花山为主体推动国家生态质量综合监测站建设，提升区域综合生态监测能力。 | 年底前 | 区生态环境局 百花山管理处 | —— |
| 四、促进生态保护可持续发展 |  |  |  |  |  |
| 11 | 推进区域生态协同治理 | 加大京津冀联合工作力度。积极推进林木良种备案互认工作，协同防控美国白蛾、松材线虫等有害生物。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区农业农村局 区公安分局 |
| 12 | 开展生态环境质量评价 | 开展生态环境质量评价，研判分析生态环境质量状况及变化趋势。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区园林绿化局 区农业农村局 区水务局 区规自分局 各镇街 |
|  |  | 优化建立生态环境质量提升统筹协调工作机制，对生态用地变化线索开展实地核查，提升生态保护精细化水平。 | 年底前 | 区生态环境局 | 各镇街 |
| 13 | 开展GEP-R核算和应用 | 以GEP-R不降低为底线，推动落实GEP-R和地区生产总值交换补偿，实现保护同责，发展共享。 | 年底前 | 区发改委 | 区生态环境局 |
|  |  | 落实《北京市生态系统调节服务价值（GEP-R）核算方案》，配合做好2024年度全区GEP-R核算工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发改委 区规自分局 区水务局 区农业农村局 区园林绿化局 区统计局 区气象局 各镇街 |
|  |  | ★建立完善生态产品总值绿色奖励办法 ，通过纵向资金补偿、项目倾斜、重点生态功能区定向支持、产业和金融政策等，激发生态保护和绿色发展的主动性。 | 年底前 | 区发改委 区财政局 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | ★继续深化生态立区关键指标体系评价应用，探索建立GEP与GDP差异化考核制度。 | 年底前 | 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | ★继续完善生态环境领域“绿皮书”项目库储备，健全生态空间增量机制，基于自然的解决方案，强化GEP提升项目针对性、灵活性、连通性。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发改委 区园林绿化局 区水务局 区规自分局 区农业农村局 区文旅局 百花山管理处 各镇街 |
|  |  | 以生态保护为导向，研究推进GEP-R在综合性生态保护补偿中的应用。 | 年底前 | 区财政局 | 区生态环境局 |
| 14 | 深化生态文明示范创建 | 按照生态文明建设规划、“两山”基地建设实施方案有关要求，落实年度目标任务和工程项目，努力提高示范水平，提升“两山”转化成效。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 推动落实生态文明示范创建后评估长效机制。根据后评估结果，进行问题分析、对策研究、典型挖掘和总结提升，巩固创建成果。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |