附件1

2025年北京市石景山区适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种实施方案

（征求意见稿）

为响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》，落实国家《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）》，加快推进健康北京建设，促进宫颈癌综合防治，提升女性健康水平，2025年，根据北京市统一部署，将开展适龄女生人乳头瘤病毒疫苗（以下简称HPV疫苗）免费自愿接种工作，并纳入市政府重要民生实事项目。为确保项目顺利开展，特制定我区实施方案。

一、工作目标

坚持预防为主的卫生与健康工作方针，按照“政府主导、部门协同、社会参与”的工作原则，有序做好2025年新入学的初一在校女生HPV疫苗免费自愿接种工作，有效降低受种者宫颈癌疾病发病风险，提高女性健康水平。

二、工作原则

（一）坚持属地管理。在市相关部门的统筹指导下，以区为单位统一组织实施。我区落实属地责任，区卫生健康委、教委、妇联等部门强化协同联动，合力抓好具体实施。

- （二）坚持知情同意自愿免费。加强疫苗接种的科学宣传，引导接种对象积极接种，提高接种意愿。按照“知情、同意、自愿”的原则开展接种，受种者接种民生实事用苗不承担任何费用。

（三）坚持稳妥安全。依法依规、扎实稳妥开展疫苗接种，严格疫苗管理，规范接种流程，确保接种安全。做好政策解释和宣传引导，加强舆情监测及处置。

三、具体实施

- （一）接种对象

具有中国国籍，2025年9月在京新入学、无接种禁忌的初一年级在校女生（不低于9周岁）。考虑到不同厂家HPV疫苗不支持混种等安全因素，已有HPV疫苗（非此次民生实事用苗）接种史的女生不在此次接种范围。

（二）疫苗选择及免疫程序

使用民生实事统一采购的国产二价HPV疫苗，根据疫苗说明书进行接种，9—14岁女生按照0、6月免疫程序接种2剂。

- （三）疫苗采购

疫苗采购相关工作由市卫生健康委组织。确定疫苗生产企业与疫苗价格后，市疾控中心凭采购结果通知书对企业相关资质进行审查备案，签订采购合同。根据区级接种需求进行HPV疫苗采购、分发、储存、运输等工作。

- （四）接种场所

- HPV疫苗接种按学校进行组织，接种对象在接种门诊接种，原则由学校所在地接种门诊负责实施。

- （五）时间安排

- 接种工作主要分为准备启动、全面接种两个阶段：

第一阶段：2025年3月至8月

我区已在2025年3月15日前完成接种对象摸底。3月底前，根据市级接种实施方案和技术方案，制定区级实施方案。4月底前，启动疫苗接种社会动员和科普宣传。7月底前，完成接种对象信息和接种意愿核对、疫苗采购和接种点设置等准备。8月底前，部署启动接种工作，完成接种工作培训。

第二阶段：2025年9月至2026年6月

- 2025年10月底前，完成接种对象第一剂接种。2026年5月底前，完成接种对象第二剂接种。6月底前，完成接种工作总结。持续开展疫苗接种社会动员和科普宣传。

- （六）组织实施

1.接种对象摸底和信息核对。在前期的组织下，我区已于2025年3月15日前，完成接种意愿摸底工作，在区疾控部门的指导下，教育部门已组织辖区学校发放“致家长的一封信”（见附件1），对在读的小学六年级在校女生开展了接种意愿摸底（见附件2），收集有接种意愿的女生信息；2025年7月底前，在前期摸底基础上，对2025年新入学的初一女生进行信息和接种意愿核对，形成接种对象名册。

2.科普宣传和社会动员。区卫生健康委、区教委、区妇联在市卫生健康委、市疾控局、市教委、市妇联等市相关部门的指导下，按照各自职责，通过传统媒体和新媒体等方式针对辖区接种对象及其家长（监护人）开展精准宣传动员，提升学生接种意愿。

- 3.接种组织。在区卫生健康委和教委的指导下，各学校与所在地接种门诊进行对接，确定接种时间。学校组织本校有接种意愿的学生在家长（监护人）或委托人的陪同下在指定时间前往学校所在地接种门诊进行接种。接种门诊接种前根据学校提供的接种对象名册，核对学生信息，确认是否为本次接种对象。

- 4.接种流程。接种门诊核对学生信息，确认是否为免费接种对象。接种过程规范开展健康询问、接种禁忌核查及知情告知，并在学生家长（监护人）或委托人签署知情同意书的前提下开展接种；严格落实“三查七对一验证”和现场留观半小时等措施，确保接种安全。

5.异常反应监测及处置。加强疑似异常反应监测，接到疑似异常反应报告后，按照相关要求及时处置；区疾控中心制定疫苗接种突发事件应急预案，加强异常反应医疗救治保障，石景山医院建立医疗救治绿色通道，确保疑似异常反应及时有效救治。由疫苗生产企业按照非免疫规划疫苗补偿机制对异常反应受种者进行补偿。

6.信息共享和报送。教委和区卫生健康委加强学校摸底信息共享，区卫生健康委分别于3月15日和7月底前将全区摸底和接种对象信息核对情况报送市疾控局。区疾控中心于11月15日前将全区第一剂接种情况报送市疾控中心，于2026年6月15日前报送第二剂接种情况。

四、部门职责

（一）区卫生健康委：负责统筹辖区HPV疫苗接种，对接辖区教育部门，共同制定辖区接种计划；为每所学校指定接种门诊，并做好接种具体落实；开展辖区疫苗接种后的疑似异常反应监测、处置和疫苗接种后的医疗救治。

（二）区教委：负责配合辖区疾控部门具体实施辖区学校HPV疫苗接种的摸底、组织、宣传和动员。

（三）区妇联：负责组织开展HPV疫苗接种的社会家庭宣传。

（四）区疾控中心：负责HPV疫苗接种技术方案区级培训；负责全区HPV疫苗接种工作的评估和质控；指导全区开展疫苗接种后疑似异常反应监测及处置；具体负责全区HPV疫苗配送。

五、保障措施

- （一）加强组织调度

各学校、各接种门诊要进一步提高政治站位，加强组织领导，在区卫生健康委和教委的组织下，要加强联络、做好部署，结合学生流感疫苗的接种经验，积极推进HPV疫苗接种，满足学生的接种需求。

- （二）加强疫苗精细化管理

- 区疾控中心指导接种门诊根据摸底情况做好统筹，科学制定接种计划，精准申领疫苗，保持合理库存，提升疫苗精细化管理水平。

- （三）加强督导宣传

接种期间，区卫生健康委将会同教委加强HPV疫苗接种工作指导和现场督导，联合妇联开展HPV疫苗健康知识和接种政策宣传，提高学生及监护人知晓率，提升接种意愿。各接种机构、各学校做好HPV疫苗接种的解释工作，主动回应群众关切的问题，及时澄清不实传言和谣言；要落实接诉即办要求，及时办理相关工单，不断提升“三率”水平。

附件：1.致家长的一封信（模板）

- 民生实事国产二价HPV疫苗免费自愿接种摸底表

- 石景山区接种门诊、各学校HPV疫苗接种对接表

附件1

致家长的一封信（模板）

家长朋友们：

为了保护我们孩子的身体健康，北京市将为2025年新入学的初一在校女生免费自愿接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗纳入市政府重要民生实事项目，为了便于您更全面地了解宫颈癌、HPV疫苗的相关知识以及HPV疫苗免费自愿接种的有关内容，我们特向您介绍以下信息。

一、宫颈癌的危害与病因

宫颈癌是严重威胁女性健康的恶性肿瘤之一，我国每年有十万余人患病，近六万人死亡，且近年来呈现年轻化趋势，严重影响妇女健康及生命安全。据权威研究结果显示，宫颈癌主要病因是高危型人乳头瘤病毒持续感染。通过疫苗接种、科学筛查、精准治疗和健康管理等手段，可以有效防治宫颈癌。大量研究证实HPV疫苗安全有效，是预防宫颈癌最经济有效的手段，9—14岁女孩是HPV疫苗接种的首要目标人群。目前所有已获批的二价、四价和九价HPV疫苗在预防主要由HPV16型和18型引起的宫颈癌前病变和癌症方面,其免疫原性和有效性相当,均有高度保护效果。HPV疫苗接种后的不良反应通常轻微且持续时间短，安全性和耐受性良好。

二、HPV疫苗的种类与免疫程序

目前，我国有5款HPV疫苗批准上市，包括两款国产疫苗和三款进口疫苗（详细情况见附表），未来还可能有更多国产/进口多价疫苗上市。国产二价HPV疫苗在预防HPV16型和18型相关宫颈癌和癌前病变方面具有良好的保护效力，根据疫苗说明书接种国产二价HPV疫苗，9—14岁女孩按照0月、6月免疫程序接种2剂。现阶段，对于已全程接种二价HPV疫苗的受种者，暂不支持重复接种四价或九价HPV疫苗。

三、HPV疫苗免费自愿接种的有关内容

接种对象：具有中国国籍，2025年9月在京新入学，无接种禁忌的初一年级在校女生（不低于9周岁）。考虑到不同厂家HPV疫苗不支持混种等安全因素，已有HPV疫苗（非此次民生实事用苗）接种史的女生不在此次接种范围。

接种原则：知情、同意、自愿、免费。

疫苗种类：民生实事统一采购的国产二价HPV疫苗。

免疫程序：根据疫苗说明书进行接种，9—14岁女生按照0、6月免疫程序接种2剂。

接种时间：2025年10月底前完成第一剂接种，2026年5月底前完成第二剂接种。

接种地点：学校组织本校有接种意愿的学生在家长（监护人）或委托人的陪同下在指定时间前往学校所在地接种门诊进行接种。

注意事项：接种后，需要在现场留观30分钟，没有不适方可离开。

如果您有任何疑问或需要更多信息，可以通过以下方式联系我们：

健康咨询热线：[具体电话]

学校联系人：[具体老师或工作人员]

感谢您的关注和支持。让我们携手合作，为孩子们的健康和幸福共同努力。

[单位]      区疾控中心

[日期]

回  执

年级        班         家长已收到《致家长的一封信》，并已知晓相关内容。请家长结合孩子实际情况，在下列问题对应的选项画“√”。

1.既往是否已接种 HPV疫苗   ①已接种（含完成全程接种和部分剂次接种）  ②未接种（选择已接种，不需回答问题2）

2.是否接种民生实事国产二价HPV疫苗    ①接种   ②不接种

家长签字：               日期：

附表

国内已上市HPV疫苗情况简介

| 疫苗种类 | 国产二价 HPV疫苗 | 国产二价 HPV疫苗 | 进口二价 HPV疫苗 | 进口四价 HPV疫苗 | 进口九价 HPV疫苗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 中国厦门万泰 | 中国玉溪泽润 | 英国葛兰素 史克公司 | 美国默沙东公司 | 美国默沙东公司 |
| 中国上市时间 | 2019年 | 2022年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 预防HPV型别 | 高危型16/18 | 高危型16/18 | 高危型16/18 | 高危型16/18 低危型6/11 | 高危型16/18/31/33/45/52/58 低危型6/11 |
| 中国适用人群 | 9—45岁女性 | 9—30岁女性 | 9—45岁女性 | 9—45岁女性 9—26岁男性 | 9—45岁女性 |
| 免疫程序 | 0,1,6月接种3剂，9—14岁女性也可选择0,6月接种2剂 | 0,2,6月接种3剂，9—14岁女性也可选择0,6月接种2剂 | 0,1,6月接种3剂，9—14岁女性也可选择0,6月接种2剂 | 0,2,6月接种3剂，9—14岁女性也可选择0,6月接种2剂 | 0,2,6月接种3剂，9—14岁女性也可选择0,6月接种2剂 |

附件2

民生实事国产二价HPV疫苗免费自愿接种

摸底表

区                      联系人：                   联系电话：

| 学校名称 | 目标女生人数 | 已接种过HPV疫苗人数（含完成全程接种和部分剂次接种） | 愿意接种民生实事国产二价HPV疫苗人数 | 暂无接种民生实事国产二价HPV疫苗意愿人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

填写说明：

目标女生人数=已接种过HPV疫苗人数+愿意接种民生实事国产二价HPV疫苗人数+暂无接种民生实事国产二价HPV疫苗意愿人数。

附件3

石景山区接种门诊和学校HPV疫苗接种对接表

| 接种门诊 | 学校 |
| --- | --- |
| 八宝山社区卫生服务中心 | 北京同文中学 |
| 八宝山社区卫生服务中心 | 北京景山远洋分校中学部 |
| 八宝山社区卫生服务中心 | 华奥学校中学部 |
| 金顶街社区卫生服务中心 | 石景山中学 |
| 金顶街社区卫生服务中心 | 九中附中 |
| 首颐矿山医院 | 首钢集团有限公司矿业公司职工子弟学校 |
| 西黄村社区卫生服务站 | 北京大学附属中学石景山学校 |
| 苹果园社区卫生服务中心 | 苹果园中学分校 |
| 古城社区卫生服务中心 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校中学部 |
| 古城社区卫生服务中心 | 北京市十一学校石景山实验中学 |
| 古城社区卫生服务中心 | 京源学校莲石湖校区中学部 |
| 八角社区卫生服务中心 | 古城中学 |
| 八角社区卫生服务中心 | 实验中学 |
| 八角社区卫生服务中心 | 北方工业大学附属学校中学部 |
| 广宁村社区卫生服务中心 | 高井中学 |
| 老山社区卫生服务中心 | 实验中学分校 |
| 五里坨社区卫生服务中心 | 人大附石景山学校 |
| 鲁谷社区卫生服务中心 | 北京京源学校 |