附件2：

《关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》的起草说明

一、背景依据

全国1%人口抽样调查是在两次人口普查之间开展的一项重大国情国力调查。根据《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》（国办函〔2024〕71号）和《北京市人民政府办公厅关于做好北京市2025年全国1%人口抽样调查工作的通知》（京政办发〔2024〕22号）要求，平谷区将于2025年将开展全国1%人口抽样调查工作。

二、主要内容

开展2025年全国1%人口抽样调查，可以及时查清我区人口在数量、素质、结构以及居住方面的变化情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，为落实“三区一口岸”功能定位，科学制定国民经济和社会发展规划，加强城市精细化管理，建设高大尚平谷提供坚强有力的人口信息保障。

（一）主要内容

1.调查时点。调查标准时点是2025年11月1日零时。

2.调查对象。本次调查将在全区范围内抽取一定数量的住户，调查对象为抽中住户的全部人口。

3.调查内容。这次调查的内容主要是人口和住户的基本情况，包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻、生育、死亡、住房情况等。

4.数据采集方式。采用电子化的方式，由调查员使用电子采集设备（PAD）入户登记调查对象信息，并联网实时上报。为减少入户打扰，提高调查的便利性和参与感，也提供自主填报方式，大家可以使用移动终端扫描二维码联网自行申报家庭和个人信息。

5.坚持依法调查。要严格落实《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国人口普查条例》的有关规定，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改调查数据。全流程加强对调查对象个人信息的保护，各级调查机构及其工作人员必须严格履行保密义务，严禁向任何机构、单位、个人泄露或出售调查对象个人信息。

（二）时间进度

根据全国1%人口抽样调查工作进度安排，此次调查分三个阶段进行。

一是准备阶段（2025年4月—2025年10月）。主要是组建调查机构，制定调查方案，选聘培训调查人员，部署数据处理软件，区域划分与绘图，开展调查宣传、住房单元核实等。

二是登记阶段（2025年10月—12月）。主要是开展现场调查，检查验收，进行事后质量抽查。这是整个调查工作中最为关键的环节，也是工作量最大、动员力量最多、直接决定调查数据质量的重要阶段。

三是数据汇总阶段（2026年1月—2026年4月）。主要是数据处理、评估、汇总，发布主要数据公报等。