# 2025年昌平区设施蔬菜连作障碍治理与绿色高产高效提升项目工作方案

（征求意见稿）

根据《北京市农业农村局关于印发<2025年北京市绿色高产高效行动项目实施方案>的通知》要求，为示范带动本区蔬菜及特色经济作物大面积均衡增产增效，保障蔬菜稳定安全供给，结合本区实际制定本方案。

- 一、工作思路

- 以开展设施蔬菜（含草莓）连作障碍治理技术集成示范，提升蔬菜单产水平为主线，以绿色高质量发展为目标，以增产增效为导向，以高产高效示范区为依托，集成推广高产高效技术模式，聚焦品种优培、品质提升、品牌打造和标准化生产，辐射带动全区蔬菜产业高质量发展，助力昌平区乡村振兴。

- 二、主要目标

- 在昌平区建设经济作物推进区，在百善镇、小汤山镇打造核心区2000亩，延续示范推广设施连作障碍综合治理，集成推广绿色高效生产技术模式1套，病虫害危害损失率小于5%，节本增效水平不低于5%，形成蔬菜及特色经济作物绿色高产高效发展典型。辐射带动全区设施蔬菜连作障碍治理与绿色高产高效提升。

- 三、实施内容

- （一）开展土壤连作障碍治理集成示范

- 开展设施蔬菜连作障碍综合治理工作，通过推广优良蔬菜品种、集成示范农业废弃物机械化原位还田消减土传病害微生物技术、精量灌溉施肥、土传病害生物与化学协同防治、地上病虫害理化诱控与科学精准施药等设施蔬菜连作障碍治理技术。

（二）开展设施蔬菜绿色高产高效技术

- 结合昌平区设施蔬菜、设施草莓产业，聚焦品种推优、品质提升、品牌打造和标准化生产，通过示范优新蔬菜、草莓品种，施用高效水溶肥料，应用绿色防控技术，实现设施蔬菜、草莓绿色高产高效提升，着力打造一批生产特色鲜明、科技应用突出、品质控制良好、产销衔接顺畅、产量效益明显提升的蔬菜和草莓标准化生产基地。

- （三）设施连作障碍土壤和产品检测

- 对示范区实施设施蔬菜绿色高产高效技术的温室或大棚土壤和农产品进行检测，测定土壤理化性质、微生物多样性、有害微生物情况等以及农产品品质指标，形成技术报告及各项技术规程。

- （四）做好成果收集和示范带动

在重点核心示范园区做好集成技术示范，及时总结技术经验，加强技术指导，推广优新品种、绿色农药、高效水溶肥料等投入品，提高蔬菜品质，带动设施蔬菜生产，实现设施蔬菜绿色高产高效提升。

- （五）加强技术培训和宣传推广

由区农业服务中心成立区级设施蔬菜连作障碍综合治理技术专家组，主动与市级指导专家联系，加强对试点区域技术集成示范等环节的指导。区农服中心积极配合专家实施现场指导，组织开展设施蔬菜（草莓）连作障碍治理技术培训，做好技术指导和培训推广，编制设施连作障碍治理和绿色高产高效生产科普手册、番茄365天病虫害防治日历等技术成果，依托各类媒体平台，制作技术宣传短视频，及时总结宣传试点工作中的好做法、好经验、好典型，进一步扩大技术推广覆盖面。

- 四、技术路径

- 1.示范推广优新品种

- 在百善镇和小汤山镇推广蔬菜、草莓优新品种，示范种植蔬菜、草莓品种5个以上。通过购买蔬菜嫁接苗、优质蔬菜籽种、优质草莓种苗，示范优质设施蔬菜品种120亩（折合标准日光温室（8*50米）200栋），草莓优新品种12亩（折合标准日光温室（8*50米）20栋），以点带面，带动全区设施蔬菜生产，逐步提高我区设施蔬菜产量和效益，创建全国经济作物单产提升整建制推进区。

- 2.示范农业废弃物机械化原位还田消减土传病害微生物技术

- 试验示范蔬菜尾菜或草莓秧等农业废弃物机械化原位还田消减土传病害微生物技术12亩（折合标准日光温室（8*50米）20栋），通过采用灭茬旋耕、快速腐解、微生物重塑、高温闷棚等技术，实现消减土传病害，消毒土壤的作用，评价对土壤理化性质和微生物群落的影响，形成昌平区原位还田消减土传病害微生物技术分析报告，总结编制适宜本地区的原位还田技术规程。

- 3.集成示范高效水肥技术

- 在百善镇、小汤山镇等重点园区，推广高效水溶肥料和水肥一体化技术，通过对水分和肥料的调控，在蔬菜生产中增加中微量元素肥料和功能型肥料的示范推广，改善土壤微生态环境，提升果实品质。

- 4.集成示范病虫害绿色防控技术

- 采取“预防为主，综合防治”的植保方针。集成多项绿控植保措施，采用长效物理隔离纳米膜、植物源农药、诱抗修复寡糖生物农药组合，构建安全高效的绿色植保技术体系，减轻设施连作障碍，提高作物抗病虫能力，提高蔬菜和草莓产量与品质。

- 5.加强科技合作和培训指导

- 通过与农业科研院所的合作，开展连作障碍治理的科技研究，筛选出适合设施蔬菜连作障碍治理的微生物菌剂，构建符合昌平区实际适宜推广的品种和实用技术，开展现场观摩、集中培训、田间指导等活动，每年不间断进行技术指导，在关键环节开展培训或观摩。加快绿色高产高效关键技术推广应用，不断提高技术到位率和覆盖率。制作番茄连作障碍治理日历等，相关技术成果形成总结汇编。

- 6.强化品牌建设和媒体宣传

着力打造百善农产品特色品牌-百善蔬菜小镇。通过项目开展，实现示范区域蔬菜年产量增长5%以上，带动农民增收致富，打造“京郊蔬菜第一镇”。做大做强“小汤山蔬菜”品牌，发挥龙头企业带动，在品种推广、特色生产上做好宣传，实现通过互联网+的方式，提升品牌价值，利用好产销对接会、品牌推介会以及各种媒体，全方位、多层次地宣传推介。

- 五、项目资金安排

- 2025年昌平区设施蔬菜连作障碍治理与绿色高产高效提升项目预算资金共计213万元，具体内容如下：

- 1.示范推广优新品种

示范种植蔬菜草莓品种5个以上。示范优质设施蔬菜共计200栋，采购黄瓜、番茄、甜椒等蔬菜嫁接苗22.65万株，1500株/栋，嫁接苗采购价格1.5元/株共126栋，小计28.35万元，1.8元/株共25栋，小计6.75万元，购买优质番茄、甜椒等蔬菜籽种，平均单价825元/袋，120袋，小计9.9万元，以上共计45万元。示范草莓优新品种20栋，购买优质草莓苗10万株，1.5元/株，5000株/栋，小计15万元。合计60万元。

2.示范农业废弃物机械化原位还田消减土传病害微生物技术

选择20栋温室试验示范蔬菜尾菜或草莓秧农业废弃物机械化原位还田消毒减土传病害微生物技术，评价对土壤理化性质和微生物群落的影响，总结编制栽培技术规程。购买制备快速腐解菌剂、功能重塑菌剂、有机肥、土壤消毒剂、农膜、采样耗材等材料费4.54万元；用于灭茬旋耕、肥料施用、田间管理、专家现场指导等农事操作费用1.8万元；支持技术规程的对比实验和数据分析，开展对比试验，设置不同处理，分四个阶段调研20栋种植温室病情指数、粉碎处理前的废弃物产生量测算、种植后期产量等测算与分析，形成昌平区原位还田消减土传病害微生物技术分析报告，预算5.78万元；组织专家编制规程2.88万元。合计15万元。

3.示范高效水肥技术

示范高效水溶肥料和设施水肥一体化技术，提高蔬菜草莓品质。每亩施用高钾肥料5千克，72.5元，鱼蛋白海藻肥5千克，107.5元，鱼蛋白叶面肥0.25千克，25元，每亩共计205元，示范2000亩，合计41万元。

- 4.示范绿色防控技术

- 示范多项绿控植保技术，采用长效物理隔离纳米膜、植物源农药、诱抗修复寡糖生物农药组合，构建安全高效的绿色植保技术体系。其中生态膜2千克/亩，90元，香芹酚0.2千克/亩，120元，几丁聚糖0.5千克/亩，25元，合计235元/亩，推广2000亩，合计47万元。

- 5.微生物菌剂施用效果试验与示范

- 选择20栋蔬菜或草莓温室，开展微生物菌剂比较试验，筛选出适合蔬菜和草莓种植使用的微生物菌剂，并形成技术规程，微生物菌剂单价140元/5千克，共200千克，小计0.56万元。采购复合营养菌剂在设施蔬菜、草莓进行示范200栋，指导农户生产，菌剂单价70元/千克，共900千克，小计6.3万元。合计6.86万元。

- 6.设施连作障碍土壤、产品检测

- 在开展微生物菌剂施用试验和原位还田消毒技术示范的温室，对应用前后土壤质量指标（包括pH、EC值、有机质、碱解氮、有机磷、速效钾、4种土壤酶活性）进行检测，检测费用350元/个，共240个样品，小计8.4万元；对应用前后土壤微生物群落多样性进行检测，检测费用240元/个，共150个样品，小计3.6万元。在开展微生物菌剂试验的温室，对土壤有害微生物进行鉴定，2400元/个，共15个样品，小计3.6万元。对蔬菜和草莓产品品质加测，300元/个，共300个样品，小计9万元。对蔬菜废弃物中养分含量进行检测，600元/个，共12个样品，需0.72万元。合计25.32万元。

- 7.科技成果总结推广

与科研院所合作，在重点示范园区开展番茄全程病虫害绿色防控技术集成，形成番茄绿色优质生产技术规程。制作设施优质绿色生产技术规程汇编100册，40元/册，小计0.4万元。编制番茄365天病虫害防治日历2000册，出版费5万元。编制连作障碍治理和绿色高产高效科普手册1000本，出版费7万元。合计12.4万元。

8.人员培训及宣传

组织现场观摩会或技术培训会，会议室租赁、培训资料制作等，共计1.66万元；在生产关键时期聘请专家进行技术指导，在项目实施、成果汇总等过程聘请专家进行咨询指导，20人次，800元/人次，共计1.6万元；依托各类媒体平台进行宣传，技术短视频制作、媒体宣传等宣传费用2.16万元。合计5.42万元。

- 五、保障措施

（一）强化组织领导

区农业服务中心成立工作小组，制定实施方案，明确实施内容、实施区域、技术路径、操作方法和保障措施等内容，确保项目落实落地。

（二）强化资金监管

项目资金主要用于对购买优良品种、培训高产技术、实施专业服务、组织测产验收、开展观摩交流等进行补助。严格执行财政资金使用管理办法，不得跨转移支付项目整合资金，不得超出任务范围安排资金，不得支持生产经营出现异常或其他不适合承担项目的主体。做好各项政策统筹衔接，除政策另有规定外，避免在支持内容和对象等方面出现交叉重复。项目资金形成固定资产的，支持比例不得高于30%。项目有专门的财务人员，确保经费的合法合规合理支出。

- （三）强化督导检查

- 对项目开展自查自检，组织项目验收，健全工作档案，将相关文件、影像资料归档立卷。区农业相关站所对绿色高产高效行动实施情况开展指导检查，确保各项任务、技术措施落实到位。加强项目跟踪调度，及时掌握实施进度，确保各项工作有序推进。

（四）强化科技协作

与中国农科院、中国农业大学和北京农学院等在京农业科研院所加强科技协作，在土壤障碍问题诊断、技术集成示范、技术成果汇总等环节进行指导，确保取得科技成果。

附件：2025年昌平区设施蔬菜连作障碍治理与绿色高产高效提升项目领导专班及职责分工表

附件

2025年昌平区设施蔬菜连作障碍治理与绿色高产高效提升项目领导专班及职责分工

一、项目领导专班成员

组  长：昌平区农业服务中心主任       陈怀勐

副组长：昌平区农业服务中心副主任     陈卫文

昌平区农业服务中心副主任     包卫东

成  员：昌平区农业服务中心产业科负责人 田硕

昌平区农业技术推广站副站长   祝宁

昌平区植保植检站站长         钟连全

昌平区农业机械化技术推广站   邢广青

昌平区农业职业技术学校校长   许红艳

项目办公室设在区农业服务中心产业科，负责承担日常组织协调管理工作，汇总相关项目进展情况。联系电话：69746004

二、职责分工

（一）区农服中心产业科

负责组织协调项目组内日常管理工作，项目方案申报和协调项目实施工作，政府采购，审计内控，检查验收，项目其他临时性工作。

（二）区农业技术推广站

负责为项目各示范园区和农户提供蔬菜草莓优质种苗、种植管理等相关技术指导、新品种新技术新模式展示和协助做好物资发放验收工作，负责实施过程中影像资料和验收成果汇总。

（三）区植保植检站

负责为项目各示范园区和农户提供土传病害生物与化学协同防治、地上病虫害理化诱控与科学精准施药等设施蔬菜草莓连作障碍治理技术指导工作。

- （四）区农业机械化技术推广站

- 负责农业废弃物机械化原位还田消减土传病害微生物技术的示范指导工作。

（五）区农业职业技术学校

负责为项目各示范园区和农户技术培训相关工作。