《平谷区产业项目准入“专事专议”制度》

（试行）起草说明

一、起草背景

为持续优化营商环境，提高政务服务水平，落实区域产业定位，丰富产业园区功能业态，促进产业升级和业态更新，推动平谷区经济社会高质量发展，根据《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》执行机制，区发展改革委牵头起草了《平谷区产业项目准入“专事专议”制度》（试行）。

二、主要内容

本制度共4部分，主要包括适用范围、工作机制、工作流程、工作要求，具体内容如下。

（一）适用范围

《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》管理措施除外事项中未明确的，符合平谷区产业发展规划，为提升城市品质、保障城市运行、满足群众生活服务需要，构建高精尖经济结构，涉及新产业、新业态、新商业模式、混合业态发展或产业升级，在准入过程中出现新情况、新问题需进一步改革创新、多部门协同研究推进的新增产业项目。对于现有协调机制能够有效推进的项目，不纳入“专事专议”范围。

（二）工作机制

对纳入“专事专议”范围项目建立“项目收集-部门研判-审议决策-组织实施-跟踪督促”工作服务机制，由区发展改革委统筹协调，结合项目具体情况组建咨询服务工作组，综合考虑区域功能定位、产业发展、人口调控等因素对项目进行论证，多部门协同研究提出办理建议。“专事专议”项目通过区政府会议形式作出决策，审议通过后按照要求组织实施。

（三）工作流程

1.项目收集。各属地（乡镇街道及园区管委）根据适用范围研究提出纳入“专事专议”范围建议项目，系统梳理项目基本情况后提交区发展改革委，项目情况应主要包括项目来源、基本情况、需要改革创新解决的重点难点问题等内容。

2.部门研判。区发展改革委牵头组建咨询服务工作组,组织区科技和信息化局、区人力社保局、市规划自然资源委平谷分局、区生态环境局、区水务局、区应急局、区市场监管局、区投资促进服务中心、属地等部门召开咨询服务会，通过征求市级主管部门意见、企业座谈、实地踏勘、借鉴外省市区经验等多种方式开展项目研究分析，共同研究办理意见和办理路径，论证通过后提出办理建议。

3.审议决策。项目属地提请区政府审议。结合办理建议形成议题材料，充分征求相关部门意见，经分管区领导同意后，报送区政府会议审议。

4.组织实施。经区政府会议审议通过的“专事专议”项目，由项目属地牵头推进项目手续办理，各审批部门配合办理。对不宜纳入“专事专议”范围以及审议未通过的项目，由项目属地向企业做好沟通反馈工作。

5.跟踪督促。各相关部门要加强与区发展改革委沟通，及时反馈纳入“专事专议”范围的项目办理进展情况，项目完成后由项目属地及时向区发展改革委报备。区发展改革委要加强“专事专议”制度的过程管理，全程跟踪进展情况，督促推进。

（四）工作要求

1.高度重视。各有关单位要高度重视“专事专议”制度工作，将其作为优化营商环境，解决企业项目落地难的重要举措，围绕重点产业发展、优质项目效能等方面精心组织筛选，为企业做好精准服务。

2.压实责任。区发展改革委统筹推进“专事专议”制度工作，充分了解企业需求，建立健全项目管理机制，全程跟踪、督办项目办理情况。各属地负责项目的组织实施，根据项目协调推进方案推动落实，研究解决重点难点问题。各相关部门要积极配合，抓好本部门职责范围内相关工作落实。

3.总结推广。各相关单位及时总结项目办理情况，提炼改革措施和经验做法，固化改革成果，特别是改革过程中实施的简化优化审批服务机制、规则、流程等措施。