北京市昌平区大型活动临建设施安全保障工作管理办法（试行）（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为确保北京市昌平区举办的大型活动顺利进行，保障临建设施搭建、拆除安全，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《大型群众性活动安全管理条例》《北京市大型群众性活动安全管理条例》《北京市安全生产条例》等相关法律法规要求，结合工作实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法规定的大型活动特指以中共北京市昌平区委员会、北京市昌平区政府(以下简称“区委、区政府”)名义主办或承办的大型活动。区委、区政府各机构以部门名义举办的活动不在本办法管理范围，可参照本办法中活动参与单位安全生产职责进行安全管理。

- 前款所称大型活动是指租用、借用或者以其他形式临时占用场所、场地，面向社会公众举办的文艺演出、体育比赛、展览展销、招聘会、庙会、灯会、游园会等群体性活动。

- 按照“谁牵头谁负责、谁承办谁负责，牵办同责”的原则，代表区委、区政府牵头组织落实该活动的部门为活动牵头部门(以下简称“活动牵头部门”)，具体负责活动运行的单位是活动承办单位（以下简称“活动承办单位”），活动牵头部门和活动承办单位均是大型活动相应安全生产责任主体。

- 活动牵头部门应制定相关大型活动安全工作方案，明确安全保障内容和责任单位，及时确定活动承办单位，明确安全管理工作要求。负责督促、检查活动承办单位与活动场地（馆）权属单位、临建设施设计单位、临建设施施工单位、监理单位、第三方评估单位等严格落实施工方案及相关法律法规。

- 活动场地(馆)权属单位负责与活动承办单位签订专门的安全生产管理协议，或在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，并对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，进行安全检查，发现安全问题，应当及时督促整改。

- 活动承办单位负责监督、检查、管理临建设施设计单位、临建设施施工单位、监理单位、第三方评估单位按照各自安全生产职责履行安全生产主体责任。

第七条 本办法规定的临建设施，特指因需要临时搭建组装的舞台、展台、灯光音响、大型背景、活动宣传造型、视频墙等设施设备，或临时架空、悬挂的各类供大型活动使用的装置。临建设施的搭建、拆除均依照本办法管理。

第二章 安全保障流程

第八条 活动准备阶段：活动牵头部门应组织相关职能部门对大型活动的运营场地、道路通道、消防器材、疏散出口、应急照明等方面进行严格细致的安全检查。

- 第九条 临建设施设计阶段：活动牵头部门应督促活动承办单位委托有资质的设计单位对临建设施进行整体设计，设计单位应赴活动举办场地（馆）对场地情况、搭建规模、天气因素等开展现场勘验，重点对临建设施结构稳定性、抗风性、防火性等进行设计。由注册结构工程师出具正式设计文件，并由设计单位盖章。设计文件出具后，由活动牵头部门和活动承办单位审核同意后，原则上不允许再进行变动。确须变动的，应报活动牵头部门批准，按照国家相关法律法规和规范要求，对临建设施重新设计验算。

- 第十条 搭建施工阶段：搭建施工进场后，活动牵头部门应统筹督促活动承办单位进行搭建施工安全管理，保证合规施工，并对搭建施工工程实施安全管理，引入专业工程监理单位进行全程监管。根据实际情况组织区相关职能部门对活动承办单位、活动场地（馆）权属单位、临建设施设计单位、临建设施施工单位、监理单位、第三方安全评估单位等落实安全生产职责情况进行检查，确保隐患及时整改消除，依法查处安全生产违法行为。

第十一条 评价复核阶段：活动牵头部门应督促活动承办单位委托有资质的安全评估机构对临时搭建设施结构安全和临时用电等方面进行安全评价，并在大型活动正式举办前出具评价报告。

第十二条 临建设施拆除阶段：活动结束后的临建设施拆除应确保安全、有序进行，活动牵头部门应督促活动承办单位制定拆除工作方案，明确拆除顺序和安全保障措施，安排专人和监理单位进行现场监督，对拆除过程中的安全措施落实情况进行检查。

第十三条 大型活动临建设施完成搭建并经第三方安全评估单位评估复核后，原则上不允许再进行变动。确须变动的，活动承办单位应报活动牵头部门批准，按照本办法规定对变动临建设施施工现场进行安全管理，并对结构安全进行重新评估复核。

第十四条 各职能部门应高度重视大型活动临建设施搭建拆除安全管理工作，按部门保障职责，规范保障流程，分工协作落实各项保障措施，确保昌平区大型活动万无一失安全圆满举办。

第三章 参与单位安全生产职责

- 第十五条 活动牵头部门应严格遵守国家相关法律法规，严格执行各项安全管理规定，全面负责统筹进场前活动准备阶段、临建设施设计阶段、进场施工阶段、活动进行阶段、撤场拆除阶段的全过程安全管理工作，并履行以下职责：

（一）进行安全风险预测或者委托专业评估机构进行安全风险评估，制定安全工作方案和处置突发事件应急预案并组织演练。

（二）明确相关科室或指定专人负责搭建现场安全管理和统筹协调工作，建立并落实安全责任制度，明确安全措施、岗位安全职责。

（三）督促与活动承办单位与活动场地（馆）权属单位、临建设施设计单位、临建设施施工单位、监理单位、第三方评估单位签订安全生产管理协议，明确各方安全生产责任，督促活动承办单位落实其在大型活动中的安全生产职责。

（四）牵头组织各职能部门对大型活动的运营场地、搭建现场作业（特别是危险作业和特种作业）等进行安全检查，督促、协调活动承办单位对发现的安全生产隐患及时整改。

（五）根据实际情况聘请安全生产专家，为大型活动安全管理提供专业技术支持。

（六）承担其他安全生产的综合协调工作。

第十六条 活动承办单位应严格执行国家和北京市的安全生产法律法规、技术标准和展馆施工管理规定，对施工质量负责，确保临时搭建物符合安全要求，并履行以下职责：

- （一）成立安全生产管理机构或指定专人负责进场前准备阶段、进场施工阶段、活动进行阶段、撤场拆除阶段安全管理工作。

- （二）聘请有资质的设计单位、施工单位对大型活动现场临建设施进行设计、施工；负责对所有临建设施施工单位进行资质审核，对于不具备临建设施施工资质的公司不得批准进场施工作业。

（三）聘请有资质的监理单位对搭建和拆除工程进行安全监理。

（四）聘请有资质的第三方评估机构完成对临时搭建设施结构安全和临电使用安全评价。

（五）与活动场馆（场地）及各临建设施施工单位签订安全生产管理协议，明确各自安全生产职责。

（六）负责统筹协调现场安全管理，组织各方对相关事宜和搭建中存在的问题进行安全交底和技术交底，督促各方做好安全隐患排查整改工作。

（七）组织或督促施工搭建单位对施工人员开展进场前安全教育培训，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，做好培训记录。

（八）加强现场安全检查，督促施工人员正确佩戴及使用安全防护用品，避免野蛮施工、违章指挥、违章作业。

（九）鼓励为大型活动投保安全生产责任险。

（十）严格审批施工中的登高、吊装、动火、临时用电等危险作业，安排专门人员进行危险作业现场安全管理，确保施工单位使用的电工、焊工和高处作业等特种作业持真实有效证件上岗作业，督促作业人员遵守操作规程、落实安全措施。

（十一）加强隐患排查治理，对检查中发现的隐患能立即整改的应督促临建设施单位立即整改，不能立即整改的应及时下发隐患整改通知书，建立登记、整改、复查记录台账，要求施工方制定整改计划和方案，落实整改责任人和监督人，在隐患没有排除前，应采取可靠的防护措施，确保施工人员的人身安全。

（十二）针对活动规模和场地情况，有针对性地制定突发事件应急救援预案，落实应急救援组织、装备和器材，将应急救援程序和具体事项明确到责任人，组织开展事故应急救援演练。

（十三）计划进场施工7日前，对大型活动各参与方(活动承办单位、临建设施设计单位、临建设施施工单位、施工监理单位、第三方安全评估单位)营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公司公章)、相关资质证明和人员联络表进行收集并核验，核验无误后提交活动牵头部门。

（十四）承担其他活动运营相关的安全生产职责。

第十七条 活动场馆(地)权属单位应按照国家和北京市的安全生产法律法规、技术标准向活动承办单位提供符合安全要求的活动场所及设备设施，并履行以下职责：

（一）成立安全生产管理机构或指定专人协调进场前准备阶段、进场施工阶段、活动进行阶段、撤场拆除阶段安全管理工作。

（二）与活动承办单位签订安全生产管理协议，明确各方安全生产职责(包括场地自有设备设施安全管理责任)，对活动承办单位和在活动场馆（地）内施工单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）严格进场审核管理，对于活动承办单位未聘请监理公司和第三方评估机构的，不得准许进场施工。

（四）在进场前准备阶段、进场施工阶段、活动进行阶段、撤场拆除阶段对提供的场地、设备设施及搭建物进行安全检查，及时消除安全隐患。对于检查发现应由其他单位处理的安全问题，应及时向活动承办单位和监理单位移交，杜绝施工现场安全隐患。

（五）承担其他与提供场地和基础设施相关的安全生产责任。

第十八条 临建设施设计单位要具有相关的设计资质，依据有关法律、法规、技术标准、相关合同及文件，对大型临建设施进行设计，并履行以下职责：

（一）在出具设计方案前，应到场地（馆）实地考察，对场地（馆）地基基础情况、承重、周边环境等进行认真勘验，形成基础数据。设计文件应根据相关规范标准和基础数据进行设计计算、验算，预留的安全疏散通道和安全检查场所要符合大型活动人员疏散要求。搭建使用的材料要符合环保及消防安全要求。

（二）设计方案中结构设计要符合《第4部分：临建设施指南》4.1.5要求（GBT33170-2016），“超过2层或3.5m高的临建设施，要对其构件进行强度稳定及挠度的验算。所有承重载荷应经过专门的计算，出具计算说明和安全测算书等。对于超大超高或者异形等非标准的临建设施，必要时应当组织专家或第三方机构，对设计方案进行论证。

（三）设计文件应由设计单位的注册结构工程师进行设计验算，并由设计单位盖章进行确认。

第十九条 临建设施施工单位应遵守安全生产法律、法规、规章，建立健全安全生产责任制和安全管理制度，全方位落实安全生产责任，并履行以下职责:

（一）临建设施施工单位应制定施工方案，明确施工工艺、人员安排、主要步骤、安全防范措施等，施工单位应严格根据设计文件进行施工搭建，严禁更改设计进行施工搭建。

（二）对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）各类特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可持证上岗作业。

（四）必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（五）为施工现场配备不少于一名的安全员，明确职责并佩戴明显标识，对现场作业安全进行监督管理，杜绝野蛮施工、违章指挥、违章作业。实现日常安全检查常态化，保证各级从业人员（包括临时用工人员）安全职责的有效落实。

（六）临建设施施工单位的安全生产管理人员应当根据本单位的施工特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全隐患，应当立即整改；不能立即整改的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时协调相关单位制定隐患整改方案，全面整改消除隐患。检查及处理情况应当如实记录在案。

（七）计划进场7日前向活动承办单位提交大型活动临建设施施工单位资质和人员联络表。

（八）承担本单位其他安全生产责任和施工相关的安全生产责任。

第二十条 监理单位必须具有相关资质，依据有关法律、法规、技术标准、相关合同及文件，代表活动承办单位对大型活动临时设施搭建实施安全监理。负责确保工程质量和安全，提高工程建设水平，并履行以下职责:

（一）按监理合同和活动承办单位的要求对工程项目的质量、安全、资质等方面进行全面监理。

（二）确定监理机构人员分工和岗位职责，安排具有专业资质的监理人员开展安全监理工作。对场地（馆）内所有临建临电搭建、安装及拆除作业进行现场监理，对检查中发现的问题应及时要求临建设施施工单位整改，留存相关检查记录，并将整改结果上报活动承办单位。问题隐患严重的，应要求临建设施施工单位暂时停止施工，并及时报告活动承办单位。临建设施施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向活动承办单位报告。

（三）计划进场7日前向活动承办单位提交监理机构资质和人员联络表。

（四）承担其他本单位安全生产责任和监理方相关安全生产责任。

第二十一条 第三方安全评估单位应履行以下职责：

（一）大型活动举办前，对完成搭建的临建设施按照国家相关法律法规标准要求客观、公正地进行结构安全验算、电气安全检测，出具检测验收报告并提交至活动承办单位。

（二）计划进场7日前向活动承办单位提交安全评价单位资质和人员联络表。

第四章 政府机构其他保障部门职责

第二十二条 昌平区大型活动保障方案中涉及到各部门履行各自领域内的安全保障责任。

区委宣传部、区体育局、区文旅局、区农业农村局、区园林绿化局、区教委、区科协等单位：作为大型活动牵头部门时，是大型活动相应安全生产责任主体，负责大型活动的安全生产监督管理，并承担相应的监管责任；负责统筹协调各职能保障部门开展筹备工作，并履行本办法第十五条规定的安全职责。作为大型活动保障部门时，按照大型活动方案中的相关职责履行各自领域内的安全保障责任。

区住建委：负责大型活动临时搭建设施、建（构）筑物施工的安全监督检查的技术指导工作。

区应急局：指导活动牵头部门做好现场临时搭建设施的安全监督管理职责；负责活动期间突发事件信息报告工作。

其他保障部门：按照大型活动方案中的相关职责履行各自领域内的安全保障责任。

- 第五章 附则

- 第二十三条 本办法具体解释工作由区应急管理局承担。

- 第二十四条 本办法自印发之日起施行。

- 第六章 附件

- 附件：1.行业部门对大型活动临建设施安全检查清单

2.大型活动临建设施现场检查通用要点检查表

附件1

行业部门对大型活动临建设施安全检查清单

行业部门对大型活动临建设施进行安全检查时，承办单位需提供以下资料：

（一）承办方、搭建方的企业营业执照、企业法人身份证和项目承揽或搭建合同复印件；

（二）人员名单：承办、搭建单位联系人电话表（主要负责人、具体联系人电话）；

（三）承办方关于大型活动安全承诺书、大型活动安全许可证（决定书）、安全责任书；

（四）临建设施搭建单位的设计、施工、活动搭建方案；搭建与设计相关资质；

（五）大型活动专项应急预案、应急演练记录；

（六）涉及吊装、高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业项目的审批单；特种人员特种作业证件和身份证件信息；

（七）人员安全教育培训记录；

（八）临时用电专项工作方案；重要设备设施的消电检查报告；场地使用许可（如大型活动安全许可）；

（九）临建现场安全验收报告：临建设施交付使用前，主办单位应按照有关法律法规规定，组织承办、设计、施工单位进行联合验收，形成书面报告。临建设施未经验收或验收不合格，不得投入运行和使用。