# 附件1

# 持续污染防治攻坚2026年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 主责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建设美丽蓝天 |  |  |  |  |  |
| （一）空气质量目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气质量目标 | 全力推动美丽蓝天建设、空气质量进一步巩固改善，完成北京市下达的目标要求。 | 年底前 | 区生态环境局 各镇街 | 区交通局 区城管委 区经信局 区住建委 |
| 2 | 总量减排目标 | 实现主要大气污染物排放总量持续下降，完成挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）“十五五”减排时序目标任务。新增涉气建设项目严格执行VOCs、NOx等主要污染物排放总量控制，实施“减二增一”削减量替代审批制度。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| （二）推动车（械）新能源化促结构减排 |  |  |  |  |  |
| 3 | 推动机动车结构优化升级 | 推动本区新能源车保有量进一步提升。加快机动车新能源化进程，研究制定新能源车年度推进计划并组织实施。力争2026年注册登记汽车中新能源车比例达55%左右。 | 年底前 | 区发改委 | 区交通局 区城管委 区商务局 区国资委 |
|  |  | 落实交通运输结构调整工作方案。聚焦快递电商、生活必需品等重点货类绿色运输，进一步提升全市货物到发绿色运输比例。 | 年底前 | 区交通局 | —— |
|  |  | 推动货车新能源化。加快推动老旧营运货车淘汰更新为新能源货车，2026年新注册登记货车新能源化率不低于30%。 | 年底前 | 区交通局 | —— |
|  |  | 落实新能源货车优先通行政策，引导昼间进入重点区域行驶的营运货车基本为新能源货车。 | 年底前 | 区交通局 区生态环境局 交通支队 | —— |
|  |  | 鼓励生活和建筑垃圾运输车新能源化。落实生活和建筑垃圾运输车优先通行政策。推动新增或更新的生活垃圾和建筑垃圾运输车基本新能源化。 | 年底前 | 区城管委 | 区环卫中心 |
| 3 | 推动机动车结构优化升级 | 推动混凝土搅拌车新能源化。落实新能源混凝土搅拌车优先通行政策。完善绿色施工管理规程，鼓励新能源混凝土搅拌车，以及新能源挖掘机、装载机等非道路移动机械“应用尽用”。 | 年底前 | 区住建委 | —— |
|  |  | 推进公共领域车新能源化。新增和更新的公交车、巡游出租车、网约车、环卫车、轻型快递车、轻型商超配送车、公务车、校车基本实现新能源化（承担应急抢险任务的车辆除外）。网约车新能源比率提升至60%。基本淘汰全区国四及以下排放标准的柴油环卫车。 | 年底前 | 区交通局 区环卫中心 区商务局 区机关事务中心 区教委 | —— |
|  |  | 鼓励汽车消费，促进存量社会小客车更新为新能源车。 | 年底前 | 区商务局 | —— |
|  |  | 结合现有加油站布局规划，统筹充换电、加氢等综合补能需求，推进超充站等补能设施建设。加快在大型车停放地、旅游集散地等建设适用于货车、大中型客车的补能设施。 | 年底前 | 区城管委 | —— |
| 4 | 推进非道路移动机械结构优化升级 | 推动重点行业企业、工业园区、施工工地新增或更新的内部车辆和非道路移动机械原则上采用新能源。 | 年底前 | 区经信局 区住建委 区水务局 区公路分局 区城管委 区园林绿化局 区重大项目中心 | 各镇街 |
|  |  | 沥青混合料搅拌站等厂内使用的叉车、装载机等机械基本实现新能源化。 | 年底前 | 区经信局 | —— |
|  |  | 建筑垃圾资源化处理企业等厂内使用的叉车、装载机等机械基本实现新能源化。 | 年底前 | 区城管委 | —— |
|  |  | 区属公园使用的草坪机、割灌机、绿篱机、油锯等园林机械基本实现新能源化。 | 年底前 | 区园林绿化局 |  |
|  |  | 区住房城乡建设、城市管理、园林绿化、水务、公路等行业监管部门及属地督促施工单位对进出工程施工现场的非道路移动机械在“京环宝”小程序上进行进出场登记。 | 长期实施 | 区住建委 区水务局 区公路分局 区城管委 区园林绿化局 区重大项目中心 | 各镇街 |
|  |  | 严格落实《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（京政发〔2025〕7号）。 政府投资类项目以及国有企业承建项目招标人应将工程施工过程中新能源机械、新能源车辆使用情况作为响应条款。 | 年底前 | 区住建委 区水务局 区公路分局 区城管委 区园林绿化局 区重大项目中心 | 各镇街 |
|  |  | 做好施工工地周边补能设施配套，对于有电量增容需求的，配合施工工地满足电动机械应用场景电力供给；对于现有场站（消纳场、沥青厂等）内新增电动机械用电增容需求予以保障。 | 年底前 | 区城管委 | —— |
| 5 | 加强油气油品监管 | 督促加油站和储油库在夏季错峰装卸油，引导加油站出台鼓励夜间加油的措施。 | 6-9月 | 区商务局 区生态环境局 | —— |
|  |  | 对销售环节的车用油品、氮氧化物还原剂、车用油品清净剂等产品质量开展监督抽查，加强实际使用环节的柴油抽检。 | 年底前 | 区市场监管局 | —— |
|  |  | 坚决打击非标油，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站点。加强对储油库、油罐车、加油站油气排放执法检查。 | 年底前 | 区公安分局 区应急局 区生态环境局 | 各镇街 |
| （三）提升企业含绿量促工程减排 |  |  |  |  |  |
| 6 | 推动企业“含绿量”提升 | 持续推进重点行业企业绿色升级，以企业“含绿量”提升发展“含金量”。全区绿色企业比率平均不低于55%。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 区交通局 区经信局 | 相关镇街 |
|  |  | 落实《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2025年版）》，依法依规全面退出淘汰类产能、能效低于基准水平和不能稳定达到排放标准的生产工艺。 | 年底前 | 区发改委 区经信局 | —— |
|  |  | 深入实施强制性清洁生产审核管理，开展清洁生产审核和技术改造升级，推动节能、降耗、减污、增效。结合强制性清洁生产审核工作要求，做好审核名单制定、全过程监督落实工作，在督促VOCs年排放量1吨以上重点企业按周期实施清洁生产审核的基础上，结合区域特点和管理需求依法确定审核范围。 | 年底前 | 区生态环境局 区发改委 区经信局 | —— |
|  |  | 组织企业开展环保技术改造升级，推进重点行业“一厂一策”精细化治理。 持续开展锅炉使用单位环保绩效分级管理，推动开展耦合新能源供热、深度低氮等工程，力争A级和B级锅炉使用单位累计达到30家以上。 | 年底前 | 区城管委 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | 鼓励企业和项目开展绿色绩效评价、绿色工厂创建，重点推进医药等制造业创绿。 | 年底前 | 区生态环境局 区经信局 | —— |
| 7 | 推进VOCs精细化管理 | 各行业主管部门推进本行业使用含VOCs产品源头替代。建筑施工、室外构筑物防护和道路交通标识等其他涂装作业，推广使用水性涂料和低VOCs含量胶粘剂。 严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 | 年底前 | 区住建委 区水务局 区公路分局 区城管委 区园林绿化局 | 区重大项目中心 |
|  |  | 市场监管部门对销售的涂料、胶粘剂、清洗剂、油墨等含VOCs产品开展抽检，其中胶粘剂、清洗剂等产品全年抽样检测量不低于30组。 住房城乡建设、城市管理等行业主管部门按照不低于15%的比例对施工工地开展抽检，其中对防水、地坪、防腐、防火等涂料以及胶粘剂、密封胶、美缝剂等的抽检比例不低于70%。 | 年底前 | 区市场监管局 区住建委 区水务局 区公路分局 区城管委 区园林绿化局 | 区重大项目中心 |
| 7 | 推进VOCs精细化管理 | 持续规范工业企业日常管理，围绕涉VOCs排放重点行业，对照相关行业排放标准及无组织排放控制要求，督促企业及时更新更换VOCs治理设施耗材，提升VOCs治理设施自动化控制水平，加强整体密闭化管控，提升治理设施废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 结合2025年《国家污染防治技术指导目录》，对全区使用低效类治理技术的开展整治提升，对低效类治理技术实施动态清零。 | 年底前 | 区生态环境局 | 中关村门头沟园管委会 管委会 妙峰山镇 |
|  |  | 严格落实《汽车维修业大气污染物排放标准》，加强汽修企业全环节监管，加快推进汽修行业创绿升级，绿色汽修数量持续提升，新增绿色汽修不少于3家。引导新增汽修企业按照绿色企业标准建设。 | 年底前 | 区交通局 区生态环境局 | 龙泉镇 永定镇 |
| 8 | 深化重点行业治理 | 结合《沥青混合料搅拌站绿色生产技术要求和评价方法》和绿色沥青混合料搅拌站测评结果，规范沥青混合料搅拌站排放管理，提升治理和智慧化监管水平。在项目设计、审核、施工等环节推广使用温拌沥青，推动新建区属公路和城市道路基本应用温拌沥青，道路养护项目逐步提升温拌沥青使用比例，温拌沥青使用比例较上一年度提升5个百分点；推广沥青混合料密闭式新能源车，推进沥青混合料清洁运输。 | 年底前 | 区城管委 区公路分局 | —— |
|  |  | 推动老旧小区改造、农村道路等基础设施建设应用温拌沥青，温拌沥青使用比例不低于15%。 | 年底前 | 区住建委 区农业农村局 | 各镇街 |
|  |  | 根据北京市制定出台的生活垃圾焚烧大气污染物排放标准，推动具备条件的生活垃圾焚烧企业进一步减排。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 区市场监管局 | —— |
|  |  | 继续推行餐饮油烟重点点位包案机制，聚焦信访投诉集中等重点区域，组织开展治理提升5家。生态环境、商务、市场监管等部门和镇街协同做好餐饮油烟源头引导。 鼓励推动中央厨房类餐饮单位的老旧净化装置更换高效油烟净化装置。 | 年底前 | 区生态环境局 区商务局 区市场监管局 | 永定镇 龙泉镇 潭柘寺镇 大峪街道 |
|  |  | 探索在干洗行业重点企业推进全封闭式干洗设备更新，逐步更新淘汰开启式和普通封闭式四氯乙烯干洗机、分体式和普通封闭式石油干洗机，推动干洗行业绿色升级。 | 年底前 | 区商务局 区生态环境局 | —— |
| 9 | 重点产业园区绿色升级 | 加强重点产业园区VOCs精准溯源和精细化管控，重点开展无组织排放排查治理，推动VOCs高值点位得到有效整治。 | 年底前 | 中关村门头沟园管委会 | 区生态环境局 区经信局 |
| （四）强化治理精细化促管理减排 |  |  |  |  |  |
| 10 | 落实扬尘管控责任 | 加大扬尘管控力度，持续巩固道路扬尘负荷改善成效，进一步综合治理差等级道路，全区差等级道路数量比例不超过4%。军庄镇、东辛房街道、城子街道、大峪街道实现差等级道路清零。龙泉镇、永定镇差等级道路不超过1条。 | 年底前 | 龙泉镇 永定镇 军庄镇 东辛房街道 城子街道 大峪街道 | 区住建委 区水务局 区公路分局 区城管委 区园林绿化局 区重大项目中心 区环卫中心 |
|  |  | 以3-5月为重点开展扬尘专项治理百日攻坚行动，加强施工扬尘、道路扬尘、裸地扬尘治理，提高城市精细化管理水平。 | 长期实施 | 区生态环境局 区住建委 区水务局 区公路分局 区城管委 区园林绿化局 区重大项目中心 区环卫中心 | 各镇街 |
| 11 | 强化施工扬尘管控 | 开展工地（场站）出口规范管理专项行动，督促各类施工企业落实绿色施工各项要求，严格施工围挡，加强湿法作业，做好工地（场站）洗轮机规范安装、使用工作，加强工地出入口车辆管理，杜绝带泥上路行驶。 | 长期实施 | 区住建委 | 区水务局 区公路分局 区城管委 区园林绿化局 区城管执法局 区重大项目中心 各镇街 |
|  |  | 强化小微工地精细化管理，组织建立小微工程管理台账，提升架空线入地工程、平房翻建工程、园林工程、拆迁工程、市政道路工程、市政道路管线工程等六类工程规范施工管理，加强施工围挡、湿法作业。 | 长期实施 | 区住建委 | 区水务局 区公路分局 区城管委 区园林绿化局 区重大项目中心 各镇街 |
|  |  | 推广基坑气膜等全密闭施工先进技术，对于政府投资项目，研究制定使用基坑气膜鼓励政策，积极推广应用。 | 年底前 | 区住建委 区重大项目中心 | —— |
| 12 | 严格道路扬尘监管 | 落实《城市道路清扫保洁质量与作业要求》《高速公路清扫保洁质量与作业要求》，城市道路车行道机械化作业率达到97.5%。 | 长期实施 | 区城管委 区环卫中心 区公路分局 | —— |
|  |  | 持续开展道路“升优”行动。严查道路遗撒等违法违规行为，加大夜间执法检查力度，及时组织差等级道路整改提升，实现连续两个月差等级道路动态清零。 | 年底前 | 区城管执法局 区城管委 龙泉镇 永定镇 军庄镇 东辛房街道 城子街道 大峪街道 | —— |
| 13 | 优化裸地扬尘监管 | 深入推进“揭网见绿”专项行动，有序推进分类揭网、多元见绿。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 因地制宜、分类施策，实现裸地动态整治。 | 年底前 | 各镇街 | —— |
| 14 | 加强面源污染管控 | 巩固平原地区煤改清洁能源成果。 | 年底前 | 区农业农村局 区市场监管局 区城管委 | 相关镇街 |
|  |  | 严格落实《北京市烟花爆竹安全管理规定》和关于禁止、限制燃放烟花爆竹等规定。 | 长期实施 | 区公安分局 区应急局 | 各镇街 |
|  |  | 大力倡导市民践行文明祭扫，弘扬时代新风。 | 长期实施 | 区民政局 | 各镇街 |
| （五）重点区域强化提升 |  |  |  |  |  |
| 15 | 机动车（械）含绿量提升示范项目 | 推动货物绿色运输，建设零排放运输车队，累计推广建立零排放车队3家以上。 | 年底前 | 区交通局 | —— |
|  |  | 建设“全电工地”，至少在1个施工工地开展“全电工地”示范。 | 年底前 | 区住建委 区水务局 区园林绿化局 区城管委 区重大项目中心 | —— |
| 16 | 城市精细化治理示范项目 | 打造“0.1微克”精细化治理示范区，聚焦市委月度工作点评的空气质量待提升镇街，实施精准帮扶和科学指导，全面提升基层大气污染防治能力和水平，形成可复制、可推广的精细化治理样板模式。 | 年底前 | 各镇街 | —— |
| （六）加强综合保障支撑 |  |  |  |  |  |
| 17 | 强化精准科学治污 | 公安交管、生态环境部门在进京路口和区内主要道路开展重型车的人工检查。使用精准管控设备的进京口，对系统筛选出的红、黄类重点车辆抽查率不少于50%；未使用精准管控设备的进京口和市内重点道路，人工执法强度不低于同期水平。结合辖区机械登记台账，聚焦老旧排放标准机械进行执法检测。 | 年底前 | 交通支队 区生态环境局 | —— |
|  |  | 结合季节特点，以VOCs和NOx为重点，开展涉气固定源执法检查。以空气质量排名靠后区域为重点，组织市级交叉执法和区级“点穴”执法。强化污染源自动监控、热点网格、加油站油气回收在线、餐饮在线等非现场执法检查和科技执法手段应用。针对采暖季锅炉、柴油车（械）、餐饮等重点领域开展专项执法。各执法部门和镇街执法部门依据职责，组织开展贯穿全年的环境问题专项执法检查，加强对移动源、施工工地和露天焚烧等问题的执法检查。 | 年底前 | 区生态环境局 交通支队 区城管执法局 | 各镇街 |
|  |  | 加强市级资金统筹，按照污染防治资金管理办法，向环境质量改善情况好、污染防治任务重的区予以倾斜。加强项目储备与资金使用管理，并结合辖区实际，相应加大区级财政投入力度。加强遥感与地面观测相结合的生态评估，加强数据关联性。 | 年底前 | 区财政局 区生态环境局 区气象局 | —— |
| 二、美丽河湖建设 |  |  |  |  |  |
| （一）水生态环境质量目标 |  |  |  |  |  |
| 18 | 目标任务 | 持续巩固水生态环境质量改善成效，地表水市考断面优良水体比例达到市级目标要求。区级集中式饮用水水源地水质保持稳定达标。地下水水质总体保持稳定。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | 区规自分局 区农业农村局 区经信局 各镇街 |
| 19 | 深入实施总量减排 | 实现主要水污染物排放总量持续下降，完成化学需氧量（COD）、总磷（TP）“十五五”减排时序目标任务。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 |
| （二）水资源保护 |  |  |  |  |  |
| 20 | 加强饮用水保护 | 强化饮用水供水厂站水源水及出厂水水质检测工作，对水质未达标的饮用水水源，及时采取水源置换、集中供水、深度处理等针对性措施，确保饮用水安全。同时，加大农村饮用水水源地保护日常巡查力度，确保水源井周边30米范围内无污水、无垃圾、无渗漏、无养殖场等污染源。 | 长期实施 | 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 统筹推进辖区饮用水水源地规范化建设，针对新划定、调整或受水毁影响的水源地（水源井），完善封闭隔离防护设施和保护区标志标识设置，动态清理整治保护区内各类影响水源安全的环境问题。加大农村饮用水水源地保护日常巡查力度，确保水源井周边30米范围内无污水、无垃圾、无渗漏、无养殖场等污染源。强化水源地风险防范与应急管理。 | 长期实施 | 区生态环境局 区水务局 区规自分局 | 各镇街 |
|  |  | 开展区级及以下饮用水水源地年度环境状况调查评估工作，严格按照国家要求完成系统信息填报，于每年年底前提交评估报告，实现水源地“一源一档”动态管理。★开展永定河饮用水水源地环境状况日常巡查。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 |
|  |  | 强化饮用水水质监测与评价，按季度向社会公开区级、乡镇级饮用水安全状况信息，推进村级饮用水安全状况信息公开。 | 长期实施 | 区生态环境局 区水务局 区卫健委 | —— |
| 21 | 加强地下水保护 | 根据市级统一部署，启动地下水污染状况调查工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区规自分局 区水务局 |
|  |  | 聚焦地下水超采区、重要泉域等重点区域，配合市水务局编制新一轮地下水超采综合治理实施方案，系统推进地下水生态修复。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
|  |  | 探索研究利用本区垃圾焚烧能力对填埋垃圾复挖焚烧，有效消除风险隐患。 | 年底前 | 区城管委 | 区生态环境局 区环卫中心 |
|  |  | 开展辖区加油站（点）埋地油罐防渗漏情况核实工作，确保加油站（点）所采用的双层罐或防渗池等防渗漏设施、防渗漏监测系统完整、有效。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| 22 | 加强官厅水库水系保护 | ★加强上下游协作共治、协同联动，深化与河北省交界地区水环境联保联治机制，共同保护官厅水库。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
| 23 | 节水型社会建设 | 持续推进节水型社会建设，全市生产生活用水总量控制、单位地区生产总值水耗达到市级要求。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
|  |  | 持续推进管网漏损治理与老旧管网更新改造工作，确保城镇供水管网漏损率稳定控制在8%以下。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
| （三）水环境治理 |  |  |  |  |  |
| 24 | 强化城乡生活污水治理 | 建设完成污水管线**公里，建设完成再生水管线**公里；全区污水处理率保持**以上。 | 年底前 | 区水务局 | 区发改委 区规自分局 |
|  |  | 针对门头沟区军庄镇再生水厂进水BOD5浓度低于100毫克/升的问题，加强排查溯源，编制实施系统化整治方案。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
|  |  | 开展产业园区污水收集处理设施运行情况排查整治，强化规范化管理，提升污水处理效能与水环境风险防控水平。 | 长期实施 | 中关村门头沟园管委会 | 区经信局 区生态环境局 区水务局 |
| 25 | 巩固水体整治成效 | 以巩固整治成效、实现违规排污口动态清零为目标，推动入河排污口长效监管，按季度开展不低于总数10%的巡查检查，对全区所有常态有水排污口开展现场检查、监测，全年实现一轮巡查、监测全覆盖。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 依法依规开展新改扩建入河排污口的审批与登记。动态更新完善入河排污口管理台账，加强入河排污口排查整治、日常监督检查等信息管理。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区水务局 各镇街 |
|  |  | 依托“河长制”协调机制，着力推进入河污水直排混排问题整治，同步深化已整治黑臭水体的日常巡查与管护力度，巩固治理成效。 | 长期实施 | 区水务局 区生态环境局 | 区农业农村局 各镇街 |
|  |  | 对发现的黑臭、劣Ⅴ类反弹等问题，及时开展整改，确保动态清零。对西峰寺沟、冯村沟等劣Ⅴ类反弹风险较高的水体，提升污水收集、处理能力，确保污水处理设施稳定运行，做好河道巡查管护。 | 长期实施 | 区水务局 | 永定镇 |
|  |  | 深化多部门联合与跨区域执法机制。推进以问题为导向的流域“点穴”执法，重点组织对水源地、入河排污口和农村污水处理设施的专项检查。 | 长期实施 | 区生态环境局 区城管委 | 区水务局 区农业农村局 |
|  |  | 以巩固整治成效、实现违规排污口动态清零为目标，推动入河排污口长效监管，按季度开展不低于总数10%的巡查检查，对全区所有常态有水排污口开展现场检查、监测，全年实现一轮巡查、监测全覆盖。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 依法依规开展新改扩建入河排污口的审批与登记。动态更新完善入河排污口管理台账，加强入河排污口排查整治、日常监督检查等信息管理。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区水务局 各镇街 |
| （四）水生态保护与修复 |  |  |  |  |  |
| 26 | 提高水系连通性 | 统筹生活、生产、生态用水配置，探索将再生水作为河湖生态补水的重要利用途径，提升城市水系连通性。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
|  |  | 继续配合市级部门实施永定河生态补水，保障永定河生态流量，永定河三家店断面生态水量达到每年2300万立方米。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
| 27 | 提升水生态系统健康 | 完成永定河流域雁翅镇段水生态系统修复项目。 | 年底前 | 雁翅镇 | 区生态环境局 区财政局 |
| （五）汛期污染防治 |  |  |  |  |  |
| 28 | 加强排查和分析研判 | 聚焦汛期水质与饮用水安全，针对重点区域、行业、企业开展风险隐患排查，精准识别主要污染源，建立问题清单并推动整改落实，防范水环境风险。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 加强汛期水质风险研判与应急响应，对溢流风险较高水体、饮用水水源、湖库等加强水质监测预警，推进污染溯源排查与综合治理。建立快速反应机制，确保异常波动水质得到及时有效处置。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | 相关镇街 |
| 29 | 提高溢流污染控制水平 | 开展雨污混接错接巡查整治。加强门头沟区第二再生水厂厂网联合调度，在降雨前提前加大抽升处理，降低管网液位，减少溢流污染。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
|  |  | 持续开展“清管行动”。汛期前对雨水管涵、雨污合流管涵、雨水口（雨箅子）等进行全面清掏并加大巡查、清理力度。 | 6月底前 | 区水务局 | 各镇街 |
| 30 | 强化巡查管护 | 强化汛期河湖水环境精细化管理，雨前对马路边沟、无水支流沟渠等开展垃圾杂物清理，重点在中门寺沟、黑河沟、西峰寺沟、冯村沟、城子沟等所在片区开展工作。雨后对市考断面所在水体及时清理垃圾、漂浮物。开展雨后入河排口排污检查，严厉打击污水直排、借雨偷排行为。优化道路保洁作业模式，避免影响水环境。 | 长期实施 | 区生态环境局 区水务局 区城管委 区环卫中心 | 各镇街 |
| （六）重点领域率先引领 |  |  |  |  |  |
| 31 | 建设人水和谐的美丽河湖 | 有序推进辖区美丽河湖保护与建设任务，结合滨水空间开放共享建设，加强生态缓冲带和微生境构建，提升自然岸线质量。鼓励将群众身边的小微水体等纳入保护与建设范围。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | —— |
| 32 | 推进永定河美丽河湖建设 | 加快实施永定河美丽河湖保护与建设项目，有序推进永定河流域（门头沟段）地表水环境监测管理能力建设项目。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 区财政局 |
| 33 | 开展评估与监管 | 参照本市《河流和湖库水生态质量监测与评价技术规范》及美丽河湖参考指标要求，开展辖区河湖水生态环境状况监测评价，按季度开展市级考核断面底栖动物指数监测。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 按照全市统一部署，开展美丽幸福河湖保护与建设工作年度自评估。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 |
| 三、健康土壤保障 |  |  |  |  |  |
| （一）土壤污染防治目标 |  |  |  |  |  |
| 34 | 目标任务 | 建设用地和农用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，土壤环境质量保持良好。 | 年底前 | 区生态环境局 区农业农村局 区规自分局 区园林绿化局 | 区经信局 区城管委 区住建委 区应急局 |
| （二）守护净土沃壤 |  |  |  |  |  |
| 35 | 持续开展土壤污染防治现状调查 | 开展关停退出工业企业原址用地筛查，按要求做好更新地块清单、监测、管控等相关工作；对周边有饮用水源、居民区等敏感受体的高风险地块，推动清理残留污染物、设置围挡阻断污染迁移。 优先监管地块污染管控率达到国家考核要求。 | 年底前 | 区生态环境局 区规自分局 | 区经信局 中关村门头沟园 管委会 各镇街 |
|  |  | 推进土壤环境现状数据汇集，各区建立新、改、扩建建设项目（含排污许可证相关）土壤环境现状调查成果台账。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区经信局 区规自分局 |
| 36 | 强化重点监管单位、工业园区土壤环境管理 | 更新土壤污染重点监管单位名录，督促土壤重点单位落实国家和本市相关标准规范要求，控制有毒有害物质排放、建立土壤污染隐患排查制度、开展自行监测，隐患排查整改合格率达到90%以上。 园区管理机构加强巡查、检查，定期监测开发区内工业企业周边、集中污染防治设施等公共区域的土壤，督促园区内工业企业落实土壤污染防治措施。 | 年底前 | 中关村门头沟园管委会 | 区水务局 区生态环境局 区经信局 |
| 37 | 完善建设用地再开发利用监管机制 | 区规自部门、生态环境部门加强联动，保障“净地”供应。 重点建设用地安全利用率达到100%，或者达到95%以上且当年依法处罚、整改到位。区教委、卫健、民政等部门做好《中华人民共和国土壤污染防治法》《北京市土壤污染防治条例》等法律法规宣贯。 | 年底前 | 区生态环境局 区规自分局 区发改委 | 区教委 区卫健委 区民政局 区住建委 |
|  |  | 受污染建设用地采取工程阻隔等措施实施风险管控达到安全利用目标的，在核发建设工程规划许可证时，加强方案审查，避免后续开发建设对工程阻隔造成破坏。 | 年底前 | 区规自分局 | 区生态环境局 区住建委 |
| 38 | 加强数据共享 | 区规划自然资源部门及时向生态环境部门共享用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的、重点行业企业生产经营用地用途变更或者土地使用权收回、转让等相关信息。推动国土空间规划、土地用途管制、土壤环境管理等多源数据共享，形成土壤污染源头防控“一张图”。 | 年底前 | 区规自分局 区生态环境局 | —— |
| （三）强化农用地安全利用 |  |  |  |  |  |
| 39 | 加强农用地土壤保护 | 协助市级部门更新农用地类别。根据土地利用变更、土壤和农产品协同监测结果等，完成耕地、园地土壤环境质量类别调整，更新清单，并继续实施耕地、园地分类管理。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 | 区规自分局 区生态环境局 |
|  |  | 治理农业面源污染。加快农业投入品减量增效技术集成创新和推广应用，扎实推进农药化肥减量化，深化农膜和农药包装废弃物回收处置，地膜残留量实现零增长。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区生态环境局 各镇街 |
|  |  | 治理园林绿化面源污染。分类分区分级推进园林绿化农药减量，完成绿色防治技术推广示范。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区生态环境局 各镇街 |
| 40 | 促进农用地土壤质量提升 | 完成农田节水灌溉工程建设和节水改造任务，推广水肥一体化等节水抗旱技术，农田灌溉用水有效利用系数达到市级要求。 | 年底前 | 区农业农村局 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 鼓励绿色低碳修复，推进实施重点园地土壤污染修复。 | 年底前 | 雁翅镇 区生态环境局 | 区农业农村局 区园林绿化局 |
| （四）加强未利用地保护 |  |  |  |  |  |
| 41 | 防控未利用地土壤污染 | 加强未利用地保护。组织定期开展巡查，推进未利用地土壤环境监测。巡查检查、监测等发现土壤污染风险的，采取有效措施防控风险并控制开发利用。未利用地被污染的，督促土壤污染责任人清除污染、实施修复。 | 年底前 | 区规自分局 区城管委 区生态环境局 | —— |

附件2

加快绿色低碳转型2026年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 主责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应对气候变化 |  |  |  |  |  |
| （一）温室气体排放控制目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温室气体排放控制目标 | 全区碳排放强度完成同比下降目标。 | 年底前 | 区生态环境局 区发改委 | —— |
| （二）完善应对气候变化综合管理体系 |  |  |  |  |  |
| 2 | 构建碳排放双控制度体系 | 细化研究制定重点领域、重点区域碳达峰碳中和相关行动方案，推动建立碳排放预算管理制度。 | 年底前 | 区发改委 | —— |
|  |  | 配合市级部门组织开展酒店等重点产品和服务碳足迹核算方法研究和碳足迹数据库建设。配合市级部门推进计算机类产品碳足迹认证试点。 | 年底前 | 区生态环境局 区发改委 | —— |
|  |  | 在建设项目环境影响评价中开展碳排放评价，鼓励对甲烷、氧化亚氮等非二氧化碳温室气体开展核算评价，控制新建项目温室气体排放水平。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| 3 | 完善碳排放权交易体系 | 组织重点碳排放单位和一般报告单位，完成碳排放配额发放和清缴，鼓励重点排放单位主动披露碳排放信息。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| 4 | 开展优秀低碳项目征集推广 | 持续征集推广先进低碳技术应用项目，加大储能、绿电、新材料、氢能、碳捕集及利用、非二氧化碳温室气体治理等低碳技术开发研究创新；持续打造一批低碳领跑者、气候友好型区域，引领绿色低碳发展方式转型。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区经信局 区发改委 区规自分局 区城管委 各镇街 |
| （三）深入推进重点领域温室气体排放控制 |  |  |  |  |  |
| 5 | 推进能源 低碳化 发展 | 大力开展能源节约和能效提升，严控化石能源消费总量，适度降低本地燃气发电比例，天然气消费量控制达到市级要求，严格控制应急发电和水泥生产煤炭用量。 | 年底前 | 区城管委 | —— |
|  |  | 落实本市可再生能源替代方案，新增能源消费优先由可再生能源提供，可再生能源消费占比达到XX%左右。 | 年底前 | 区发改委 | —— |
|  |  | 大力发展本地光伏、地热、再生水能源，本地可再生能源发电装机容量达到XX万千瓦。积极扩大绿色电力应用规模，外调绿电超过XX亿千瓦时。 完善绿电市场化交易机制，充分发挥碳市场对绿电消纳的促进作用，全市绿电市场化交易量力争达到XX亿千瓦时。 | 年底前 | 区发改委 区城管委 区生态环境局 | —— |
|  |  | 大力发展循环经济，构建循环型产业体系。提升资源综合利用能力，生活垃圾资源化利用率达80%以上。 | 年底前 | 区城管委 | —— |
|  |  | 持续提升新建算力中心能效标准，持续开展算力中心节能降碳改造。 | 年底前 | 区经信局 | —— |
|  |  | 提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例，推动新建建筑执行绿色建筑星级标准，全区绿色建筑面积达到xx亿平方米。推广超低能耗建筑xx万平方米，完成公共建筑节能绿色改造xx万平方米，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到75%。开展建筑用能电力替代行动，新建公共建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%，新建建筑光伏装机容量20万千瓦。 | 年底前 | 区住建委 | —— |
|  |  | 推动供热系统绿色低碳转型，大力发展可再生能源供热，全区可再生能源供热面积占比达11%以上。鼓励再生水厂、污水处理厂周边地区，优先采用再生水（污水）热泵系统供暖。推动算力中心、垃圾焚烧厂等余热回收利用，增加供热面积xx万平方米。 |  | 区城管委 | —— |
| 6 | 加强城市绿色交通体系建设 | 坚持慢行优先、公交优先、绿色优先。 | 年底前 | 区城管委 区交通局 | —— |
| 7 | 控制非二氧化碳温室气体排放 | 严格控制废弃物处置、污水处理、农业、能源等领域甲烷排放，促进甲烷资源化利用。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区城管委 区水务局 区农业农村局 |
|  |  | 配合市级部门推动相关企业开展非二氧化碳温室气体数据管理及填报工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| （四）加强城市气候适应性建设 |  |  |  |  |  |
| 8 | 深化适应气候变化基础能力建设 | 推动落实《北京市适应气候变化行动方案》《北京市气候变化健康适应行动实施方案》，传播城市适应气候变化理念。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫健委 | 各镇街 |
|  |  | 提升监测预警能力，健全覆盖全市的气象监测和自然灾害预警系统，进一步提高短时临近气象预报精准度，加大重点区域的精准预测预警。 开展城市气候变化影响和风险评估工作。 | 年底前 | 区气象局 区生态环境局 | —— |
| 9 | 强化重点领域气候韧性 | 将适应气候变化理念融入城市规划，在国土空间规划制定完善中充分考虑气候因素。 持续开展海绵城市建设，建成区海绵城市达标面积比例达到45%。 强化应急预案和部门联动工作机制，做好极端天气事件应对。 持续提升能源、基础设施、生态系统、农业等重点领域适应气候变化能力。 | 年底前 | 区规自分局 区税务局 区应急局 区农业农村局 区城管委 | —— |
| 10 | 加强重点区域气候适应能力 | 持续推动门头沟区气候适应型城市试点建设。提升重点敏感区域适应能力，推动一批适应气候变化工程项目建设。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| （五）强化综合保障和能力建设 |  |  |  |  |  |
| 11 | 加强统计核算能力建设 | 按照全市统一部署，规范编制近3年区级温室气体排放清单。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 夯实碳排放核算数据基础，定期统计核算能源运行碳排放情况，加强全区碳排放形势分析会商。 | 年底前 | 区统计局 区生态环境局 区发改委 区城管委 | —— |
| 二、“无废城市”建设 |  |  |  |  |  |
| （一）主要目标 |  |  |  |  |  |
| 12 | 危险废物填埋处置目标任务 | 推进全域“无废城市”建设，危险废物填埋处置量占比同比降低。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 | —— |
| （二）加强固体废物综合治理 |  |  |  |  |  |
| 13 | 强化工业固废源头减量和高效利用 | 引导工业固废源头减量。强化建设项目环境影响评价管理，在环境影响评价文件中明确一般工业固体废物产生强度、环境管理要求、产生和利用处置情况。依法开展清洁生产审核，将一般工业固体废物产生量降低情况纳入清洁生产评价指标体系和美丽工厂工作。 | 年底前 | 区生态环境局 区经信局 区发改委 | —— |
|  |  | 推动实现生活垃圾焚烧炉渣和可再生类废物全部利用。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 | 区经信局 |
| 14 | 提升生活垃圾分类实效 | 践行绿色生活方式。推动机关事业单位和公共机构无纸化办公，餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展等服务性行业推广使用可循环利用物品，限制使用一次性物品。在写字楼、产业园区等快递、外卖数量较多区域，开展快递包装、外卖餐盒回收试点。生产、销售、快递等企业减少二次包装，加强纸箱回收复用，推进快递包装绿色化、减量化、可循环。 | 年底前 | 区发改委 区机关事务中心 区教委 区经信局 区城管委 区商务局 区市场监管局 | 区生态环境局 |
|  |  | 提高再生资源回收利用水平。扩大智能回收机进社区覆盖范围，完善便民回收体系。 | 年底前 | 区城管委 | 区发改委 区经信局 区住建委 区农业农村局 区商务局 |
|  |  | 加强医疗机构废弃物管理，推动输液瓶（袋）规范回收利用。 | 年底前 | 区卫健委 区城管委 区生态环境局 | —— |
|  |  | 提升生活垃圾处理设施效能。开展填埋场库容腾退试点研究工作。积极推广AI智能焚烧系统，开展焚烧设施协同处置园林绿化废弃物、农业固体废物、市政污泥等试点。 | 年底前 | 区城管委 | 区生态环境局 |
| 15 | 强化建筑垃圾全过程治理 | 推广绿色施工。将施工现场建筑材料资源利用措施纳入绿色施工管理要求。装配式新建建筑施工现场、新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）产生量每万平方米分别低于140吨、210吨。 | 年底前 | 区住建委 | —— |
|  |  | 完善建筑垃圾管理与服务平台，推动实现全过程数字化监控。探索完善建筑垃圾处置收费机制；健全建筑垃圾运输企业、处理设施“风险+信用”分级评价体系。 | 年底前 | 区城管委 | 区住建委 |
|  |  | 持续提升建筑垃圾资源化综合利用水平。推进建筑垃圾再生产品无废低碳认证。鼓励符合标准的建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中应用，使用财政性资金以及国有投资占控股或者主导地位的建设工程，在技术指标符合设计要求及满足使用功能的前提下，在道路、园林绿化、河道治理、人行步道等指定部位应用尽用建筑垃圾再生产品，原则上最低不少于30%。 | 年底前 | 区城管委 区住建委 区市场监管局 | 区交通局 区水务局 区园林绿化局 |
| 16 | 严密防控危险废物环境风险 | 严格控制危险废物填埋量，生活垃圾焚烧企业压减飞灰填埋量。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 | —— |
|  |  | 提升收运、利用、处置能力。持续完善小微产废单位危险废物收集转运试点及“小箱进大箱”医疗废物收运体系。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫健委 | —— |
| 17 | 推动其他固体废物资源化综合利用 | 全力推动农作物秸秆可收集资源全部利用，资源化利用畜禽粪污。全区规模养殖场粪污处理设施装备配套率持续保持100%，畜禽粪污综合利用率97%以上。 | 年底前 | 区农业农村局 | 各镇街 |
|  |  | 配合市级部门开展园林绿化废弃物资源化处置情况及需求摸底工作，持续推动园林绿化废弃物资源化利用技术研究和推广应用，宣传园林绿化废弃物资源化利用成效。健全收集利用处置体系，推动平原生态林、公园园林绿化废弃物“不出林”“不出园”。配合市级部门建设园林绿化废弃物收集暂存点和处理点，探索组建综合性收运服务队。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 推动市政污泥与生活垃圾、餐厨垃圾等协同处理试点，研究提升污泥本地资源化利用和处置保障能力。 | 年底前 | 区水务局 | 区园林绿化局 区城管委 |
| 18 | 开展固废排查治理 | 全面开展工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、市政污泥等固体废物非法运输、倾倒、填埋、处置排查。依法及时查处违法行为，指导督促责任主体制定整改方案并落实整改。持续开展建筑垃圾“零点行动”，严厉打击非法跨省转移处置固体废物行为。 | 年底前 | 区生态环境局 区公安分局 区规自分局 区住建委 区城管委 区交通局 区水务局 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 开展生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理工作，推进填埋场地下水调查评估，查清辖区填埋场地下水状况。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 | 区发改委 区财政局 区水务局 |
| 19 | 推动“无废城市”建设 | 实施全域“无废城市”建设工作方案，细化辖区“无废城市”建设工作措施。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区城管委 |
|  |  | 推进“无废细胞”建设，打造特色鲜明的“无废”样板。开展“无废乡村”“无废学校”等典型“无废细胞”建设标准研究。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区农业农村局 区教委 各镇街 |
| （三）提升新污染物管控水平 |  |  |  |  |  |
| 20 | 加强药品农药使用管理 | 加强抗菌药物临床应用管理，开展抗菌药物及细菌耐药监测；严格落实零售药店凭处方销售处方药类抗菌药物。 | 年底前 | 区卫健委 | —— |
|  |  | 实施兽用抗菌药使用减量化行动；开展兽药质量监督抽检、动物源细菌耐药性监测；强化兽药使用监督管理，提升养殖环节规范用药水平。 | 年底前 | 区农业农村局 | —— |
|  |  | 探索建立医疗、畜禽养殖、制药等重点领域抗生素生产使用量统计渠道。研究推动居民家庭废药品回收。 | 年底前 | 区卫健委 区医保局 区农业农村局 区市场监管局 区生态环境局 区城管委 | —— |
| 21 | 提升新污染物监管能力 | 严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。推广应用高效低风险农药，开展农药使用风险隐患排查，增强使用者科学安全用药意识和水平。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 按要求完成2026年度化学物质环境信息统计调查工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | —— |
| 三、加强生态保护 |  |  |  |  |  |
| （一）生态环境质量状况目标 |  |  |  |  |  |
| 22 | 目标任务 | 全区生态环境质量指数（EI）力争稳中向好。 | 年底前 | 区生态环境局 区园林绿化局 | 区规自分局 区水务局 区农业农村局 百花山管理处 各镇街 |
| （二）强化生物多样性保护 |  |  |  |  |  |
| 23 | 强化工作机制 | 深化生物多样性保护联席会议机制，加强跨部门信息互通、成果共享与协同联动，提升生态环境问题的响应与处置能力，统筹推进生态环境质量提升与生态保护修复监管工作落实。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区园林绿化局 区农业农村局 区规自分局 百花山管理处 |
| 24 | 加强监测评估 | 在严格遵守国家相关技术规范的基础上，以生物多样性本底调查为基础，以人工手段与新技术相结合，继续优化完善区级生物多样性智慧观测网络。以百花山国家级自然保护区为试点，推进智慧栖息地建设，组织开展生物多样性观测长期工作。 | 年底前 | 百花山管理处 区生态环境局 区园林绿化局 | —— |
| 25 | 强化外来入侵物种防控 | 加强外来入侵物种防控，做好引进植物审批监管与豚草、番茄潜叶蛾、空心莲子草、美国白蛾、松材线虫等外来入侵物种监测和综合治理。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 | 区水务局 区生态环境局 |
| 26 | 保护重点生物遗传资源 | 强化林草种质资源系统性保护，探索构建区级林草种质资源库体系，持续推进林草种质资源收集、保存等工作。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 加强重点农作物、畜禽、水产等种质资源保护与应用。确定*个农业种质资源保存管理单位。 | 年底前 | 区农业农村局 | —— |
|  |  | 开展百花山葡萄野外回归及种质资源潜力分析，提升极小种群保育水平。 | 长期坚持 | 百花山管理处 |  |
| 27 | 加强执法检查 | 强化陆生野生动物及其制品交易监管，深入开展鸟类保护、打击非法捕猎贩卖鸟类专项行动，依法严厉打击破坏陆生野生动植物资源及其栖息地、侵占和破坏林木种质资源等违法行为。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区公安分局 区农业农村局 区市场监管局 区城管执法局 |
|  |  | 强化水生野生动物及其制品交易监管，依法查处破坏水生野生动植物资源及其栖息地、侵占破坏农作物种质资源、违规引进、释放或丢弃外来物种等违法行为。 | 年底前 | 区农业农村局 | 区公安分局 区园林绿化局 区市场监管局 |
| （三）维护生态空间格局稳定性 |  |  |  |  |  |
| 28 | 着力提升建成区绿视率 | 推进园林绿化“增绿提质”，推进生物多样性保护，建设生态保育小区*处，提升平原生态林养护经营示范区*处。 | 年底前 | 区园林绿化局 | —— |
|  |  | 完成1个花园街区和2个花园村庄建设。优化乔灌草立体结构，推进建筑物墙面、围栏、围墙等垂直绿化，建设屋顶花园，提升城市生态系统质量。配合市级部门做好绿视率调查监测工作。 | 年底前 | 区园林绿化局 区住建委 区生态环境局 | 区规自分局 |
| 29 | 加强重要生态空间监督管理 | 全面落实《进一步加强生态保护红线管理的意见》，实施分区差别化管控，规范人为活动。强化国土空间用途管制刚性约束。加强生态保护红线内临时用地全过程管理及后期恢复监督。按照国家统一部署，加快推进自然保护地体系建设，严格开展自然保护地监督管理，落实常态化监管要求。发挥北京旅游工作协调机制作用，规范生态空间旅游活动。组织开展重要生态空间生态问题线索监测核实，并推动整改。 | 年底前 | 区规自分局 区园林绿化局 区文旅局 区生态环境局 百花山管理处 各镇街 | 区水务局 区交通局 |
|  |  | 进一步加强自然保护地和生态保护红线监管，持续开展生态问题“监测－核查－整改”闭环管理，重点监督重大工程施工期生态影响，强化违法违规旅游活动管控力度，严肃查处不符合空间管控要求的违法违规行为。 | 年底前 | 区规自分局 区园林绿化局 区文旅局 区生态环境局 百花山管理处 各镇街 | 区水务局 区交通局 |
| 30 | 加强涉矿违法行为查处 | 严厉打击和查处私挖盗采活动与涉矿违法犯罪行为。 | 年底前 | 区规自分局 | 区生态环境局 |
| 31 | 统筹推进实施生态保护修复 | 高标准实施矿山生态修复，完成全区**公顷的废弃矿山治理任务。 | 年底前 | 区规自分局 | 区园林绿化局 区水务局 区生态环境局 |
|  |  | 完成京西山水工程建设并开展验收，客观评估工程生态修复效果。建立并执行项目后期管护与长期监测制度，持续巩固并提升生态修复成效。 | 持续推进 | 区规自分局 | 区财政局 区生态环境局 区园林绿化局 区水务局 |
|  |  | 在确保防洪排涝安全基础上，逐步恢复自然岸线形态，同步加强河湖现状自然岸线保护与管控。 | 年底前 | 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 推动打造高品质森林湿地公园；营建森林湿地复合系统，推进小微湿地示范区建设。 | 年底前 | 区园林绿化局 区水务局 | —— |
| （四）促进生态保护可持续发展 |  |  |  |  |  |
| 32 | 推进区域生态协同治理 | 加强京冀跨区域协同治理，围绕灵山交界区域建立林草联动保护监管机制，统筹推进亚高山草甸管控与保育工作。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 清水镇 百花山管理处 |
|  |  | 推动京津冀林木良种备案互认，协同开展美国白蛾、松材线虫等林业有害生物联防联控，联合实施动态监测、趋势会商、宣传科普、检疫检查等专项行动。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 区公安分局 |
| 33 | 开展GEP-R核算和应用 | 实施《北京市生态系统调节服务价值（GEP-R）核算方案》，配合市级相关部门做好全区年度GEP-R核算工作。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 区规自分局 区水务局 区农业农村局 区园林绿化局 |
|  |  | 落实市级GEP-R生态保护补偿政策，健全GEP—R补偿应用体系，推动补偿资金用于生态环境改善领域。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区财政局 区发改委 |
|  |  | 积极推动区域GEP-R巩固提升，组织对生态用地变化线索开展实地核查，因地制宜谋划和推进生态建设项目，提高生态保护精细化水平。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区园林绿化局 区水务局 区规自分局 区农业农村局 各镇街 |
| 34 | 深化生态文明示范创建 | 按照国家部署，开展第四批生态文明建设示范区复核评估工作。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 深入推进“两山”理念落地见效。按照生态文明建设规划、“两山”基地建设实施方案有关要求，落实年度目标任务，巩固提升创建成果，并于5月底前通过生态文明示范建设管理平台提交2025年度巩固提升自查报告，努力提高示范水平，积极提升“两山”转化成效。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 推动落实生态文明示范创建后评估长效机制。根据后评估结果，进行问题分析、对策研究、典型挖掘和总结提升，巩固创建成果。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 有序推进世界生物圈保护区申报，打造人与自然和谐共生示范区域。 | 持续推进 | 百花山管理处 | —— |

附件3

深化协同多元共治2026年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 主责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区域协同推动京津冀美丽中国先行区建设 |  |  |  |  |  |
| （一）建设绿色低碳转型先行区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 持续推动重点领域绿色低碳转型 | 年底前新增绿色工厂xx家、完成一般制造业企业疏解退出提质**家。 | 年底前 | 区经信局 | —— |
| （二）建设环境质量改善先行区 |  |  |  |  |  |
| 2 | 强化大气污染联防联控 | 深化区域大气污染防治联防联控，完善秋冬季长时间大范围污染过程区域联动减排机制，联动应对中重度污染天气，协同开展重大活动空气质量保障。深化京津冀协同联动，加强与河北怀来、涿鹿的联合执法。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区空气重污染应急指挥部成员单位 |
|  |  | 完善重点行业企业空气重污染绩效分级管理，更新完善应急减排清单，按照绩效分级实施差异化减排措施。 | 长期实施 | 区生态环境局 区经信局 区交通局 | —— |
|  |  | 严格秸秆露天焚烧监管。探索推进区域秸秆焚烧管控协同。 | 年底前 | 区农业农村局 区城管委 | 各镇街 |
|  |  | 强化空气污染过程应对，重点用车单位、施工工地在空气污染应对期间使用新能源或国六排放标准车辆（特种车辆、危化品车辆等除外），使用新能源或国四排放标准非道路移动机械（应急抢险机械除外）。签订用车（械）合同时优先选择新能源车或国六排放标准车、新能源或国四排放标准非道路移动机械。 | 长期实施 | 区经信局 区住建委 区城管委 区交通局 区水务局 区园林绿化局 区重大项目中心 各镇街 | —— |
| 3 | 强化水环境联保共治 | 加强上下游协作共治。落实永定河流域官厅水库“两区一市”生态环境联建联防联治框架协议，深化与延庆区、张家口市等交界地区协同联动，共同保护官厅水库。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 健全上下游贯通一体的水环境治理体系，加强与下游石景山区协同联动，共同推进永定河美丽河湖保护与建设。 | 持续推进 | 区生态环境局 区水务局 区财政局 | —— |
| （三）建设生态保护修复先行区 |  |  |  |  |  |
| 4 | 共筑区域绿色生态屏障 | 深入实施“三北”六期等重点工程，开展国土绿化。 | 持续推进 | 区园林绿化局 | 各镇街 |
| （四）建设生态安全保障先行区 |  |  |  |  |  |
| 5 | 强化生态安全保障 | 探索建设生态安全监测预警指标体系，提高风险识别与应急处置水平，增强生态安全工作能力。 | 持续推进 | 区生态环境局 区发改委 区规自分局 | —— |
|  |  | 提升极端天气气候事件监测预警能力，完善应急预案与部门联动工作机制；深化区域协同联动，畅通极端天气事件信息共享与应对处置渠道。 | 持续推进 | 区气象局 区应急局 区水务局 区规自分局 区城管委 区生态环境局 | 各镇街 |
|  |  | 完善永定河等主要河流重点防洪工程，加强上下游协同。 | 持续推进 | 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 推动落实适应气候变化行动，深化气候适应型城市试点建设。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
| 6 | 完善环境风险应急体系 | 持续深化流域上下游突发水污染事件联防联控，联合开展环境风险隐患排查和突发水污染事件联合应急演练。健全完善跨区域辐射事故协同处置和应急支援工作，持续开展区域辐射应急演练。 | 持续推进 | 区生态环境局 | 区水务局 相关镇街 |
| （五）建设美丽样板实践先行区 |  |  |  |  |  |
| 7 | 打造绿色发展协作新模式 | 与张家口市加强绿色共建，持续开展灵山保护联合巡护行动，健全完善跨区域生态联合监管、协同治理。 | 持续推进 | 区生态环境局 百花山管理处 | 清水镇 |
| 8 | 打造美丽城市样板 | 落实美丽城市建设实施方案等要求，结合“首都西部重点生态保育及区域生态治理协作区”功能定位，以绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效为导向，研究谋划“十五五”时期重点任务措施，有序推进美丽城市建设。按照市级有关部门要求，启动第一批美丽城市建设，因地制宜推进美丽学校、美丽社区、美丽园区、美丽街区、美丽商圈、美丽机关等美丽细胞建设。积极探索美丽校园建设，积极打造以生态校园为空间载体、以美育教育为内核的美丽校园，年底前，推广1个典型案例。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区教委 区发改委 区园林绿化局 区城管委 中关村门头沟园 管委会 |
| 9 | 推进农村环境整治 | 深入推进农村环境整治。完成农村环境整治任务，持续巩固整治成效，实现基本看不到“脏乱差”、基本闻不到臭味、基本听不到村民怨言。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 区农业农村局 区城管委 | 各镇街 |
|  |  | 强化农村黑臭水体治理。落实市、区级农村黑臭水体治理工作方案，动态更新清单，实现农村黑臭水体动态销账。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 区农业农村局 | 各镇街 |
| 10 | 建设美丽乡村 | 整区推进美丽乡村建设。巩固美丽乡村整区推进建设成果，11月底前提交年度自查自评报告。 | 年底前 | 区生态环境局 区农业农村局 | 区发改委 区财政局 区规自分局 区住建委 区城管委 区水务局 区市场监管局 区园林绿化局 |
|  |  | 加强工作统筹谋划。9月底前，市区协同，确定下一年度重点村庄补短板任务、整区推进和先行镇街建设目标和任务等。 | 年底前 | 区生态环境局 区农业农村局 区发改委 区财政局 区规自分局 | 区住建委 区城管委 区水务局 区市场监管局 区园林绿化局 各镇街 |
| （六）建设科技创新引领先行区 |  |  |  |  |  |
| 11 | 强化生态环境领域科技支撑 | 加强区域生态环境项目实施，加快新技术应用推广示范及科技人才培养，强化成果交流。 | 持续推进 | 区生态环境局 区水务局 | —— |
| 12 | 深化区域协作机制 | 持续推进京津冀生态环境联动执法机制，聚焦重点区域、重点领域、重点时段等，开展联合联动执法，打击违法行为。聚焦进京口、跨境断面等，加强与张家口市及交界区县日常工作联动，执法信息共享，形成工作合力。 | 持续推进 | 区生态环境局 | 区公安分局 |
|  |  | 落实生态环境损害赔偿案件协同办理机制，组织案件线索筛查，推动完善生态环境修复基地相关工作制度。 | 持续推进 | 区生态环境局 区司法局 | 区生态环境损害赔偿制度改革工作领导小组 成员单位 |
|  |  | 紧扣区域实际，深化生态环境分区管控水平，初步探索与周边区域的协同治理机制。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
| 二、多元共治加快形成绿色生产生活方式 |  |  |  |  |  |
| 13 | 提升生态环境监测监管能力 | 配合市级部门推进高山综合背景站建设。 配合市级部门推动构建多要素多部门联动机制，建设大气、水质和噪声自动监测运维系统。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 区住建委 区规自分局 区园林绿化局 区农业农村局 |
|  |  | 推进建立实验室信息管理系统（LIMS）建设。落实检验检测机构资质认定要求。完成生态环境监测基础站建设。加大排污单位自行监测检查力度，同步强化监测技术服务机构延伸检查。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 区住建委 区交通局 区规自分局 区园林绿化局 区农业农村局 |
|  |  | 推动部门联动，开展执法协作，强化行刑衔接。年度开展两轮次生态环境监测技术服务机构专项检查。 | 年底前 | 区生态环境局 区市场监管局区公安分局 | —— |
|  |  | 加快形成智慧执法体系。强化非现场执法，严格规范现场执法检查，落实包容审慎执法，深化“三监联动”机制，持续提升执法效能。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
| 14 | 探索噪声治理新模式 | 全力巩固声环境质量改善成效，各区功能区声环境质量夜间达标率达到考核要求。 | 年底前 | 各镇街 | 区生态环境局 |
|  |  | 部署启动噪声敏感建筑物集中区域划定工作。将以用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等建筑物为主的区域，划定为噪声敏感建筑物集中区域。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区规自分局 各镇街 |
|  |  | 组织实施重点点位固定设备噪声治理，形成典型案例。 | 年底前 | 区生态环境局 | 大峪街道 |
|  |  | 加大夜间施工证明服务指导力度。按照房屋建筑和市政基础设施工程施工现场绿色施工考核评价办法要求，对夜间施工扰民投诉数量开展评价。加大违法夜间施工查处力度。 | 年底前 | 区住建委 | 各镇街 区生态环境局 |
|  |  | 综合考虑交通噪声污染程度、受影响居民数量、隔声屏障安装条件等情况，制定交通噪声缓解年度治理计划，逐步推进重点路段交通噪声治理。 | 年底前 | 区交通局 区住建委 | 各镇街 |
|  |  | 组织实施重点点位公共场所噪声治理。 | 年底前 | 东辛房街道 区园林绿化局 | 区生态环境局 区公安分局 |
|  |  | 组织公园管理单位落实公园噪声污染防治的主体责任，加强公园噪声管理；推动公园娱乐健身文化活动噪声系统治理。 | 年底前 | 区园林绿化局 区公安分局 | 区生态环境局 各镇街 |
|  |  | 推动校园活动及校园广播噪声系统治理，鼓励教育系统引入定向广播系统，依托先进声学技术减少噪声扰民。 | 年底前 | 区教委 | 区生态环境局 |
|  |  | 基层自治组织及时劝阻、调解社会生活噪声扰民行为。鼓励各区结合实际，开展宁静小区建设，引导噪声治理从“被动防控”向“主动引导”转型，形成可复制可推广的社会共治经验。 | 年底前 | 各镇街 | 区生态环境局 |
| 15 | 深化生态环境接诉即办“管家”机制 | 推动信访工作法治化，依法分类办理生态环境类诉求。倡导市民加强对生态环境问题的监督。加强接诉即办数据收集和分析，不断提升源头预防和趋势研判的能力。健全生态环境接诉即办“管家”机制，加强统筹，着力解决好市民集中反映的生态环境问题。 | 持续推进 | 区生态环境局 | 区城指中心 各镇街 |
|  |  | 试行开展未诉先办。积极关注社交互动类互联网平台关于本区域内生态环境领域的诉求并研究处理，做好数据研判和资源整合，强化“服务前置”与“主动介入”。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区城指中心 区司法局 各镇街 |
| 16 | 引导企业落实生态环境保护主体责任 | 持续深化生态环境分区管控成果应用，将分区管控要求进一步融入项目准入、产业升级和空间布局优化中，并着力深化其在“多规合一”协同平台与规划环评中的深度运用。 | 持续推进 | 区规自分局 区发展改革委 区生态环境局 | —— |
|  |  | 持续深化生态环境分区管控成果应用，将分区管控要求进一步融入项目准入、产业升级和空间布局优化中，并着力深化其在“多规合一”协同平台与规划环评中的深度运用，提升生态环境分区管控水平。 | 持续推进 | 区生态环境局 | —— |
| 17 | 鼓励全民行动共建共治共享 | 办好全国生态日、环境日、全国低碳日等宣传活动，加强应对气候变化、大气污染防治等交流合作，宣传成效。推进生态环境志愿服务，加强生态文明宣传教育，提升公众的节约意识、环保意识、生态意识和生态环境科学素养。引导公众践行绿色出行、绿色消费、节水节电等绿色生活方式，加快形成全民生态自觉。 | 长期实施 | 区生态环境局 区发展改革委 区教委 | —— |