丰台区政府投资建设项目管理办法

（征求意见稿）

# 第一章 总则

第一条 为进一步加强本区政府投资建设项目管理，规范项目基本建设程序，充分发挥政府投资作用，不断提高政府投资效益，依据《政府投资条例》（国令第712号）、《北京市优化市政府投资项目决策审批改革方案》（京政办发〔2021〕16号）、《北京市政府投资管理办法》（京政发〔2023〕1号）、《关于进一步深化投资项目审批制度改革的若干意见（试行）》（京政办字〔2024〕10号）等规定要求，结合本区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称区政府投资，是指使用区级预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等，不含道路养护修缮、建筑装修、单独征地拆迁等类型项目。

第三条 区政府投资主要投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。区政府投资建设项目主要包括以下领域：

（一）城乡基础设施项目；

（二）环境保护、园林绿化、资源节约与综合利用项目；

（三）教育、医疗、养老、文体、公共安全等社会公益事业项目；

（四）区级政权基础设施建设项目，包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、司法机关、人民团体的基础设施项目；

（五）北京市及本区政府确定的其他项目。

第四条 区政府投资建设项目应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明、经济适用的原则。

第五条 区政府投资应当与本区经济社会发展水平和财政收支状况相适应，尽力而为、量力而行。区政府加强对政府投资资金的预算约束，区级各有关部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

第六条 区政府投资按项目安排，以直接投资方式为主。对确需支持的经营性项目，主要采取投资补助等方式。

（一）对区政府确定建设的非经营性项目，主要采取直接投资方式。

（二）对区政府确定建设的有一定直接经济收益但预期收益不足以弥补投资成本的准经营性项目，主要采取投资补助方式。原则上实行一次性补助。

安排区政府投资应当符合区财政事权和支出责任，并平等对待各类投资主体，不得设置歧视性条件。

第七条 区发展改革委是本区政府投资主管部门，履行政府投资审批管理、投资计划编制实施等投资综合管理职责。区财政局负责统筹安排年度预算，办理资金拨付，对使用政府投资资金项目的财务活动实施财政财务管理和监督。其他相关职能部门履行法律法规赋予的监管职责，在各自职责范围内对区政府投资建设项目进行管理和监督。

项目主管单位即为项目责任单位，包括负责各行业、各区域的主管部门、街镇、管委会，负责统筹推进项目实施和全过程监管。区政府投资建设项目原则上由项目主管单位（或经区政府确定的其他机构）作为项目建设单位。

# 第二章 项目谋划储备

第八条 区政府根据国民经济和社会发展规划、分区规划和国家及本市宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安排区政府投资建设项目的前期谋划储备。

第九条 各项目主管单位负责，根据各类规划、行动计划，结合国家及本市政策和资金支持导向，加强各行业、各区域项目谋划储备工作。

第十条 区政府投资建设项目实行储备制管理，原则上所有区政府投资建设项目必须先行储备、做熟前期。各项目主管单位根据上级决策部署、相关规划和重点建设任务，研提拟储备政府投资建设项目，拟储备项目需明确项目建设单位（以下简称“项目单位”）、建设与征拆内容、方案设计、投资规模、资金来源、后续运维等基本信息。

第十一条 各项目主管单位拟纳入储备的项目，需征求区发展改革委、区财政局、区规自分局及有关部门意见后，按照区政府投资规模报区政府审定。

（一）使用区政府投资资金5000万元以下的基础设施项目、2000万元以下的非基础设施项目，报分管副区长、常务副区长批准。

（二）使用区政府投资资金5000万元以上2亿元以下的基础设施项目、2000万元以上5000万元以下的非基础设施项目，报分管副区长、常务副区长、区长批准。

（三）使用区政府投资资金2亿元以上的基础设施项目、5000万元以上的非基础设施项目，报区政府常务会议审定。

项目区政府投资资金最终投入原则上不得超过政府研究审定金额。

按照本市政府投资项目管理相关政策，市政府确定的建设项目需配套区政府投资资金的，执行市级政策。

第十二条 各项目主管单位负责对纳储项目进行管理，制定项目实施倒排工期表、组织指导项目单位开展前期工作、督促协调项目推进。

第十三条 项目储备期原则上不得超过2年，2年内未开展前期工作的，不再列为储备项目。列为储备项目后，受外部条件影响，项目区政府投资资金投入超过政府研究审定金额的，需重新报区政府审定。

# 第三章 投资审批

第十四条 区政府投资建设项目应严格履行基本建设审批程序。区发展改革委作为区政府投资审批部门，按权限负责区政府投资建设项目投资初审或审批。各项目单位申报审批项目应为区政府审定批准的储备项目。

第十五条 区级审批权限的直接投资项目，项目单位应编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算，或项目建议书（代可行性研究报告）、初步设计概算，或实施方案，依次报区发展改革委审批。

区级政府投资补助项目，项目单位应编制项目资金申请报告，报区发展改革委审批。

项目单位应按照要求准备申报材料，申报材料需达到相应审批阶段深度要求，并对申报材料真实性负责。

第十六条 除涉及国家秘密的项目外，区发展改革委应当通过北京市投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台），使用在线平台生成的项目代码办理政府投资项目审批手续。

区发展改革委应当通过在线平台列明与政府投资有关的规划、产业政策等，公开政府投资项目审批的办理流程、办理时限等，并为项目单位提供相关咨询服务。

第十七条 区发展改革委应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等，从下列方面对政府投资建设项目进行审查：

（一）项目建议书提出的项目建设的必要性；

（二）可行性研究报告分析的项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况；

（三）初步设计及其提出的投资概算是否符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求；

（四）依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。

项目可行性研究报告、初步设计概算、实施方案等审批阶段可以委托中介服务机构评审，评审费用纳入政府投资计划。

对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目（总投资5亿元以上，含5亿元），项目单位应当开展社会稳定风险评估。区发展改革委在中介服务机构评估、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。

第十八条 项目建议书应当对项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措方式以及社会效益和经济效益等进行初步分析。项目建议书的编制格式、内容和深度应当达到规定要求。

可行性研究报告应当对项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险等进行全面分析论证，落实各项建设和运行保障条件，并附按照有关规定取得的相关许可、审查意见等。

初步设计应当明确项目的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等设计方案，达到国家规定的深度，且应当符合可行性研究报告批复内容。

项目单位应当根据初步设计编制投资概算，投资概算需包括国家及本市规定的项目建设所需全部费用，包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等。

第十九条 对下列政府投资项目，可以按照国家及本市有关规定简化需要报批的文件和审批程序：

（一）规划稳定且规划和土地手续齐全的项目可直接审批项目建议书（代可行性研究报告）、初步设计概算。

（二）建设内容单一、建设地点分散、技术方案简单的项目，或不新增建筑面积且按照国家、北京市有关规定不需要办理建设工程规划许可证的项目，可直接审批达到初步设计及概算深度的实施方案。

（三）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目，由项目主管单位按照“一事一议”原则报区政府确定投资审批方式。

（四）国家和北京市已经明确审批方式的项目，按照国家和北京市相关要求执行。

第二十条 经批准的初步设计概算（或实施方案）是控制政府投资项目总投资的依据。项目单位初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位按规定履行相关程序重新报批可行性研究报告。

# 第四章 政府投资计划

第二十一条 区政府投资建设项目使用的区政府投资资金实施计划管理。政府投资年度计划应与本级预算相衔接，区财政局每年将区政府投资建设项目使用的区政府投资资金纳入当年预算。区政府投资计划包括年度政府投资计划和分批次资金安排计划，区发展改革委按照总量控制、动态调整的原则，统筹提出年度政府投资计划和分批次资金安排计划建议。同时，主动接受人大审查监督。

第二十二条 区发展改革委每年第三季度组织启动编制下一年度政府投资计划，项目主管单位负责提出本行业、区域政府投资项目年度政府投资资金需求，区发展改革委统筹提出年度政府投资需求情况及计划安排建议，报区政府常务会、区委常委会批准执行。

纳入年度政府投资计划的项目应当明确项目名称、建设内容及规模、建设工期、项目总投资、年度资金需求及资金来源等事项，包括：

（一）完工项目。计划当年内可取得竣工决算批复、需拨付政府资金尾款的项目。

（二）续建项目。已实现开工建设、计划当年内继续建设且有区政府投资资金需求的项目。

（三）新开项目。计划当年内可实现开工建设的项目。

（四）前期项目。列为储备、计划当年内开展前期工作，需要安排前期费用的项目。

（五）区委、区政府确定的其他符合条件的项目。

第二十三条 区发展改革委依据年度政府投资计划，组织各项目主管单位申报分批次资金安排计划，会同区财政局等部门联审，报区政府同意后，下达分批次资金安排计划。单个项目资金安排遵循以下原则：

（一）列为储备、尚未取得可行性研究报告批复项目可安排不超过区政府投资的5%。

（二）已取得可行性研究报告批复、尚未开工建设项目可安排不超过区政府投资的30%。

（三）已开工项目按照实际需求安排区政府投资。

（四）项目包含的征地拆迁投资可在取得初步设计概算（或实施方案）批复后及征拆资金批复后按照实际需求分阶段安排。

（五）补助资金项目取得资金申请报告批复后可一次性安排资金。

分批次资金安排计划项目应为已列入年度政府投资计划或需求清单的项目。未列入项目，确需纳入分批次资金安排计划下达建设资金的，由项目主管单位按“三重一大”程序报区委、区政府同意后，调整列入年度政府投资计划安排资金。）

第二十四条 各批次资金安排计划下达后，项目主管单位在批次安排金额内，按照财政预算管理要求和实际需求向区财政局申请下达资金。区财政局应当依据批次资金安排计划和项目主管单位申请，及时、足额下达资金指标，项目单位应当在下一批次资金安排前完成资金支出。

# 第五章 项目实施

第二十五条 区政府投资项目开工建设，应当符合有关法律、行政法规规定的建设条件；不符合规定的建设条件的，不得开工建设。

第二十六条 项目单位可以依据自身需要及项目情况，选择具有专业能力的项目管理单位协助推进项目实施。项目管理单位选取应当严格按照相关法律法规履行程序。

第二十七条 政府投资建设项目投资原则上不得超过经核定的概算总投资。项目单位应当按照批准的建设地点、建设规模和建设内容等组织实施区政府投资建设项目。

第二十八条 项目实施过程中，因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等客观原因确需增加投资概算的，项目主管单位应当提出调整方案，投资增加额达到以下条件的，须履行相应审批程序。未经批准，严禁擅自调整。

（一）低于批复投资5%（含）且不超过1000万元的，由项目主管单位报请分管副区长、常务副区长、区长批准。

（二）超过批复投资5%、低于10%（含）或低于5%但超过1000万元的，由项目主管单位报请区政府常务会议审定。

（三）超过批复投资10%的，由项目主管单位报请区政府常务会议审定后，按照规定程序重新报原审批部门审批。

市发展改革委审批权限的区政府投资建设项目调整概算，按照北京市相关政策执行。

第二十九条 项目实施过程中涉及变更且未超批复投资的，由项目主管单位组织适度调整优化，报审批部门备案。

建设地点、建设规模、建设内容发生重大调整的，由项目主管单位按规定程序报请区政府审定后，重新报原审批部门审批。

第三十条 对未按第二十八、第二十九条规定履行调整或变更审批程序，且结算超过批复投资的政府投资项目。

（一）区政府投资资金2亿元以上的基础设施项目、5000万元以上的非基础设施项目，或低于该额度但结算超过批复投资10%以上的，由区审计局组织专项审计，审计报告抄送区纪委区监委、区发展改革委、区财政局，区发展改革委依据审计结果批复项目竣工决算。

（二）使用区政府投资资金2亿元以下的基础设施项目、5000万元以下的非基础设施项目，且结算超过批复投资10%以内的，由项目主管单位报区政府批准后，由区发展改革委开展竣工决算审核。

第三十一条 项目单位应当按照国家有关规定合理确定并严格执行区政府投资建设项目建设工期，项目主管单位负责全过程管控。

第三十二条 区政府投资建设项目建成后，项目单位及项目主管单位应当按照国家及本市有关规定组织竣工验收，并在竣工验收合格后及时办理竣工财务决算。项目单位应当在项目竣工验收合格后6个月内完成项目竣工财务决算材料申报，区发展改革委负责按照相关法律法规进行竣工决算审核。已拨付资金多于审核结果的，结余财政资金，应当按照国家、本市及本区有关规定缴回国库。

第三十三条 对实施过程中终止的项目，由项目主管单位报区政府批准后，由区发展改革委对项目区政府投资资金使用情况进行结算审核，并按照审核结果拨付不足或收缴多余资金。

第三十四条 对区政府投资资金2亿元以上（含2亿元）且已完成竣工财务决算的区政府投资建设项目，区发展改革委委托第三方开展后评价，后评价需在项目完成竣工财务决算完成后1年内实施。对区财政局已开展支出绩效评价的项目，不再重复开展后评价。后评价应当根据项目建成后的实际效果，对项目审批和实施进行全面评价并提出明确意见，并作为项目主管单位后续开展其他政府投资建设项目的重要依据。

# 第六章 监督管理

第三十五条 投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门，应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

第三十六条 投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门，应当建立政府投资项目信息共享机制，完善信用监管机制，通过在线平台实现信息共享。

第三十七条 项目单位应当按照国家有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

区政府投资项目应严格按照全过程跟踪审计要求，由具备资质审计单位根据相关法律、法规和工程合同，对项目建设进行全流程监管。

第三十八条 政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。

第三十九条 政府投资项目的绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项依照有关法律、行政法规和国家及本市有关规定执行。

# 第七章 责任追究

第四十条 有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规给予处分：

（一）超越审批权限审批政府投资项目。

（二）对不符合规定的政府投资项目予以批准。

（三）未按照规定核定或者调整政府投资项目的投资概算。

（四）为不符合规定的项目安排投资补助、贷款贴息等政府投资资金。

（五）履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的情形。

第四十一条 有下列情形之一的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定追究法律责任：

（一）违法违规举借债务筹措政府投资资金。

（二）未按照规定及时、足额办理政府投资资金拨付。

（三）转移、侵占、挪用政府投资资金。

第四十二条 项目单位有下列情形之一的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规给予处分：

（一）未经批准或者不符合规定的建设条件开工建设政府投资项目。

（二）弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金。

（三）未经批准变更政府投资项目的建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更。

（四）擅自增加投资概算。

（五）要求施工单位对政府投资项目垫资建设。

（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目。

第四十三条 项目单位未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规给予处分。

第四十四条 违反本办法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# 第八章 附则

第四十五条 本办法自印发之日起施行。《丰台区政府投资建设项目管理办法（试行）》（丰政发〔2022〕13号）同时废止。