# 附件1

# 美丽怀柔建设2026年行动计划（征求意见稿）

# 怀柔区持续污染防治攻坚2026年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 |  | 完成时限 |  | 牵头部门 |  | 主责单位 |  |  | 协办单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、共筑美丽蓝天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）空气质量目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 巩固怀柔“常态蓝”空气质量改善成效，全力推进美丽蓝天建设，空气质量（PM2.5年均浓度）不高于26微克/立方米，优良天比率达到80%，重污染天数控制在3天以内。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  |  |  |  | 区交通局 区城市管理委 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 各镇乡街道 |  |
| 2 | 深入实施总量减排 | 实现主要大气污染物排放总量持续下降，完成挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）“十五五”减排时序目标任务。新增涉气建设项目严格执行VOCs、NOx等主要污染物排放总量控制，实施“减二增一”削减量替代审批制度。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  |  |  |  | 区交通局 区经济和信息化局 |  |
| （二）推动车（械）新能源化促结构减排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 推动机动车结构优化升级 | 区发改委牵头推动本区新能源车保有量进一步提升。加快机动车新能源化进程，配合市级部门研究制定新能源车年度推进计划并组织实施。力争2026年注册登记汽车中新能源车比例达50%左右。 |  | 年底前 |  | 区发展改革委 |  | 区交通局 区经济和信息化局 区城市管理委 区商务局 区机关事务管理中心 |  |  | 各镇乡街道 |  |
|  |  | 区交通局配合市级部门制定交通运输结构调整工作方案并组织实施。聚焦全区商品车、钢材、快递电商、生活必需品等重点货类绿色运输，货物到发绿色运输比例进一步提升。 |  | 年底前 |  | 区交通局 |  |  |  |  | 区住房城乡建设委 区经济和信息化局 区商务局 |  |
|  |  | 区交通局与公安分局双牵头推动货车新能源化。加快推动老旧营运货车淘汰更新为新能源货车。配合市级部门进一步完善新能源货车优先通行政策并组织实施，引导昼运时间（每日6-7时、9-16时、19-23时）进入本区重点区域（北大街、迎宾路、青春路、南大街、南华大街）行驶的营运货车基本为新能源货车，2026年注册等级货车新能源化率达35%。 |  | 年底前 |  | 区交通局 公安分局 |  |  |  |  | 区商务局 区城市管理委 区经济和信息化局 区生态环境局 |  |
|  |  | 区城市管理委和公安分局双牵头推动生活和建筑垃圾运输车新能源化。配合市级部门制定新能源生活和建筑垃圾运输车优先通行政策并组织实施。推动新增或更新的生活和建筑垃圾运输车基本新能源化。 |  | 年底前 |  | 区城市管理委 公安分局 |  |  |  |  | 区交通局 区住房城乡建设委 |  |
|  |  | 区住房城乡建设委和公安分局双牵头推动混凝土搅拌车新能源化。配合市级部门制定新能源混凝土搅拌车优先通行政策并组织实施。完善《绿色施工管理规程》，鼓励新能源混凝土搅拌车，以及新能源挖掘机、装载机等非道路移动机械“应用尽用”。 至少选取1家混凝土搅拌站开展先行先试，进出搅拌站的牵引车、混凝土搅拌车等车辆基本为新能源。 |  | 年底前 |  | 区住房城乡建设委 公安分局 |  |  |  |  | 区交通局 |  |
|  |  | 推进公共领域车新能源化。新增和更新的公交车、通勤车、环卫车、轻型邮政车、公务车基本实现新能源化（承担应急抢险任务的车辆除外）。 新增和更新的快递轻型配送车、轻型商超配送车80%为纯电动或氢燃料电池汽车。鼓励新增和更新的网约车为新能源车，网约车新能源比率稳步提升。淘汰国四及以下排放标准柴油环卫车50%左右。 |  | 年底前 |  | 区交通局 区城市管理委 邮政怀柔分公司 区商务局 区机关事务管理中心 怀柔环卫公司 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 区商务局负责鼓励汽车消费，促进存量社会小客车更新为新能源车。 |  | 年底前 |  | 区商务局 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 配合市级部门研究摩托车管理工作方案并组织实施。 |  | 年底前 |  | 区交通局 公安分局 |  |  |  |  | 区生态环境局 |  |
|  |  | 区城市管理委配合市级部门研究制定货车和大中客车补能规划并组织实施，结合现有加油站布局规划，统筹充换电、加氢等综合补能需求，推进超充站等补能设施建设。加快在物流园区（物流基地）、大型车停放地、旅游集散地等建设适用于货车、大中型客车的补能设施。 |  | 年底前 |  | 区城市管理委 怀柔供电公司 |  |  |  |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 |  |
| 4 | 推进非道路移动机械结构优化升级 | 推动重点行业企业、工业园区、物流园区（物流基地）、施工工地新增或更新的内部车辆和非道路移动机械有对应新能源产品的，采用新能源；推动混凝土搅拌站、沥青混合料搅拌站、建筑垃圾资源化处理企业等厂内使用的叉车、装载机等机械基本实现新能源化。 |  | 年底前 |  | 区商务局 区住房城乡建设委 区水务局 公路分局 区城市管理委 区园林绿化局 |  |  |  |  | 区经济和信息化局 |  |
|  |  | 市属、区属公园使用的草坪机、割灌机、绿篱机、油锯等园林机械基本实现新能源化。其他园林绿地推广使用新能源园林机械。 |  | 年底前 |  | 区园林绿化局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
|  |  | 配合市住房城乡建设部门依法将使用未经信息编码登记或者不符合排放标准的非道路移动机械的建设单位或者施工单位记入信用信息记录，开展行业督导。住房城乡建设、园林绿化、水务、公路等部门配合市级部门督促施工单位对进出工程施工现场的非道路移动机械在“京环宝”小程序上进行进出场登记。 |  | 长期实施 |  | 区住房城乡建设委 区园林绿化局 区水务局 公路分局 |  |  |  |  | 区生态环境局 各镇乡街道 |  |
|  |  | 加强对《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》(京政发〔2025)7 号)的宣传，加大非道路移动机械检查力度。 区政府投资类项目以及国有企业承建项目招标人应将工程施工过程中新能源机械、新能源车辆使用情况作为响应条款。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城市管理委 区园林绿化局 区水务局 公路分局 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 做好施工工地周边补能设施配套，对于有电量增容需求的，配合施工工地满足电动机械应用场景电力供给；对于现有场站（消纳场、搅拌站等）内新增电动机械用电增容需求予以保障；结合区域实际以及新型储能电站应用示范区建设，研究非道路移动机械补能站建设方案。 |  | 年底前 |  | 区城市管理委 怀柔供电公司 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
| 5 | 加强油气油品监管 | 督促加油站和储油库在夏季错峰装卸油，引导加油站出台鼓励夜间加油的措施。 |  | 6-9月 |  | 区商务局 区生态环境局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
|  |  | 对生产、销售环节的车用油品、氮氧化物还原剂、车用油品清净剂等产品质量开展监督抽查，加强实际使用环节的柴油抽检。 |  | 年底前 |  | 区市场监管局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
|  |  | 坚决打击非标油，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站点。加强对油罐车、加油站油气排放执法检查。 |  | 年底前 |  | 公安分局 区应急局 区生态环境局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
| （三）提升企业含绿量促工程减排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 推动企业“含绿量”提升 | 持续推进重点行业企业绿色升级，以企业“含绿量”提升发展“含金量”。结合本区实际开展绿色挖潜，年底前绿色企业比率平均不低于40%。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  | 区经济和信息化局 区交通局 区城市管理委 区委宣传部 区住房城乡建设委 相关镇乡街道 雁栖湖示范区管委会 |  |  | —— |  |
|  |  | 按市级要求落实《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》。新建的整车制造等重点行业项目环保绩效应达到A级或引领性水平。按市级要求落实《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2025年版）》，依法依规全面退出淘汰类产能、能效低于基准水平和不能稳定达到排放标准的生产工艺。 |  | 年底前 |  | 区发展改革委 区经济和信息化局 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 深入实施强制性清洁生产审核管理，开展清洁生产审核和技术改造升级，推动节能、降耗、减污、增效。结合区级强制性清洁生产审核工作要求，做好审核名单制定、全过程监督落实工作，在督促VOCs年排放量1吨以上重点企业按周期实施清洁生产审核的基础上，结合怀柔区区域特点和管理需求依法确定审核范围。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区发展改革委 区经济和信息化局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
|  |  | 相关职能部门组织企业开展环保技术改造升级，重点行业"一厂一策"精细化治理。持续推进企业环保绩效提升。 持续开展锅炉使用单位环保绩效分级管理，推动开展耦合新能源供热，深度低氮等工程，力争A级和B级锅炉使用单位累计达到20家以上。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区城市管理委 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区交通局 区委宣传部 |  | 相关镇乡街道 雁栖湖示范区管委会 |  |  | 区发展改革委 区水务局 市规划和自然资源委员会怀柔分局 |  |
|  |  | 区生态环境局鼓励企业和项目开展绿色绩效评价，重点推进医药、电子、汽车制造等行业创绿，持续完善绿色企业和绿色项目库。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  |  |  |  | 区经济和信息化局 |  |
| 7 | 推进VOCs精细化管理 | 各行业主管部门推进本行业使用含VOCs产品源头替代。工业企业涂装工序推广使用低VOCs含量胶粘剂；建筑施工、室外构筑物防护和道路交通标识等其他涂装作业，推广使用水性涂料和低VOCs含量胶粘剂；印刷行业全面推进低VOCs产品使用和替代。 严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 公路分局 区委宣传部 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
|  |  | 市场监管部门组织对本区生产、销售的涂料、胶粘剂、清洗剂、油墨等含VOCs产品开展抽检，全年抽样检测量不低于4组。 区住房城乡建设、公路等行业主管部门按照不低于15%的比例对施工工地开展抽检，其中对防水、地坪、防腐、防火等涂料以及胶粘剂、密封胶、美缝剂等类的抽检比例不低于70%。 |  | 年底前 |  | 区市场监管局 区住房城乡建设委 公路分局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
|  |  | 持续规范工业企业日常管理，围绕涉VOCs排放重点行业，按照相关行业排放标准及无组织排放控制要求，督促企业及时更新更换VOCs治理设施耗材，提升VOCs治理设施自动化控制水平，加强整体密闭化管控，提升治理设施废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 按照市级要求，结合2025年《国家污染防治技术指导目录》，对全区使用低效类治理技术的开展整治提升、动态清零。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
| 8 | 深化重点行业治理 | 按照市级要求落实鼓励印刷行业低VOCs物料源头替代情形下末端治理设施适应性试点政策。结合本区实际推动印刷行业企业开展相关工作。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  | 区委宣传部 区经济和信息化局 |  |  | —— |  |
|  |  | 配合市级部门研究制定《汽车维修业污染防治技术规范》并组织实施，按照市级要求落实《汽车维修业大气污染物排放标准》，加强汽修企业全环节监管，加快推进汽修行业创绿升级，绿色汽修数量持续提升。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区交通局 区市场监管局 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 结合《沥青混合料搅拌站绿色生产技术要求和评价方法》和绿色沥青混合料搅拌站测评结果，规范沥青混合料搅拌站排放管理，提升治理和智慧化监管水平。在项目设计、审核、施工等环节推广使用温拌沥青，推动新建市属、区属公路和城市道路基本应用温拌沥青，道路养护项目逐步提升温拌沥青使用比例，温拌沥青使用比例较上一年度提升5个百分点；推广沥青混合料密闭式新能源车，推进沥青混合料清洁运输。 |  | 年底前 |  | 公路分局 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城市管理委 |  |  |  |  | 区发展改革委 |  |
|  |  | 配合市级部门制定出台本市生活垃圾焚烧大气污染物排放标准并组织实施，推动具备条件的生活垃圾焚烧企业进一步减排。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区城市管理委 区市场监管局 |  |  |  |  | 区发展改革委 |  |
|  |  | 继续推行餐饮油烟重点点位包案机制，组织开展治理提升，完成餐饮治理提升5家。 生态环境、商务、市场监管等部门和街道（乡镇）协同做好餐饮油烟源头引导。 鼓励推动中央厨房类餐饮单位的老旧净化装置更换高效油烟净化装置。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区商务局 |  |  |  |  | 区市场监管局 相关镇乡街道 |  |
|  |  | 区商务局和区生态环境局双牵头探索在干洗行业重点企业推进干洗行业全封闭式干洗设备更新，逐步更新淘汰开启式和普通封闭式四氯乙烯干洗机、分体式和普通封闭式石油干洗机，推动干洗行业绿色升级。 |  | 年底前 |  | 区商务局 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
| 9 | 重点产业园区绿色升级 | 加强重点产业园区VOCs精准溯源和精细化管控，重点开展无组织排放排查治理，推动VOCs高值点位得到有效整治。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区经济和信息化局 |  |  |  |  | 雁栖镇 北房镇 怀北镇 |  |
|  |  | 怀柔区雁栖工业区强化VOCs在线监测能力建设，VOCs特征污染物环境浓度力争下降。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区经济和信息化局 |  |  |  |  | 雁栖镇 北房镇 怀北镇 |  |
| （四）强化治理精细化促管理减排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 落实扬尘管控责任 | 各部门各镇乡街道加大扬尘管控力度，持续巩固道路扬尘负荷改善成效，进一步综合治理本区平原地区、各行业工地（场站）出入口差等级道路，差等级道路数量比例不超过2%。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城市管理委 公路分局 区水务局 区园林绿化局 各镇乡街道 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 以3-5月为重点开展扬尘专项治理百日攻坚行动，加强施工扬尘、道路扬尘、裸地扬尘治理，提高城市精细化管理水平。 |  | 长期实施 |  | 区生态环境局 区住房城乡建设委 区城市管理委 公路分局 区水务局 区园林绿化局 |  | 各镇乡街道 |  |  | 区城管执法局 |  |
| 11 | 强化施工扬尘管控 | 进一步提升施工工地绿色施工水平，按照市级修订《绿色施工管理规程》要求，进一步完善绿色施工扬尘管控要求。 |  | 年底前 |  | 区住房城乡建设委 |  | 各镇乡街道 |  |  | 区生态环境局 |  |
|  |  | 开展工地（场站）出口规范管理专项行动，督促各类施工企业落实绿色施工各项要求，严格施工围挡，加强湿法作业，做好具备条件的工地（场站）洗轮机规范安装、使用工作，加强工地出入口车辆管理，拒绝带泥上路行驶。 |  | 长期实施 |  | 区住房城乡建设委 区城市管理委 公路分局 区水务局 区园林绿化局 区城管执法局 |  | 各镇乡街道 |  |  | —— |  |
|  |  | 强化小微工地精细化管理。本区各行业主管部门、各镇乡街道参照《绿色施工管理规程》制定小微工地施工规范。提升架空线入地工程、平房翻建工程、园林工程、拆迁工程、市政道路工程、市政道路管线工程等六类工程规范施工管理，加强施工围挡、湿法作业。 |  | 长期实施 |  | 区住房城乡建设委 区城市管理委 公路分局 区水务局 区园林绿化局 区城管执法局 各镇乡街道 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 推广基坑气膜等全密闭施工先进技术，对于政府投资项目，研究制定使用基坑气膜鼓励政策，积极推广应用。 |  | 年底前 |  | 区住房城乡建设委 公路分局 区水务局 |  | 各镇乡街道 |  |  | 区发展改革委 |  |
| 12 | 严格道路扬尘监管 | 落实《城市道路清扫保洁质量与作业要求》《高速公路清扫保洁质量与作业要求》，城市道路机械化作业率达到97.5%。提高作业保洁标准，有效降低道路尘负荷。 |  | 长期实施 |  | 区城市管理委 公路分局 |  |  |  |  | 怀柔环卫公司 各镇乡街道 |  |
|  |  | 开展平原地区道路扬尘负荷监测，每月对上月监测发现差等级道路全覆盖监测1次，每季度对平原地区各道路全覆盖监测1次；及时提示本区各镇乡街道平原地区、各行业工地（场站）出入口道路扬尘负荷高值情况，督促落实扬尘管控措施及“门前三包”。 |  | 长期实施 |  | 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 持续开展道路“升优”行动。各部门、各镇乡街道严查道路遗撒等违法违规行为，加大夜间执法检查力度，及时组织差等级道路整改提升，实现连续两个月差等级道路动态清零。 |  | 年底前 |  | 区城市管理委 区城管执法局 区交通局 各镇乡街道 |  |  |  |  | 区住房城乡建设委 区水务局 公路分局 区园林绿化局 |  |
| 13 | 优化裸地扬尘监管 | 深入推进“揭网见绿”专项行动，有序推进分类揭网、多元见绿。 |  | 年底前 |  | 区园林绿化局 |  | 各镇乡街道 |  |  | —— |  |
|  |  | 各镇乡街道因地制宜、分类施策，实现裸地动态整治。 |  | 年底前 |  | 各镇乡街道 |  |  |  |  | —— |  |
| 14 | 加强面源污染管控 | 巩固平原地区煤改清洁能源成果，已完成煤改清洁能源替代的地区巩固基本“无煤化”成果。 实现煤炭消费总量保持稳定。 |  | 年底前 |  | 区农业农村局 区市场监管局 区城市管理委 |  | 各镇乡街道 |  |  | 区生态环境局 区发展改革委 |  |
|  |  | 严格落实《北京市烟花爆竹安全管理规定》和本区关于禁止、限制燃放烟花爆竹等规定。探索加强区域烟花爆竹禁限放协同。 |  | 长期实施 |  | 公安分局 区应急局 |  | 各镇乡街道 |  |  | —— |  |
|  |  | 大力倡导市民践行文明祭扫，弘扬时代新风。 |  | 长期实施 |  | 区民政局 区市场监管局 区城市管理委 |  | 各镇乡街道 |  |  | —— |  |
| （五）重点区域强化提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 机动车（械）“含绿量”提升示范项目 | 主责部门联合推动货物绿色运输，建设零排放运输车队，至少达到3家以上。 |  | 年底前 |  | 区商务局 邮政怀柔分公司 区交通局 区城市管理委 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 区住房城乡建设委牵头推动建设“全电工地”，至少在1个施工工地开展“全电工地”实践。 |  | 年底前 |  | 区住房城乡建设委 |  | 区城市管理委 区园林绿化局 区水务局 公路分局 区交通局 |  |  | 各镇乡街道 区生态环境局 |  |
| 16 | 企业“含绿量”提升示范项目 | 主责部门联合推动打造锅炉“创A”标杆，至少建设1家环保绩效A级锅炉使用单位，推进既有锅炉耦合新能源供热。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区城市管理委 区发展改革委 区教委 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
| 17 | 城市精细化治理示范项目 | 打造“0.1微克”精细化治理街道（乡镇），聚焦市委月度工作点评的空气质量待提升街道（乡镇），实施精准帮扶和科学指导，全面提升基层大气污染防治能力和水平，形成可复制、可推广的精细化治理样板模式。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  |  |  | 各镇乡街道 | —— |  |
|  |  | 深化大气治理智慧化监管应用，强化新技术、新装备应用，推动监管模式向数智赋能深刻转型。开展印刷行业源头智慧化监管试点。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
| （六）加强综合保障支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 强化精准科学治污、 | 面向“0.1微克”背景下按照北京市大气污染防治精细化管理需求，探索开展本区PM2.5精细化来源解析、治理路径及污染物排放量动态管控策略、硝酸盐迁移转化机制及防控措施、城市典型含VOCs消费品排放特征及管控策略等研究。 |  | 长期实施 |  | 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 对标空气重污染应急环保绩效评级要求，推动现有、新申报国家和本市AB级、引领性企业，以及具备条件的绿色企业均应安装门禁及视频监控系统并与生态环境部门联网，积极引导企业减少使用国五及以下排放标准燃油车和国三及以下排放标准燃油机械。 按照生态环境部《重污染天气应急减排清单编制技术指南》要求，推动工业企业、混凝土搅拌站、沥青混合料搅拌站、建筑垃圾资源化处理企业和物流园区（基地）等重点用车单位门禁及视频监控系统联网，积极引导企业使用新能源车和非道路移动机械，减少使用国五及以下排放标准燃油车和国三及以下排放标准燃油机械。 |  | 年底前 |  | 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区生态环境局 区商务局 区交通局 区委宣传部 各镇乡街道 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 全面实行排污许可制。重点审核空气重污染应急减排要求等内容是否按规定记载；对重点行业排污许可证质量、2025年度排污许可证执行报告开展常态化审核，审核总数分别不少于持证单位总数的三分之一；2025年度排污许可执行报告按时提交率达到98%以上。督促排污单位依法披露环境信息。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 按照市级要求，公安交通管理，生态环境部门在进京路口开展重型车的人工检查，在联合执法时段对汤河口进京口精准管控设备系统筛选出的红、黄类重点车辆抽查半不少于50%。 结合辖区机械登记台账，聚焦老旧排放标准机械进行执法检测。 |  | 年底前 |  | 公安分局 区生态环境局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
|  |  | 按照市级要求，生态环境部门结合季节特点，以VOCs和NOx为重点，开展涉气固定源执法检查。以空气质量排名靠后区域为重点，配合市级交叉执法和组织区级“点穴”执法。强化污染源自动监控、热点网格、加油站油气回收在线、餐饮在线等非现场执法检查和科技执法手段应用。针对采暖季锅炉、柴油车（械）、餐饮等重点领域开展专项执法。 按照市级要求，公安交通管理、城管执法等部门和街道（乡镇）执法部门依据职责，组织开展贯穿全年的环境问题专项执法检查，加强对移动源、施工工地和露天焚烧等问题的执法检查。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 公安分局 区城管执法局 |  |  |  |  | 区交通局 区住房城乡建设委 |  |
| 19 | 发挥经济政策激励作用 | 在建筑、交通、新能源、技术创新等重点领域，鼓励金融机构落实市级对符合条件企业的信贷、债券、保险等绿色金融支持政策。绿色绩效评价结果作为经济政策激励的重要参考。 |  | 年底前 |  | 区发展改革委 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 加强区级资金统筹，按照污染防治资金管理办法，向环境质量改善情况好、污染防治任务重的单位予以倾斜。 加强项目储备与资金使用管理，并结合实际，相应加大区级财政投入力度。 |  | 年底前 |  | 区财政局 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
| - 二、建设美丽河湖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）水生态环境质量目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 目标任务 |  | 持续巩固水生态环境质量改善成效，地表水国考断面优良水体比例达到国家的目标要求。辖区考核断面达到本市优良水体比例目标要求。怀柔水库等集中式饮用水水源地水质保持稳定达标。地下水水质总体保持稳定。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区水务局 |  | 各镇乡街道 |  |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区农业农村局 区经济和信息化局 |
| 21 | 深入实施总量减排 |  | 实现主要水污染物排放总量持续下降，完成化学需氧量(COD)、总磷（TP）“十五五”减排时序目标任务。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  | 各镇乡街道 |  |  | —— |
| （二）水资源保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 加强饮用水保护 |  | 加强饮用水供水厂站水源水和出厂水水质检测；对水质有不达标风险的饮用水水源，采取水源置换、集中供水、深度处理等措施确保饮用水安全。 |  | 长期实施 |  | 区水务局 |  | 各镇乡街道 怀柔自来水公司 |  |  | —— |
|  |  |  | 统筹实施辖区饮用水水源地规范化建设，对新划定、调整或受水毁影响的水源地（水源井）完善封闭隔离防护设施和保护区标志标识牌，动态清理整治保护区内影响水源安全的环境问题。加强农村水源保护巡查，确保水源井周边30米范围内无污水、无垃圾、无渗厕、无养殖场等污染源。加强水源地风险防范和应急管理。 |  | 长期实施 |  | 区生态环境局 区水务局 怀柔自来水公司 相关镇乡街道 |  |  |  |  | —— |
|  |  |  | 开展全区饮用水水源地环境状况年度调查评估，按国家要求完成系统填报，年底前提交评估报告，实现水源地“一源一档”动态管理。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  | 区水务局 各镇乡街道 |  |  | —— |
|  |  |  | 加强饮用水水质监测评价，按季度向社会公开区级、乡镇级饮用水安全状况信息。 |  | 长期实施 |  | 区生态环境局 区水务局 区卫生健康委 |  |  |  |  | 相关镇乡街道 |
| 23 | 加强地下水保护 |  | 结合生态环境部和全国地下水污染调查评价工作部署，推进填埋场地下水调查评估，查清辖区填埋场地下水污染状况，形成需要重点管控或治理填埋场名单。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区城市管理委 |  | 各镇乡街道 |  |  | 环卫公司 |
|  |  |  | 按照市级部门要求以地下水超采区、重要泉域为重点，落实市级新一轮地下水超采治理实施方案，推进地下水生态修复。 |  | 年底前 |  | 区水务局 |  |  |  |  | —— |
|  |  |  | 核实辖区加油站（点）埋地油罐防渗漏情况，确保加油站（点）采用的双层罐或防渗池等防渗漏措施、防渗漏监测系统完整有效。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  | 各镇乡街道 |  |  | —— |
| 24 | 加强密云水库、官厅水库水系保护 |  | 落实《密云水库水源保护条例》。配合市级部门开展密云水库流域总氮溯源解析，推动总氮控制重点领域区域和主要措施。 |  | 年底前 |  | 区水务局 区生态环境局 |  |  |  |  | 相关镇乡街道 |
|  |  |  | 加强密云水库流域生态保护。持续推进密云水库流域化肥控量，加强农作物病虫害绿色防控技术推广应用和农药科学施用增效工作。加快恢复农村污水收集处理设施正常运转，推进生活污水有效处置；因地制宜建设水源涵养林。 |  | 年底前 |  | 区农业农村局 区水务局 区园林绿化局 |  |  |  |  | 规划和自然资源委员会怀柔分局 区生态环境局 |
| 25 | 节水型社会建设 |  | 持续推进节水型社会建设，全区生产生活用水总量、单位地区生产总值水耗达到市级要求 |  | 年底前 |  | 区水务局 |  | 各镇乡街道 |  |  | —— |
|  |  |  | 健全供水管网漏损管控体系，推进供水管网漏损治理和老旧更新改造工程，城镇供水管网漏损率保持在8%以内。 |  | 年底前 |  | 区水务局 |  | 各镇乡街道 |  |  | —— |
| （三）水环境治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 强化城乡生活污水治理、 |  | 按照市级部门要求，建设污水管线、再生水管线，提升全区污水处理率。 |  | 年底前 |  | 区水务局 |  | 各镇乡街道 |  |  | 区发展改革委 市规划和自然资源委员会怀柔分局 |
|  |  |  | 开工建设怀柔污水处理厂、怀北污水处理厂提标扩建工程。 |  | 年底前 |  | 区水务局 |  | 国资公司 |  |  | —— |
|  |  |  | 针对怀柔区怀北污水处理厂进水BOD5浓度低于100毫克/升的问题，加强排查溯源，编制实施系统化整治方案。 |  | 长期实施 |  | 区水务局 |  |  |  |  | 北京北排京怀水务科技发展有限公司 |
|  |  |  | 聚焦污水收集和集中处理设施运行等方面问题，开展排查整治，加强规范管理，提升污水收集处理效能，防范水环境风险。加强庙城污水处理厂污水收集和集中处理设施运行等方面问题，开展排查整治，加强规范管理，提升污水收集处理效能，防范水环境风险。 |  | 长期实施 |  | 区生态环境局 区水务局 相关镇乡街道 |  |  |  |  | 区经济和信息化局 |
| 27 | 巩固水体整治成效 |  | 加强入河排污口长效监督管理，每季度对辖区内入河排污口开展监督检查，全年完成不低于总数40%的检查任务，其中常态有水排污口现场检查、监测年内实现全覆盖。巩固排查整治成效，违规排污口动态清零。 |  | 长期实施 |  | 区生态环境局 区水务局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |
|  |  |  | 依法依规做好新改扩建入河排污口的设置审批、登记工作。动态更新完善入河排污口管理台账，加强入河排污口排查整治、日常监督检查等信息管理。 |  | 长期实施 |  | 区生态环境局 区水务局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |
|  |  |  | 加大入河污水直排混排问题整治、已完成整治的黑臭水体巡查管护等工作力度。 |  | 长期实施 |  | 区水务局 区生态环境局 |  | 各镇乡街道 |  |  | 区农业农村局 |
|  |  |  | 发挥“河长制”“湖长制”统筹作用，对发现的黑臭、劣Ⅴ类反弹风险较高的水体和支沟毛渠，加强沿线生活污水收集处理，确保污水处理设施稳定运行，开展日常巡查管护，动态清理风险隐患。 |  | 长期实施 |  | 区水务局 区生态环境局 |  |  |  |  | 区农业农村局 相关镇乡街道 |
|  |  |  | 巩固多部门联合执法机制，适时开展跨区域执法。以水环境问题为导向，开展流域“点穴”执法，对水源地、入河排污口和农村污水处理设施等开展专项执法检查。 |  | 长期实施 |  | 区生态环境局 区城管执法局 |  | 各镇乡街道 |  |  | —— |
| （四）水生态保护与修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 提高水系连通性 |  | 统筹生活、生产、生态用水配置，鼓励将再生水用于河湖生态补水，提高城市水系连通性。 |  | 年底前 |  | 区水务局 |  | 各镇乡街道 |  |  | —— |
|  |  |  | 保障重点河流生态流量。配合市级部门实施潮白河等河道生态补水。 |  | 年底前 |  | 区水务局 |  |  |  |  | —— |
| （五）汛期污染防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 加强排查和分析研判 |  | 加强各类风险隐患排查，聚焦重点区域、行业、企业，精准识别影响汛期水质和饮用水安全的主要污染源和各类水环境风险隐患，建立问题清单，推动突出问题整改。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区水务局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |
|  |  |  | 加强分析研判与应急处置，对汛期溢流污染风险较高的水体、重点饮用水水源、湖泊水库等，加强水质监测预警，对发现的水污染问题开展溯源排查，制定实施综合整治方案；对水质出现异常波动的，迅速采取有效处置措施。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区水务局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |
| 30 | 提高溢流污染控制水平 |  | 组织开展雨污混接错接巡查整治。加强厂网联合调度，降雨前提前加大抽升处理，降低管网液位，减少溢流污染。 |  | 年底前 |  | 区水务局 |  | 北京北排京怀水务公司 |  |  | —— |
|  |  |  | 持续开展“清管行动”。汛期前对雨水管涵、雨污合流管涵、雨水口（雨箅子）等进行全面清掏并加大巡查、清理力度。 |  | 6月底前 |  | 区水务局 |  | 北京北排京怀水务公司 |  |  | —— |
| 31 | 强化巡查管护 |  | 强化汛期河湖水环境精细化管理，雨前对马路边沟、无水支流沟渠等开展垃圾杂物清理。雨后对国市考断面所在水体及时清理垃圾、漂浮物。开展雨后入河排口排污检查，严厉打击污水直排、借雨偷排行为。 |  | 长期实施 |  | 区水务局 区生态环境局 区城市管理委 环卫公司 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |
| （六）美丽河湖保护与建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 建设人水和谐的美丽幸福河湖 |  | 怀柔水库基本达到美丽幸福河湖建设要求。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区水务局 京密引水管理处 |  |  |  |  | 相关镇乡街道 |
|  |  |  | 全区有序推进辖区美丽幸福河湖保护与建设任务，结合滨水空间开放共享建设，加强生态缓冲带和微生境构建。鼓励将群众身边的小微水体等纳入保护与建设范围。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区水务局 |  | 相关镇乡街道 |  |  | —— |
| 33 | 开展评估与监管 |  | 参照本市《河流和湖库水生态质量监测与评价技术规范》及美丽河湖参考指标要求，开展全区河湖水生态环境状况监测评价，按季度开展国家及市级考核断面底栖动物指数监测。 |  | 长期实施 |  | 区生态环境局 区水务局 |  | 相关镇乡街道 |  |  | —— |
|  |  |  | 开展美丽幸福河湖保护与建设工作年度评估。对已建成的美丽幸福河湖（雁栖湖）要加强日常监管，鼓励因地制宜采取提升措施，进一步巩固美丽成效。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区水务局 |  | 相关镇乡街道 |  |  | —— |
| 三、保障净土沃壤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）土壤污染防治目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点任务 | 工作措施 |  | 完成时限 |  | 牵头部门 |  | 主责单位 |  |  | 协办单位 |  |
| 34 | 目标任务 | 建设用地和农用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，土壤环境质量保持良好。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区农业农村局 区园林绿化局 市规划自然资源委怀柔分局 区应急局 |  |  |  |  | 区经济和信息化局 区城市管理委 区住房城乡建设委 区粮食和储备局 雁栖湖示范区管委会 各镇乡街道 |  |
| （二）加强建设用地风险防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 加强关停退出企业地块污染管控 | 开展关停退出工业企业原址用地筛查，按照生态环境部要求做好更新地块清单、监测、管控等相关工作；对周边有饮用水源、居民区等敏感受体的高风险地块，推动采取清理残留污染物、设置围挡等措施阻断污染迁移。 优先监管地块污染管控率达到国家考核要求。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 市规划自然资源委怀柔分局 区经济和信息化局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 |  |
| 36 | 持续开展土壤污染防治现状调查 | 推进土壤环境现状数据汇集，建立新、改、扩建建设项目（含排污许可证相关）土壤环境现状调查成果台账。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区经济和信息化局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 雁栖湖示范区管委会 |  |
| 37 | 强化重点监管单位、工业园区土环境管理 | 更新土壤污染重点监管单位名录，督促土壤重点单位落实国家和本市相关标准规范要求，控制有毒有害物质排放、建立土壤污染隐患排查制度、开展自行监测，隐患排查整改合格率达到90%以上。 对土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水开展监测，根据监测结果采取改进措施。 指导重点监管单位对储罐、池体、管道等重点设施设备开展全面排查，有序开展地面防渗、管道可视等绿色化改造。 园区管理机构加强巡查、检查，定期监测开发区内工业企业周边、集中污染防治设施等公共区域的土壤，督促园区内工业企业落实土壤污染防治措施。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 区经济和信息化局 |  |  |  |  | 各镇乡街道 雁栖湖示范区管委会 |  |
| 38 | 完善建设用地再开发利用监管机制 | 市、区两级规划自然资源部门、生态环境部门加强联动，保障“净地”供应。 重点建设用地安全利用率达到100%，或者达到95%以上且当年依法处罚、整改到位。 区教委、卫健、民政等部门做好《中华人民共和国土壤污染防治法》《北京市土壤污染防治条例》等法律法规宣贯。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 市规划自然资源委怀柔分局 区教委 区卫生健康委 区民政局 |  |  |  |  | 区住房城乡建设委 各镇乡街道 雁栖湖示范区管委会 |  |
|  |  | 受污染建设用地采取工程阻隔等措施实施风险管控达到安全利用目标的，在核发建设工程规划许可证时，加强方案审查，避免后续开发建设对工程阻隔造成破坏。 |  | 年底前 |  | 市规划自然资源委怀柔分局 |  |  |  |  | 区生态环境局 区住房城乡建设委 |  |
| 39 | 加强数据共享 | 区规划自然资源部门及时向生态环境部门共享用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地纳入详细规划和供地管理的地块信息。推动国土空间规划、土地用途管制、土壤环境管理等多源数据共享，形成土壤污染源头防控“一张图”。 |  | 年底前 |  | 市规划自然资源委怀柔分局 区生态环境局 |  |  |  |  | —— |  |
| （三）强化农用地安全利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 实施农用地分类管理 | 动态更新农用地类别。根据土地利用变更、土壤和农产品协同监测结果等，完成耕地、园地土壤环境质量类别调整，更新清单，并继续实施耕地、园地分类管理。在重点区域开展设施农用地风险监测。 |  | 年底前 |  | 区农业农村局 区园林绿化局 |  |  |  |  | 区生态环境局 市规划自然资源委怀柔分局 各镇乡 |  |
|  |  | 开展协同监测。落实重点耕地、园地土壤和食用农产品（林产品）协同监测。 |  | 年底前 |  | 区农业农村局 区园林绿化局 |  |  |  |  | 区生态环境局 相关镇乡 |  |
| 41 | 防范农业面源污染 | 推进化肥控量增效。加快化肥控量增效技术和农作物病虫害绿色防控技术的集成创新和推广应用，深化农膜和农药包装废弃物回收处置，地膜残留量实现零增长。 |  | 年底前 |  | 区农业农村局 |  |  |  |  | 区生态环境局 |  |
|  |  | 治理园林绿化面源污染。分类分区分级推进园林绿化农药减量，完成绿色防治技术推广1万亩。 |  | 年底前 |  | 区园林绿化局 |  |  |  |  | 区生态环境局 各镇乡街道 |  |
| 42 | 促进农用地土壤质量提升 | 推进0.4万亩高标准农田建设，0.2万亩农田节水灌溉工程建设和节水改造。推广水肥一体化等节水、抗旱技术。农田灌溉用水有效利用系数达到0.75以上。 |  | 年底前 |  | 区农业农村局 区水务局 |  |  |  |  | 各镇乡 |  |
|  |  | 依据重点区域耕地、园地土壤重金属污染溯源结果，启动整治工作。 |  | 年底前 |  | 区生态环境局 |  |  |  |  | 区农业农村局 区园林绿化局 |  |
| （四）加强未利用地保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 防控未利用地土壤污染 | 加强未利用地保护。组织对滩涂、沼泽等未利用地定期开展巡查，推进未利用地土壤环境监测。巡查检查、监测等发现土壤污染风险的，采取有效措施防控风险并控制开发利用。未利用地被污染的，督促土壤污染责任人清除污染、实施修复。 |  | 年底前 |  | 市规划自然资源委怀柔分局 区城市管理委 区生态环境局 |  |  |  |  | 相关镇乡 |  |

附件2

怀柔区加快绿色低碳转型2026年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应对气候变化 |  |  |  |  |  |  |
| （一）温室气体排放控制目标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 本区全经济范围温室气体净排放量完成市级下达的目标任务。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区发展改革委 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区交通局 区城市管理委 |
|  |  | 本区碳排放量和碳排放强度完成市级下达的目标任务。 | 年底前 | 区发展改革委 |  | 区生态环境局 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区交通局 区城市管理委 |
| （二）完善应对气候变化综合管理体系 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 落实碳排放双控制度 | 按照市级要求，开展碳达峰碳中和综合评价相关工作；研究制定怀柔区2026年碳达峰碳中和工作要点；落实市级碳排放预算管理制度。 | 年底前 | 区发展改革委 | 区生态环境局 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区交通局 区城市管理委 | —— |
|  |  | 落实北京市碳足迹管理要求。 |  | 区生态环境局 | 区发展改革委 区经济和信息化局 | 区市场监管局 |
|  |  | 在建设项目环境影响评价中开展碳排放评价，鼓励对甲烷、氧化亚氮等非二氧化碳温室气体开展核算评价，控制新建项目温室气体排放水平。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
| 3 | 推进碳排放权交易工作 | 确定年度重点排放单位和一般报告单位名单，组织怀柔区纳入北京市碳市场的重点排放单位完成碳排放数据报告、核查、配额清缴等工作，鼓励重点排放单位主动披露碳排放信息。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
| 4 | 开展优秀低碳项目征集 | 加强项目征集组织实施，积极申报先进低碳技术、低碳领跑者、气候友好型区域等项目。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展改革委 区城市管理委 区经济和信息化局 区交通局 | —— |
| （三）深入推进重点领域温室气体排放控制 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 推进能源低碳化发展 | 大力开展能源节约和能效提升，严控化石能源消费总量，天然气消费量得到有效控制。 | 年底前 | 区发展改革委 区城市管理委 |  | —— |
|  |  | 落实北京市可再生能源替代方案，新增能源消费优先由可再生能源提供，可再生能源消费占比达到市级要求。 | 年底前 | 区发展改革委 |  | —— |
|  |  | 大力发展本地光伏、地热、再生水能源，持续提升本地可再生能源发电装机容量，积极扩大绿色电力应用规模，充分发挥碳市场对绿电消纳的促进作用。 | 年底前 | 区发展改革委 区城市管理委 区生态环境局 |  | —— |
| 6 | 构建绿色低碳产业体系 | 大力发展循环经济，提升资源综合利用能力，生活垃圾资源化利用率达80%以上。 积极开展零碳园区建设，推动产业园区低碳升级改造。 | 年底前 | 区城市管理委 区发展改革委 |  | 区经济和信息化局 |
|  |  | 严格落实新建数据中心能效标准，持续推动数据中心节能降碳改造，鼓励新建及改扩建数据中心扩大可再生能源应用和余热利用，实现新建及改扩建数据中心绿电占比超过60%。 | 年底前 | 区经济和信息化局 区发展改革委 区生态环境局 |  | —— |
| 7 | 推进建筑领域低碳化 | 按照市级要求，落实建筑全生命周期碳排放管控措施，推动建筑领域碳排放得到有效控制。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 |  | 区生态环境局 |
|  |  | 提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例，推动绿色建筑高质量发展。 推进大型公共建筑进行能效分级，鼓励普通公共建筑参与能效分级，结合城市更新，持续推进公共建筑节能绿色化改造。全面推广装配式建筑。 开展建筑用能电力替代行动，推进建筑光伏一体化建设。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区发展改革委 |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 |
|  |  | 推动本区供热系统绿色低碳转型，大力发展可再生能源供热，全区可再生能源供热面积占比达到市级要求。 鼓励再生水厂、污水处理厂周边地区，优先采用再生水（污水）热泵系统供暖。推动数据中心、垃圾焚烧厂等余热回收利用。 | 年底前 | 区城市管理委 区发展改革委 区水务局 区经济和信息化局 |  | —— |
| 8 | 加强城市绿色交通体系建设 | 坚持慢行优先、公交优先、绿色优先，持续提升本区绿色出行比例。 | 年底前 | 区交通局 |  | —— |
| 9 | 控制非二氧化碳温室气体排放 | 严格控制废弃物处置、污水处理、农业、能源等领域甲烷排放，促进甲烷资源化利用。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区城市管理委 区水务局 区农业农村局 | —— |
| （四）加强城市气候适应性建设 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 深化适应气候变化基础能力建设 | 推动落实《北京市适应气候变化行动方案》《北京市气候变化健康适应行动实施方案》，传播城市适应气候变化理念。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫生健康委 |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区发展改革委 区应急局 区气象局 区水务局 区住房城乡建设委 |
|  |  | 提升监测预警能力，健全气象监测和自然灾害预警系统，进一步提高短时临近气象预报精准度，加大重点区域的精准预测预警。 按照市级要求，开展城市气候变化影响和风险评估工作。 | 年底前 | 区气象局 区生态环境局 |  | —— |
| 11 | 强化重点领域气候韧性 | 将适应气候变化理念融入城市规划，在规划实施阶段，充分考虑气候因素。 持续开展海绵城市建设，建成区海绵城市达标面积比例达到44%。 强化应急预案和部门联动工作机制，做好极端天气事件应对。 持续提升能源、基础设施、生态系统、农业等重点领域适应气候变化能力。 | 年底前 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区水务局 区应急局 区城市管理委 区发展改革委 区园林绿化局 区农业农村局 |  | —— |
| （五）强化综合保障和能力建设 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 加强统计核算能力建设 | 规范编制近三年区级温室气体排放清单。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区统计局 |
|  |  | 夯实碳排放核算数据基础，定期统计核算全区能源运行碳排放情况，按照市级要求，开展碳排放形势分析会商。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 区城市管理委 |  | 区统计局 |
| 13 | 强化应对气候变化政策支持 | 积极争取对减缓和适应气候变化项目的资金支持。加大对低碳项目资金支持，鼓励先进低碳技术研发推广和项目建设。按照市级要求，推动碳足迹、碳普惠等智慧化管理系统建设。 | 年底前 | 区发展改革委 区生态环境局 区经济和信息化局 |  | —— |
| 二、“无废城市”建设 |  |  |  |  |  |  |
| （一）主要目标 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 任务目标 | 实施全域“无废城市”建设工作方案，推进全域“无废城市”建设，危险废物填埋处置量占比同比降低。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区城市管理委 各镇乡街道 |
| （二）加强固体废物管理 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 强化工业固废源头减量和高效利用 | 引导工业固废源头减量。强化建设项目环境影响评价管理，在环境影响评价文件中明确一般工业固体废物产生强度、环境管理要求、产生和利用处置情况。依法开展清洁生产审核，将一般工业固体废物产生量降低情况纳入清洁生产评价和美丽工厂指标体系。推广先进技术，引导一般工业固体废物产生强度高于0.2吨/万元的制造业企业转型升级。 | 年底前 | 区生态环境局 区经济和信息化局 区发展改革委 |  | —— |
|  |  | 落实市级关于一般工业固体废物环境统计填报工作。推动实现粉煤灰、脱硫石膏、生活垃圾焚烧炉渣和可再生类废物全部利用。初步建立废动力电池收集转运体系。 | 年底前 | 区生态环境局 区经济和信息化局 |  | 区城市管理委 |
| 16 | 提升生活垃圾分类实效 | 推动机关事业单位和公共机构无纸化办公，鼓励电商、快递等重点领域，使用可循环重复利用包装，从源头上减少一次性塑料制品使用。在写字楼、产业园区等快递、外卖数量较多区域，持续开展快递包装、外卖餐盒回收。生产、销售、快递等企业减少二次包装，加强纸箱回收复用。 | 年底前 | 区发展改革委 区精神文明办 区机关事务管理中心 区教委 区经济和信息化局 区城市管理委 区商务局 区市场监管局 怀柔邮政公司 |  | 区生态环境局 |
|  |  | 提高再生资源回收利用水平。扩大智能回收机进社区覆盖范围，完善直达居民的便民回收体系，完成120个以上小区（村）便民回收渠道布局。 | 年底前 | 区城市管理委 |  | 各镇乡街道 |
|  |  | 加强医疗机构废弃物管理，推动输液瓶（袋）规范回收利用。积极引导废弃电器电⼦产品处理企业工艺升级。 | 年底前 | 区卫生健康委 区城市管理委 区生态环境局 |  | 区市场监管局 公安分局 |
|  |  | 提升生活垃圾处理设施效能。积极推广AI智能焚烧系统，开展焚烧设施协同处置园林绿化废弃物、农业固体废物、市政污泥等试点。 | 年底前 | 区城市管理委 |  | 区生态环境局 区园林绿化局 区农业农村局 区水务局 |
| 17 | 强化建筑垃圾全过程治理 | 将施工现场建筑材料资源利用措施纳入绿色施工管理要求。装配式新建建筑施工现场、新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）产生量每万平方米分别低于200吨、300吨。鼓励装配式新建建筑施工现场、新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）产生量每万平方米分别低于140吨、210吨。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 |  | —— |
|  |  | 完善建筑垃圾管理与服务平台，推动实现全过程数字化监控，强化闭环管理。探索完善建筑垃圾处置收费机制；健全建筑垃圾运输企业“风险+信用”分级评价体系。 | 年底前 | 区城市管理委 |  | 区住房城乡建设委 区交通局 区水务局 区园林绿化局 |
|  |  | 持续提升建筑垃圾资源化综合利用水平。推进建筑垃圾再生产品无废低碳认证。鼓励符合标准的建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中应用，使用财政性资金以及国有投资占控股或者主导地位的建设工程上，在技术指标符合设计要求及满足使用功能的前提下，在道路、园林绿化、河道治理、人行步道等指定部位应用尽用建筑垃圾再生产品，原则上不少于30%。 | 年底前 | 区城市管理委 区住房城乡建设委 区市场监管局 |  | 区交通局 区水务局 区园林绿化局 |
| 18 | 严密防控危险废物环境风险 | 严格控制危险废物填埋量，开展生活垃圾焚烧飞灰减量处理工艺应用试点，生活垃圾焚烧企业压减飞灰填埋量。 | 年底前 | 区生态环境局 区城市管理委 |  | —— |
|  |  | 按照市级部门工作要求，提升收运、利用、处置能力。持续完善小微产废单位危险废物收集转运试点及“小箱进大箱”医疗废物收运体系。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫生健康委 |  | 区交通局 公安分局 |
|  |  | 依托固体废物综合管理信息系统，推动产废单位开展危险废物“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设试点。按照市级部门工作要求，在二级及以上医院探索开展医疗废物电子转移联单。 | 年底前 | 区生态环境局 区卫生健康委 |  | —— |
| 19 | 推动其他固体废物资源化综合利用 | 加强秸秆综合利用，综合利用率稳定保持在99%以上，按照市级部门工作要求，稳步推进农作物秸秆综合利用重点区建设。推动开展畜禽粪污无害化技术试验，探索粪肥利用典型模式。强化粪肥还田利用监管，建设清洁生产减排、粪污无害化处理基地。有序推动规模化养殖场畜禽粪污减排、处理与利用设施升级改造。 | 年底前 | 区农业农村局 |  | 各镇乡 |
|  |  | 开展园林绿化废弃物资源化处置情况及需求摸底工作，持续推动园林绿化废弃物资源化利用技术研究和推广应用，宣传园林绿化废弃物资源化利用成效。健全收集利用处置体系，推动平原生态林、公园园林绿化废弃物“不出林”“不出园”。 | 年底前 | 区园林绿化局 |  | 各镇乡街道 |
|  |  | 推动市政污泥与生活垃圾、餐厨垃圾等协同处理试点，研究提升污泥本地资源化利用和处置保障能力。 | 年底前 | 区水务局 |  | 区园林绿化局 区城市管理委 |
| 20 | 开展固废排查治理 | 全面开展工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、市政污泥等固体废物非法运输、倾倒、填埋、处置排查。依法及时查处违法行为，指导督促责任主体制定整改方案并落实整改。持续开展建筑垃圾“零点行动”，严厉打击非法跨省转移处置固体废物行为。 | 年底前 | 区生态环境局 公安分局 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区住房城乡建设委 区城市管理委 区交通局 区水务局 区园林绿化局 |  | 各镇乡街道 |
|  |  | 开展生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理工作，科学评估填埋场风险状况，“一场一策”制定综合治理方案。 | 年底前 | 区生态环境局 区城市管理委 |  | 区发展改革委 |
| 21 | 打造无废标杆 | 细化辖区“无废城市”建设工作措施。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | —— |
|  |  | 推进“无废细胞”建设，打造特色鲜明的“无废”样板。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 |
|  |  | 推动中关村怀柔园启动开展“无废园区”建设。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区经济和信息化局 |
| 22 | 加强药品使用管理 | 加强抗菌药物临床应用管理，开展抗菌药物及细菌耐药监测；严格落实零售药店凭处方销售处方药类抗菌药物。 | 年底前 | 区卫生健康委 区市场监管局 |  | 各镇乡 |
|  |  | 实施兽用抗菌药使用减量化行动；配合市级部门开展兽药质量监督抽检、动物源细菌耐药性监测；强化兽药使用监督管理，提升养殖环节规范用药水平。 | 年底前 | 区农业农村局 |  | 各镇乡 |
| 23 | 提升新污染物监管能力 | 按照市级部门工作要求，探索建立医疗、畜禽养殖、制药等重点领域抗生素生产使用量统计渠道。研究推动居民家庭废药品回收。 | 年底前 | 区卫生健康委 区医疗保障局 区农业农村局 区市场监管局 区生态环境局 区城市管理委 |  | 各镇乡 |
|  |  | 严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。推广应用高效低风险农药，开展农药使用风险隐患排查，提高使用者科学安全用药意识和水平。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 |  | 各镇乡 |
|  |  | 按照市级要求完成2026年度化学物质环境信息统计调查工作。开展水体新污染物的监测和防治。开展全氟化合物赋存及风险研究、污水处理厂抗生素迁移转化及环境风险评估等前瞻性研究。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 |  | —— |
| 三、加强生态保护 |  |  |  |  |  |  |
| （一）生态环境质量状况目标 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 目标任务 | 全区生态环境质量指数（EI）力争稳中向好。 | 年底前 | 区生态环境局 各镇乡街道 |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区园林绿化局 区水务局 |
| （二）强化生物多样性保护 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 健全保护机制 | 继续推动落实《怀柔区生物多样性保护联席会议制度》，统筹提升生态环境质量，推进生态保护修复监管工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区园林绿化局 区农业农村局 区水务局 |
|  |  | 印发实施《北京市怀柔区生物多样性保护规划》，推进落实区域生物多样性保护重点任务。强化重点保护野生动植物及地方特色物种保护，优化生物多样性就地保护体系，加强生物多样性保护重要区域的监督管理。 | 年底前 | 区生态环境局 区园林绿化局 |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区农业农村局 区水务局 |
| 26 | 加强监测评估 | 按照国家相关技术规范，持续开展生物多样性本地调查，结合实际选取典型区域，组织开展生物多样性观测工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 相关镇乡街道 |
| 27 | 强化外来入侵物种防控 | 做好引进植物审批监管和豚草、番茄潜叶蛾、空心莲子草、美国白蛾、松材线虫等外来入侵物种的监测与综合治理。 | 年底前 | 区农业农村局 区园林绿化局 |  | 区水务局 区生态环境局 相关镇乡街道 |
| 28 | 保护重点生物遗传资源 | 推进国家林草种质资源库（圃）规范化管理。 | 年底前 | 区园林绿化局 |  | 相关镇乡街道 |
|  |  | 加强重点农作物、畜禽、水产等种质资源保护。 | 年底前 | 区农业农村局 |  | 相关镇乡街道 |
| 29 | 加强执法检查 | 依法查处破坏陆生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏林木种质资源等违法行为。对陆生野生动物及其制品交易进行监督检查。开展保护鸟类活动和持续打击非法捕猎贩卖鸟类联合行动，依法快速、持续、坚决、有效打击非法捕猎贩卖鸟类行为。 | 年底前 | 区园林绿化局 |  | 公安分局 区市场监管局 区城管执法局 |
|  |  | 依法查处破坏水生野生动植物资源及栖息地、侵占和破坏农作物种质资源以及擅自引进、释放、丢弃外来物种等违法行为。对水生野生动物及其制品交易进行监督检查。 | 年底前 | 区农业农村局 |  | 区园林绿化局 公安分局 区市场监管局 |
| （三）维护生态空间格局稳定性 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 着力提升建成区绿视率 | 推进园林绿化“增绿提质”。推进生物多样性保护，建设生态保育小区3处，提升平原生态林养护经营示范区2处、新增1处。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 各镇乡街道 | —— |
|  |  | 推进建筑物墙面、围栏、围墙垂直绿化，建设屋顶花园，优化乔灌草立体结构，提升城市生态系统质量；推进花园住宅建设；在市级统一工作部署下，开展建成区绿视率调查评估，研究提升措施。 | 年底前 | 区园林绿化局 区住房城乡建设委 区生态环境局 | 各镇乡街道 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 |
| 31 | 加强重要生态空间监督管理 | 落实《进一步加强生态保护红线管理工作的意见（试行）》，实施分区差别化管控，规范人为活动。严格落实国土空间用途管制。加强对生态保护红线内临时用地管理及后期恢复的监督。 严格开展自然保护地监督管理，按国家要求，推进自然保护地体系建设。 发挥北京旅游工作协调机制作用，规范生态空间旅游活动。 组织开展重要生态空间生态问题线索监测核实，推动处理处置。 | 年底前 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区园林绿化局 区文化和旅游局 区生态环境局 | 相关镇乡街道 | 区水务局 公路分局 |
|  |  | 进一步加强自然保护地和生态保护红线的常态化监管，选取矿山修复治理典型区域，探索开展生态修复治理成效评估工作，强化生态环境监督。开展生态问题线索的监测、核查、整改；重点开展对违法违规旅游活动的管控，严格查处不符合空间管控要求的违法违规行为。组织开展生态用地变化线索实地核查，提高生态保护精细化水平。 | 年底前 | 区园林绿化局 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区生态环境局 | 相关镇乡街道 | —— |
| 32 | 加强资源开发利用活动监督 | 持续打击私挖盗采活动，严格查处涉矿违法犯罪行为。 | 年底前 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 | 相关镇乡 | 区生态环境局 |
| 33 | 统筹推进实施生态保护修复 | 在保障防洪排涝安全的前提下，恢复自然岸线，加强河湖现状自然岸线保护。 | 年底前 | 区水务局 | 相关镇乡街道 | —— |
| （四）促进生态保护可持续发展 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 推进区域生态协同治理 | 积极配合市级部门推进燕山—塞罕坝国家公园创建。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 相关镇乡 | —— |
|  |  | 推进京津冀林木良种备案互认。加强京津冀美国白蛾、松材线虫、春尺蠖等林业有害生物协同防控，联动开展动态监测、趋势会商、科普宣传及检疫检查。 | 年底前 | 区园林绿化局 | 相关镇乡街道 | 公安分局 |
| 35 | 开展GEP-R核算和应用 | 配合市级部门深化GEP-R核算结果在全市横向交换补偿中的应用，完善GEP-R与GDP交换补偿方案，推动将生态优势更大程度转化为发展动能，促进“绿水青山”向“金山银山”的良性转化。 | 年底前 | 区发展改革委 |  | 区生态环境局 各镇乡街道 |
|  |  | 积极配合市级部门实施《北京市生态系统调节服务价值（GEP-R）核算方案》，主动对接，及时掌握本区和镇乡（街道）的核算数据，做好数据共享工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 区发展改革委 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区水务局 区农业农村局 区园林绿化局 区气象局 各镇乡街道 |
|  |  | 积极配合市级部门优化以生态贡献为导向的纵向生态补偿，做好GEP-R在生态涵养区综合性生态保护补偿中的应用，并逐步提高与GEP-R挂钩的补偿资金比例，提高生态贡献区生态保护和绿色发展的内生动力。推动补偿资金用于生态环境改善领域。 | 年底前 | 区财政局 |  | 区发展改革委 区生态环境局 |
|  |  | 以市级GEP-R核算结果为依据，积极推动区域GEP-R提升。深入推进山水林田湖草一体化保护修复，加强天然林保护和浅山区低效林改造，提升森林质量；增强地表水调蓄能力，提升河道连通性，加强流域土地开发利用管控，保护天然水域和湿地生态功能，推动GEP-R各项指标稳步提升。 | 年底前 | 区生态环境局 区发展改革委 | 区园林绿化局 区水务局 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 相关镇乡街道 |
| 36 | 深化生态文明示范创建 | 按照国家部署，开展第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地评估工作。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区委生态文明委成员单位 各镇乡街道 |
|  |  | 深入推进“两山”理念落地见效。高标准开展生态文明建设示范区建设工作，落实年度目标任务，巩固提升创建成果，并于每年5月底前通过生态文明示范建设管理平台提交上一年度建设指标达标情况，努力提高示范水平。高标准开展“两山”基地，落实年度目标任务，持续推进“两山”转化实践，不断加强“两山”转化路径及长效机制的创新探索，总结凝练和推广具有地方特色的“两山”转化经验模式，并于每年5月底前通过生态文明示范建设管理平台提交上一年度工作进展，积极提升“两山”转化成效。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区委生态文明委成员单位 各镇乡街道 |
|  |  | 推动落实生态文明示范创建后评估长效机制。根据后评估结果，进行问题分析、对策研究、典型挖掘和总结提升，巩固创建成果。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区委生态文明委成员单位 各镇乡街道 |

附件3

怀柔区深化协同多元共治2026年行动计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头部门 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、推动京津冀美丽中国先行区建设 |  |  |  |  |  |  |
| （一）建设绿色低碳转型先行区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 持续推动重点领域绿色低碳转型 | 积极开发利用本地可再生能源，加强与市级部门沟通。 | 持续推进 | 区发展改革委 |  | —— |
|  |  | 区经济和信息化局鼓励先进制造和智能装备制造、生物医药等重点行业企业结合绿色诊断服务，提升企业绿色制造水平。争创国家级或市级绿色工厂和本市美丽工厂。完成一般制造业企业疏解退出提质5家。 | 年底前 | 区经济和信息化局 |  | 区生态环境局 |
|  |  | 按照全市统一工作安排，协助推进跨省零排放货运通道建设，在高速公路、普通国省干线等因地制宜建设重型货车充换电站、加氢站，大力推广零排放货运车。 | 持续推进 | 区经济和信息化局 区交通局 区城市管理委 |  | —— |
| （二）建设环境质量改善先行区 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 强化大气污染联防联控 | 深化区域大气污染防治联防联控，完善秋冬季长时间大范围污染过程区域联动减排机制，联动应对中重度污染天气，协同开展重大活动空气质量保障。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区空气重污染应急指挥部成员单位 | —— |
|  |  | 完善重点行业企业空气重污染绩效分级管理，更新完善应急减排清单，按照绩效分级实施差异化减排措施。 | 长期实施 | 区生态环境局 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区交通局 区委宣传部 | 区空气重污染应急指挥部成员单位 |  |
|  |  | 严格秸秆露天焚烧监管。按照市级部门要求，推进区域秸秆焚烧管控协同。 | 年底前 | 各镇乡街道 |  | 区农业农村局 区城市执法局 区生态环境局 |
|  |  | 强化空气污染过程应对，相关职能部门共同推进重点用车单位、施工工地在空气污染应对期间使用新能源或国六排放标准车辆（特种车辆、危化品车辆等除外），使用新能源或国四排放标准非道路移动机械（紧急检修作业机械除外）。相关职能部门鼓励签订用车（械）合同时优先选择新能源车或国六排放标准车、新能源或国四排放标准非道路移动机械。 | 长期实施 | 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 区城市管理委 公路分局 区水务局 区园林绿化局 区交通局 |  | —— |
| 3 | 强化水环境联保共治 | 加强上下游协作共治。配合落实密云水库上游流域横向生态保护补偿协议，完成补偿协议成效评估，落实新一轮密云水库流域横向生态保护补偿机制。加强与密云区、延庆区协同联动，强化水源涵养区水环境风险管控和应急联动，共同保护密云水库。 | 持续推进 | 区水务局 区财政局 区生态环境局 相关镇乡街道 |  | 区发展改革委 |
| 4 | 深化土壤污染管控 | 促进危险废物资源化利用，探索“点对点”定向利用试点。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 各镇乡街道 |
| （三）建设生态安全保障先行区 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 强化生态安全保障 | 提升极端天气气候事件监测预警能力，强化应急预案和部门联动工作机制，区域协同做好极端天气事件的信息共享和过程应对。 | 持续推进 | 区气象局 区应急局 区水务局 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区城市管理委 区生态环境局 |  | —— |
|  |  | 完善潮白河重点防洪工程，加强上下游协同。 | 持续推进 | 区水务局 | 相关镇乡 | —— |
| （四）建设美丽样板实践先行区 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 打造绿色发展协作新模式 | 怀柔区与丰宁县共享文旅资源，加强区域间文旅创新合作。 | 持续推进 | 区文化和旅游局 |  | 相关镇乡 |
| 7 | 打造美丽宜居新标杆 | 落实美丽城市建设实施方案等要求，结合功能定位、辖区特点等，以美丽蓝天、美丽河湖、美丽新城、美丽乡村、美丽家园为导向，研究谋划“十五五”时期重点任务措施，梯次推进美丽城市建设。 结合辖区实际，因地制宜推进美丽细胞建设。年底前，推广1个典型案例。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区发展和改革委 区经济信息化局 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区住房城乡建设委 区交通局 区文化和旅游局 区商务局 区机关事务管理中心 | 各镇乡街道 |
| 8 | 建设美丽乡村 | 深入推进农村环境整治。完成农村环境整治任务，持续巩固整治成效，实现基本看不到“脏乱差”、基本闻不到臭味、基本听不到村民怨言。 | 年底前 | 区生态环境局 区农业农村局 区水务局 区城市管理委 |  | 各镇乡街道 |
|  |  | 强化农村黑臭水体治理。落实《北京市怀柔区农村黑臭水体治理工作方案》，动态更新清单，实现农村黑臭水体动态销账。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 区农业农村局 区城市管理委 |  | 各镇乡街道 |
|  |  | 按照北京市美丽乡村巩固提升目标指引，按要求进一步夯实农业农村现代化的生态环境基础。 | 年底前 | 区生态环境局 区农业农村局 区发展改革委 区财政局 市规划自然资源委怀柔分局 区住房城乡建设委 区城市管理委 区水务局 区市场监管局 区园林绿化局 | —— | 各镇乡街道 |
|  |  | 推进片区化推进美丽乡村建设。配合市级部门选择基础条件好、基层组织积极性高、群众意愿强的乡镇，开展美丽乡村先行先试应用场景的宣传推介。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区农业农村局 区发展改革委 区财政局 市规划自然资源委怀柔分局 区住房城乡建设委 区城市管理委 区水务局 区市场监管局 区园林绿化局 | 相关镇乡街道 |
|  |  | 加强工作统筹谋划。9月底前，配合市级部门对照目标指引，确定下一年度重点村庄补短板任务、整区推进建设任务和拟推介美丽乡村先行先试片区名单等。 | 10月底 | 区生态环境局 |  |  |
| （五）建设科技创新引领先行区 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 深化区域协作机制 | 在京津冀协同发展机制框架下，配合市级部门充分发挥生态协同专题工作组机制作用，加强生态环境信息共享、工作交流，不断推进生态环境联建联防联治走深走实。 | 持续推进 | 区发展改革委 区生态环境局 区园林绿化局 |  | —— |
|  |  | 继续落实京津冀生态环境联动执法工作机制，聚焦重点区域、重点领域、重点时段等，开展联合联动执法，打击违法行为。聚焦进京口、跨境断面等加强与交界市（区、县）日常工作联动、执法信息共享，不断形成工作合力。 | 持续推进 | 区生态环境局 公安分局 |  | —— |
|  |  | 落实生态环境损害赔偿案件协同办理机制，与相邻地区生态环境部门进行线索共享。配合市级部门推动建设或划定生态环境损害综合性修复区域。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | —— |
|  |  | 强化区域环境影响评价会商，推进京津冀生态环境分区管控协同联动。结合辖区实际选取典型生态环境管控单元开展重点攻关，提升辖区生态环境分区管控水平。协同做好跨区域生态环境信访投诉举报问题调查处理。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 相关镇乡街道 |
| 二、多元共治加快形成绿色生产生活方式 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 提升生态环境监测监管能力 | 配合推进一体化监测网络建设。配合市级部门完成颗粒物溯源监测网络性能提升，协助推进地表水水质自动监测站数智化升级和高山综合背景站建设。 逐步强化“三监联动”数据支撑，在现有的企业VOCs排放平台、企业入管网排口数据的基础上，结合智能化监测网络的构建情况，逐步将“餐饮油烟在线监控系统”与“企业用电监管平台”纳入“三监联动”模块，助推“非现场”执法检查比例提升。 | 年底前 | 区生态环境局 各镇乡街道 |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区住房城乡建设委 区水务局 区园林绿化局 区农业农村局 |
|  |  | 加强对生态环境质量监测站点的保障。积极推进建立实验室信息管理系统（LIMS）建设。落实检验检测机构资质认定及《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025 年）》要求，保障区级监测机构人员数量。协助市生态环境监测中心推进“市区乡”三级生态站建设。推进区级监测站数智“黑灯”实验室建设。 提升视频监控、电力监控等污染源非接触式监测能力，完善污染源监测一张网，并与市生态环境局联网。 加大排污单位自行监测检查力度，同步强化监测技术服务机构延伸检查。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 相关镇乡街道 |
|  |  | 推进部门联动，开展执法协作，强化行刑衔接。按照市级要求，开展生态环境监测弄虚作假问题专项整治行动。 | 年底前 | 区生态环境局 区市场监管局 公安分局 |  | —— |
|  |  | 严格规范现场执法检查，深化实施监管、监察、监测“三监联动”工作机制，强化非现场执法检查，坚持包容审慎，持续提升执法效能。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | —— |
| 11 | 探索噪声多元治理新模式 | 国控站点功能区声环境质量夜间达标率达到考核要求。 | 年底前 | 区生态环境局 | 泉河街道 | —— |
|  |  | 开展噪声敏感建筑物集中区域划分工作。 | 年底前 | 区生态环境局 |  | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 |
|  |  | 住建部门加强物业的管理引导、各镇乡街道加强引导基层自治组织及时劝阻、调解社会生活噪声扰民行为。结合我区实际，开展宁静小区建设，引导噪声治理从“被动防控”向“主动引导”转型，力争形成可复制可推广的社会共治经验。 | 年底前 | 各镇乡街道 |  | 区住房城乡建设委 区生态环境局 |
|  |  | 百项噪声治理工程涉及1项重点点位固定设备噪声治理工作。 | 年底前 | 区生态环境局 相关镇乡街道 |  | —— |
|  |  | 加大夜间施工证明服务指导力度。对未办理夜间施工许可违法夜间施工的工程项目加大查处力度。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区城市执法局 | 各镇乡街道 | 区生态环境局 |
|  |  | 区交通局牵头制定交通噪声缓解年度治理计划，组织百项噪声治理工程涉及1项交通噪声治理。 | 年底前 | 区交通局 | 公安分局 区城管委 公路分局 相关镇乡街道 | 区住城乡建设委 区财政局 区生态环境局 |
|  |  | 百项噪声治理工程涉及1项重点点位公共场所噪声治理。 | 年底前 | 公安分局 区园林绿化局 | 相关镇乡街道 | 区生态环境局 |
|  |  | 公园管理单位落实公园噪声污染防治工作，加强公园噪声管理；推动公园娱乐健身文化活动噪声系统治理。 | 年底前 | 区园林绿化局 公安分局 | 相关镇乡街道 | 区生态环境局 |
|  |  | 强化校园广播噪声扰民问题处置统筹力度，指导推动中小学校、幼儿园依托定向扬声技术减少噪声广播扰民影响，改善校园周边声环境质量。 | 年底前 | 区教委 区生态环境局 |  | 公安分局 |
| 12 | 深化生态环境接诉即办“管家”机制 | 推动信访工作法治化，依法办理生态环境类诉求。畅通“12345”市民诉求表达渠道，及时有效解决群众反映的生态环境领域的诉求。加强接诉即办深度分析，研判诉求趋势，做好“未诉先办”工作，从源头解决问题。深化生态环境接诉即办“管家”机制，强化接诉即办办理质量，着力解决好市民反映的油烟、噪声等共性问题。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | 区城指中心 |
| 13 | 引导企业落实生态环境保护主体责任 | 鼓励企业开展节能减碳、污染治理先进技术应用，提升能效、水效、污染物和碳排放绩效。相关职能部门支持企业进行ESG信息披露，推动环保设施向公众开放，提高企业落实生态环境保护主体责任意识。 | 长期实施 | 区生态环境局 区发展改革委 |  | —— |
|  |  | 推进生态环境分区管控在“多规合一”协同平台、国土空间规划体系中的系统应用，强化生态分区管控系统完善和部门协作，相关职能部门服务支持企业投资和区域绿色发展。 | 持续推进 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 区发展改革委 区生态环境局 |  | —— |
|  |  | 优化营商环境，实施环评与排污许可“两证合一”制度化，建立工作流程，主动服务，区生态环境局在企业自愿基础上，环评与排污许可两项审批一并受理，一并许可。 | 持续推进 | 区生态环境局 |  | —— |
| 14 | 鼓励全民行动共建共治共享美丽北京 | 办好全国生态日、环境日、全国低碳日等宣传活动。推进生态环境志愿服务，加强生态文明宣传教育，提升公众的节约意识、环保意识、生态意识和生态环境科学素养。相关职能部门引导公众践行绿色出行、绿色消费、节水节电等绿色生活方式，加快形成全民生态自觉。 | 长期实施 | 区生态环境局 区发展改革委 区教委 区机关事务管理中心 |  | —— |