# 门头沟区“十五五”时期消防事业

发展建设规划

# 北京市门头沟区消防救援局

2026年2月

目  录

一、“十四五”时期取得的主要成绩	- 1 -

（一）火灾形势基本保持稳定	- 1 -

（二）消防安全责任体系不断健全	- 2 -

（三）创新消防监督管理模式	- 2 -

（四）消防基础建设扎实推进	- 3 -

（五）多元化救援力量体系初步形成	- 3 -

（六）消防安全专项整治行动持续深化	- 4 -

（七）智慧消防体系建设显著增强	- 4 -

（八）消防宣传教育培训深入开展	- 4 -

二、“十四五”时期存在的主要问题	- 5 -

（一）消防安全责任制落实不均衡	- 5 -

（二）城乡结合部地区安全隐患整治难度大	- 5 -

（三）监管效能与服务质效协同有待提升	- 5 -

（四）公共消防基础设施存在缺口	- 6 -

（五）综合应急救援力量薄弱	- 6 -

（六）消防信息化水平仍需提升	- 6 -

（七）新兴业态火灾风险凸显	- 7 -

三、“十五五”时期面临的挑战	- 7 -

四、指导思想、基本原则和发展目标	- 8 -

（一）指导思想	- 8 -

（二）基本原则	- 8 -

（三）发展目标	- 10 -

五、重点任务	- 12 -

（一）提升社会面火灾防控质量	- 12 -

（二）夯实消防安全责任体系	- 16 -

（三）提升消防安全监管效能	- 19 -

（四）加强多元消防救援力量建设	- 25 -

（五）夯实公共消防设施基础	- 30 -

（六）提升消防救援实战保障能力	- 32 -

六、重大工程	- 36 -

（一）消防救援站建设	- 36 -

（二）推动档案馆建设	- 36 -

（三）完善装备全寿命周期管理。	- 37 -

（四）建设智能预警与防控平台	- 37 -

（五）研发消防救援专用大模型	- 37 -

（六）建设透明化战场指挥系统	- 38 -

七、实施保障措施	- 38 -

（一）加强组织领导	- 38 -

（二）明确职责任务	- 39 -

（三）强化政策保障	- 39 -

（四）建立监测评估机制	- 40 -

（五）建立考核评价机制	- 40 -

前言

“十五五”时期（2026—2030年）是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的关键阶段，是向第二个百年奋斗目标进军的重要时期，也是门头沟区消防事业实现高质量发展，迈向更高水平的关键时期。《北京市门头沟区“十五五”时期消防事业发展建设规划》，旨在深入推进消防救援工作的现代化转型，全面提升综合应急救援能力和消防治理效能，有效防范和坚决遏制重特大火灾事故的发生，为门头沟区经济社会发展创造更加安全稳定的环境。

本规划依据《中华人民共和国消防法》《北京市消防条例》《关于深化消防执法改革的意见》的最新要求，结合《北京市“十五五”时期消防事业发展规划》《北京市门头沟区国民经济和社会发展第十五个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》以及《北京城市消防规划（2016年—2035年）》的修订内容编制而成。它是门头沟区消防事业在新发展阶段的全局性、战略性、前瞻性规划，旨在全面提升门头沟区消防治理能力现代化水平和综合应急救援能力，推动门头沟区消防事业向更高质量、更高效率、更加公平、更可持续的方向发展。

本规划期为2026年至2030年，是门头沟区消防事业在新的历史起点上，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的行动纲领。

一、“十四五”时期取得的主要成绩

“十四五”期间，门头沟区委、区政府高度重视消防工作，加大消防安全综合投入，全区消防安全综合实力不断提升，“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作格局逐步完善，消防基础设施和组织体系不断加强。全区消防工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“绿水青山门头沟”的总体要求，始终把握门头沟生态涵养区战略发展定位，始终围绕全面建成小康社会目标，主动将门头沟区的消防工作融入经济社会发展大局谋划推进，全力破解消防工作发展难题，切实推进落实消防安全责任，不断完善火灾防控体系，有序推进消防基础设施建设，着力提高综合应急救援能力，确保了全区火灾形势基本稳定，门头沟区消防事业发展建设取得显著成效。

（一）火灾形势基本保持稳定

“十四五”时期（2021年1月1日至2025年12月31日），全区共发生火灾548起，因火灾造成死亡3人、受伤5人、造成直接财产损失数10501052.84万元，年均十万人口火灾死亡率为0.15，该数值小于0.33，全区消防安全工作取得显著成效，火灾形势实现持续稳定向好。通过全面强化火灾防控体系建设，深化重点领域安全治理，有效提升了火灾预防和应急处置能力，成功防范和化解了重大火灾风险，未发生造成较大社会影响的火灾事故，有力保障了人民群众生命财产安全和社会和谐稳定，为区域经济社会高质量发展营造了良好的消防安全环境。

表 1 “十四五”时期全区火灾情况统计表

| 年 度 | 火灾起数（起） | 受伤人数（人） | 常住人口（万人） | 死亡人数（人）/年十万人口火灾死亡率 | 直接财产损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 122 | 0 | 39.6万 | 0/0% | 950620.9 |
| 2022年 | 116 | 1 | 39.6万 | 1/0.25% | 386192.5 |
| 2023年 | 93 | 2 | 39.7万 | 1/0.25% | 1425578.13 |
| 2024年 | 113 | 2 | 39.6万 | 1/0.25% | 2274340 |
| 2025年 | 104 | 0 | 39.6万 | 0/0% | 5464321.31 |
| 合计 | 548 | 5 | 39.6万 | 年均0.15% | 10501052.84 |

（二）消防安全责任体系不断健全

严格落实党政同责、“一岗双责”，强化区政府及住建、规划、应急等行业主管部门，以及街道乡镇、村（居）委会和各级防火安全委员会的消防安全监管职责，确保落实率达到100%。全面压实机关、团体、企业、事业单位消防安全主体责任，实现主体责任落实率100%，推动消防安全责任制落地见效。

（三）创新消防监督管理模式

实施差异化分类监督检查。依托“双随机、一公开”机制推行“风险+信用”监管方式，实现分级分类精准监管。落实首查不罚限期改正、违法轻微首违不罚等柔性执法措施，推进“双公示”信用体系建设，将违法单位信息纳入企业信用信息网并向“信用中国”推送，强化行政处罚信息公示力度。引入消防技术专家参与专项检查工作，利用新版消防监督管理系统，通过互联网终端高效开展执法办案，全面提升监督执法效能与精准度。

（四）消防基础建设扎实推进

按照“大站建强、小站建密、微站建广，织密城乡灭火救援网”的思路，截至目前，军庄消防救援站进入施工阶段，王平、雁翅、妙峰山、清水4个小型站均已投入使用。在消防水源的建设与维护保养方面，现有消防水鹤6个、消防水池48个、自备井84个，“十四五”时期新增市政消火栓360座，消火栓完好率达97%以上。

（五）多元化救援力量体系初步形成

建立多元化消防救援力量体系，认真贯彻落实市政府《关于加强多种形式消防队伍建设发展的意见》，建设完成“以在编消防员为主、政府专职消防员补充、社会志愿消防员协同”的多元化消防救援力量体系，按照队站建设配备区级政府合同制专职消防员。全区现有消防指战员289人，其中国家级消防员总数102人，市级政府专职消防员37人，区级政府专职消防员150人。专业救援能力稳步提升，组建地震救援、高空山岳、无人机、水域救援等专业分队，强化无人机等新型装备配备与专业人才培养，应急救援科技化水平显著提升。创新建立“消防+环卫”等应急联动机制，有效拓展应急资源调度渠道，提升了协同处置效能。初战调度指挥体系不断优化，明确“街道主责、社区主联、消防主训、单位主战”责任分工，实现微型站与消防站高效联动，初战响应效率全面提升。

（六）消防安全专项整治行动持续深化

系统推进城乡结合部自建房、高层建筑、老旧小区等重点领域安全治理，全面排查整治各类风险隐患，有效夯实了消防安全基础。健全网格化管理体系，广泛动员群防群治力量参与日常巡防管控，建立健全快速应急响应机制，提升了突发事件处置效能。针对弱势群体实施精准关爱措施，加大城乡结合部出租房屋安全治理力度，常态化开展“一对一”入户宣传教育，全面增强了社会公众的消防安全意识和自防自救能力。

（七）智慧消防体系建设显著增强

依托智慧城市政务云平台搭建起“一平台、八模块”的消防综合数据架构，完成警情监控、消防力量、综合态势、消防物联、空间态势等核心功能模块的部署应用。消防指挥中心完成“一厅五室四区”标准化升级改造，通过跨部门协同机制整合多领域信息资源，实现消防数据的集中汇聚与智能化调度指挥。119实战指挥系统完成智慧化迭代，全面优化人员、装备、车辆等基础数据管理体系，构建起天地一体的应急通信网络和现代化指挥调度机制，消防信息化支撑能力和应急响应效率显著提升。

（八）消防宣传教育培训深入开展

推动传统媒体与新媒体融合，加强与权威媒体合作，拓展宣传覆盖面和渗透率，积极开展消防公益宣传与隐患曝光，新媒体平台影响力不断提升并获得多项荣誉。建强行业消防培训师资，制定实施方案并依托相关场所开展全民消防大培训，重点人群培训扎实推进，累计培训“一警六员”共计67788人。行业单位借鉴经验健全内控机制；推广全民消防安全学习云平台，组织在线学习与答题，发展壮大消防志愿者队伍，通过多种“微”方式开展志愿服务，针对重点群体和区域开展精准入户宣传，市民消防安全教育体验馆获评多级科普教育基地。

二、“十四五”时期存在的主要问题

（一）消防安全责任制落实不均衡

单位主体责任落实存在短板，部分单位消防安全责任人、管理人职责履行不到位，重业务轻安全现象突出；消防工作人员配置与复杂消防安全环境、高安全要求不匹配，自防自救力量专业能力不足；部分单位因建筑陈旧、维护经费短缺，导致固定消防设施损坏缺失，未能保持完好有效。

（二）城乡结合部地区安全隐患整治难度大

城乡结合部村民自建出租房屋消防安全治理需持续深化，尽管已投入5000余万元纳入“疏解整治促提升”专项行动，但电动自行车充电桩建设数量不足、分布不均，部分小区存在建设空白，电动自行车及电池进楼入户停放充电现象仍未根除；物业、社区巡查劝阻力度不足，阻车器、“一车一池一码”等技术手段应用覆盖面有限，火灾防控压力较大。

（三）监管效能与服务质效协同有待提升

数字化监管工具的应用深度有待加强，传统检查方式占比偏高；差异化监管机制有待完善，白名单制度覆盖与执行精度需提升；非现场监管场景覆盖和技术支撑不足，山区企业监管响应效率有待增强；柔性执法体系建设需推进，容错纠错机制实施细则需细化；风险与信用监管融合应用需深化，分行业评价模型构建进度需加快；监管与服务协同联动机制需健全，精准化合规服务能力需加强。

（四）公共消防基础设施存在缺口

消防救援站建设滞后于规划目标，军庄、龙泉、小园消防站及支队级训练基地因周边市政配套不完善，推进难度大、周期长；城市消防站平均到场时间虽缩短，但距离《城市消防站建设标准》规定的5分钟最佳响应时间仍有差距，火灾高发区域、消防力量薄弱地带的站点覆盖不足；部分老旧小区、平房区消防设施升级改造和技防措施应用有待加强。

（五）综合应急救援力量薄弱

社区、单位自防自救力量建设需进一步强化，部分微型消防站未能实现24小时值班值守，人员装备配备不足，应急处置专业能力有待提升；区级应急联动响应机制需完善，跨部门协同作战、资源调配效率仍需优化；多种形式消防队伍培训考核机制尚不健全，实战化处置能力与“全灾种、大应急”要求存在差距。

（六）消防信息化水平仍需提升

“智慧消防”一期项目因年度财政紧张，建设资金尚未批复，项目推进受阻；消防综合数据平台及“警情监控、消防物联”等模块虽已启动建设，但数据共享、智能研判功能尚未完全实现；部分基层单位信息化装备配备不足，与应急通信专业分队协同联动效能有待提升。

（七）新兴业态火灾风险凸显

新能源、储能设备电站、光伏发电、医养结合、室内冰雪活动、密室逃脱等新业态缺乏明确行业消防安全分类标准，单位消防安全管理能力不足；部分新业态场所消防设施配置、安全疏散设计等不符合规范要求，行业监管机制有待健全，综合监管、联合执法力度需进一步加强。

三、“十五五”时期面临的挑战

山区地形与监管覆盖矛盾突出。门头沟区山地面积占比92.1%，部分村庄和企业地处偏远沟域，消防救援站辐射半径有限，应急响应时间长。非现场监管技术（如物联网监测、远程视频巡查）在山区企业的覆盖率仍较低，传统现场检查成本高、效率低的问题尚未完全解决。

生态保护与消防设施建设协调难度大。作为生态涵养区，消防站点、训练基地等建设用地审批严格。如何在严守生态红线前提下，推进“平急两用”设施建设，平衡生态保护与消防应急需求，仍是重要课题。

中小企业消防安全基础薄弱。辖区中小微企业占比高，部分企业（尤其是山区民宿、农家乐）消防安全意识不足，消防设施配备不达标，且对“柔性执法”政策（如首违不罚、轻微不罚）存在认知偏差，易引发监管与服务的矛盾。

多灾种协同应对能力有待提升。门头沟区面临洪水、地质灾害、森林火灾等多重风险，消防救援需与应急、气象、水务等部门深度协同。但目前跨部门数据共享、联合演练机制尚不完善，“防抗救”一体化链条存在断点，影响综合灾害应对效能。

专业人才与装备适配性不足。山区救援对特种装备（如山岳救援设备）需求迫切，但现有装备配置与实际任务匹配度有待提升。同时，具备复合型救援能力的专业人才短缺，难以满足“全灾种、大应急”救援需求。

四、指导思想、基本原则和发展目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，立足门头沟区战略定位和“全灾种、大应急”职能定位，不断提升应对处置各类灾害事故能力，不断健全完善消防安全责任体系，在区委、区政府的坚强领导下，狠抓灭火救援战斗力提升、强化消防监督执行力养成、夯实城乡公共消防设施基础、密切森林消防灭火救援协作、推行智慧消防建设，为门头沟区经济社会的发展提供全新的安全的公共消防环境。

（二）基本原则

坚持预防为主，防消结合。将火灾预防置于首要位置，强化源头管控与应急处置的协同联动。一要深化日常防火监督检查机制，常态化开展火灾风险评估与隐患排查整治；二要强化全民消防安全宣传教育，依托社区网格、融媒体平台普及防火减灾知识；三要完善早期预警响应体系，推广应用智能烟感报警、视频监控等技术手段；四要健全防消一体化工作机制，确保灾情早发现、早处置、早扑救，最大限度保障人民群众生命财产安全。

坚持苦练精兵，能打胜仗。聚焦锻造专业化、职业化消防救援队伍。一要立足实战需求，从严从难开展体能技能强化训练，常态化组织高温浓烟、复杂建筑等场景模拟演练；二要深化联合作战能力建设，强化多部门协同作战指挥体系实战检验；三要推进装备操作规范化培训，确保新型消防车辆、特种装备高效应用；四要健全分级分类考核评估制度，持续提升队伍在极端条件下的攻坚打赢能力。

坚持落实责任，服务到位。着力构建权责明晰、运转高效的责任落实体系。一要压实党政领导责任、部门监管责任和单位主体责任，完善督查问责机制；二要优化应急救援服务流程，严格执行24小时战备值守制度，确保接警即处、速战速决；三要畅通群众诉求反馈渠道，建立服务满意度评价机制；四要深化“放管服”改革，针对重点单位、特殊群体开展精准化消防指导服务。

坚持夯实基础，保障有力。注重强化消防事业可持续发展根基。一要加大消防基础设施投入，科学规划消防站布局，升级维护车辆装备器材；二要健全应急物资储备管理制度，构建分级保障、区域联动的战勤保障体系；三要推进“智慧消防”深度应用，强化大数据、物联网技术在资源调度、风险监测中的支撑作用；四要完善经费保障长效机制，落实职业荣誉体系和优抚政策。

坚持社会消防，提升技能。致力于构建共建共治共享的消防安全治理格局。一要健全社会力量动员机制，规范发展志愿消防队伍，完善基层治理体系；二要实施全民消防安全素质提升工程，重点开展灭火器材实操、火场逃生自救等标准化培训；三要将消防常识教育纳入国民教育、职业培训和普法体系；四要建立社会消防技能等级认证制度，定期组织岗位练兵和技术比武。

（三）发展目标

火灾形势持续稳定。有效遏制重特大火灾特别是群死群伤火灾事故，全力控制较大及以上火灾事故，全区不发生有较大社会影响的火灾事故，确保十万人口（常住人口）年火灾死亡率不大于0.25，万人火灾事故发生率不大于2.4，十万常住人口建筑类火灾发生率不高于16.0，确保火灾起数、直接财产损失、亡人、伤人四项指标平稳。

基础设施进一步夯实。新建3座消防救援站，全市乡镇（街道）专职消防队建设率100%，在山区队站增设1座换气站点，消防水源完好率不小于96%，新建市政消火栓200余座，建设5个水池和5个水鹤。

灭火救援能力持续提升。扩大消防救援队伍规模，万人常住人口拥有消防员不低于7.0人，消防员专业培训达标率不低于95%。加速更新消防车辆与专业器材，新建城市消防站装备配备达标率达100%，既有城市消防站装备配备达标率90%，既有政府专职小型消防站装备配备达标率达80%。从事防消联勤监督执法工作的国家综合性消防救援队伍指战员考取执法岗位资格证书占比达100%，取得国家级特种灾害救援技术认证的指战员5人，深化消防基本技能实操实训，每年组织重点人群开展“灭火器灭真火、消火栓出真水”培训每年5000人。

消防安全责任有效落实。有效落实消防安全责任，消防安全重点单位消防安全标准化管理达标率100%，消防非现场检查量占比不低于80%，建筑消防设施“四率”不低于90%，村民经营性自建房“双通道”建设率达100%。

建立智慧化消防建设。围绕“一个底座、三大核心、双轮驱动”推进信息化建设。构建统一数据底座，整合消防业务、应急管理、智慧城市数据资源，设有消防控制室的单位和住宅小区消防物联感知监控“三水一报警”设备安装率100%；强化现代化作战指挥、数字化应急通信、智能化业务应用能力；以人工智能大模型与透明化战场指挥系统为技术引擎，驱动消防救援数字化转型；同时完善网络数据安全体系，为业务提供全流程支撑。

拟纳入“十五五”规划的目标指标

| 序号 | 类别 | 指标 | 指标值 | 指标属性 | 总队研提数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾形势 | 十万人口（常住人口）年火灾死亡率 | ≤0.25 | 预期性 | ≤0.25 |
| 2 |  | 万人火灾事故发生率 | ≤2.4 | 约束性 | ≤2.4 |
| 3 |  | 十万常住人口建筑类火灾发生率 | ≤16 | 预期性 | ≤16 |
| 4 | 消防管理 | 村民经营性自建房“双通道”建设率 | 100% | 约束性 | 100% |
| 5 |  | 消防非现场检查量占比 | 80% | 预期性 | 80% |
| 6 |  | 消防安全重点单位消防安全标准化管理达标率 | 100% | 预期性 | / |
| 7 |  | 建筑消防设施“四率” | 90% | 预期性 | 90% |
| 8 | 基础设施 | 消防救援站建设数量 | 3座 | 约束性 | 54座 |
| 9 |  | 全市乡镇（街道）专职消防队建设率 | 100% | 预期性 | 100% |
| 10 |  | 消防水源完好率 | 96% | 预期性 | 96% |
| 11 |  | 新建市政消火栓 | 260座 | 预期性 | / |
| 12 |  | 山区队站增设换气站点 | 1座 | 预期性 | / |
| 13 | 灭火救援 | 万人常住人口拥有消防员 | ≥7.0 | 预期性 | 7(10) |
| 14 |  | 消防员专业培训达标率 | 95% | 预期性 | / |
| 15 |  | 取得国家级特种灾害救援技术认证的指战员 | ≥5人 | 预期性 | ≥100人 |
| 16 |  | 从事防消联勤监督执法工作的国家综合性消防救援队伍指战员考取执法岗位资格证书占比 | 100% | 预期性 | 100% |
| 17 |  | 新建城市消防站装备配备达标率 | 100% | 约束性 | 100% |
| 18 |  | 既有城市消防站装备配备达标率90%，既有小型站装备配备达标率80% | 90%,80% | 预期性 | 90%,80% |
| 19 |  | 深化消防基本技能实操实训，每年组织重点人群开展“灭火器灭真火、消火栓出真水”培训 | 每年5000人 | 预期性 | 每年10万人 |
| 20 | 智慧消防 | 设有消防控制室的单位和住宅小区消防物联感知监控“三水一报警”设备安装率 | 100% | 预期性 | 100% |

五、重点任务

（一）提升社会面火灾防控质量

1.强化火灾风险研判。健全区、街道乡镇二级常态化火灾风险评估机制，运用大数据、AI等科技手段，结合区域特征、建筑类型、火灾危险源、人口敏感度、消防基础设施、灭火救援装备等评价要素，科学建立火灾风险评价体系，结合政治活动、重要节日火灾防控要求和历史火灾规律，分析研判火灾风险，制定针对性火灾防控措施。针对古建筑群、老旧小区、老旧平房院落、老旧厂房、老旧楼宇、城中村、城乡结合部、低碳产业园区、中关村科技园区门头沟园、长安街西延线“三大产业”空间发展环、门头沟新城集中建设区、永定河沿岸文旅集聚区、深山区传统村落群等重点区域以及檀谷、上岸、河滩等重点商圈，结合建筑物特征、建筑防火、消防设施、公共消防水源、消防车道、人员密度、疏散能力等评价要素，科学建立火灾风险评价体系，定期分析研判火灾风险，制定针对性火灾防控措施。定期向区政府报告火灾形势、消防安全薄弱环节和工作改进建议，向行业部门、社会公众告知消防安全风险评估结果。

2.提升火灾防御水平。按照“关口前移、源头治理”工作思路，围绕门头沟区“两镇三街”精品城区建设、三家店等地区城市文化遗产和历史文化街区保护以及老旧小区、老旧平房院落、老旧厂房、低效产业园区、传统商业设施、老旧楼宇、城中村、城乡结合部等城市更新，提升公共消防设施配置率和完好率，提高建筑物建筑防火标准及消防设施完好率，畅通疏散通道及消防车道，加密建设小型消防站或微型消防站，实现火灾“快速响应、快速处置”。针对古建筑群保护与防火需求平衡难题，探索新技术改造路径，研发适配历史风貌的隐蔽化、轻量化防火系统，实现文化传承与本质安全双赢。完善重大危险源分级分类监管机制，推行“风险地图”可视化管理和预警制度，实现风险精准画像。强化制度性防范设计，推动消防安全管理与城市规划、产业政策深度融合，严控高风险业态无序聚集。针对山区和农村地区消防基础设施薄弱问题，依托美丽乡村建设以及文化、旅游、山地特色、乡村优质生活空间、村庄生态风貌等建设提升工程，加大公共消防基础设施建设力度，强化火灾危险源管控，因地制宜建设小型消防站或微型消防站，发展壮大消防应急志愿者队伍，提升美丽乡村消防安全环境。

3.提升深山区交界区灭火救援能力。针对深山区、森林覆盖区，建立“无人机+地面巡护”双巡查机制，在重要时段（如春秋季防火期）每日开展2次空中巡查，快速识别火情火警。建立与石景山、丰台、海淀、昌平四区的消防安全联防联控机制，定期召开交界区域消防工作联席会议，共享火灾风险数据、联合开展交界区域火灾隐患排查整治，联合制定交界区域火灾处置协同预案，明确信息互通、资源调配、联合演练等工作流程。推动交界乡镇按需增设区域联防微型消防站，配备应急通信设备，实现与毗邻区消防救援站的快速高效联动响应。

4.深化“企安安”火灾隐患治理应用。紧密围绕国家应急管理现代化战略，结合技术创新与政策导向，推动“企安安”系统纳入“数字政府”“智慧城市” 建设框架，推动火灾防控从“事后处置”向“事前预防”转型。创新机制方法，鼓励单位接入“企安安”系统，通过系统整合企业自查、政府检查、网格化管理、第三方检测等多源数据，拓宽非现场监管范围，实现对接入单位“无事不扰、无处不在”的消防监管新模式，构建“全域覆盖、动态监测、协同共治”的现代化消防安全治理体系

5.提升全民消防安全意识。构建消防宣传全媒体传播格局，充分利用现代信息技术建设区级消防全媒体中心，打造集内容生产、作品传播和账号运营为一体的“中央厨房”。将消防安全纳入文明社区（村庄）创建、普法教育、公务员培训等范畴，深入开展消防宣传“五进”和119消防宣传月等活动。完善消防志愿服务机制，推进应急消防科普教育基地、社区（农村）消防安全体验室等建设与运营，升级1处市级和14个镇街级基地功能，更新完善功能、培养讲解人员，加大接待开放力度。广泛争取社会资源，在门头沟区防灾减灾教育展厅（永定楼）设置消防安全知识科普内容板块。深化队站开放与实操实训基地建设。广泛延伸消防科普基地建设触角，整合镇街、区属职能部门和民间资源，打造精品消防科普教育基地。以各消防救援站为依托，深化消防技能实操实训基地建设，固化“消防安全夜校”品牌，继续开展“一警六员”实操实训，丰富实操实训科目内容，增配教学设施设备，培养“小讲师”“小教员”，全力提升市民群众消防安全技能水平。充分发挥传统媒体和新媒体平台作用，依托宣传栏、室内外电子屏等传统宣传阵地和抖音、视频号等新兴宣传阵地，普及消防安全知识，传授消防安全技能。

专栏1：消防宣传“五进”

消防宣传“五进”是指消防宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，是提升全民消防安全素质和社会火灾防控能力的重要举措，旨在通过针对性的宣传教育，让消防安全知识覆盖社会各个角落，筑牢消防安全 “防火墙”。 一、进企业：围绕企业生产经营特点，开展消防安全培训、隐患排查指导等，提升企业员工安全意识和应急处置能力，确保企业生产安全。 二、进农村：结合农村火灾特点，通过设置宣传栏、开展巡回宣讲等方式，普及用火用电安全、秸秆防火等知识，助力乡村消防安全建设。 三、进社区：以居民日常生活为切入点，开展消防演练、发放宣传资料等，引导居民规范停放电动车、安全使用燃气，营造社区安全环境。 四、进学校：将消防安全教育纳入校园教学和课外活动，通过消防知识课、应急疏散演练等，培养学生的消防安全意识和自护自救能力。 五、进家庭：向家庭成员普及火灾报警、初期火灾扑救、逃生自救等常识，倡导家庭制订逃生计划、配备消防器材，从源头降低家庭火灾风险。

专栏2：消防基本技能实操实训计划

一、实操实训对象：（一）社区公安民警和中央在京单位执勤武警；（二）各街道、乡镇政府、村（居）委会基层工作人员；（三）城市综合协管员；（四）物业服务企业职员；（五）保安员；（六）消防安全重点单位及餐饮、娱乐等火灾高风险场所职员；（七）微型消防站、单位义务消防队和社会志愿力量等多种形式消防队员。以上简称“一警六员”。 二、实操实训内容：（一）灭火器“灭真火”操作；（二）消火栓“出真水”操作。 三、实操实训目标：培训对象普遍达到“小火会用灭火器、大火会用消火栓”要求，受培训人员成为“见火不慌、抬手就灭”的准消防员。

（二）夯实消防安全责任体系

6.进一步强化党委、政府统一领导。贯彻落实《消防安全责任制实施办法》《北京市消防条例》《北京市消防安全责任制实施细则》，明确各级政府法定责任。区、街道乡镇两级政府应将消防工作纳入平安建设、城市管理、社区（村庄）建设、综合执法核心议程，聚焦突出风险隐患，在政策制定、资源配置、督查考核层面强化支撑。依托防火安全委员会，进一步完善消防工作协调机制，细化消防工作权责，健全“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”责任链条。实施年度消防工作绩效评估，考评结果纳入行政监察与干部政绩考核，推行重大火灾隐患挂牌督办与责任倒查机制。建立隐患整改“回头看”机制，通过复查复核确保整治到位，严防问题反弹。

7.进一步强化政府部门消防安全管理责任。严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，进一步优化行业安全生产法规政策、规划计划和应急预案中的消防安全内容，夯实制度根基；强化对本行业、本系统相关单位消防安全责任制落实的监督检查，推动建立健全消防安全管理制度，压实主体责任；强化行业风险研判与联合执法，民政、教育、卫健、住建、商务、文旅等重点领域主管部门要落实消防安全行业监管责任，针对养老院、学校、医院、施工现场、商业服务设施、文化旅游景点等开展火灾风险评价、隐患专项治理、消防行政督导，定期组织消防应急演练，拓宽消防安全治理维度，推动消防科研成果转化应用，有效提升行业消防安全管理水平。

8.进一步强化基层组织消防安全管理责任。深入贯彻实施中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》、北京市委办公厅、北京市政府办公厅《关于进一步加强基层应急管理能力建设的实施意见》，落实分级负责、属地管理为主的原则，乡镇街道要将消防安全管理工作全面纳入基层应急管理能力建设体系，健全区级消防联席会议机制，乡镇街道党政主要负责同志定期组织研究消防工作，党政领导班子其他成员对分管范围内工作承担领导责任，与业务工作同部署、同推进、同检查。按照权责一致、责能一致原则，在乡镇街道履行职责事项清单中，不断优化调整消防工作事项，建立健全街道乡镇消防工作制度，强化街道乡镇统筹辖区消防安全工作的工作机制。依托“平安办”等基层组织开展消防安全管理工作，明确日常巡查、隐患整改及宣传教育等工作的流程规范与技术标准。进一步强化“平安办”的消防监管职能，配备专职安全管理人员并组织实施专业化培训，确保属地管理职责实现穿透式落实。严格执行消防安全“网格化”管理的各项措施与要求，加强消防宣传教育与应急疏散演练工作。部署推进消防安全专项整治行动，组织开展消防安全检查，督促相关单位及时整改火灾隐患。

9.进一步夯实单位消防安全管理主体责任。筑牢单位消防安全主体防线，完善“自主评估风险、自查安全隐患、自改问题短板”的责任闭环机制，推动单位依据行业特性制修订《消防安全管理制度汇编》，明确用火用电管控、疏散通道维护、消防设施检测具体要求。健全符合实际的逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，建立专职消防队或微型消防站，加强与消防应急救援队伍的联训联勤联动。鼓励单位引入第三方消防技术服务机构开展风险评估与托管服务，推广智慧消防系统应用。严格执行北京市消防安全重点单位标准化管理地方标准，全部消防安全重点单位完成建设任务。采取集中培训、现场观摩等多种形式，推进消防安全重点单位标准化管理创建工作。落实消防监督员与消防安全重点单位“一对一”标准化管理创建责任捆绑，加强业务指导，提供技术服务。利用物联网、云计算、大数据等新兴信息技术，突出“智慧消防”在重点单位标准化管理上的科技支撑，有效提升消防安全重点单位消防科技创安水平。截至2030年，门头沟区消防安全重点单位微型消防站100%完成达标创建，达到消防安全重点单位界定标准的单位80%以上实现消防安全标准化管理，火灾高危单位依法落实更加严格的消防安全管理措施。

10.进一步完善火灾事故责任追究机制。执行《北京市火灾事故调查处理规定》，由“技术调查”向“责任倒查”延伸，建立火灾事故调查评估制度，不断强化火灾事故调查能力建设，强化公安机关与消防救援机构火灾调查协作配合，明确协作内容和程序，依法调查火灾事故中涉及的使用管理责任、工程建设责任、中介服务责任，消防产品质量责任、属地和行业部门监管责任，加强对火灾暴露问题的跟踪督办和整改评估。分析查找火灾隐患、消防安全管理漏洞及薄弱环节，将火灾事故调查成果转化为火灾防范措施，建立和完善火灾事故调查工作档案及火灾延伸调查数据库，开展多维度分析研究，为精准防范化解重大火灾风险提供技术支持。逐起组织调查造成人员死亡和重大社会影响的火灾，对工程建设、中介服务、产品质量、使用管理、日常监管等情况开展延伸调查和责任倒查。

（三）提升消防安全监管效能

11.完善消防综合监管格局。全面落实消防安全责任制，明确各级、各部门的消防监管职责定位、履职路径和运行机制，建立健全“行业+专业+综合+属地”的消防安全监管体系。建立行业消防安全管理制度，明确行业消防安全管理工作部门和人员，在行业规划、产业政策、法规标准、行政管理中统筹消防安全要求，推行消防安全标准化管理。发挥消防监管主力军作用，强化消防监督检查职能，大力推行消防救援站开展防火工作。当好党委、政府参谋助手，定期分析研判火灾形势，组织开展消防安全专项治理，解决系统性消防安全隐患问题。明确街道乡镇消防管理职责和机构人员，健全火灾隐患排查治理责任落实机制，加强基层消防综合治理。

12.提供优质高效政务服务。全面融入全区“高效办成一件事”集成化办理，加强数据共享应用、精简申报材料，推行开业前检查“网上申报、一网通办、一次不跑”，探索分级分类审批管理制度。深化“并联审批、结果互认”等审批协同工作机制，优化分工、精简程序、压缩时限。严格技术审查，对拟作出不予许可决定的，提级复核。严格执行北京市优化营商环境措施，规范单位名录库和执法人员库“两库”建设，实施《消防非现场监管三年行动计划》《消防非现场监管实施办法》，贯彻《严格规范涉企消防监督检查若干规定》，建立“无事不扰”企业清单，依托物联网、人工智能等技术构建远程智能监测系统，推行视频巡查、在线申报等非现场监管方式，降低现场检查频次，实现对消防安全重点单位的精准动态监管，2027年底非现场检查量占比超过80%。同时，深化“双随机、一公开”消防监管机制，依据风险导向动态调整检查对象与执法人员名录，强化抽查结果公开及隐患闭环处理，切实减少对企业正常经营的干扰。将消防行政处罚、火灾事故、重大火灾隐患、安全承诺履行情况等信息记入消防安全信用记录，将失信经营主体纳入消防安全严重失信主体名单，实施联合惩戒。将“风险+信用”评价范围由消防安全重点单位向全量建筑推行，提高监管精准性、有效性。

13.加强重点场所消防安全管理。聚焦火灾易发多发行业领域和重点场所，深化消防安全治本攻坚三年行动，强化电动自行车、保温材料、动火作业等“一件事、全链条”治理。巩固深化人员密集场所、高层建筑、地下空间、大型商业综合体、医疗机构、轨道交通、文物古建等重点场所消防安全整治，推行标准化管理，遏制“大火巨灾”。集中整治老旧居民小区、村民经营性自建房、城乡结合部、物流仓储等薄弱环节突出安全风险和多业态混合经营场所、“九小场所”消防安全。通过“抽查——反馈——再抽查——再反馈”，降低消防安全不合格率，达到净化消防环境、降低火灾概率的目标。加快在重点场所、重点单位推广应用物联网感知技术，将消防设施信息接入城市消防远程监控系统，实现信息自动采集汇聚。推进大数据、人工智能、物联网等新技术与消防工作的融合应用，鼓励行业部门、社会单位主动探索信息化、智能化消防安全监管手段。

14.深化重点领域消防安全整治。加强电动自行车全链条治理，多渠道宣贯电动自行车强制性国家标准要求，协同相关部门摸排居住场所电动自行车数量及充电设施建设情况，查处违法违规停放、充电行为，督促寄递物流企业落实消防安全责任，严防电动自行车违规停放充电引发火灾。加强锂离子电池、电化学储能等新能源基础设施安全防范和应急处置能力建设，完善风险评估机制。针对室内冰雪活动场所、演艺新空间、气膜馆、自习室、电竞酒店等新业态，分析火灾风险特点，推广视频监控、物联感知等技防设施，实现风险早发现、事故早处置。加强对民宿、共享办公等新兴业态的消防安全评估和管理。重点整治城乡结合部、“三合一”场所、彩钢板建筑、电动自行车和快递物流等场所突出隐患，推动升级改造消防设施、改善消防安全条件等纳入为民办实事工程。巩固经营性自建房“双通道”整治成效，清除城乡结合部村民经营性自建房高风险火灾隐患，结合房改、水改、电改、灶改、路改推进电气线路、燃气管线、炉灶等用火用电设施消防安全改造升级。建立“不起火、不亡人、不扩大”三道防线，推行火灾风险隐患“自知、自查、自改”治理体系。

15.提升隐患排查整治能力。落实《北京市消防条例》有关要求和街道乡镇履职事项清单工作事项，强化街道乡镇开展消防检查职能，明确街道乡镇检查对象、程序、标准和内容，提升街道乡镇对住宅小区、村民经营性自建出租房屋、“九小场所”隐患排查治理能力。将消防安全检查纳入街道乡镇综合执法队检查事项清单，组织综合执法队开展消防监督检查。推动街道乡镇消防工作人员“应考尽考”行政执法资格，开展消防安全检查，壮大基层执法检查力量；建立平安办与辖区消防救援站协调联动机制，联合开展消防安全巡查检查，督促单位开展火灾隐患自查、自改。将易于识别、程序简单、可与其他工作共同开展的消防行政处罚权下放至街道乡镇行使，解决“看得见，管不了”的问题。综合运用联合执法、协作执法和“四不两直”督查等方式，提升乡镇街道执法效能。深化“街乡吹哨、部门报到”做法，完善发现问题、督促整改、依法处罚、流转交办、督查督办等制度，推动消防安全隐患闭环管理。

16.净化城乡消防安全环境。结合城市更新建设、既有建筑改造等重大项目推进，重点解决人员密集场所、“三合一”场所、批发市场、区域性物流基地、临时小型仓储场所、危化品场所建筑防火等级低、消防设施不完整问题。结合人居环境整治拆除耐火等级低、建筑连片毗邻、防火间距严重不足的违法违章建筑，建设防火隔离带、畅通消防车通道、完善公共消防设施，降低火灾风险。加强易燃易爆危险品单位和管线的管理及项目审批，限制容易发生火灾和爆炸的产业及项目进入城市集中建设区。依托农村准物业化管理工作提高农村地区消防安全管理水平，推动农村地区建立志愿消防队伍，发动社会力量和广大群众共同参与火灾防控工作。全面完成村庄鳏寡孤独、老弱病残家庭独立式火灾报警器探测安装，增加应急广播通信设施。推进农村地区消防水源改造，因地制宜建设消防水池、消防水鹤和消火栓。打通村庄消防车通道，解决村庄消防车通道狭窄、占用、堵塞等导致消防车无法通行的问题。强化农家乐（民宿）消防安全管理，推动村庄民宿按照《北京市乡村民宿建筑消防安全规范》的要求配置消防设施器材，落实日常消防安全制度，严格明火管理，履行消防安全职责。加强边远村火灾防控。以“固本强基、群防群治”为导向，推进消防水源工程建设，升级微型消防站与志愿消防力量，完善日常巡查与培训演练制度，筑牢基层火灾防控防线。

17.建设应急消防一体化管理站。根据《关于进一步加强基层应急消防治理体系建设的指导意见》和《乡镇（街道）应急消防一体化管理站建设与运行规范》等地方标准，将“应消一体、站队一体、防消一体”理念具象化为可操作的治理模式。依托乡镇人民政府、街道办事处平安办建设应急消防一体化管理站，由区级应急管理和消防救援部门负责指导和监督，统筹开展本行政区域内安全生产、消防安全、应急救援、防减救灾等工作。整合基层平安办工作人员、专职消防队员、城市综合协管员、网格员等力量，在完成日常灭火救援和日常训练的前提下，统筹开展消防安全检查，打造“一专多能”的基层应急消防一体化队伍。建立“平急结合”工作模式，日常由管理站统筹开展辖区消防安全巡查、隐患整改跟踪、应急消防宣传等预防性工作；突发事件发生时，同步对接区级应急管理和消防救援部门，实现“统一指挥、快速响应、高效协同处置”

18.发动群防群治力量。将消防工作纳入社区（村）组织协助工作任务清单，充分发挥社区（村）消防安全管理人作用，推动村居两委开展消防巡查、消防宣传、重点人群关爱帮扶等群众性消防工作。推动街道乡镇明确专门力量，依托网格化服务管理体系，发挥灾害信息员、群测群防员、护林员等各类网格力量作用，提升网格化消防工作效能。将火灾隐患排查整改融入街道（乡镇）网格化服务管理平台，将消防救援站指战员、微型消防站队员纳入网格，组织发动城市协管员、网格员、社区工作者等开展火灾隐患排查整改。运用好12345“接诉即办”和“吹哨报到”制度，对群众反映的消防安全问题快速响应、主动治理、就地解决。

19.提升重大活动消防安保能力。立足生态涵养区功能定位，优化完善并适时启动门头沟区社会面网格化火灾防控机制，针对重大政治、文化、国际交往活动消防安保要求，由政府牵头，整合应急管理、公安、交通、消防、住建、卫健、电力、城管综合执法管理等相关部门力量，明确各单位在火灾防控中的职责，将火灾防控纳入街道、社区网格化管理，组织网格员、志愿者开展日常巡查，及时发现并上报违规用火用电、杂物堵塞楼道等问题，形成“群防群治”格局。同时，强化基层应急队伍力量建设，提升社区应急志愿者队伍扑救初期火灾能力，确保重大活动期间社会面消防安全形势稳定。

（四）加强多元消防救援力量建设

20.强化国家综合性消防救援力量主力军作用。立足门头沟区灾害特点以及北京市消防应急救援总体要求，强化地震灾害救援分队、高空山岳救援队、水域救援队、核生化救援队攻坚能力建设，高标准配备实战装备，持续开展专业训练，健全联勤联动机制，全面提升应急救援实战能力。以基层消防救援站为单位，打造“一专多能”的灭火救援攻坚班组。重点强化高层建筑、大型商业综合体、地下空间、石油化工等特殊火灾扑救的初战控制、内攻近战、破拆排烟、紧急救助等核心技术能力。健全卫勤保障体系，继续加强三家店消防救援站卫勤保障队伍的物资保障建设，确保队伍能够更加高效、有力地执行各项任务。为全面提升消防事业专业化水平，加快构建与现代应急救援体系相适应的人才支撑格局，着眼未来风险挑战，聚焦专业化、复合型、创新型人才培养，打造覆盖关键领域、结构合理、素质优良的五支专业化队伍，为门头沟区消防安全保障提供坚实的人才支撑。

21.建强专职消防救援力量。贯彻应急部等13部门《关于全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见》和本市《关于进一步加强多种形式消防队伍建设发展的意见》，健全政府专职消防队伍建设管理保障机制，构建符合政府专职消防队伍特点的“1+N”制度体系，规范组织建设、人员招录、管理教育、执勤训练等工作，将政府专职消防队伍纳入国家综合性消防救援力量统筹规划布局，实行统一指挥、统一纪律、统一训练、统一荣誉，提升队伍职业化、专业化、规范化水平。逐步扩大门头沟区政府专职消防员规模，按照消防站建设进度同步配备人员，确保执勤力量“按标配齐”。加强招录工作，推动政府专职消防员满编率不低于95%，力争实现满编执勤备防。在新城重点区域、历史文化名镇及边界交界地带，按需建设政府专职消防队，优化装备配置并强化区域联动。在建成区面积超过2平方公里或者常住人口达到2万人以上的镇街建立政府专职消防队。统筹推进乡镇消防队建设，实现现有队伍达标升级、未建建制镇全部建队，确保乡镇消防力量全覆盖。推动大型易燃易爆企业、重点文物保护单位等依法建立企业专职消防队。提升现有政府专职队、企业专职队、微型消防站建设水平，完善装备配置，配齐人员力量。加强古村落微型消防站建设，完善器材配备，强化日常巡查与联勤演练，提升灭火救援和应急处置能力。

22.建强自防自救力量。根据《北京市微型消防站标准化建设细则》《多种形式应急救援力量联训联勤联调联战工作规定》，加强全区社会单位、社区（村）消防自防自救力量（微型消防站和志愿消防队）建设、管理、训练、使用，发挥“快联快到、打早灭小”的优势作用，提升初期火灾的处置能力。明确自防自救力量专兼职队员，通过“一警六员”消防基本实操实训考核。利用满足日常值守、放置消防器材等基本要求的场地、设施，结合实际配备基本灭火器材和个人防护装备。建立健全自防自救力量岗位职责、日常管理、应急值守、防火巡查、训练和灭火工作制度。制定完善灭火和应急疏散预案，定期开展基本技能训练，组织扑救初起火灾。纳入区级指挥中心、基层消防救援站“联勤、联训、联调、联战”体系，强化常态化呼点、实战化拉动，充分发挥自防自救力量在日常防火巡查、宣传培训、早期火灾报警、初起火灾处置中的重要作用。推动工业园区、重点文旅单位等按标准组建企业专职消防队，落实联勤演练机制；在城市社区、传统村落及重点单位织密微型消防站网络，确保基础救援力量全覆盖。

23.壮大志愿消防救援力量。完善志愿者招募、培训、管理和激励机制。鼓励社区居民参与消防志愿服务，组建社区消防志愿者队伍，形成共建共治共享的社区消防工作格局。开展消防志愿者培训，提高志愿者的消防安全知识和技能水平。组织志愿者深入社区、学校、企业等场所，开展形式多样的消防宣传活动，普及消防安全知识，增强公众的消防安全意识。建立志愿者参与消防工作的激励机制，对表现优秀的志愿者给予表彰和奖励，激发志愿者参与消防工作的积极性和主动性。依托美丽乡村建设和行业协会，壮大农村志愿消防队伍并加强培训。同时，整合智慧消防平台资源，实现救援力量统一调度，保障城乡消防安全与生态保护协同发展。

24.构建系统化、实战化的专业培训与考核体系。健全实战化练兵机制。坚持训战一体，推行全员练兵、岗位比武与实战演练常态化。推动训练内容由基础科目向复杂战场技能转变，突出高温、浓烟、狭小空间等恶劣环境下的心理适应与团队协同训练。依托智慧消防系统完善数字化预案，加强联勤联训与多部门综合演练，强化指挥协同、信息互通、力量投送与战勤保障能力。实施精准化分级培训。开展指挥能力培训，聚焦基层指挥员火场研判、初战指挥、安全管控与协同作战能力提升；组织骨干力量培训，针对高层、地下、化工、山岳、水域等特种灾害救援开展深度训练，打造“一专多能”攻坚力量；落实全员基础培训，确保消防员熟练掌握防护、灭火、疏散、通信等核心技能，专业培训达标率不低于95%。鼓励参加国家级特种救援技术认证，并将持证情况纳入考核体系。强化训练保障与考核运用。加大市、区两级训练基地及模拟设施轮训力度，推广“真烟真火”及险境模拟训练，促进训练向“战场化”转型。实行严格结业考核，未通过者须复训补考。将培训成绩与晋升评优直接挂钩，树立“训战一致、以训强能”导向，切实提升一线灭火救援实战能力。

25.推进“全灾种”预案体系建设。完善预案架构与标准。统一区、站两级预案及类型、对象、勤务三类预案编制模板，规范高层建筑、大型商业综合体、古村落古镇、易燃易爆场所等重点对象预案，同步健全山岳、水域、洪涝等特种灾害类型预案。针对区域洪涝风险，深化“三道防线”防汛应急体系，明确消防救援队伍在第二道防线的抢险救援、救灾救助与风险排除等专业职责。强化预案动态管理与实战检验。联合应急、水务、卫健等部门定期开展预案推演与综合演练。建立基于演练评估和灾情变化的动态修订机制，确保预案持续适用。推动AI技术与预案体系深度融合，依托消防专用大模型构建预案智能生成与指挥辅助决策系统，利用实时交通、环境及建筑消防数据，动态优化救援路径，自动生成重点对象救援方案，提升指挥决策效能。推动预案数字化应用。建设并推广应用区级预案管理系统，实现预案查询、作战要点和智能建议向一线实时移动化推送。深化防消一体化勤务模式，推动防火检查信息向灭火救援预案编制与指挥调度有效流转。将重点单位“六熟悉”与实战化演练作为消防站核心勤务，注重测试设施、检验预案、排查风险，并依据结果动态修订数字化灭火救援预案，确保预案实用性与针对性。

（五）夯实公共消防设施基础

26.加快多层次消防站点建设。按照“大站建强、小站建密、微站建广”的思路，采用多种形式布点建站。依据《城市消防站建设标准》（建标152-2017），规划建设小园、龙泉、清水3座消防救援站；依据《小型消防站建设规范》（DB11T 1483-2017），结合城市发展更新，以提升“消防救援5分钟覆盖率”为原则，在商业密集区、老旧小区密集区、高层建筑密集区、大型居住区等区域因地制宜，按需建设小型消防站，实现消防救援5分钟响应覆盖率达100%。

27.强化消防供水设施建设。强化消防水源建设，构建市政供水、消防水池供水和井水供水等多元化供水渠道，为消防供水提供有力保障。完善市政供水系统，推动市政消火栓与城市供水、道路等基础设施同步规划、同步建设。在消防供水不足的城市区域和消防水源匮乏的城乡结合部、农村地区，依托市政供水管网、机井或天然水源设置消防水池、消防水鹤，提高缺水地区供水管网覆盖面。在水量较丰富地区建设取水码头或取水井，增加天然水源利用率。持续推进消火栓治理，整改消火栓损坏问题，统一标注标识市政消火栓和居民小区内消火栓，相关单位落实消火栓日常管理和维护保养职责，升级完善消火栓定位管理系统，提高消火栓完好率。新增市政消火栓约260座。深化与区自来水公司维修联动机制，健全“发现—通报—维修—复核”闭环管理，确保故障消火栓及时修复，全区消火栓完好率稳定在96%以上。补齐山区消防水源短板，构建“以池补网、以井补源”的山区供水格局。重点在斋堂、清水等偏远乡镇加快镇街级水源建设，计划新增消防水鹤5个、扩建消防水池5座，切实缓解山区供水距离远、覆盖弱的问题。强化跨区域水源协同保障。联合毗邻区开展交界区域水源普查，重点摸清城乡结合部、林城过渡带等薄弱区域供水缺口。统筹规划市政消火栓、消防水鹤及应急水池等设施建设，推动水源布局与区域风险相适应，逐步实现跨区域供水协同与资源共享。

28.畅通消防车通道。建立“平急结合”的应急联动机制，平时由城管、物业等部门开展常态化管理，遇突发火情时，通过市级应急指挥平台一键调度警力疏导交通、清除路障，同步推送火情位置与通道信息至消防救援队伍，确保“秒级响应、分钟处置”，最大限度缩短消防车到场时间。将消防车通道建设深度融入各类专项规划编制中，科学规划道路走向、宽度与布局，实现道路网密度稳步提升，构建高效、畅通的消防交通网络。利用城市更新行动契机，对老城区、城中村、老旧小区等区域开展消防车通道综合整治。针对道路瓶颈路段，通过拆除部分非必要建筑、优化路口设计等方式拓宽道路；对断头路、死胡同进行打通和连接，恢复道路连贯性；加强对小街巷、胡同的改造提升，合理调整道路坡度、平整度，确保消防车能够顺利通行，全面改善老旧区域消防通行条件，提高消防站到场速度。

29.健全指挥通信系统。升级区级消防通信指挥系统，增加消防救援站移动数据采集、指挥端，增加移动报警方式和信息报送渠道，推广使用智能化接警系统。建设天地一体的应急通信网络，通过共建共用应急信息网、电子政务外网、互联网，强化基础网络支撑，提供全域覆盖、畅通高效的网络运行环境，实现市、区两级消防指挥中心上下同频、高效融合。将指挥信息网延伸至政府专职队、企业专职队和微型消防站，实现统一调度。配发单兵便携基站，强化800兆电台、400兆电台、无人机、自组网等装备应用，保障极端灾害下通信畅通率≥95%；部署载重无人机、系留无人机及监控模块，实现灾害现场通信中继与物资投送一体化；整合智能化装备资源，推动现场信息实时回传与资源联动调度，提升应急通信效率与指挥决策科学性。

（六）提升消防救援实战保障能力

30.提升消防装备建设管理水平。依据《城市消防站建设标准》（建标152-2017）和《小型消防站建设规范》（DB11/1483-2017），加强规划消防站、小型消防站装备达标建设，新建消防站装备配备达标率100%，既有规划消防站装备配备达标率达到90%以上，既有政府专职小型消防站装备配备达标率达到80%以上。依托消防站达标建设，加强单兵与攻坚装备升级，按标准推进空气呼吸器、灭火防护服、热敏成像仪、定位通信等装备；在山区队站新建1处换气站点，提升现场供气保障能力。同步推进灭火救援攻坚组、安全员及紧急救助小组装备模块化配置，提升单兵作战与小组协同效能。按照“分类推进、性能优先”原则，分年度更新使用期限超过15年的各类灭火救援消防车，保障维修经费；针对本区灾害类型复杂、救援专业化要求高的特点，重点配置排烟车、供气保障车等特种车辆；结合综合性、水域救援专业队建设和无人化替代，配套购置训练和作战装备，提升消防救援专业水平。加强装备物资补充，优先采购山地全地形救援车、高性能绳索、便携式生命探测仪等实用型高精尖装备；配置水上救生机器人、充气救生筏、高音频扩音器等基础水域救援装备，并为区级水域救援专业队配置舟艇模块化运输车等进阶装备；购置大载重、投送、系留灭火、信号中继等各型无人机，以及移车、越障、侦察等各型机器人，最大限度降低指战员直面危险程度，实现“机器换人”。

31.完善战勤保障体系。依据《国家综合性消防救援队伍战勤保障体系建设指导意见》和《总队战勤保障体系建设实施方案》，落实建设任务目标。区应急物资储备库投入使用。构建以区装备物资实体储备为主，物资生产企业协议储备及其他社会供应渠道为辅的物资储备模式，至少满足同时处置一起重特大灾害事故所需救援物资的储备标准。持续推进区级战勤保障消防站和战勤保障基地建设，建强多种形式战勤保障队伍，具备装备、物资、生活、社会联勤等保障功能。落实《灭火救援装备日常维护保养和维修管理办法》，坚持统一保障与属地保障、自我保障与社会保障相结合，确保维保养维修及时、技术性能良好，延长装备使用寿命。固化应急战勤保障机制，每半年至少开展一次战勤保障队伍拉动演练，完善应急战勤保障指挥体系、推进应急战勤保障力量实体化运行，提升遂行战勤保障能力。

32.建强消防训练设施。按照区级专业性训练基地、队站级常态化训练设施建设消防训练保障设施。引进智能化、信息化模拟训练技术，完善各种实战化训练功能。重点打造多灾种模拟训练设施集群，覆盖各类灾害场景，为实战训练提供全面场景支撑。升级智能实战训练系统，借助虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）等技术及数据整合分析，提升训练的精准性。完善训练基地配套设施，实现指挥调度、模拟推演等系统现代化。强化实战实训一体化支撑设施，通过贴近真实的训练环境和科学评估机制，筑牢训练与实战紧密衔接的防线，全面提升消防队伍应对复杂灾害的实战能力。结合门头沟区特点，建设一处集建筑坍塌、交通事故、狭小空间、纵深被困、重度挤压等实战场景为一体的地震灾害救援训练设施。根据门头沟区灭火救援特点，推进区级专业训练基地和真烟真火模拟训练设施建设，满足日常训练、集中培训、实战化比武等需要。对河道、河流、湖泊等水域开展科学评估，科学划定不少于1处训练水域，增配训练设施，具备水面救援、冰面救援、舟艇救援等技术训练条件。

33.完善职业健康保障。立足消防救援队伍高强度、高风险、24小时驻勤备战的职业特性，进一步完善消防救援职业健康保障机制，建立健康体检、应急专项体检健康保障制度，实现岗前、在岗、离岗和应急健康检查等全周期职责健康管理，加强消防救护员队伍建设，提升灾害事故现场应急救护和卫勤保障能力。优化平战结合的职业健康管理模式，平时侧重健康维护，战时突出急救与卫勤，全方位筑牢消防救援职业健康保障防线。

34.健全救援专业人才培育机制。完善救援专业人才培训机制，开展全员岗位大练兵，分岗位、分技能开展比武竞赛，建立“训练标准、人才培训、考评认证、训练保障”四位一体的消防员训练体系。完善战训师资力量培训、初中级指挥员培训、新入职消防员岗前培训制度，建立统一、成熟、规范的教育培训体系。研究制定个性化、差异化的培训课程体系，运用现代信息技术，创新培训手段和方法，打造沉浸式、交互式的培训环境，在虚拟场景中模拟火灾扑救、抢险救援等实战任务，提高复杂情况的应对能力。

| 专栏3：专业人才队伍建设 |  |
| --- | --- |
| 应急通信专业队伍 | 组建应急通信保障分队，开展复杂环境下的通信组网、设备运维、现场保障等专业化培训，确保在断电、断网等极端条件下仍能建立可靠通信链路。 |
| 大数据分析队伍 | 招录培养具备数据建模和分析能力的专业人才，构建火灾风险预测预警模型，开展态势研判和辅助决策研究，为防火监督、力量布防和指挥决策提供数据支撑。 |
| 融媒体专业队伍 | 组建集策划、采编、制作于一体的融媒体宣传队伍，创新运用新媒体平台，提升消防宣传的传播力、引导力和影响力，构建与社会公众的有效沟通渠道。 |
| 专业化财会管理队伍 | 培养精通预算管理、采购规范和资产配置的专业财会人才，强化经费使用效益评估和内部控制，为消防事业高质量发展提供坚实的财务保障。 |
| 消防技术专家库建设 | 聘请灭火救援、消防工程、应急管理、公共安全、石油化工、建筑、交通运输、能源工程等行业领域专家学者，建立消防技术专家库，实名制纳入119调度指挥平台，组织参加重特大灾害事故现场处置技术指导、消防技术规范制修订、消防技术专业咨询、消防安全检查、火灾事故调查等工作。 |

35.开展实战化演练提升救援专业能力。制定科学合理的实战演练计划，有针对性地组织开展火灾扑救、抢险救援、应急疏散等实战演练活动，加强对演练的评估和总结。加强无人机飞手培训和无人机战术战法研究，开展通信节点构建、失联村庄排查、险情侦察、灾情评估等专项训练，提高复杂环境下的救援水平。

六、重大工程

（一）消防救援站建设

在清水镇建设1个一级普通消防站，同时将2个“十四五”时期未建设完成的消防站纳入“十五五”规划，分别为小园消防救援站、龙泉消防救援站。

| 专栏4：消防救援站建设清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇街 | 规划站 | 建筑面积（㎡） | 预计建成时间 |
| 1 | 永定镇 | 小园消防救援站 | 3900 | 2030年 |
| 2 | 东辛房街道 | 龙泉消防救援站 | 3600 | 2030年 |
| 3 | 清水镇 | 清水消防救援站 | 3900 | 2030年 |

## （二）推动档案馆建设

推进档案馆规范化建设，建立消防档案数字化管理平台，整合历史数据、业务档案与应急处置记录，实现档案资源安全存储、智能检索与共享利用，为消防决策支持、历史经验总结及业务追溯提供数据支撑。

（三）完善装备全寿命周期管理。

构建信息化管理系统。依托装备无线射频（RFID）设备，完善装备物资信息化管理系统，实现对装备“采、供、管、发、修”全生命周期的动态监管。该系统同时与北京市“应急物资信息化管理平台”数据共享，实现装备“一张图”显示、一键化调派，达到“账账相符、账实相符”。健全维护保障机制。依据《北京市消防救援总队灭火救援装备日常维护保养和维修管理办法（试行）》，完善车辆装备维修档案管理。深化与生产厂家、专业维修机构的合作，建立应急维修保障机制。确保年度车辆装备维修维护经费保障到位（按需测算）。

（四）建设智能预警与防控平台

依托区级“智慧城市”平台，构建火灾风险智能预警与防控系统。运用消防物联网、大数据分析等技术，对火灾高风险场所与区域开展动态监测、评估和精准治理。建立灾情信息定向推送机制，向特定区域人员及行业责任人精准发送预警提示，强化公众消防安全风险告知。构建全域一体化数据底座，整合消防、应急、智慧城市等数据资源，完成统一数据底座建设。推动业务数据归集管理与跨部门共享，为智能化应用开发提供数据支撑。深度应用AI 大模型。基于训练消防专用大模型，覆盖灭火救援、执法监督等八大领域，开发智能预案生成、法规分析等功能模块。

（五）研发消防救援专用大模型

联合高校、科研机构开发本地化消防大模型，分阶段完成数据训练与场景适配，为业务智能化提供核心技术支撑。建设智能科普与自救服务平台，开发智能 APP，基于大模型实现个性化科普推送与互动教学，提升公众消防意识与自救能力，规划期内上线运营。升级网络安全防护，推进国产化设备替换、IPv6 改造及攻防演练体系建设，持续优化网络安全防护能力，保障信息化系统稳定运行。

（六）建设透明化战场指挥系统

推动数字孪生指挥平台建设，部署无人机及智能监控模块，实现灾害现场全维感知与资源智能调度。加强AI与数字孪生技术与消防业务融合，构建“数据驱动、智能研判”的指挥模式，提升指挥决策科学性与响应效率。构建智能指挥作战体系，搭建融合GIS、应急通信、数字孪生与AI仿真技术的“一张图”可视化指挥平台，实现灾情动态感知、力量精准调度和救援过程智能推演，支撑现场指挥决策与作战效能评估。健全跨部门协同联动机制，建立完善跨部门数据共享机制，对接政务云、区域应急管理平台，打破信息壁垒，推动多部门资源整合与应急联动，缩短应急指挥响应周期，提升综合应急救援效能。

七、实施保障措施

（一）加强组织领导

提请区政府将《门头沟区“十五五”时期消防事业发展建设规划》的落实列入重要议事日程，推进本规划的实施；充分发挥区防火安全委员会的职能作用，掌握《门头沟区“十五五”时期消防事业发展建设规划》实施进展情况，定期召开防火工作联席会，加强实施工作的统筹协调、组织领导，调动各方力量，形成工作合力，解决实施存在的问题，加快推进实施《门头沟区“十五五”时期消防事业发展规划》。

（二）明确职责任务

相关职能部门和各镇街按照职责任务，各负其责、齐抓共管，推动落实消防规划具体工作，协调解决消防规划在建设过程中的有关问题，推动工程项目建设。区发展和改革委员会加快权限内消防基础设施建设项目的审批，并按工程进度拨付资金；区规划和资源委员会为消防站等项目加快用地出让手续办理、预留规划建设用地，建立规划审批时同步配套建设消防站等基础设施工作机制，保障消防站建设落地；区财政局根据经济社会发展实际，加强对区消防事业发展经费投入，加快对消防车辆以及消防装备的更新，保障人员津贴补助。区人民政府要落实规划确定的消防站等消防基础设施建设主体责任，完成消防站消防基础设施建设用地拆迁以及市政条件提供，协调办理消防基础设施建设所需各种手续，加快建设步伐。区消防救援支队统筹协调推动《门头沟区“十五五”时期消防事业发展建设规划》实施，区政府相关职能部门和各镇街要按照各自职责，有效保障规划分步有效实施。

（三）强化政策保障

提请区政府、相关职能部门和各镇街加大资金保障力度，将消防工作经费纳入各级政府预算，在资金上保障“十五五”消防规划的实施，使消防规划落到实处。建立保障规划实施的政策体系，制定相应政策，多渠道筹集落实经费，增加消防规划建设投资渠道。区政府相关职能部门要在政策方面予以支持，共同研究解决规划实施过程中存在的突出问题，确保规划任务有效执行；相关职能部门要广泛采取多种形式和渠道，加强对规划的宣传，增强公众对规划和消防工作的认识和了解，引导发动公众参与规划的实施和监督，形成关心、支持、参与规划实施的浓厚氛围，推进规划落到实处。

（四）建立监测评估机制

为动态掌握“十五五”消防事业发展规划实施成效，确保目标任务落地，建立覆盖全周期、多维度的监测评估机制，坚持全面与重点、客观与长远、上下联动与剖析典型、外脑与科技支撑相结合的原则，围绕目标指标、主要任务、重大工程及保障措施等核心内容，分前期准备、摸底分析、报告编制、咨询论证四阶段推进；重点评估目标完成进度、任务举措成效、工程建设进展、突出问题及对策建议，综合运用目标与问题导向、过程与效果评估、客观与主观感受相结合的方法，通过结果反馈优化实施路径，推动门头沟区消防事业高质量发展。

（五）建立考核评价机制

区政府可把消防规划的落实作为目标责任考核和领导干部政绩考评的重要内容，将门头沟区消防事业规划实施进展纳入区政府督察内容，建立科学的考核评价机制，定期督察检查、评估考评、跟踪督办，对失职、渎职或工作不力造成消防规划不落实、火灾隐患突出、发生重特大火灾事故的，依法依纪追究责任。组织相关部门、各镇街抓好消防规划的落地，采取多种形式发动单位和居（村）民参与规划的实施和监督。充分发挥新闻媒体的宣传动员和舆论监督作用，发动全社会力量推动消防规划落实。