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《密云区10千伏及以下配网工程前期协调

及补偿工作方案》起草说明

一、工作方案编制背景

长期以来，区政府与市电力公司一直保持紧密协作，持续签订电力发展战略合作协议，其中约定各等级的电网的前期征拆工作及费用由政府负责，本体建设由电力公司负责。目前，35千伏及以上主网工程有着成熟完整的征拆模式，但10千伏及以下配网的征拆模式还没有明确，因2015年煤改电以来，密云地区用电需求倍增，伴随着地区经济社会不断发展，10千伏配电网发展需求愈发迫切。

为有力保障密云区经济社会高质量发展，规范10千伏及以下配网工程前期占地补偿与协调工作，明确政企职责分工，提高工程推进效率，保障10千伏及以下配网工程顺利实施，结合密云地区实际，制定本方案。

二、工作方案编制过程

密云区城管委组织相关部门、专家等多次召开方案讨论会，研究确定工作流程、补偿标准等相关内容，并报请区政府专题会研究确定。

三、工作方案内容

《工作方案》包括适用范围、编制依据、组织机构、工作职责、补偿范围界定、工作流程、补偿原则、补偿标准参考、资金预测共九部分内容。

（一）适用范围

本方案适用于密云区行政区域内10千伏及以下配网工程的前期协调与补偿工作，涵盖杆坑、拉线坑、箱变及开闭器基础、电缆井等占地、树木伐移（修剪）、以及地上（下）管线迁移、路面破复、绿植恢复、公路建筑控制区内立杆及安全评估报告编制等各类需协调及支出费用的场景。

变电站10千伏送出工程及10千伏投资到红线等涉及新建管井、隧道的工程宜依照35千伏及以上主网工程占地拆迁模式进行，不适用本方案。

（二）编制依据

依据《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修订）、《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》《城市道路管理条例》《北京市实施〈中华人民共和国森林法〉办法》等法律法规，参照“煤改电”工程的相关补偿标准，结合本地区实际情况制定。

（三）组织机构

为确保各项配网工程顺利实施，建立密云区配网工程协调工作专班，区城管委为牵头单位，相关单位为成员单位，工作专班办公室设立在区城管委，共同商议解决在工作中遇到的重大问题，确保按时圆满完成道路工程拆迁工作任务。

（四）工作职责
本《工作方案》明确了区城市管理委为牵头单位，区发改委、区财政局、区公路分局、区园林绿化局、区园林绿化中心、区水务局、区交通支队、区供电公司、各属地镇街及其他相关单位职责。

（五）补偿范围界定

配网工程前期工作补偿费用主要包括配电设施基础类、树木处置类、市政设施类。
（六）工作流程

工作流程共有六步，一是报送需求计划，二是资金测算，三是召开项目启动会，四是现场确认和签订协议，五是地上物清除交地，六是资金拨付和清算。
（七）补偿原则

一是杆坑及拉线坑占用镇街、村（社区）集体土地、农村承包地、私人自留地等，均按照本方案规定标准给予产权人一次性经济补偿；二是涉及树木伐移或修剪的，按照本方案标准给予树木产权人一次性经济补偿。

（八）补偿标准参考

一是配电设施基础类占地补偿，参考密云地区“煤改电”工程建设补偿标准，杆坑及拉线坑统一补偿标准：电线杆500元/根，拉线100元/根；箱变开闭器基础、电缆井，参照密云区各乡镇区片价按照永久占地面积计算补偿费用。二是树木采伐（修剪）补偿，砍伐按照普通材树（杨、柳、榆、槐等）、经济树木（果树、苗木等）的胸径、品种执行补偿标准；修剪树木按砍伐标准的20％计补。

（九）资金预测

未来三年配网工程前期费用初步预测，包含电杆及拉线费用、树木伐移费用、行政审批等其余费用，2026年总费用210万元，2027年总费用915万元，2028年总费用603万元。
北京市密云区城市管理委员会

                      2026年9月2日
� EMBED Package \* MERGEFORMAT ���










_1234567890

