密云区新能源重卡充电站规范建设管理

工作方案

（征求意见稿）
为打造密云区高质量新能源重卡充电服务体系，统筹我区新能源重卡充电站规划建设，与北京市新能源重卡充换电站布局规划有效衔接，坚持“适度超前、规范管理、试点先行、分批推进”的建设原则，规范我区新能源重卡充电行业发展，有效遏制建设主体无序扩张，建立统一规划、示范引领、有序实施的充电新生态，结合我区实际情况，特制定本工作方案。

一、适用范围及术语定义
本方案适用于密云区域内新建新能源重卡充电站项目，主要为新能源重卡提供充电服务，其规范建设管理按照本文件执行。

术语和定义：

新能源重卡：使用车载动力蓄电池作为主要能量来源，且最大设计总质量为12000kg及以上的货车。

重卡充电站：为新能源重卡提供充电服务的场所及其配套设施设备，鼓励具备条件场站同步拓展换电服务功能。
二、规划布局
参照《推动新能源重卡规模化应用实施方案》提出到2030年，京津冀地区固定线路短倒运输电动化比例超过80%的目标，结合我区新能源重卡保有量及货运量增长趋势测算，预计2030年底我区服务新能源重卡规模将达5000辆。我区作为京郊物流通道的重要补能节点，对补能效率要求较高，车桩比建议按8:1设置，结合我区新能源重卡充换电站现状情况表（见附件1），新能源重卡充电设施建设仍需大力推进。

表1：密云区“十五五”时期新能源重卡充电桩建设年度目标

	年份
	服务车辆数（含过境，辆）
	标准充电桩规模（个）
	较上一年度计划增加桩数（个）
	较上一年度计划增加站点数（个）
	标准车桩比

	2026
	1230
	157
	20
	1
	9:1

	2027
	2173
	242
	85
	8
	9:1

	2028
	3115
	390
	148
	10
	8:1

	2029
	4058
	508
	118
	9
	8:1

	2030
	5000
	625
	117
	9
	8:1


聚焦现有站点分布不均、网络不成体系、业态单一等突出问题，以“试点先行、分批次推进”为原则，统筹全域新能源重卡充电站点布局，推动单一充电场站向“充电+综合服务”转型，因地制宜鼓励为充电场站配套相关服务，形成“绿色补能+便民服务+就业增收”的良性发展格局。

第一阶段：试点先行期（2026年）

依据我区新能源重卡充电实际需求，在101国道干线、交通枢纽及高速公路关键节点等区域，结合土地性质、资源优势等条件，选定重点地块作为规范化项目试点，引进优质企业进行投资建设。由属地镇街全力配合项目推进及初步审核，各相关部门根据各自职责配合指导推进，确保试点项目顺利落地投运，为后续项目建设提供示范作用。

试点新能源重卡充电站要具备示范引领作用，必须满足以下要求：

1.场站整体环境整洁美观，场地干净卫生，站内无杂物堆放。停车线及行车引导标志清晰，不同功能分区划分明确，配套相应绿化景观。

2.配置不少于10台新能源重卡充电桩，同步配套建设供配电系统，保障充足电力供给。
3.场站用地面积不小于20000平方米，场内设置充足停车泊位，满足新能源重卡车辆临时停放需求。
4.配备休息室、餐饮区、卫生间等相应配套服务设施，具备良好的公众服务体验。

除以上必备建设要求外，鼓励试点充电站能满足多场景补能需求，集充电、换电、送电等多种补能方式于一体，提升场站适配性和便捷性。鼓励试点充电站配套安装光伏发电设备，实现清洁能源就地消纳，降低运营成本，践行绿色低碳运营。
第二阶段：重点拓展期（2027年—2030年）

1.依托主要交通干线，在101国道、密三路等沿线乡镇规划新增充电点位，填补区域补能空白，解决单点分散、连续补能难的问题，构建我区“干线贯通、乡镇覆盖”的新能源重卡补能网络格局。

2.鼓励新建项目按需配备餐饮区、休息区等配套服务设施，提升场站聚客力。依托场站运营、配套服务创造就近就业岗位，带动沿线乡镇群众增收，实现“绿色补能+便民服务+就业增收”的综合效益。
三、建设要求及选址
（一）建设要求

综合考虑新能源重卡充电站充电保障能力、公众服务体验、场景适配等因素，坚持以提供高质量新能源重卡充电服务体验为目标，按照配置不少于10台充电桩的新能源重卡充电站为主、配置少于10台充电桩的新能源重卡充电站为辅的建设模式推进。

新能源重卡充电站建设应符合《电动汽车充电站设计标准》《电动汽车充电站通用要求》《公路沿线电动重卡充换电站建设技术指南（试行）》等国家、行业及北京市相关标准规范，严格落实消防安全、电气安全、环境保护等相关标准规定（见附件2）。

（二）选址原则

1.根据我区新能源重卡运输线路及补能需求重要节点，结合镇街（地区）闲置建设用地，统筹确定新能源重卡充电站建设点位。
2.建设点位要交通便利、便于大型新能源重卡车辆进出通行，鼓励在车流量大、客流密集、充电需求旺盛的主要道路周边合理布局。
3.新能源重卡充电站规划建设需与我区配电网建设规划有效衔接，充分评估电力接入条件，保障场站电力供应充足且运行稳定。
四、安全管理措施
责任落实

建设运营企业作为新能源重卡充电站安全生产责任主体，必须严格遵守国家及地方相关法律法规、技术规范和建设服务标准，主动接受政府主管部门的安全监管。

应建立健全安全生产责任制度，编制完备应急预案，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施，逐级分解落实各层级、各岗位安全职责。常态化组织安全教育培训，定期组织应急演练，提升突发事件下应急处置能力。

安全运行

建设运营企业应强化场站日常运营监管，建立定期巡检和隐患排查治理闭环管理制度，组建专业巡检维护团队，对场站重点位置、核心设备区域开展巡查检查，及时发现并消除各类安全隐患。

严格落实场站消防安全主体责任，明确专职消防责任人，规范配齐消防器材设施，落实防火巡查检查制度，确保消防设施完好有效。注重场站降尘管理，结合场站实际采取有效抑尘措施。严格落实设备定期巡查检修制度，对充电设备进行维护保养。及时接入市级监管平台，保障设备安全稳定运行。

五、申报审核流程
立足我区新能源重卡充电建设运营实际需求，聚焦要素保障、示范打造、市场培育、标准监管、电力支撑等关键环节，多措并举推动新能源重卡充电站合规建设、可持续运营。

项目申报

项目建设主体备齐营业执照、选址材料、规划设计方案、建设实施方案、初步电力接入方案等资料，向项目所在属地政府提交《密云区新能源重卡充换电站建设申请表》（见附件 3）。

属地初审

属地镇街重点核实地块权属、土地性质、投资运营模式、是否符合镇域发展规划。完成初审后，将项目相关材料及初审意见报送区城市管理委员会。

区级部门联合审核

区城管委牵头组织联审会议，征求区发改委、区规自分局、区生态环境局、区水务局、区园林绿化局、区交通局、区公路分局、区国资委、区市场监管局、区交通支队、区供电公司等部门意见。各部门围绕用地条件、生态环保、污水处置、林地绿地占用、道路通行条件、建设主体资质、电力接入条件等方面出具审核意见，区城管委汇总全部意见，形成正式区级联审意见（见附件4）。
项目备案

审核通过的项目，项目建设主体依据《企业投资项目核准和备案管理条例》等文件要求，向区发改委申请项目备案，区发改委依规出具项目备案文件。
联审不予通过的项目，由属地镇街和行业部门反馈存在问题，指导项目单位优化调整建设方案，待达到建设条件后，重新提交申报联审。

取得项目备案文件不替代土地、规划、消防、涉路等法定审批手续，建设单位应当依法依规完成全部审批后方可开工建设。
六、组织保障
区城市管理委：统筹全区新能源重卡充电站推进工作，牵头组织项目联合审核，做好政策解读、业务指导。统筹示范场站打造，督导场站接入市级监管平台。如市级相关部门调整或出台新能源重卡充电站新政策，及时对本方案修订完善。

区发展改革委：负责新能源重卡充电站项目备案手续办理，参与项目联合审核，协同推进相关项目落地。

区国资委：支持区属国企利用公交场站、现状加油站、环卫站、热力站等资源建设新能源重卡充电站，推动存量场站资源高效利用，参与项目联合审核。

规自分局：推动新能源重卡补能设施规划与国土空间、综合交通、能源电力等规划统筹衔接，做好用地保障、优化用地审批指引，保障充电设施及配套电网建设用地需求，参与项目联合审核。

区生态环境局：监督新能源重卡充电站电磁环境水平符合《电磁环境控制限值》规定，将电磁、噪声纳入环保监管。监督指导场站污水收集处置，防范土壤、水体污染风险。参与项目联合审核，开展日常监督执法。
区交通局：配合区城管委提供建设新能源重卡充电站选址信息建议，参与项目联合审核。
公路分局：负责新能源重卡充电站建设涉路事项审批指导，参与项目联合审核。

区水务局：审核新能源重卡充电站是否占用河道管理范围，指导场站排水、污水处置设施规范化建设，参与项目联合审核。

区园林绿化局：负责新能源重卡充电站项目涉及林地、绿地占用的合规性审核及业务指导，参与项目联合审核。

区市场监管局：负责配合核实新能源重卡充电站建设运营主体营业执照登记信息，参与项目联合审核。
交通支队：审核新能源重卡车辆进出站点通行条件，保障国省干道出入口通行安全，参与项目联合审核。

区供电公司：参与充电设施建设规划编制，针对新能源重卡大功率充换电设施，配合做好前期选址等工作，优先选择配电网成熟区域。科学统筹电网建设时序，优化电源布点，合理延伸公共电网，提高充电配套电网工程建设效率，保障充电项目电力接入。
各镇街（地区）、中关村密云园：摸排辖区可用连片土地资源，建立备选地块台账。落实项目前期初审，规范集体建设用地流转管理，推进本辖区重卡充电站建设落地，协调解决建设、场地、投诉等具体问题。落实属地安全监管责任，常态化督导场站环境卫生、市容秩序。
附件：1.密云区新能源重卡充换电站现状情况表

2.引用规范性文件、技术标准及导则清单

3.密云区新能源重卡充换电站建设申请表

4.密云区新能源重卡充换电站区级部门联审意见表

附件1

密云区新能源重卡充换电站现状情况表
（截至2026年8月）
	序号
	分布镇域
	充电站

（座）
	桩数

（个）
	容量

（千伏安）
	装机容量

（千伏安）

	1
	太师屯
	4
	12
	4000
	12500

	2
	
	
	12
	4000
	

	3
	
	
	12
	2500
	

	4
	
	
	6
	2000
	

	5
	穆家峪
	5
	16
	3200
	14920

	6
	
	
	9
	3200
	

	7
	
	
	6
	4000
	

	8
	
	
	8
	2000
	

	9
	
	
	8
	1260
	

	10
	河南寨
	4
	5
	2000
	7260

	11
	
	
	8
	2000
	

	12
	
	
	4
	1260
	

	13
	
	
	10
	2000
	

	14
	十里堡
	1
	12
	4800
	4800

	15
	巨各庄
	1
	6
	1260
	1890

	16
	果园街道
	1
	3
	630
	630

	合计
	16
	137
	41900
	41900


附件2


引用规范性文件、技术标准及导则清单

本方案编制、实施参照下列国家、行业、地方规范性文件、技术标准、导则执行；文件发生修订、废止的，自动执行现行最新有效版本。

一、国家行政法规及部委政策文件

《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号） 

《推动新能源重卡规模化应用实施方案》（交规划发〔2026〕52号） 

《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》（发改办能源〔2025〕632号）
二、国家技术导则

《公路沿线电动重卡充换电站建设技术指南（试行）》（交办公路函〔2026〕804号）
三、场站规划与总体建设国家标准

《电动汽车充电站设计标准》GB/T 50966‑2024 

《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781‑2013
四、消防与安全防范规范

《电动汽车充换电站消防安全规范》GB 42296‑2025

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067‑2014 

五、标志标识与导向系统标准

《图形标志 电动汽车充换电设施标志》GB/T 31525‑2015

六、生态与环境控制标准

《电磁环境控制限值》GB 8702‑2014 

《声环境质量标准》GB 3096‑2008
七、北京市地方标准及规范性文件

《电动汽车充电基础设施规划设计标准》DB11/T 1455‑2025

《北京市新能源汽车高质量超级充电站技术导则》（京管办发〔2024〕256 号）
附件3

密云区新能源重卡充换电站建设申请表

	申请日期
	
	项目位置
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	项目基本情况
	（可附页，包含建设规模、用地情况、建设内容、投资估算、建设周期，是否配套换电设施等）


	提交人（手签）
	
	联系电话
	

	属地镇街意见
	 经办人：      
（单位盖章）     

年  月  日      


附件4

密云区新能源重卡充换电站区级部门

联审意见表
	单位
	建议性评价
	评定情况
（通过/不通过）
	审核人

（签字）

	区发改委
	1.规划导向性：是否符合本区充电基础设施布局规划及产业导向。
	□通  过

□不通过
	

	区国资委
	1.资源及规模化能力：申请主体是否具备一定资源优势，（如自有或集团所属场地、物业、停车场、加油站等存量资源），是否具有连锁化、规模化建设运营经验。
	□通  过

□不通过
	

	区规自分局
	1.选址合规性：选址是否符合国土空间规划。
	□通  过

□不通过
	

	
	2.用地合规性：土地性质是否合规。
	
	

	区生态环境局
	1.电磁环境水平：电磁环境水平是否符合GB 8702‑2014相关规定。
	□通  过

□不通过
	

	
	2.污水收集处置、污染防控：是否存在土壤、水体污染风险。
	
	

	区交通局
	1.选址合理性：站点选址是否符合货运交通布局需求。
	□通  过

□不通过
	

	区公路分局
	1.涉路审批：涉公路事项合规性审核。
	□通  过
□不通过
	

	区水务局
	1.河道管理范围：是否占用河道管理范围。
	□通  过

□不通过
	

	
	2.排水、污水处置情况：场站排水、污水处置是否规范。
	
	

	区园林绿化局
	1.占用林地绿地合规性：占用林地、绿地合规性审核。
	□通  过

□不通过
	

	区市场监管局
	1.企业资质：建设主体市场主体资质是否合规。
	□通  过

□不通过
	

	区交通支队
	1.交通便利性：选址是否交通便利、便于新能源重卡进出，进出流线设计是否合理。
	□通  过

□不通过
	

	区供电公司
	1.用电需求：电力容量是否满足场站需求。
	□通  过

□不通过
	

	
	2.用地情况：是否具有场站土地所有权或使用权证明文件。
	
	

	区城管委
	1.标准合规性：是否具有场站建设标准承诺。
	□通  过

□不通过
	

	
	2.接入市级平台情况：是否承诺接入市级充电设施监管平台。
	
	

	
	3.安全管理体系评估：安全生产管理体系、安全责任承诺是否健全。
	
	

	最终审查结果
	□通过□不通过（不予通过请写明主要问题 ）：                                                   


注：如遇市级相关政策调整或各部门工作职责调整，审核内容将及时做出相应调整。


