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北京市电动汽车社会公用充换电设施建设管理服务“高效办成一件事”实施方案
（征求意见稿）

为进一步优化电动汽车社会公用充换电设施建设管理服务流程，持续营造国际一流营商环境，打造更有温度的“北京服务”，依据《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》（发改能源〔2025〕1250号）、《关于进一步加强电动汽车充电基础设施建设和管理的实施意见》（京政办发〔2017〕36号）等文件，结合本市电动汽车社会公用充换电设施建设管理实际情况，制定本实施方案。
一、工作目标
深入贯彻国家“双碳”战略与新能源汽车产业高质量发展部署，以“高效办成一件事”为关键牵引，通过优化流程、统一标准、前置服务、强化联动、加强宣传，规范服务流程，提升办事效率，有力支撑北京新能源汽车产业高质量发展和城市绿色低碳转型。
二、适用范围
适用于本市范围内建设的接入市政供电的电动汽车社会公用充换电设施。其中社会公用充换电设施指在社会公用停车场或可用于充换电服务的场站内建设，向社会开放的，有偿为电动汽车提供充换电服务的经营性充换电站。
三、服务流程
（一）“一网通办”。建成北京市政务服务网“高效办成一件事—电动汽车社会公用充换电设施建设管理服务”专栏，向申请单位提供从项目建设备案/核准、施工建设、竣工验收、平台接入等全流程线上指引，明确办理程序、时限和材料等内容。申请单位可结合项目情况线上提交材料，实现跨部门事项的“统一标准、并联审批、全程网办”。各区发展改革部门、城市管理部门及供电部门结合自身职责提供线下咨询服务。（责任部门：市城市管理委、市发展改革委、市政务和数据局、国网北京市电力公司；各区相关部门）
（二）用电报装。国网北京市电力公司收到申请单位提交的电力报装材料后，开展材料初审、现场勘查，协同申请单位出具接电方案。针对低压报装用户，应在3个工作日内完成；针对高压报装用户，单电源点应在10个工作日内完成，双电源点应在20个工作日内完成。高压外电源工程建设实行自主选择机制，申请单位可自行建设或选择国网北京市电力公司实施。如申请单位采取自行建设，需提前与国网北京市电力公司对接并签订协议，协商明确建设标准及回购期限等核心条款。（责任部门：国网北京市电力公司）
（三）项目备案。对于材料齐全的充换电设施建设项目，发展改革部门应在0.5个工作日内完成充换电设施建设项目线上备案办理。（责任部门：各区发展改革部门）
（四）立项核准。针对高压外电源工程建设项目，申请单位或国网北京市电力公司应落实相关法规及设计规范要求，优化选线方案，并在完成充换电设施建设项目备案后20个工作日内线上提交材料。城市管理部门作为本市社会公用充换电设施行业管理部门，负责制定并落实设施建设运行、安全管理等标准。发展改革部门依据《企业投资项目核准和备案管理条例》履行项目核准职责，在项目核准环节征求城市管理部门意见。涉及占用园林绿化资源、桥下空间、占掘路等特殊场景的项目，由发展改革部门在项目核准环节依法履行征求意见程序，园林绿化、交通运输、公安交管等部门按照各自法定职责协同开展工作、按时反馈审核意见。对审核未通过的项目，相关部门须一次性告知企业不予通过的理由及政策依据，由申请单位自主选择修改完善后重新申报或撤销申报；对于审核通过项目，发展改革部门应在9个工作日内完成立项核准。（牵头部门：各区发展改革部门；责任部门：各区城市管理部门；市级相关部门按职责分工协同配合）
（五）工程建设。高压外电源工程应在公共空间内建设，若由国网北京市电力公司建设，针对外电源新建长度在1公里以内且不涉及占用市政道路的项目，应在87个工作日内完成；针对外电源新建长度在1公里以上的项目，力争在145个工作日内完成。（责任部门：国网北京市电力公司）
（六）验收接电。国网北京市电力公司在完成外电源建设且收到申请单位的验收申请后，应在3个工作日内完成竣工验收，并在竣工验收后3个工作日内协同申请单位完成装表接电。（责任部门：国网北京市电力公司）
（七）接入平台。国网北京市电力公司在完成接电验收后，应在2个工作日内将充换电设施建设信息告知属地主管部门，并配合属地主管部门指导申请单位将充换电设施接入市级监管平台，实现“应接尽接”。（责任部门：各区城市管理部门、国网北京市电力公司）
四、工作要求
依托本市一体化政务服务平台，推动电动汽车社会公用充换电设施建设管理服务“高效办成一件事”线上办理，实现流程透明、信息共享、进度可查。市城市管理委联合市政务和数据局牵头建立常态化协调机制，加强统筹调度与跟踪监测。市规划自然资源部门为利用公共空间建设的高压外电源工程建设项目核准提供支撑，指导优化选线方案。各区、各部门要强化组织领导，深化数据赋能，打破部门壁垒，实现业务协同与数据共享。建设单位及国网北京市电力公司应严格执行国家、北京市及行业相关标准规范，依法依规推进项目建设。通过建立动态优化机制，持续精简审批环节；统一政策口径与申报标准，加强业务培训，提升服务专业性；多渠道宣传解读改革举措，及时回应企业诉求，提高政策知晓率。

附件：1-1.社会公用充换电设施建设申报服务流程图
1-2.社会公用充换电设施建设申报材料
1-3.高压外电源工程建设项目审核材料
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附件1-1

社会公用充换电设施建设申报服务流程图
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附件1-2
 
社会公用充换电设施建设申报材料

电力报装材料：法人有效身份证件、营业执照、用电地址权属的合法文件（产权文件或乡镇及以上政府或规划部门的批复文件）。
社会公用充换电设施建设项目备案材料：除上述材料外，还需提交项目备案申请表、法人授权委托书及受托人身份证复印件、项目符合产业政策声明、材料真实性声明。

附件1-3

高压外电源工程建设项目审核材料

	事项
	对应材料
	审核部门

	立项核准审查
	申请办理固定资产投资项目核准的文件；外电源建设项目申请报告；有效规划意见；有效用地意见；若项目涉及招标方案核准，需提交项目招标方案核准申请表、公司章程、股权架构文件、项目建设资金性质说明；依法必须招标的项目拟不招标的，需要提供不招标的范围及理由说明；依法必须公开招标的项目申请邀请招标的，需要说明拟邀请招标的范围及理由的说明；项目单位申请自行招标的，需提交具有编制招标文件和组织评标能力、与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员的材料
	发展改革部门

	安全生产方案指导
	含安全生产规章制度、事故隐患排查治理制度、安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员设置情况、安全生产教育和培训、安全生产档案等内容
	城市管理部门
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