附件3：

怀柔区2011年度环保专项行动领导小组联合执法检查计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查组** | **牵头部门** | **参加单位** | **检查内容** | **时间安排** |  |  |
| 1 | 重点行业重金属污染  企业整治检查组 | 区环保局、区  经济信息化委 | 区发展改革委、区监  察局、工商分局、区  安全监管局等 | 重点行业重金属污染  整治工作落实情况 | 6－7月 |  |  |
| 2 | 饮用水源地、城镇污水  处理厂检查组 | 区水务局 | 区环保局、  区发展改革委等 | 城镇污水处理厂整治情况 | 7－8月 |  |  |
| 3 | 垃圾填埋场检查组 | 区市政市容委 | 区环保局、  区发展改革委等 | 垃圾填埋场整治情况 | 8－9月 |  |  |
| 4 | 环保专项行动监督  检查组 | 区环保局、区  监察局等有关  部门 | 各有关成员单位 | 各职能部门、各镇乡开发区环保专项行动进展情况、违法企业查处落实情况 | 10－11月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |