附件2

昌平区基层政务公开标准化规范化试点工作

任务分工和进度安排

| 工作阶段 | 序号 | 重点任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动部署阶段 （2017年7月 -2017年8月） | 1 | 开展基层政务公开标准化规范化试点工作前期调研。 | 区政府办公室 | 2017年7月底前 |
|  | 2 | 系统梳理昌平区重点领域政务公开区、镇（街道）清单事项内容。 | 区政府办公室 | 2017年8月中旬前 |
|  | 3 | 研究制定昌平区基层政务公开标准化规范化试点工作实施方案，报送市政府办公厅。 | 区政府办公室 | 2017年8月中旬前 |
|  | 4 | 制定昌平区基层政务公开标准化规范化试点工作任务分工和进度安排，细化重点任务，明确进度安排。 | 区政府办公室 | 2017年8月中旬前 |
|  | 5 | 建立昌平区基层政务公开标准化规范化试点工作联席会议制度。 | 区政府办公室 | 2017年8月底前 |
|  | 6 | 召开昌平区基层政务公开标准化规范化试点工作部署会。 | 区政府办公室 | 2017年8月底前 |
| 工作阶段 | 序号 | 重点任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 全面实施阶段 （2017年9月 -2018年4月） | 7 | 各牵头单位结合试点任务，制定本领域基层政务公开标准化规范化试点工作实施方案，并报送区政府办公室备案。 | 市规划委昌平分局、市国土局昌平分局、区住房城乡建设委、区财政局、区国税局、区地税局、区环保局、区食品药品监管局、区安监局、区文化委、区司法局 | 2017年9月中旬前 |
|  | 8 | 重点围绕群众和企业对相关领域政务公开的内容需求，以及获取信息的方式、途径、渠道等，组织开展社会调查，收集汇总相关信息。 | 区政府办公室 | 2017年9月底前 |
|  | 9 | 各单位结合本地区、本领域、本系统工作实际，重点围绕群众和企业对相关领域政务公开的内容需求，以及获取信息的方式、途径、渠道等，开展社会调查，广泛听取群众和企业的意见建议，收集汇总相关信息。 | 市规划委昌平分局、市国土局昌平分局、区住房城乡建设委、区财政局、区国税局、区地税局、区环保局、区食品药品监管局、区安监局、区文化委、区司法局、城北街道办事处、天通苑南街道办事处、回龙观镇政府、小汤山镇政府 | 2017年9月底前 |
| 工作阶段 | 序号 | 重点任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 全面实施阶段 （2017年9月 -2018年4月） | 10 | 围绕城乡规划、重大建设项目、财政预决算、税收管理、环境保护、食品药品监管、安全生产、公共文化服务、公共法律服务9个方面，依据法定职责、业务范围、权力清单、责任清单、行政审批事项、公共服务事项等，结合转变政府职能和“放管服”工作要求，对试点内容涉及的公开事项进行系统梳理和细化，全面清理相关区级部门、镇政府（街道办事处）在履行工作职责中制作或获取的信息内容，摸清信息底数。 | 市规划委昌平分局、市国土局昌平分局、区住房城乡建设委、区财政局、区国税局、区地税局、区环保局、区食品药品监管局、区安监局、区文化委、区司法局、城北街道办事处、天通苑南街道办事处、回龙观镇政府、小汤山镇政府 | 2017年10月底前 |
|  | 11 | 围绕城乡规划、重大建设项目、财政预决算、税收管理、环境保护、食品药品监管、安全生产、公共文化服务、公共法律服务9个方面，结合前期事项梳理结果，按条目方式进行分类，编制区、镇（街道）两级政务公开事项信息目录。 | 市规划委昌平分局、市国土局昌平分局、区住房城乡建设委、区财政局、区国税局、区地税局、区环保局、区食品药品监管局、区安监局、区文化委、区司法局 | 2017年11月底前 |
|  | 12 | 综合分析编制的政务公开事项目录，逐项逐条确定每个具体事项的公开属性，并根据公开属性，制定具体公开标准，至少应包括公开事项的名称、依据、内容、主体、时限、方式等要素，汇总编制区、镇（街道）两级政务公开事项标准目录。 | 市规划委昌平分局、市国土局昌平分局、区住房城乡建设委、区财政局、区国税局、区地税局、区环保局、区食品药品监管局、区安监局、区文化委、区司法局 | 2018年3月底前 |
| 工作阶段 | 序号 | 重点任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 全面实施阶段 （2017年9月 -2018年4月） | 13 | 结合政务公开事项标准目录编制工作，按照转变政府职能、深化“放管服”和推进“五公开”的要求，全面梳理、优化和规范政务公开工作流程，建立健全“五公开”和政策解读、回应关切、公众参与等工作机制。 | 区政府办公室、市规划委昌平分局、市国土局昌平分局、区住房城乡建设委、区财政局、区国税局、区地税局、区环保局、区食品药品监管局、区安监局、区文化委、区司法局 | 2018年4月底前 |
|  | 14 | 按照政府网站建设管理的有关要求，加快推进政务公开平台标准化规范化建设。创新政务公开方式方法，多渠道发布政务信息，方便公众查询或获取。 | 区政府办公室、区综合行政服务中心、市规划委昌平分局、市国土局昌平分局、区住房城乡建设委、区财政局、区国税局、区地税局、区环保局、区食品药品监管局、区安监局、区文化委、区司法局、城北街道办事处、天通苑南街道办事处、回龙观镇政府、小汤山镇政府 | 2018年4月底前 |
| 评估验收阶段 （2018年5月 -2018年6月） | 15 | 主动征求相关市级主管部门对政务公开事项目录标准的意见建议。 | 市规划委昌平分局、市国土局昌平分局、区住房城乡建设委、区财政局、区国税局、区地税局、区环保局、区食品药品监管局、区安监局、区文化委、区司法局 | 2018年5月中旬前 |
| 工作阶段 | 序号 | 重点任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| 评估验收阶段 （2018年5月 -2018年6月） | 16 | 通过多种形式，广泛听取社会各界对政务公开事项标准目录的意见建议。 | 区政府办公室、市规划委昌平分局、市国土局昌平分局、区住房城乡建设委、区财政局、区国税局、区地税局、区环保局、区食品药品监管局、区安监局、区文化委、区司法局 | 2018年5月中旬前 |
|  | 17 | 组织对政务公开事项标准目录进行评估。 | 区政府办公室 | 2018年5月底前 |
|  | 18 | 组织完善昌平区基层政务公开事项标准目录，报市政府办公厅评估验收。 | 区政府办公室 | 2018年6月底前 |
| 总结提升阶段 （2018年7月 -2018年8月） | 19 | 对试点工作开展情况进行总结，形成试点工作总结报告，报区政府办公室。 | 市规划委昌平分局、市国土局昌平分局、区住房城乡建设委、区财政局、区国税局、区地税局、区环保局、区食品药品监管局、区安监局、区文化委、区司法局 | 2018年7月底前 |
|  | 20 | 全面总结试点工作总体情况、主要做法和成效、存在的问题及建议等，形成试点工作情况报告，报市政府办公厅。 | 区政府办公室 | 2018年8月底前 |