附件：

北京市西城区清洁空气行动计划

（2011-2015年大气污染控制措施）任务分解表

| **工作内容** | **序号** | | **主要任务** | | **主责单位** | | **协办单位** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **空气质量指标** | | | | | | | | |
| 2015年空气  质量指标 | | 二级和好于二级的天数比例达到80%；可吸入颗粒物年均浓度比2010年的0.122mg/m3下降10%，达到0.1098mg/m3 | | 区环保局  区市政市容委  区住房和城市建设委  区环卫中心  区园林绿化局  区城管监察大队  展览路街道办事处  白纸坊街道办事处 | | 各相关单位 | | |
| **一、坚持总量控制，推动经济发展方式转变** | | | | | | | | |
| 完善大气污染物总量减排体系 | 1 | | 建立污染源排放数据清单，依据空气质量改善工作目标，明确可吸入颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物等主要污染物年度总量减排项目。 | | 区环保局  区发展改革委 | |  | |
| 2 | | 对于新增大气污染排放项目，按照“以新代老、增产减污、总量减少”原则进行规划、审批和建设。 | | 区发展改革委  区环保局  西城工商分局  西城规划分局 | |  | |
| 构建绿色  能源体系 | 3 | | 进一步提高天然气等清洁能源在能源结构中的比重，加快燃煤设施清洁能源改造，鼓励太阳能、地热等新能源的使用，推进新建筑节能措施的采用，实现“无煤区”的目标。 | | 区发展改革委  区市政市容委  区环保局 | | 各有关单位 | |
| 完善公共  交通系统 | 4 | | 推进地铁6、7、8、16号线等重点项目和西二环地下隧道建设，加快道路建设，打通断头路，改善重点地区道路微循环，提高区域路网的系统性、连通性和可达性。 | | 区住房和城市建设委  区市政市容委 | | 区发展改革委  区财政局  西城规划分局 | |
| 5 | | 改善公共交通换乘条件，在具备条件的中小学和单位试行校车、班车接送，建设公共自行车服务系统，完善自行车专用道和行人步道网络，提高绿色出行比例。 | | 区市政市容委  区教委 | | 西城规划分局 | |
| 开展生态  科技园区建设 | 6 | | 按照推进产业发展、提升环境品质、服务人民生活的原则，构建“一核、一带、多园区”空间发展布局，加强科技园区建设，集中力量打造以金融业为核心的经济增长极，重点发展研发设计、文化创意、金融后台、高端交易等产业，建设有特色的自主创新示范园区。园区要进一步规范管理，明确产业发展方向，提升技术水平，实施清洁生产，减少污染排放。 | | 区发展改革委  区产业促进局 | | 区环保局 | |
| **二、强化治理措施，全面控制大气污染** | | | | | | | | |
| 深化燃煤  污染治理 | 7 | | 完成裕中西里、广外供热厂200蒸吨燃煤锅炉改用清洁能源工作。 | | 区环保局  区市政市容委  区发展改革委  天恒热力公司  西都地产  宣房投资管理公司 | | | 区住房和城市建设委  区财政局  区质监局  西城国土分局  西城规划分局  德胜街道办事处、广外街道办事处 |
| 8 | | 对保护区外分散的约5万户平房和简易楼居民燃煤采暖，制定改用清洁能源方案，结合旧城改造、人口疏解、城市建设以及能源供应情况，采取电力、热力、燃气分户或并入锅炉房集中供热等多种方式，逐年实施清洁能源改造，2014年底前完成改造。 | | 区环保局  区市政市容委  区住房和城市建设委 | | | 区发展改革委  区财政局  西城规划分局  区房管局  有关街道办事处  区房地中心 |
| 扬尘污染控制 | 9 | | 加强对重点施工工地在线监控系统建设。强化行业监管责任，创新绿色施工监管机制，抓好重点环节和部位的精细化管理，将施工企业扬尘污染记录作为不良信息纳入建筑企业信用管理系统，定期公布。加强执法检查，突出重点季节、重要时期、关键时段监督管理，增加检查频次，加大处罚力度，遏制扬尘污染反弹。 | | 区环保局  区住房和城市建设委  区城管监察大队 | | | 各街道办事处 |
| 10 | | 提高道路清扫保洁水平。严格执行城市道路清扫保洁质量标准，扩大“吸、扫、冲、收”组合式道路保洁设备比重，提高道路机扫率和冲洗率，车行道机扫率达到100%；增加城市道路冲洗保洁频次，每日对重点地区、主要道路进行冲洗作业，开展重点区域道路、街巷扬尘清除新技术示范工作，提高洁净率，降低尘负荷。 | | 区环卫中心 | | | 区市政市容委  区财政局  各街道办事处 |
| 11 | | 创建扬尘污染控制区。以控制施工扬尘和渣土遗撒、开展裸露地面治理、加强道路清扫保洁为重点，组织开展扬尘污染控制区创建活动，率先完成展览路、白纸坊两个街道控制扬尘示范区建设。到2015年底，全区扬尘污染控制区实现全覆盖。 | | 区市政市容委  区城管监察大队  区环卫中心  区住房和城市建设委  区环保局 | | | 相关街道办事处 |
| 严格控制机  动车污染 | 12 | | 加强机动车和非道路用动力机械的信息化管理，建立重点单位和高频次使用的公交、环卫、邮政等车辆信息台帐。严格在用车排放监管，继续采用路检、夜查、巡查、入户、遥感监测等方式，严查尾气超标排放，年均检测达到20万辆。加强非道路柴油动力机械管理，按照非道路用动力机械排放标准要求，加大对非道路用动力机械检查力度；继续淘汰老旧机动车，强化对高污染排放车辆的监管，落实有关经济鼓励政策，积极促进老旧机动车更新淘汰。 | | 区环保局  西城交通支队 | | | 区财政局  区质监局 |
| 加强油烟  污染治理 | 13 | | 加强餐饮油烟治理，开展餐饮行业专项治理和检查，所有饮食服务经营场所均应安装油烟净化设施，建立有效运行机制，确保达标排放，开展“光解油烟净化技术”处理试点，在有条件的单位逐步推广。 | | 区环保局 | | | 区商务委  西城工商分局  西城公安消防支队 |
| 加强污染源  日常监管 | 14 | | 加强对加油站、印刷、汽修、服装干洗等重点行业和实验室的监督检查，对挥发性有机物超标排放的单位进行限期治理，加油站油气回收系统监测达到全面覆盖，确保油气回收系统正常运行；鼓励倡导单位和公众使用低挥发性有机物含量的溶剂、油漆、涂料等产品。 | | 区环保局 | | | 区发展改革委  区住房和城市建设委  区市政市容委  区安监局  西城工商分局  区质监局 |
| 15 | | 加强监督检查，坚决取缔经营性小煤炉、露天烧烤等各类污染直排的环境违法行为，治理低空污染。 | | 区城管监察大队 | | | 区环保局  西城工商分局 |
| 开展低碳  社区建设 | 16 | | 以社区为切入点，开展“低碳生态社区”示范工作，推动“低碳社区”建设。通过调查和宣传教育，引导、鼓励居民采用绿色生活方式。在做好试点的基础上，扩大示范效应，在全区有条件的社区，逐步开展低碳社区建设。 | | 区发展改革委  区环保局 | | | 区科委  相关街道办事处 |
| 开展生态  环境建设 | 17 | | 以建设“系统完善，布局合理，功能健全，生态和谐，富于文化特色”的园林绿地系统为目标，完善绿地布局、增加绿地面积、开展绿地改造，拓展屋顶绿化、垂直绿化建设。每年新增屋顶绿化面积2万平方米、垂直绿化1000延长米，实现公共绿地500米半径居住区覆盖率达到80%；依法监督居住区绿化建设，提高居住区绿地率达标率。到“十二五”末，绿化覆盖率达到29.1%（含水域面积）、人均公共绿地达到3.43平方米、绿地率达到20.89%、人均绿地达到7.93平方米。 | | 区园林绿化局 | | | 区市政市容委  相关街道办事处 |
| **三、完善管理机制，提升保障能力** | | | | | | | | |
| 落实环境  保护责任 | 18 | | 建立监督考核工作机制，督促本计划落实，并将落实情况纳入领导干部绩效考核。 | | 区政府办 | | 区环保局  区人力社保局  区监察局 | |
| 完善环境  经济政策 | 19 | | 积极争取北京市资金支持，强化区属资金投入，强化环境保护专项资金使用管理，着力推进重点治污项目和区域空气质量监测、监控能力建设。 | | 区环保局 | | 区发展改革委  区财政局 | |
| 20 | | 建立政府绿色采购制度。涉及使用涂料、油漆和有机溶剂的市政工程、政府投资的房屋建设和维修工程等，优先采用低挥发性有机物含量产品。政府主导的建设工程可优先选用“绿色施工”企业。 | | 区财政局 | | 区发展改革委  区市政市容委  区住房和城市建设委  各相关单位 | |
| 21 | | 加强排污费征收。落实扬尘污染源排污费征收办法和更严格的二氧化硫、氮氧化物等污染物排放收费标准，提高排污成本，促进污染治理。 | | 区环保局 | |  | |
| 提升环境  监管能力 | 22 | | 根据市环保局统一要求，进一步完善空气质量监测网络，提高对细颗粒物、臭氧、挥发性有机物等污染物监测能力。配合市环保局实施国家第五阶段机动车排放标准，加强对机动车排放监管。完善环境监管机制，进一步明确职责，开展联防联控，积极推动环保、城管、建委、规划、公安、环卫、园林、市政、街道等各部门的合作，进行联合执法。加强区域大气监测网络建设，提高监测水平。 | | 区环保局 | | 各相关单位  各街道办事处 | |
| 推动公众参与 | 23 | | 要充分利用报刊、电视、广播、网络等媒体，加强对落实清洁空气行动计划的宣传引导，弘扬先进典型，曝光施工扬尘、渣土遗撒和露天烧烤等环境违法行为。鼓励市民积极参与“低碳生活”、“绿色出行”和“少开一天车”等活动，为“绿色北京”建设贡献力量。 | | 区新闻中心  区环保局 | | 各相关单位 | |