附件：

北京市西城区清洁空气行动计划

（2011-2015年大气污染控制措施）任务分解表

| **工作内容** | **序号** | **主要任务** | **主责单位** | **协办单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **空气质量指标** |
| 2015年空气质量指标 | 二级和好于二级的天数比例达到80%；可吸入颗粒物年均浓度比2010年的0.122mg/m3下降10%，达到0.1098mg/m3 | 区环保局区市政市容委区住房和城市建设委区环卫中心区园林绿化局区城管监察大队展览路街道办事处白纸坊街道办事处 | 各相关单位 |
| **一、坚持总量控制，推动经济发展方式转变** |
| 完善大气污染物总量减排体系 | 1 | 建立污染源排放数据清单，依据空气质量改善工作目标，明确可吸入颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物等主要污染物年度总量减排项目。 | 区环保局区发展改革委 |  |
| 2 | 对于新增大气污染排放项目，按照“以新代老、增产减污、总量减少”原则进行规划、审批和建设。 | 区发展改革委区环保局西城工商分局西城规划分局 |  |
| 构建绿色能源体系 | 3 | 进一步提高天然气等清洁能源在能源结构中的比重，加快燃煤设施清洁能源改造，鼓励太阳能、地热等新能源的使用，推进新建筑节能措施的采用，实现“无煤区”的目标。 | 区发展改革委区市政市容委区环保局 | 各有关单位 |
| 完善公共交通系统 | 4 | 推进地铁6、7、8、16号线等重点项目和西二环地下隧道建设，加快道路建设，打通断头路，改善重点地区道路微循环，提高区域路网的系统性、连通性和可达性。 | 区住房和城市建设委区市政市容委 | 区发展改革委区财政局西城规划分局 |
| 5 | 改善公共交通换乘条件，在具备条件的中小学和单位试行校车、班车接送，建设公共自行车服务系统，完善自行车专用道和行人步道网络，提高绿色出行比例。 | 区市政市容委区教委 | 西城规划分局 |
| 开展生态科技园区建设 | 6 | 按照推进产业发展、提升环境品质、服务人民生活的原则，构建“一核、一带、多园区”空间发展布局，加强科技园区建设，集中力量打造以金融业为核心的经济增长极，重点发展研发设计、文化创意、金融后台、高端交易等产业，建设有特色的自主创新示范园区。园区要进一步规范管理，明确产业发展方向，提升技术水平，实施清洁生产，减少污染排放。 | 区发展改革委区产业促进局 | 区环保局 |
| **二、强化治理措施，全面控制大气污染** |
| 深化燃煤污染治理 | 7 | 完成裕中西里、广外供热厂200蒸吨燃煤锅炉改用清洁能源工作。 | 区环保局区市政市容委区发展改革委天恒热力公司西都地产宣房投资管理公司 | 区住房和城市建设委区财政局区质监局西城国土分局西城规划分局德胜街道办事处、广外街道办事处 |
| 8 | 对保护区外分散的约5万户平房和简易楼居民燃煤采暖，制定改用清洁能源方案，结合旧城改造、人口疏解、城市建设以及能源供应情况，采取电力、热力、燃气分户或并入锅炉房集中供热等多种方式，逐年实施清洁能源改造，2014年底前完成改造。 | 区环保局区市政市容委区住房和城市建设委 | 区发展改革委区财政局西城规划分局区房管局有关街道办事处区房地中心 |
| 扬尘污染控制 | 9 | 加强对重点施工工地在线监控系统建设。强化行业监管责任，创新绿色施工监管机制，抓好重点环节和部位的精细化管理，将施工企业扬尘污染记录作为不良信息纳入建筑企业信用管理系统，定期公布。加强执法检查，突出重点季节、重要时期、关键时段监督管理，增加检查频次，加大处罚力度，遏制扬尘污染反弹。 | 区环保局区住房和城市建设委区城管监察大队 | 各街道办事处 |
| 10 | 提高道路清扫保洁水平。严格执行城市道路清扫保洁质量标准，扩大“吸、扫、冲、收”组合式道路保洁设备比重，提高道路机扫率和冲洗率，车行道机扫率达到100%；增加城市道路冲洗保洁频次，每日对重点地区、主要道路进行冲洗作业，开展重点区域道路、街巷扬尘清除新技术示范工作，提高洁净率，降低尘负荷。 | 区环卫中心 | 区市政市容委区财政局各街道办事处 |
| 11 | 创建扬尘污染控制区。以控制施工扬尘和渣土遗撒、开展裸露地面治理、加强道路清扫保洁为重点，组织开展扬尘污染控制区创建活动，率先完成展览路、白纸坊两个街道控制扬尘示范区建设。到2015年底，全区扬尘污染控制区实现全覆盖。 | 区市政市容委区城管监察大队区环卫中心区住房和城市建设委区环保局 | 相关街道办事处 |
| 严格控制机动车污染 | 12 | 加强机动车和非道路用动力机械的信息化管理，建立重点单位和高频次使用的公交、环卫、邮政等车辆信息台帐。严格在用车排放监管，继续采用路检、夜查、巡查、入户、遥感监测等方式，严查尾气超标排放，年均检测达到20万辆。加强非道路柴油动力机械管理，按照非道路用动力机械排放标准要求，加大对非道路用动力机械检查力度；继续淘汰老旧机动车，强化对高污染排放车辆的监管，落实有关经济鼓励政策，积极促进老旧机动车更新淘汰。 | 区环保局西城交通支队 | 区财政局区质监局 |
| 加强油烟污染治理 | 13 | 加强餐饮油烟治理，开展餐饮行业专项治理和检查，所有饮食服务经营场所均应安装油烟净化设施，建立有效运行机制，确保达标排放，开展“光解油烟净化技术”处理试点，在有条件的单位逐步推广。 | 区环保局 | 区商务委西城工商分局西城公安消防支队 |
| 加强污染源日常监管 | 14 | 加强对加油站、印刷、汽修、服装干洗等重点行业和实验室的监督检查，对挥发性有机物超标排放的单位进行限期治理，加油站油气回收系统监测达到全面覆盖，确保油气回收系统正常运行；鼓励倡导单位和公众使用低挥发性有机物含量的溶剂、油漆、涂料等产品。 | 区环保局 | 区发展改革委区住房和城市建设委区市政市容委区安监局西城工商分局区质监局 |
| 15 | 加强监督检查，坚决取缔经营性小煤炉、露天烧烤等各类污染直排的环境违法行为，治理低空污染。 | 区城管监察大队 | 区环保局西城工商分局 |
| 开展低碳社区建设 | 16 | 以社区为切入点，开展“低碳生态社区”示范工作，推动“低碳社区”建设。通过调查和宣传教育，引导、鼓励居民采用绿色生活方式。在做好试点的基础上，扩大示范效应，在全区有条件的社区，逐步开展低碳社区建设。 | 区发展改革委区环保局 | 区科委相关街道办事处 |
| 开展生态环境建设 | 17 | 以建设“系统完善，布局合理，功能健全，生态和谐，富于文化特色”的园林绿地系统为目标，完善绿地布局、增加绿地面积、开展绿地改造，拓展屋顶绿化、垂直绿化建设。每年新增屋顶绿化面积2万平方米、垂直绿化1000延长米，实现公共绿地500米半径居住区覆盖率达到80%；依法监督居住区绿化建设，提高居住区绿地率达标率。到“十二五”末，绿化覆盖率达到29.1%（含水域面积）、人均公共绿地达到3.43平方米、绿地率达到20.89%、人均绿地达到7.93平方米。 | 区园林绿化局 | 区市政市容委相关街道办事处 |
| **三、完善管理机制，提升保障能力** |
| 落实环境保护责任 | 18 | 建立监督考核工作机制，督促本计划落实，并将落实情况纳入领导干部绩效考核。 | 区政府办 | 区环保局区人力社保局区监察局 |
| 完善环境经济政策 | 19 | 积极争取北京市资金支持，强化区属资金投入，强化环境保护专项资金使用管理，着力推进重点治污项目和区域空气质量监测、监控能力建设。 | 区环保局 | 区发展改革委区财政局 |
| 20 | 建立政府绿色采购制度。涉及使用涂料、油漆和有机溶剂的市政工程、政府投资的房屋建设和维修工程等，优先采用低挥发性有机物含量产品。政府主导的建设工程可优先选用“绿色施工”企业。 | 区财政局 | 区发展改革委区市政市容委区住房和城市建设委各相关单位 |
| 21 | 加强排污费征收。落实扬尘污染源排污费征收办法和更严格的二氧化硫、氮氧化物等污染物排放收费标准，提高排污成本，促进污染治理。 | 区环保局 |  |
| 提升环境监管能力 | 22 | 根据市环保局统一要求，进一步完善空气质量监测网络，提高对细颗粒物、臭氧、挥发性有机物等污染物监测能力。配合市环保局实施国家第五阶段机动车排放标准，加强对机动车排放监管。完善环境监管机制，进一步明确职责，开展联防联控，积极推动环保、城管、建委、规划、公安、环卫、园林、市政、街道等各部门的合作，进行联合执法。加强区域大气监测网络建设，提高监测水平。 | 区环保局 | 各相关单位各街道办事处 |
| 推动公众参与 | 23 | 要充分利用报刊、电视、广播、网络等媒体，加强对落实清洁空气行动计划的宣传引导，弘扬先进典型，曝光施工扬尘、渣土遗撒和露天烧烤等环境违法行为。鼓励市民积极参与“低碳生活”、“绿色出行”和“少开一天车”等活动，为“绿色北京”建设贡献力量。  | 区新闻中心区环保局 | 各相关单位 |