北京市交通委员会路政局          京交路建发〔2012〕271号

北京市公路工程施工标准化指南

（试行）

第三分册 路面工程

北京市交通委员会路政局                      2012年11月

目    录

1 总则	1

2 施工准备	2

2.1 进场准备	2

2.2 技术准备	2

2.3机械准备	3

2.4试验检测仪器准备	4

2.5 料场及材料准备	5

2.6 下承层验收与准备	5

3 石灰、粉煤灰稳定级配碎石基层	8

3.1一般规定	8

3.2 施工准备	9

3.3 材料要求	9

3.4 混合料配合比设计	10

3.5 试验段施工	11

3.6 施工要点	12

3.7 质量控制	17

4 水泥稳定碎石基层	19

4.1  一般规定	19

4.2  施工准备	20

4.3  材料要求	20

4.4  配合比设计	20

4.5  试验段施工	22

4.6  施工要点	23

4.7  质量要求	26

5 透层、粘层与桥面防水粘结层	28

5.1  一般规定	28

5.2  施工准备	29

5.3  施工要点	32

5.4  质量要求	36

6 沥青混合料面层	38

6.1  一般规定	38

6.2  施工准备	39

6.3  材料	39

6.4  配合比设计	44

6.5  试验段施工	47

6.6  施工要点	48

6.7  质量要求	60

7水泥混凝土面层	71

7.1一般规定	71

7.2施工准备	71

7.3材料要求	72

7.4配合比设计	74

7.5试验段施工	75

7.6施工要点	76

7.7质量控制	87

8 水泥混凝土收费广场道面	88

8.1 一般规定	88

8.2 施工准备	88

8.3 材料要求	89

8.4 配合比设计	91

8.5 施工要点	91

8.6质量控制	95

9  路缘石	96

9.1  一般规定	96

9.2 施工准备	96

9.3 施工要点	96

9.4 质量要求	97

10 安全生产与文明施工	98

10.1 一般规定	98

10.2 安全生产	98

10.3 文明施工	101

附录：	102

1 总则

1.1 为克服当前路面施工中常见的质量通病，规范公路路面工程施工，提高管理水平，保证施工质量安全，结合北京市公路路面施工的实际情况，编制本指南。

1.2 本指南依据国家、交通运输部等工程建设主管部门发布的与路面工程相关的文件、标准、规范、规程和技术指南及行业内采取的成熟和先进的施工工艺、工法、技术和管理办法编制。

1.3 本指南适用于高速公路项目、一般公路重点项目的新建和改（扩）建的路面工程，其他等级公路可参照执行。

1.4 路面施工必须严格遵守国家和行业的安全生产法律、法规，积极改善施工条件，制定确实可行的施工方案和安全生产措施，确保施工人员的安全和作业人员的身体健康。

1.5 路面施工要树立环保理念，减少对当地的地质、排水和生态绿化环境的破坏。

1.6 路面施工要体现区域的实际情况，着重从工序、技术、工艺和管理的角度入手，更加有效的消除路面施工的质量通病，提高施工管理水平。

1.7 科学的施工组织和工期安排是确保沥青路面施工质量的重要保障，路面施工工期必须服从于质量、施工环境温度、材料准备等相关情况，不得随意提前。

1.8 路面各结构层施工前均应铺筑试验段，并根据试验段总结指导后续施工。

1.9 路面施工应积极而慎重的推广新技术、新工艺、新材料的应用，积极总结各种成熟和先进的施工工艺和工法，提高路面施工管理和技术水平。

1.10 在使用和执行本指南过程中，应严格执行公路工程相关设计、施工、试验、检测、测量等方面技术标准、规范、规程、规定；本指南未涉及内容应按相关技术规范执行。

2 施工准备

2.1 进场准备

2.1.1 承包人进场后，应结合项目的主要特点，调查沿线主要商品材料供应状况和交通条件，落实项目经理部、混合料拌和场的具体位置及平面布置等工作，经批准后，开展场地建设。

2.1.2 项目经理部、料场、拌和场建设标准应符合招标文件和本指南《工地建设》分册要求。

2.1.3 承包人应按合同文件要求组织人员、设备进场，以满足施工要求。

2.1.4 承包人必须建立施工质量保证体系，推行全面ISO9001质量管理体系，制定和完善质量要求，明确质量责任及考核办法，建立质量责任人档案，落实质量责任制。

2.1.5 正式施工前，应对所有参与拌和、运输、摊铺、碾压、检测等施工作业人员，进行安全培训。每日须进行班前安全交底，使作业人员掌握安全操作规程。作业过程中，专职安全员应检查监督，严禁违规作业。

2.1.6 路面工程施工前，应做好路基、桥梁等的验收和移交工作，并办理相应书面手续；路面工程施工期间，每一结构层施工前，应对其下结构层和路基进行检查，合格后方可进行该结构层施工。

2.1.7 路面施工期间，为利于施工安全与污染控制，承包人应对负责的施工断面采取封闭措施并安排专人进行管理，宜对通行车辆建立发卡、登记制度。

2.2 技术准备

2.2.1 路面工程开工前，应做好设计文件交底工作，监理单位、承包人应对设计文件进行审核。对设计中存在的问题及建议，应及时以书面形式提请设计单位答复。

2.2.2 建立符合要求的工地试验室，工地试验室建成后应向有关部门履行备案手续。在正式开工前，应与相关试验检测机构，做好沥青、集料、混合料等原材料、成品料的试验比对工作。

2.2.3 承包人进驻工地后，应按规定对路线的导线点及水准点进行复测，并根据需要进行相应测点的加密。

2.2.4 编制详细的施工组织设计。承包人应在签订合同协议书后28d内（或监理工程师认为合理期限内）完成施工组织设计的编制工作，主要内容应包括：工程概况、编制依据、场地布置、主要施工方案、质量控制、安全生产、环境保护等。

2.2.5 承包人应在开工准备工作就绪后，编制完整的《总体开工报告》，内容应包括：施工准备、施工组织设计、试验室建设、进度计划（含人员、材料、机械及试验检测仪器进场情况）、质保体系、安全体系、环境体系的建立情况等，并签订安全协议。各分项工程开工前，还须编制《分项开工报告》。

2.2.6 在正式施工前，承包人应对所有参加施工人员分级进行技术、安全交底。交底内容应包括：施工工艺、质量控制、安全措施、环境保护等等。

2.3 机械准备

2.3.1 工程施工机械设备，必须类型齐全、配套完整，并满足施工质量、进度、安全等要求。

2.3.2 承包人在投标文件中承诺的施工机械设备进场计划，必须严格执行。

2.3.3 机械设备配置不低于表2.3.1要求。

表2.3.1 机械设备配置

| 结构层类型 |  | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 层 | 二灰碎石、水泥稳定碎石 | 拌和机（500T/h） | 台 | 1 |  |
|  |  | 摊铺机 | 台 | 2 | 性能一致 |
|  |  | 单钢轮振动压路机（18T以上） | 台 | 2 |  |
|  |  | 单钢轮振动压路机（20T以上） | 台 | 2～3 |  |
|  |  | 轮胎压路机（25T以上） | 台 | 2～3 |  |
|  |  | 自卸汽车（15T以上） | 辆 | 不少于15 |  |
|  |  | 洒水车 | 辆 | 2 |  |
| 面 层 | 沥青混合料 | 间歇式沥青拌和机（3000型以上） | 台 | 2 |  |
|  |  | 摊铺机 | 台 | 2 | 性能一致 |
|  |  | 双钢轮振动压路机（12T～15T） | 台 | 3～5 | 宜配置间隔式喷水装置 |
|  |  | 轮胎压路机（25T以上） | 台 | 1～3 |  |
|  |  | 自卸汽车（15T以上） | 辆 | 不少于20 |  |
|  | 收费广场道面 | 硬刻槽机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 排式振捣机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 平板振动器（不小于2.2kW） | 台 | 1 |  |
|  |  | 插入式振捣器（不小于1.1 kW） | 台 | 1 |  |
|  |  | 振捣整平梁（不小于1.1 kW） | 台 | 2 |  |
|  |  | 提浆滚杠 | 台 | 1～2 |  |
|  |  | 抹面机（叶片式或圆盘式） | 台 | 1 |  |
| 桥面 铺装 层 | 桥面板处理、 桥面防水粘结层 | 抛丸喷砂机 | 台 | 2 |  |
|  |  | 智能型沥青洒布机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 集料洒布机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 装载机 | 台 | 2 |  |

注:①低剂量水泥稳定碎石底基层、二灰碎石基层机械设备要求同水泥稳定碎石基层；

②面层热拌沥青混合料类型为SMA类时，双钢轮压路机配置为不少于6台，胶轮压路机取消；

③防水层施工，需配备智能型沥青洒布车、集料撒布机各一台，或配备沥青洒布、集料撒布一体

机一台。透层、粘层施工配备智能型沥青洒布车一台；

④机械设备要求为双车道或三车道路面，一个工作面所配置；

2.4 试验检测仪器准备

2.4.1 路面工程承包人在正式开工前，须配备性能良好、精度符合规定的质量检测仪器，并配备足够的易损部件。

2.4.2 试验仪器配置不低于表2.4.1要求。

表2.4.1 试验仪器配置

| 结构层类型 | 试验仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基层 | 水泥凝结时间测定仪 | 1台 |  |
|  | 水泥比表面积测定仪 | 1台 |  |
|  | 安定性检验仪器 | 1台 |  |
|  | 水泥、石灰剂量测定设备 | 1套 |  |
|  | 石灰有效钙和氧化镁含量测定设备 | 1套 |  |
|  | 重型击实仪 | 1台 | 两者取一 |
|  | 振动成型仪 | 1台 |  |
|  | 抗压试件制备与抗压强度测定设备 | 1套 |  |
|  | 标准养护室 | 1间 |  |
|  | 脱模器 | 1台 |  |
|  | 标准养护设备 | 1台 |  |
|  | 灌砂筒等压实度测定设备 | 1套 |  |
|  | 标准筛 | 1套 |  |
|  | 土壤液、塑限联合测定仪 | 1台 |  |
|  | 压碎值仪 | 1台 |  |
|  | 针片状测定仪器 | 1台 |  |
|  | 取芯机 | 1台 |  |
| 热拌沥青混合料面层 | 针入度仪 | 1台 |  |
|  | 延度仪 | 1台 |  |
|  | 软化点仪 | 1台 |  |
|  | 试验室用沥青混合料拌和机 | 1台 |  |
|  | 脱模器 | 1台 |  |
|  | 马歇尔试件击实仪 | 1台 |  |
|  | 沥青混合料马歇尔试验仪 | 1台 |  |
|  | 旋转压实仪 | 1台 | 用于Superpave路面 |
|  | 沥青混合料抽提仪 | 1台 |  |
|  | 沥青路面用标准筛 | 1套 |  |
|  | 压碎值仪 | 1台 |  |
|  | 烘箱 | 至少2台 |  |
|  | 试模 | 12只 |  |
|  | 温度计 | 2只 | 二级精度 |
|  | 恒温水浴 | 1台 |  |
|  | 低温试验箱 | 1台 |  |
|  | 路面取芯机 | 1台 |  |
|  | 路面平整度仪 | 1台 |  |
|  | 最大理论密度仪 | 1台 |  |
|  | 砂当量仪 | 1台 |  |
|  | 渗水仪 | 1台 |  |
|  | 取芯机 | 1台 |  |
| 水泥混凝土面层 | 万能试验机 | 1台 |  |
|  | 混合式气压法含气量测定仪 | 1台 |  |
|  | 小型混凝土拌和机 | 1台 |  |
|  | 振动台 | 1台 |  |
|  | 坍落筒 | 1台 |  |

## 2.5 料场及材料准备

2.5.1 料场、拌和场建设标准按照本系列指南《工地建设》分册执行。

2.5.2 路面施工前，应做好石灰、粉煤灰、水泥、沥青、集料、填料、抗车辙剂、温拌剂、木质素纤维等各项材料的采购，并根据工程进度，保证材料供应。

2.5.3 正式施工前选定商品供料商，按照招标文件要求储备一定量的基层集料和面层集料，材料储备量应满足连续施工需要。

2.5.4 沥青面层用集料，应严格控制各规格料中的粉尘含量，在二破、振动筛上均应安装除尘装置。对粗集料采用水洗法除尘，要求其中小于0.075mm的含量少于0.3%。

2.5.5 成品料的下料口处各规格集料必须分开堆放，相互之间采用隔墙分离，严禁不同规格集料之间相互串料。

2.5.6 集料堆放场地应进行硬化；场内运输道路应采用水泥混凝土路面。建设标准应符合本系列指南《工地建设》分册中的规定。

2.5.7 各规格集料应分开堆放，相互之间采用隔墙分离，严禁出现串料和混料现象。

2.5.8 在粗集料堆放时，宜按10°~15°的倾角分层堆放。运料车在坡角处紧密卸料，然后由堆土机向高处推平，减少集料离析，禁止汽车自料堆顶部向下卸料。

2.5.9 成品集料运输过程中，应采取覆盖措施，防止二次污染。

2.5.10 集料加工质量标准按本指南中相关规定执行。

## 2.6 下承层验收与准备

2.6.1 路基和桥梁验收

1 当路面工程与路基、桥梁由不同承包人承担施工时，路面施工承包人应参加监理组织的路基、桥梁的验收，验收合格后须办理移交手续。

2 路基验收应按照设计及规范要求，执行JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）。

3 桥梁验收应按照设计及规范要求，执行JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）。

（1）水泥混凝土铺装层 （或整体化层）纵断高程及横坡度；

（2）水泥混凝土铺装层（或整体化层）表面不得出现长度超过 50cm 或宽度超过0.2mm 的裂缝，当存在上述及更为严重的裂缝时，桥梁施工承包人应按监理同意的技术方案进行处理；

（3）桥面排水系统应完善，泄水孔的排水管顶标高应低于水泥混凝土铺装层的顶面。

2.6.2 路面工程作业面准备

1 基层作业面准备

（1）路基外形复查：外形检查内容包括高程、中线偏位、宽度、横坡度和平整度；

（2）清除路基表面浮土、杂物，表面平整无松散，对并对路床顶面弯沉值进行验收。

（3）进行中线恢复。直线段每15m～20m设一桩，平曲线段每10m～15m设一桩，并在两侧路肩边缘外0.3m～0.5m设指示桩，并进行水准测量，标出上覆层边缘的设计高程。

2 透层作业面准备

（1）基层外形检查：基层外形检查内容包括高程、中线偏位、宽度、横坡度和平整度；

（2）基层缺陷检查和修复:对基层的外观质量与内在质量进行全面检查，对局部质量缺陷进行修复。

（3）采用机械钢丝刷（如山猫清扫机）对基层表面的浮浆和松散料进行清理。

3 防水层作业面准备

（1）桥面混凝土铺装外形检查：基层外形检查内容包括高程、中线偏位、宽度、横坡度和平整度；

（2）桥梁工程表面应平整、清洁，采用抛丸喷砂机清除水泥混凝土浮浆、砂浆残留物等，用硬扫帚和鼓风机将下承层浮灰及杂物清理干净。

（3）施工前应对水泥混凝土桥面进行检查与验收，如有破损、开裂等问题，应采用水泥浆或环氧砂浆等修复。若桥面出现严重龟裂，应返工处理。

4 粘层作业面准备

（1）按相关规定对中、下面层的外观质量与内在质量进行全面检查，对局部质量缺陷（如严重离析和开裂、油污染等）进行修复；

（2）对中、下面层表面的污染物必须清扫干净，必要时用水冲刷，对于被水泥等杂物污染冲刷不掉的，应用将表面水泥砂浆凿除。

5 沥青面层作业面准备

（1）检查透层撒布状况和数量，检查透层油渗透深度不小于5mm，对花白遗漏进行人工补洒，喷洒过量的立即撒布石屑。

（2）检查基层完整性情况，水泥稳定碎石基层7天和石灰粉煤灰稳定碎石20~28天应能取出完整芯样，否则划分出不合格段落返工处理。

（3）在进行中、上面层施工前，应检查粘层洒布情况，如出现多洒、少洒和漏洒等缺陷，应进行处理；

（4）检查桥面防水粘结层。对局部外露和两侧宽度不足部分应按施工要求进行补洒。

（5）施工前应注意使用塑料布对路缘石进行苫盖保护。

# 3 石灰、粉煤灰稳定级配碎石基层

## 3.1一般规定

3.1.1 二灰碎石应采用集中厂拌、摊铺机摊铺的施工方法。

3.1.2 石灰、粉煤灰稳定碎石（简称“二灰碎石”）料场的设置和设备、人员、试验室等配置应满足市路政局《无机结合料稳定材料质量管理规定》的相关要求及本指南《工地建设》中相关规定。

3.1.3 水泥、石灰、粉煤灰质量应符合国家标准和《公路路面基层施工技术规范》的规定。石灰应覆盖防潮，并尽量缩短存放时间。磨细生石灰粉应存储在专用仓罐中。因存储不当或时间过长造成质量降低时，应在使用前进行复检。

3.1.4 无机料厂应具备不小于400吨/小时和4000吨/日的混合料拌和能力。无机料厂应采用卧式双转轴强制式拌和机，保证加水量控制准确、拌和均匀。

3.1.5 无机料厂应采用计算机信息管理系统，建立材料质量数据库，按照《常规控制图》（GB/T 4091）等标准，对混合料含水率、结合料含量、无侧限抗压强度等指标绘制控制图，进行动态质量控制。

3.1.6 无机料实行出厂检验合格证制度。每一工作班、不同种类、不同配合比的无机料检验合格后，由试验室签发《无机料出厂检验合格证》，并提供给施工单位一份。没有《无机料出厂检验合格证》的材料，一律不得出厂、使用。

3.1.7 无机料厂应具有与拌和能力相匹配的工程机械及运输车辆。集料供料机械不少于2台套／拌和机，混合料运输车不少于10辆。

3.1.8 二灰碎石基层应采用分层施工方法，分层最大压实厚度不宜超过20cm，最小不应小于10cm，根据现场机械配置确定压实厚度。

3.1.9 在正式施工前，必须铺筑试验段，对施工工艺进行总结。

3.1.10 同一路段二灰碎石基层左右幅施工宜错开。当基层分层施工时，单幅两层连续施工完成并养生到位后，再开始另外单幅的施工。

3.1.11 二灰碎石基层施工期不宜进行冬期施工和养生，禁止在雨天和气温低于5℃状态下施工。

3.1.12 无特殊情况，每天基层施工应连续作业，尽量减少施工接缝，桥头施工应与正常路段一次成型。

3.1.13 在拌和、运输和摊铺过程中，应采取各种有效措施，防止二灰碎石在施工中出现离析，对已经出现的离析应在碾压前进行处理，直至将其铲除重铺。

3.1.14 雨季施工时，应特别注意天气变化，勿使石灰、粉煤灰及混合料遭雨淋。降雨时，应停止施工，对已经摊铺的二灰碎石混合料应尽快碾压密实，并及时覆盖。

## 3.2 施工准备

3.2.1 二灰碎石施工前的技术准备、机械准备、试验检测仪器准备、材料准备及作业面准备分别按本指南第2.1~2.6节执行。

3.2.2 测量人员提前恢复中线，直线段宜每10m设一中桩，平曲线每5m设一个中桩，在两侧路肩外边缘设置指示桩，指示桩应明显标记出二灰碎石基层边缘的设计高度，用白灰画出二灰碎石基层的边缘线。

3.2.3 清除作业面表面的浮土、积水等，并将作业面表面洒水湿润。

## 3.3 材料要求

3.3.1 石灰

1 宜采用II级石灰，其质量满足规范要求。

2 石灰要分批进料，做到既不影响施工进度，又不过多存放；应尽量缩短堆放时间，如存放时间较长，应采取覆盖封存措施，妥善保管。如启用前对存放石灰的性质有疑义，应重新进行试验检验。

3 石灰质量应符合JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》相关规定。

3.3.2 粉煤灰

粉煤灰质量应符合JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》的要求，粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3之和总含量应大于70%，烧失量不应超过20％，比表面积宜大于2500cm2/g，SO3含量应不大于3%。

3.3.3 集料

1 应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质。

2 最大粒径为31.5mm，应按四种及四种以上规格配料、备料。

3 集料质量应符合JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》相关规定。

3.3.4 水

水应洁净，不含有害物质。遇到可疑水源，应委托有关部门按JTJ 056-1984《公路工程水质分析操作规程》要求进行化验鉴定。

## 3.4 混合料配合比设计

3.4.1 二灰碎石混合料配合比设计应采用重型击实法进行混合料配合比设计，根据施工图设计确定的强度标准，通过试验选择骨架嵌挤、均匀密实、施工和易性好的混合料结构，并确定石灰、粉煤灰剂量、最大干密度和最佳含水量。

3.4.2 混合料组成设计

1 取工地实际使用的集料，分别进行筛分，按颗粒组成进行计算，二灰碎石混合料组成的设计级配应符合JTG D50-2006《公路沥青路面设计规范》或JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》范围要求。

2 取工地使用的材料，石灰、粉煤灰与级配集料比例和石灰与粉煤灰比例应由各无机结合料厂根据各自材料状况编制企业标准，其指标应符合《公路路面基层施工技术规范》和市路政局《无机结合料质量管理规定》。制备不同比例的混合料，用重型击实法确定各组混合料的最佳含水量和最大干密度。

3 在最佳含水量状态下，按要求压实度（重型击实标准，98％）制备混合料试件，在标准条件下养护6d，浸水1d后取出测定无侧限抗压强度，具体试验应符合JTG E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》相关规定。

4 二灰碎石混合料7d浸水无侧限抗压强度设计标准应在0.8MPa～1.1MPa范围内，对于配合比设计，应采用一个限值。

5 抗压强度结果应采用代表值，按式（3.4.1）计算：

Rd =R（1-ZαCv）                             （3.4.1）

式中：Rd－抗压强度代表值，MPa；

R－该组试件抗压强度的平均值，MPa；

Zα－保证率系数，高速、一级公路保证率95％，此时Zα＝1.645；

其他公路保证率90％，此时Zα＝1.282；

Cv－试验结果的偏差系数（以小数计）。

6 取符合强度要求的配合比作为二灰碎石的生产配合比。

3.4.3 二灰碎石混合料配合比设计流程如图3.4.1所示。

材料选择

粗集料、细集料

石灰、粉煤灰

不合格

材料试验

混合料级配组成设计，4.75mm、2.36mm、0.075mm的通过量接近级配范围的下限

设计3组配比

选择5组石灰剂量，按照设计级配，分别进行击实试验，确定混合料最大干密度、最佳含水量

不同灰剂量混合料，分别按静压法进行无侧限抗压试件成型

标准条件下养护（6d正常养护，1d浸水养护）

无侧限抗压强度试验

依据设计强度，选择灰剂量

图3.4.1 二灰碎石混合料配合比设计流程

## 3.5 试验段施工

3.5.1 正式开工之前，应进行试验段施工。试验段应选择在经验收合格的主线下卧层上进行，长度为300m～400m，应确定两种试铺碾压方案，每种试铺方案为150m～200m。试铺段的拌和、摊铺、碾压等各道工序按JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》执行。

3.5.2 试验段决定的主要内容

1 用于施工的集料配合比例

（1）调试拌和机，分别称出拌缸中不同规格的碎石、水泥、水的重量，测量其计量的准确性；

（2）调整拌和产量，保证混合料均匀性；

（3）检查混合料含水量、集料级配、灰剂量、7d无侧限抗压强度。

2 合适的松铺厚度和松铺系数。

3 标准施工方法

（1）混合料配合比的控制；

（2）混合料摊铺方法和适用机具，包括摊铺机行进速度、摊铺厚度控制方式、梯队作业时摊铺机间隔距离等；

（3）含水量的调整和控制方法；

（4）压实机械的选择和组合，压实的顺序、速度和遍数；

（5）拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。

4 每一作业段的合适长度。

3.5.3 试验段的质量检测频率应是正常路段的两倍。

3.5.4 当使用的原材料和混合料，施工机械、施工方法符合要求，试验段各检测结果符合规定后，按附录A要求编写试验总结，经审批后作为申报正常路段开工的依据。

3.5.5 试验段经检验合格，作为正常路段的一部分，若不符合要求，经采取补救措施后仍无法满足使用功能的路段应铲除重铺。

## 3.6 施工要点

3.6.1 生产

1 拌和机称重设备精度应事先标定，并在施工过程中经常检查和校正。

2 开始拌和前，拌和场的备料宜满足5d摊铺用料。

3 每天开始拌和前，应检查场内各处集料的含水量，计算当天的施工配合比。一般情况下，混合料的含水量比最佳含水量宜提高1%左右，在气温高、风速大、天气干燥的情况下，宜提高2%左右。早晚与中午的含水量应有区别。

4 每天定时检查拌和情况，判断配合比、含水量、均匀性是否符合要求。

5 拌和机出料不应采取自由跌落式的落地成堆办法，应配备带活门漏斗的料仓，由漏斗出料直接装车运输，装车时车辆应前后移动，分三次装料，减少混合料离析。

6 无机料出厂前，生产管理人员应对生产过程的稳定性进行确认，由试验人员进行检查、取样、试验，出具报告，结合料含量、含水率合格的由试验人员填写《无机料出厂检验合格证》（表3.6.1）上半部分，混合料运往现场时将复印件盖章提供给施工单位。

试验室在达到规定龄期（一般为7天）、完成无侧限抗压强度试验后，进行强度评定，出具试验报告。填齐《无机料出厂检验合格证》下半部分，将原件及所有检验项目的试验报告提供给施工单位一份。

强度评定为不合格时，必须及时将结果书面通知施工单位和监理单位。

表3.6.1 无机结合料出场检验合格证

无机料出厂检验合格证

编号：          出厂时间：      年   月   日          料厂（盖章）

| 材料名称 |  |  |  | 产品等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计配比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表产量（t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 压实标准（%） |  |  |  | 标准密度（g/cm3） |  |  |  |
| 序号 | 试验项目 |  | 设计值 |  | 实测值（平均值） |  |  |
| 1 | 含水率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灰剂量（%） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7d无侧限抗压强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 填写时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 7天无侧限抗压强度计算评定 - 试件抗压强度平均值： - 标准差值： - 计算公式： - 评定结果： |  |  |  |  |  |  |  |

试验人：               校核人：              技术负责人：

3.6.2 运输

1 运输车辆应采用大吨位的自卸车，车况应良好，运输车辆在每天开工前，要检查其完好情况并将车厢清洗干净。运输车辆数量应满足拌和、出料及摊铺需要，并略有富余。

2 应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料必须覆盖，减少水分损失。

3 在采用添加适量水泥的情况时，如车内混合料不能在水泥初凝时间或者延迟时间内运到工地摊铺碾压，必须予以废弃。

3.6.3 摊铺

1 每次摊铺前，应检查摊铺机各部分运转情况。

2 摊铺采用钢丝引导式控制高程，应调整好传感器臂与导向控制钢丝的关系；严格控制基层厚度，并保证横坡满足设计要求。

3 摊铺机应连续摊铺，速度控制在1m/min左右。如拌合厂供应能力不足，应降低摊铺速度，避免摊铺机停机待料。

4 基层混合料摊铺时若是两台摊铺机梯队作业，应保证速度、摊铺厚度、松铺系数、横坡、平整度、振动频率等一致，两机摊铺接缝应平整。

5 摊铺机的螺旋布料器应有三分之二埋入混合料中。

6 在摊铺机后面应设专人消除离析现象，特别应该铲除局部粗集料集中部位，并用新拌混合料填补。

7 结构物两侧摊铺应符合以下要求：

（1）应在施工前对结构物两侧工作面进行清理和修整，扫除松散材料和所有杂物，处理好欠压实、不平整等问题；

（2）正交结构物两侧应采用相应厚度的垫块起始摊铺，并严格按照设计要求衔接路面结构层和过渡板，不得采用人工摊铺；

（3）斜交结构物两侧等摊铺机无法工作的部位采用人工摊铺，应控制好松铺厚度和平整度。

3.6.4 碾压

1 每台摊铺机后，压路机应紧跟碾压，一次碾压段落长度一般为40m～60m。碾压段落必须层次分明，设置明显的分界标志。

2 碾压应遵循试铺段确定的程序与工艺。注意稳压要充分，振压不起浪、不推移。压实时，宜按稳压→轻振碾压→重振碾压→胶轮稳压→稳压收面方式进行，及时检测压实度。

3 压路机碾压时应重叠1/3轮宽。

4 压路机倒车换挡要轻且平顺，不要拉动铺面，在第一遍初步稳压时，倒车后尽量原路返回，换挡位置应在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，要成齿状，出现拥包时，应由人工进行铲平处理。

5 压路机碾压时的建议行驶速度，第1遍～2遍不大于1.5 km/h，以后各遍应不大于1.8 km/h。

6 压路机停机要错开，而且相距不小于3m，应停在已碾压好的路段上，以免破坏基层结构。

7 严禁压路机在正在施工和刚完成的路段上调头和急刹车，以保证二灰碎石层表面不受破坏。

8 拌和好的混合料要及时摊铺碾压，从拌和到碾压成型应在24h内完成。

9 出现的局部离析应人工挖除后进行处理。

10 为保证二灰碎石基层边缘的压实度，基层摊铺应有一定的超宽。

3.6.5 接缝

1 纵缝两台摊铺机梯队施工时的纵向接缝应采用斜接缝，压路机跨缝碾压时一次碾压密实。

2 横缝

（1）二灰碎石混合料摊铺时，应连续作业，如因故中断时间过长，则应设横缝；每天收工之后，第二天开工的接头断面也要设置横缝；需特别注意桥头搭板前二灰碎石的碾压；

（2）横缝应与路面车道中心线垂直设置，接缝断面应是竖向平面；

（3）压路机碾压完毕，沿端头斜面开到下卧层上停机过夜；第二天将压路机沿斜面开到前一天施工的基层上，用三米直尺纵向放在接缝处，定出基层面离开三米直尺的点作为接缝位置，沿横向断面挖除坡下部分混合料，清理干净后，摊铺机从接缝处起步摊铺；

（4）压路机沿接缝横向碾压，由前一天压实层逐渐推向新铺层，碾压完毕再正常碾压；

3.6.6 养生及交通管制

1 碾压完毕，经压实度检查合格后进入养生阶段，在此阶段内要求基层表面用洒水车洒水养生，采用薄膜覆盖养生，每天洒水次数应视气候而定，保证在整个养生期间二灰碎石基层表面湿润。

2 上基层可用透层油养生。使用透层油覆盖养生基层时，应紧接在基层碾压成型表面稍变干燥，但尚未硬化的情况下喷洒。尽量在碾压完成24h内完成撒布，撒布透层油后应严格封闭交通。

3 用洒水车洒水养生时，洒水车应在另幅车道上行驶，水龙带应跨过中分带，人工手持喷头洒水，采用喷雾式，不得用高压式喷管，以免破坏基层结构。

4 养生期不应少于7d，期间应封闭交通。

## 3.7 质量控制

3.7.1 原材料检测项目及频率按表3.7.1执行。

表3.7.1原材料检测项目及频率要求

| 材料种类 | 控制项目 | 控制标准 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石灰 | 有效钙加氧化镁含量（%） | 满足JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》规定 | 不少于每批每300t检测1次 |
|  | 未消化残渣含量（%） |  |  |
|  | 含水量（%） |  |  |
|  | 细度 |  |  |
| 粉煤灰 | 氧化硅、氧化铝、氧化铁总含量 | 满足JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》规定 | 每个料源不少于检测2次 |
|  | SO3含量 |  |  |
|  | 烧失量 |  |  |
|  | 比表面积 |  |  |
| 集料 | 压碎值 | 不大于25% | 粗集料不少于每2000t检测1次； 细集料不少于每1000t检测1次 |
|  | 粗集料针片状 | 满足JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》规定 |  |
|  | 液限 |  |  |
|  | 塑性指数 |  |  |
|  | 粗集料小于0.075mm颗粒含量 |  |  |
|  | 细集料小于0.075mm颗粒含量 |  |  |

3.7.2 混合料灰剂量的测定应在拌和机拌和后取样，并立即送到工地试验室进行滴定试验。

3.7.3 除用滴定法检测灰剂量要求外，还应进行总量控制检测。要求记录每天的实际材料用量和实际工程量，计算对比灰剂量的一致性。

3.7.4 混合料级配检验在拌和机运输皮带上取样，抗压强度检验在料车上取样。

3.7.5 施工过程中应注重高程、厚度、平整度控制及对离析的检查，发现问题及时分析解决。

3.7.6 压实度检查应在碾压结束后立即进行，对于小于规定值的测点应立即进行处理，直到全部测点符合要求为止。

3.7.7 石灰与粉煤灰稳定碎石的堆放时间应不超过24小时。水泥稳定材料从加水拌和到碾压成活不得超出水泥的初凝时间。

3.7.8 二灰碎石混合料质量控制内容与基层成品质量控制标准分别按表3.7.2、表3.7.3执行。

表3.7.2 二灰碎石混合料质量控制内容

| 项目 |  | 质量要求或允许差 | 检查频度 | 取样/试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿料级配，与设计标准级配的差（%） | 0.075mm | ±2 | 每2000m21次 | 拌和场混合料输送皮带上取样 |
|  | ≤2.36mm | ±4 |  |  |
|  | ≥4.75mm | ±7 |  |  |
| 石灰剂量（%） |  | -1.0 | 每2000m21次 | 滴定法 |
| 粉煤灰用量（%） |  | ±1.5 | 每2000m21次 | 摊铺时检查 |
| 含水量（%） |  | 最佳含水量±1 | 随时 | 烘干法 |
| 强度（Mpa） |  | 不小于设计要求 | 2组／每班 | 7d无侧限抗压强度 |

表3.7.3 二灰碎石基层质量控制标准

| 检查项目 | 质量要求 |  | 检查规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 要求值或容许误差 | 外观要求 | 频率 |
| 压实度（％） | 不小于98 |  | 4处/200m/层 |
| 平整度（mm） | 不大于8 | 平整、无起伏 | 2处/200m |
| 纵横高程（mm） | ＋5，-10 | 平整顺适 | 1断面/20m |
| 厚度（mm） | 代表值-8 | 均匀一致 | 1处/200m/车道 |
|  | 合格值-15 |  |  |
| 宽度（mm） | 不小于设计 | 边线整齐，顺适，无曲折 | 1处/40m |
| 横坡度（％） | ±0.3 |  | 3个断面/100m |
| 外观要求 | 表面平整密实，无浮石，弹簧现象；压路机碾压后，无明显轮迹。 |  |  |

注:检测频率除注明外，系指单幅双车道。

# 4 水泥稳定碎石基层

## 4.1一般规定

4.1.1 水泥稳定碎石基层（简称“水稳基层”）应采用集中厂拌、摊铺机摊铺的施工方法。施工中应尽可能缩短从加水拌和到碾压终了的延迟时间，延迟时间不应超过水泥的初凝时间。

4.1.2 水泥稳定碎石料厂的设置和设备、人员、试验室等配置应满足市路政局《无机结合料稳定材料质量管理规定》的相关要求及本指南《工地建设》中相关规定。

4.1.3 无机料厂应具备不小于400吨/小时和4000吨/日的混合料拌和能力。无机料厂应采用卧式双转轴强制式拌和机，保证加水量控制准确、拌和均匀。

4.1.4 无机料厂应采用计算机信息管理系统，建立材料质量数据库，按照《常规控制图》（GB/T 4091）等标准，对混合料含水率、结合料含量、无侧限抗压强度等指标绘制控制图，进行动态质量控制。

4.1.5 无机料实行出厂检验合格证制度。每一工作班、不同种类、不同配合比的无机料检验合格后，由试验室签发《无机料出厂检验合格证》，并提供给施工单位一份。没有《无机料出厂检验合格证》的材料，一律不得出厂、使用。

4.1.6 无机料厂应具有与拌和能力相匹配的工程机械及运输车辆。集料供料机械不少于2台套／拌和机，混合料运输车不少于10辆。

4.1.7 水稳基层应采用分层施工方法，分层最大压实厚度不宜超过20cm，最小不应小于15cm，压实厚度宜控制在18cm～20cm左右。

4.1.8 在正式施工前，必须铺筑试验段，对施工工艺进行总结。

4.1.9 同一路段水稳基层左右幅施工宜错开。当基层分层施工时，单幅两层连续施工完成并养生到位后，再开始另外单幅的施工。

4.1.10 水稳基层施工期不宜进行冬期施工和养生，禁止在雨天和气温低于5℃状态下施工。

4.1.11 无特殊情况，每天基层施工应连续作业，尽量减少施工接缝，桥头施工应与正常路段一次成型。

4.1.12 在拌和、运输和摊铺过程中，应采取各种有效措施，防止水稳基层在施工中出现离析，对已经出现的离析应在碾压前进行处理，直至将其铲除重铺。

4.1.13 雨季施工时，应特别注意天气变化，勿使混合料遭雨淋。降雨时，应停止施工，对已经摊铺的水稳基层混合料应尽快碾压密实，并及时覆盖。

## 4.2施工准备

4.2.1 水稳基层施工前的技术准备、机械准备、试验检测仪器准备、材料准备及作业面准备分别按本指南第2.1～2.6节执行。

4.2.2 测量人员提前恢复中线，直线段宜每10m设一中桩，平曲线每5m设一个中桩，在两侧路肩外边缘设置指示桩，指示桩应明显标记出水稳基层边缘的设计高度，用白灰画出水稳基层的边缘线。

4.2.3 清除作业面表面的浮土、积水等，并将作业面表面洒水湿润。

## 4.3 材料要求

4.3.1 水泥

应采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥用于拌制水泥稳定碎石混合料，水泥初凝时间应不小于3小时、终凝时间不小于6小时。水泥其他指标应符合国家相关标准的规定。

采用散装水泥，安定性检测合格后才能使用；夏季高温作业时，水泥入罐温度不能高于50℃，否则，应采用降温措施。

4.3.2 碎石

1 水稳基层的所用碎石应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质。最大粒径为31.5mm，应按四种及四种以上规格配料、备料。可按：9.5mm～31.5 mm、4.75mm～9.5mm、2.36 mm～4.75mm、0～2.36mm或19mm～31.5 mm、9.5mm～19mm、4.75 mm～9.5mm、0～4.75mm四种规格备料。

2 集料技术要求应符合JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》的规定。

4.3.3 水

凡饮用水皆可使用，遇到可疑水源，应委托有关部门化验鉴定。

## 4.4配合比设计

4.4.1 水泥稳定碎石混合料配合比设计应采用骨架密实型结构，采用振动成型压实法或重型击实法进行混合料配合比设计。

4.4.2 水泥稳定碎石混合料组成的设计级配应符合JTG D50-2006《公路沥青路面设计规范》或JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》范围要求。其中4.75mm、2.36mm、0.075mm的通过量宜尽量接近级配范围的下限。

4.4.3 水泥稳定碎石基层的组成设计包括：根据规定的材料指标要求，通过试验选取合适的集料和水泥；确定合理的集料配合比例、水泥剂量、混合料的最佳含水率和相应的最大干密度。合理的水泥稳定碎石组成应达到强度要求，具有较小的温缩和干缩系数（现场裂缝较少），施工和易性好（粗集料离析较小）。

4.4.4 取工地实际使用的集料，分别进行水洗筛分，按颗粒组成进行计算，确定各种集料的组成比例。

4.4.5 取工地使用的水泥，按不同水泥剂量分组试验。分别取4～5种水泥剂量比例制备混合料，用振动成型法或重型击实法确定各组混合料的最大干密度和最佳含水量。

4.4.6 根据确定的最佳含水量，分别拌制不同水泥剂量的水泥稳定碎（砾）石混合料，按压实标准（击实标准：98％），采用振动成型法或静压法制备混合料试件，在标准条件下养护6d，浸水1d后取出，做无侧限抗压强度试验。

4.4.7 水泥稳定碎石7天浸水无侧限抗压强度应按设计图纸要求，并在确保7～14d取芯基本完整的情况下尽量采用低限。

4.4.8 为减少基层裂缝，应做到三个限制：在满足设计强度的基础上限制水泥用量；在减少含泥量的同时，限制细集料、粉料用量；根据施工时气候条件限制含水率。

4.4.9 水泥稳定碎石混合料配合比设计流程如图4.4.1所示。

材料选择

材料试验

粗集料、细集料

水泥

不合格

混合料级配组成设计，4.75mm、2.36mm、0.075mm的通过量接近级配范围的下限

设计3组配比

选择5组水泥剂量，按照设计级配，分别进行击实试验，确定混合料最大干密度、最佳含水量

不同灰剂量混合料，分别按静压法进行无侧限抗压试件成型

标准条件下养护（6d正常养护，1d浸水养护）

无侧限抗压强度试验

依据设计强度，选择灰剂量

图4.4.1 水泥稳定碎石混合料配合比设计流程

## 4.5 试验段施工

4.5.1 正式开工之前，应进行试铺。试铺段应选择在经验收合格的底基层上进行，其长度为300～400m左右。水泥稳定碎石混合料采用中心站集中拌或商品混合料施工，由两台摊铺机梯队摊铺作业，一次碾压密实。试验路段的拌和、摊铺、碾压各道工序按《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034－2000）进行。

4.5.2 试验段决定的主要内容如下：

1 验证用于施工混合料的配合比

（1）调试拌和机，分别称出拌缸中不同规格的碎石、水泥、水的重量，测量其计量的准确性。

（2）控制拌合质量，保证混合料均匀性。

（3）检查混合料含水率、集料级配、水泥剂量、7天无侧限抗压强度。

2 确定铺筑的松铺系数。

3 确定标准施工方法

（1）混合料配比的控制方法。

（2）混合料摊铺方法和适用机具（包括摊铺机的行进速度、摊铺厚度的控制方式、梯队作业时摊铺机的间隔距离，一般5－8m）。

（3）含水率的调整和控制方法。

（4）压实机械的选择和组合，压实顺序、速度和遍数。建议压实方案见表4.5-1。

（5）拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。

表4.5.1  建议压实组合和碾压方式

| 碾压设备 | 遍 数 | 碾压速度不大于（km/h） |
| --- | --- | --- |
| 12～15t钢轮 | 静压1遍 | 1.5 |
| 22t钢轮 | 振动碾压5～6遍 | 1.8 |
| 轮胎压路机 | 1～2遍 | 1.5 |

4 确定每一压实作业段的合适长度（一般建议40m～60m）。

5 严密组织拌和、运输、碾压等工序，缩短延迟时间。

4.5.3 检验标准见附表，其中试铺段的检验频率应是标准中规定正式路面的2－3倍。

4.5.4 当使用的原材料和混合料、施工机械、施工方法及试验路面各检验项目的检测结果都符合规定，可按以上内容编写《试验段总结》，经审批后，即可作为申报正式路面施工开工的依据。

## 4.6 施工要点

4.6.1 一般要求

1 开始拌和前，拌和场的水稳基层备料应大于合同段设计总量的50%。

2 清除作业面表面的浮土等杂物。并将作业面表面洒水湿润。

3 开始摊铺的前一天要进行测量放样，按摊铺机宽度与传感器间距，一般在直线上间隔为10m，在平曲线上为5m，做出标记，并打好导向控制线支架，根据松铺系数算出松铺厚度，决定导向控制线高度，挂好导向控制线。用于控制摊铺机摊铺厚度的控制线的钢丝拉力应不小于800N。

4 下层水泥稳定碎石施工结束7天后方可进行上层水泥稳定碎石的施工。两层水泥稳定碎石施工间隔宜不长于30天。

4.6.2 混合料的拌和

1 开始拌和前，拌和场的备料应满足备料要求。

2 每天开始搅拌前，应检查场内各处集料的含水率，并考虑施工当天的天气状况，计算当天的配合比，外加水与天然含水率的总和要比最佳含水率略高。同时，在充分估计施工富余强度时要从缩小施工偏差入手，不得以提高水泥用量的方式提高路面基层强度。

3 每天开始搅拌之后，按规定取混合料试样抽查级配和水泥剂量；随时在线检查配比、含水率是否变化。高温作业时，早晚与中午的含水率要有区别，要按温度变化及时调整。

4 拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料运输的办法。一定要配备带活门漏斗的料仓，由漏斗出料直接装车运输，装车时车辆应前后移动，至少分三次装料，避免混合料离析。

4.6.3 混合料的运输

1 运输车辆在每天开工前，要检验其完好情况，装料前应将车厢清洗干净。运输能力一定要满足拌和出料与摊铺需要，并略有富余。

2 应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应覆盖，以减少水分损失。如运输车辆中途出现故障，应立即以最短时间排除；当车内混合料不能在初凝时间内运到工地摊铺压实，应予以废弃。

4.6.4 混合料的摊铺

1 摊铺前应将底基层适当洒水湿润。

2 摊铺前应检查摊铺机各部分运转情况，而且每天坚持重复此项工作。

3 调整好传感器臂与导向控制线的关系；严格控制基层厚度和高程，保证路拱横坡度满足设计要求。

4 摊铺机宜连续摊铺。如拌和机生产能力较小，在用摊铺机摊铺混合料时，应采用最低速度摊铺，禁止摊铺机停机待料。摊铺机的摊铺速度一般宜在1m/min左右。

5 基层混合料摊铺如采用两台摊铺机梯队作业，一前一后应保证速度一致、摊铺厚度一致、松铺系数一致、路拱坡度一致、摊铺平整度一致、振动频率一致等，两机摊铺接缝平整。

6 摊铺机的螺旋布料器应有三分之二埋入混合料中。

7 在摊铺机后面应设专人消除细集料离析现象，特别应该铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。

4.6.5 混合料的碾压

1 在摊铺、修整后，立即用压路机跟在摊铺机后在全宽范围内进行碾压。碾压应遵循先轻后重、先慢后快、从低到高的原则。一次碾压长度一般为40m～60m。碾压段落应层次分明，设置明显的分界标志。

2 碾压应遵循生产试验路段确定的程序与工艺。注意稳压要充分，振压不起浪、不推移。压实时，可以先稳压（遍数适中，压实度达到90%）→开始轻振动碾压→再重振动碾压→最后胶轮稳压，压至无轮迹为止。碾压过程中，可用核子密度仪初查压实度，不合格时，重复再压（注意检测压实时间）。碾压完成后用灌砂法检测压实度。

3 压路机碾压时应重叠1/3轮宽。

4 压路机倒车换挡要轻且平顺，不要拉动基层，在第一遍初步稳压时，倒车后尽量原路返回，换挡位置应在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，要成齿状，出现个别拥包时，应专配工人进行铲平处理。

5 压路机碾压时的建议行驶速度，第1～2遍不大于1.5km/h，以后各遍应不大于1.8km/h。

6 压路机停车要错开，相距间隔不小于3m，应停在已碾压好的路段上。

7 严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。

8 碾压宜在水泥终凝前及试验确定的延迟时间内完成，并达到要求的压实度，同时没有明显的轮迹。

9 为保证水泥稳定碎石基层边缘强度，应有一定的超宽，可采用方木、型钢模板或培土埂支撑。

10 路面的两侧边部应采用双钢轮压路机碾压并增加碾压次数2～3遍。

11 已出厂的混合料要及时摊铺、碾压和养生，从拌合到碾压成型不应超过24h。

4.6.6 横缝设置

1 水泥稳定碎石混合料摊铺时，应连续作业，如因故中断时间超过2h，则应设横缝；每天收工之后，第二天开工的接头断面也要设置横缝；要特别注意桥头搭板前水泥碎石的碾压。

2 横缝应与路面车道中心线垂直设置，接缝断面应是竖向平面。其设置方法：

（1）压路机碾压完毕，沿端头斜面开到下承层上停机过夜。

（2）第二天将压路机沿斜面开到前一天施工的基层上，用三米直尺纵向放在接缝处，定出基层面离开三米直尺的点作为接缝位置，沿横向断面挖除坡下部分混合料，清理干净后，用水泥净浆涂刷横向端面，摊铺机从接缝处起步摊铺。

（3）压路机沿接缝横向碾压，由前一天压实层上逐渐推向新铺层，碾压完毕再纵向正常碾压。

（4）碾压完毕，接缝处纵向平整度应符合附表规定。

4.6.7 养生与交通管制

1 每一段碾压完成以后应立即进行质量检查，并开始养生。

2 养生方法：（1）无纺土工布覆盖养生。应将透水无纺土工布湿润，然后人工覆盖在碾压完成的基层顶面。覆盖1小时后，再用洒水车洒水。在7天内应保持基层处于湿润状态，28天内正常养护。养生结束后，应将覆盖物清除干净。（2）透层油养生。使用透层油覆盖养生基层时，应紧接在基层碾压成型表面稍变干燥，但尚未硬化的情况下喷洒。尽量在碾压完成24h内完成撒布，撒布透层油后应严格封闭交通。

3 用洒水车洒水养生时，洒水车的喷头要用喷雾式，不得用高压式喷管，以免破坏基层结构，每天洒水次数应视气候而定，整个养生期间应始终保持水泥稳定碎石层表面湿润。

4 基层养生期不应少于7d。养生期内洒水车应在另外一侧车道上行驶，工人手持水龙带，跨过中分带喷洒养生水。两层水泥稳定碎石施工间隔不宜超过30d。

5 交通管制：在养生期间应封闭交通。

## 4.7 质量要求

4.7.1 一般要求

1 水泥稳定碎石出厂前，生产管理人员应对生产过程的稳定性进行确认，由试验人员进行检查、取样、试验，出具报告，结合料含量、含水率合格的由试验人员填写《无机料出厂检验合格证》（表3.6-1）上半部分，混合料运往现场时将复印件盖章提供给施工单位。试验室在达到规定龄期（一般为7天）、完成无侧限抗压强度试验后，进行强度评定，出具试验报告。填齐《无机料出厂检验合格证》下半部分，将原件及所有检验项目的试验报告提供给施工单位一份。

2 水稳基层完工后应按时浇洒透层油，透入深度不小于5mm，并采取措施保证养生效果。

3 水泥剂量的测定用料应在拌和机拌和后取样，并立即（一般规定小于10分钟）送到工地试验室进行滴定试验。

4 水泥用量除用滴定法检测水泥剂量要求外，还应进行总量控制检测。即要求记录每天的实际水泥用量、集料用量和实际工程量，计算对比水泥剂量的一致性。

5 过程中应注重高程、厚度、平整度控制和离析检查，发现问题后应及时处理。

4.7.2 检查验收

水泥稳定碎石的质量控制要求见表4.7.2。

表4.7.2  水泥稳定碎石基层质量标准

| 检查项目 | 质量要求 |  | 检查规定 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求值或容许误差 | 质量要求 | 最低频率 | 方法 |  |
| 压实度 （％） | ≥98 | 符合技术规范要求 | 4处/200米/层 | 每处每车道测一点，用灌砂法检查，采用重型击实标准 |  |
| 平整度（mm） | 不大于8 | 平整、无起伏 | 2处/200米 | 用三米直尺连续量10尺，每尺取最大间隙 |  |
| 纵横高程（mm） | ＋5，-10 | 平整顺适 | 4断面/200米 | 每断面3～5点用水准仪测量 |  |
| 厚度 （mm） | 代表值-8 | 均匀一致 | 4处/200米/层 | 路中及边缘任选挖坑丈量 | 可与压实度同步 |
|  | 合格值-15 |  |  |  |  |
| 宽度（mm） | 不小于设计 | 边缘线整齐，顺适，无曲折 | 4处/200米 | 用皮尺丈量 |  |
| 横坡度（％） | ±0.3 |  | 4个断面/200米 | 用水准仪测量 |  |
| 水泥剂量％ | ±0.5 |  | 每天6个以上样品 | EDTA滴定 及总量校核 | 拌和机拌和后取样 |
| 级配（％） | ≥9.5mm ≤4.75mm 0.075mm | ±6 ±5 ±2 | 每2000m21次 | 水洗筛分 | 拌和机拌和后取样 |
| 强度（MPa） | 代表值不小于设计值 | 符合设计要求 | 2组／每天 | 7天浸水抗压强度 | 上、下午各一组 |
| 含水率（％） | -1，＋2 | 最佳含水率 | 随时 | 烘干法 |  |
| 外观要求 | 表面均匀、平整密实，无浮石，弹簧现象；无明显压路机轮迹。 |  |  |  |  |

注：（1）其它质量要求按《公路工程基层施工技术规范》（JTJ034-2000）执行。

（2）检测频率除注明者外，系指双车道单幅。

# 5 透层、粘层与桥面防水粘结层

## 5.1 一般规定

5.1.1 透层

1 半刚性基层表面宜喷洒透层油，沥青层应在透层油完全渗透入基层后方可铺筑。基层上设置下封层时，透层油不应省略。气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油。

2 若使用透层油养生，则透层应在水稳基层碾压成型后立即喷洒。若不使用透层油养生，应在养生结束后，对基层表面进行湿润后喷洒透层油。

3 喷洒透层油之前，对水泥稳定碎石基层表面采用机械钢丝刷进行全面清扫，再用森林灭火鼓风机将浮灰吹净，并用高压水枪彻底清洗干净，使表面集料颗粒部分外露，空隙中没有泥浆杂物。

4 透层施工宜采用智能型沥青洒布车一次均匀洒布。选择渗透性好的液体沥青、乳化沥青作透层油，喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入水泥稳定碎石基层的深度宜不小于5mm，并能与水泥稳定碎石基层联结成为一体。

5 透层油的质量应符合本指南的要求。透层施工结束后，立即进行封闭管理，防止后期污染。

5.1.2 粘层

1 当层与层之间符合下列条件时，应洒布粘层油：

（1）双层式或三层式热拌沥青混合料路面的沥青层之间；

（2）水泥混凝土路面、沥青稳定碎石层或旧沥青路面上加铺沥青层；

（3）路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料的接触面；

（4）沥青面层连续施工且无污染建议可不喷洒粘层油；

2 粘层应在上覆层施工前1d～2d进行，不宜过早施工。

3 粘层宜选择干燥和较热的天气施工。气温低于10℃或大风，或即将降雨时，不得进行粘层施工。

4 粘层施工结束后，立即进行封闭管理，避免后期污染。

5.1.3 防水层

1 水泥混凝土桥面防水层可根据设计要求采用刚性或柔性防水层，对于常规防水要求的桥梁宜采用橡胶沥青碎石防水层和塑性体改性沥青防水卷材（简称APP卷材防水层）。弹性体改性沥青防水卷材（SBS卷材）和其他沥青基涂料型防水层的施工参照本指南的规定执行，并符合相关规范的技术指标要求。铺筑橡胶沥青碎石防水层前应采用机械凿毛法或抛丸法对水泥混凝土桥面进行处理，铺APP卷材防水层前应采用抛丸法处理，抛丸法应采用直径为1.2cm～1.7cm的钢丸，铣刨法或抛丸法应做为一个单项进入设计图纸及清单。

2 基面验收合格后方可进行防水层施工。

3 基面平整度要求：桥梁混凝土表面的不平整度为2米直尺检查，最大空隙不大于5mm，且每米不多于1处，施工前处理基面的局部小范围的凹陷或凸起。

4 桥头搭板粘结层应与桥面防水粘结层同步施工，技术要求与桥面防水粘结层相同。

5 桥面防水粘结层宜在干燥和气温较高的天气施工，应避免雨、雾等影响。气温低于10℃时，不得进行施工。

6 为避免桥梁结构其它部位遭受污染，应采用塑料薄膜和胶粘带事先覆盖。

7 桥面防水粘结层应在桥面沥青铺装层施工前1d～2d内进行施工，不宜过早。

8 桥面防水粘结层施工结束后，立即进行封闭管理，杜绝后期污染。

9 严禁在雨天、雪天及5℃气温下施工，雨雪后须待基面晾干后方能施工，五级风以上不得施工；

## 5.2 施工准备

5.2.1 材料

1 透层

透层油宜采用渗透性好的乳化沥青，质量应符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》相关规定。

透层油的粘度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的粘度，基质沥青的针入度通常宜不小于100。透层用乳化沥青的蒸发残留物含量允许根据渗透情况适当调整，当使用成品乳化沥青时可通过稀释得到要求的粘度。透层用液体沥青的粘度通过调节煤油或轻柴油等稀释剂的品种和掺量经试验确定。

透层用高渗透乳化沥青参考技术指标要求如表5.2.1。

表5.2.1  透层用高渗透乳化沥青技术标准

| 检测项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高渗透乳化沥青（慢裂） | T 0658 |
| 粒子电荷 |  |  | 阳离子（+） | T 0653 |
| 筛上残留物（1.18mm筛）不大于 |  | % | 0.1 | T 0652 |
| 粘度 | 恩格拉粘度计E25 |  | 1～6 | T 0622 |
|  | 道路标准粘度计C25.3 |  | 8～20 | T 0621 |
| 蒸发残留物 | 残留分含量 不小于 | % | 50 | T 0651 |
|  | 溶解度，不小于 | % | 97.5 | T 0607 |
|  | 针入度（25℃） | 0.1mm | 100～300 | T 0604 |
|  | 延度，不小于 | cm | 40（15℃） | T 0605 |
|  | 软化点，不小于 | ℃ | - | T0606 |
| 与粗集料的粘附性，裹附面积 不小于 |  |  | 2/3 | T 0654 |
| 常温贮存稳定性： 1d 不大于 5d 不大于 |  | % | 1 5 | T 0655 |
| 渗透性 |  | mm | 透入水泥稳定基层不小于5mm |  |

注：①表中试验方法见《沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011。

②粘度可选用恩格拉粘度计或沥青标准粘度计之一测定；

③表中的破乳速度、与集料的粘附性、拌和试验的要求与所使用的石料品种有关，质量检验时应采用工程上实际的石料进行试验，仅进行乳化沥青产品质量评定时可不要求此三项指标；

④贮存稳定性根据施工实际情况选用试验时间，通常采用5d，乳液生产后能在当天使用时也可用1d的稳定性；

2 粘层

粘层沥青采用SBS改性乳化沥青，技术要求见如表5.2.2。

表5.2.2   粘层乳化沥青技术要求

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 改性乳化沥青（快裂或中裂） | T 0658 |
| 粒子电荷 |  |  | 阳离子（+） | T 0653 |
| 筛上残留物（1.18mm筛） 不大于 |  | % | 0.1 | T 0652 |
| 粘度 | 恩格拉粘度计E25 |  | 1～10 | T 0622 |
|  | 道路标准粘度计C25.3 | s | 8～25 | T 0621 |
| 蒸发残留物 | 残留分含量 不小于 | % | 50 | T 0651 |
|  | 溶解度，不小于 | % | 97.5 | T 0607 |
|  | 针入度（25℃） | 0.1mm | 60～100 | T 0604 |
|  | 延度，不小于 | cm | 30（5℃） | T 0605 |
|  | 软化点，不小于 | ℃ | 52.5 | T0606 |
| 与粗集料的粘附性，裹附面积 不小于 |  |  | 2/3 | T 0654 |
| 常温贮存稳定性： 1d 不大于 5d 不大于 |  | % | 0.7 4 | T 0655 |

注：①粘度可选用恩格拉粘度计或沥青标准粘度计之一测定；

②表中的破乳速度、与集料的粘附性、拌和试验的要求与所使用的石料品种有关，质量检验时应采用工程上实际的石料进行试验，仅进行乳化沥青产品质量评定时可不要求此三项指标；

③贮存稳定性根据施工实际情况选用试验时间，通常采用5d，乳液生产后能在当天使用时也可用1d的稳定性。

④表中试验方法见《沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011。

3 桥面防水层

桥面防水粘结层用橡胶沥青技术要求见下表5.2.3。桥面防水粘结层用粗集料应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的碎石，应选用反击式破碎机轧制的碎石，宜采用玄武岩集料，质量应符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》相关规定。

表5.2.3 橡胶沥青技术要求

| 检查项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 粘度（180℃） | Pa·s | 2.0~4.0 |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | ≥25 |
| 软化点 | ℃ | ≥54 |
| 弹性恢复（25℃） | % | ≥75 |

桥面APP卷材防水层材料技术见表5.2.4。桥梁防水层用APP改性沥青防水卷材厚度一般为3mm以上，幅宽为1m，出厂应有合格证及产品检验报告，进场后应抽样复试，其各项性能指标必须符合国家现行标准《塑性体改性沥青防水卷材》（GB 18243）的规定。冷底子油、密封材料等配套材料应有出厂说明书、产品合格证和质量证明书，并在有效使用期内使用；所选用的材料必须对基层混凝土有亲和力，且与防水材料材性相容。抽样为1.1～1.2平方米方形试样，每5000m2抽检一次。

表5.2.4  APP卷材技术要求

| 项目 |  |  |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可溶物含量g/㎡ ≥ |  |  | 3mm | 2100 |
|  |  |  | 4mm | 2900 |
|  |  |  | 5mm | 3500 |
| 不透水性：保持30min |  |  |  | ≥0.3 Mpa |
| 耐热性，℃ |  |  |  | 150 |
|  |  |  |  | 无滑动，流淌、滴落 |
| 拉力/（N/50 mm） ≥ |  |  |  | 800 |
| 最大拉力时延伸率/% ≥ |  |  |  | 40 |
| 低温柔度，℃ |  |  |  | -15 |
|  |  |  |  | 无裂纹 |
| 热老化 | 拉力保持率/% ≥ |  |  | 90 |
|  | 低温柔性/℃ |  |  | -15 |
|  |  |  |  | 无裂纹 |
|  | 延伸率保持率/% ≥ |  |  | 80 |
|  | 质量损失/% ≤ |  |  | 1.0 |
| 卷材下表面沥青涂盖层厚度/（g/m2） ≥ |  |  |  | 1.5 |
| 高温抗剪/Mpa，速度10mm/min |  |  |  | 0.1Mpa垂直压力≥0.1 |
| 粘结性能/Mpa |  | 60℃ |  | ≥0.15 |
|  |  | 15℃ |  | ≥0.80 |
| 抗硌破及渗水试验，130℃，500g重锤300mm高度冲击后，500mm水柱16h |  |  |  | 不渗水 |

5.2.2 设备

1 透层、粘层

透层、粘层乳化沥青采用智能型沥青洒布车按规定的量进行洒布。

2 防水层

橡胶沥青碎石防水层施工主要机械如下：

（1）同步碎石洒布机：智能型同步碎石洒布机1辆，喷洒宽度3m～6m；

（2）压路机：胶轮压路机2台，碾压2遍；

（3）装载机：装载机1辆；

（4）鼓风机：森林灭火鼓风机4台；

APP卷材防水层应使用成套专用设备进行施工。

5.2.3 配合比

透层、粘层按规定沥青用量施工，橡胶沥青碎石防水层按照规定沥青和碎石用量施工，APP卷材防水层按照设计规定施工。

5.2.4 试验路段

1 桥面橡胶沥青碎石防水层正式开工之前，应进行试验段铺筑。试验段应选择在经验收合格的底层上进行，其长度为300m左右；桥面防水层铺筑之前，桥面应清扫，并采用机械法、抛丸法处理后方可施工。防水层采用同步碎石封层机与橡胶沥青同时洒布，洒布完成之后应产即用轻型的钢轮压路机或胶轮压路机碾压。

2 试验段决定的主要内容如下：

（1）橡胶沥青的洒布量；

（2）集料的洒布量；

（3）橡胶沥青洒布车施工的各项参数；

3 桥面防水层施工完毕后，应按规定的要求进行相关的剪切及拉拔试验，检测满足相关的要求后，应完成试验段总结报告，经批准后方可进行施工。

## 5.3 施工要点

5.3.1 透层

1 基层上透层沥青喷洒数量通过试验确定，一般为0.7～1.0L/m2，如利用透层沥青进行水稳基层的养护应采用高限；

2 用于半刚性基层的透层沥青宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥，但未硬化的情况下喷洒；如未及时喷洒，在喷洒透层沥青前应用森林灭火器吹净浮灰。

3 沥青洒布车喷嘴的轴线应与路面垂直，并保证所有喷嘴的角度一致，同时保证洒布管的高度，尽量使同一地点能够接受到两个或三个喷洒嘴喷洒的沥青。

4 透层油宜用沥青洒布车一次喷洒均匀，注意起步、终止以及纵向搭接处的洒布量。

5 透层油洒布后，如有花白遗漏应人工补洒，喷洒过量的立即撒布石屑或米砂，必要时作适当碾压。

5.3.2 粘层

1 各面层之间粘层沥青喷洒数量为0.3～0.6L/m2，对于隔年施工的面层应取高限；未施工防水层的桥面、通道表面和搭板的表面喷洒数量为0.8～1.0L/m2。

2 喷洒粘层沥青前，应将沥青面层表面清扫干净，用森林灭火器吹净浮灰，雨后或用水清洗的面层，水分应蒸发干净、晒干；桥面及通道表面应清除调平层的杂物和浮灰，清除排水孔灰浆杂物，彻底洗刷干净。

3 应采用智能型沥青洒布汽车喷洒乳化沥青，洒布车应有良好的计量设施，确保均匀地按规定数量实施喷洒。

4 喷洒的粘层油必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得有堆积。对于局部喷量过多的段落应刮除，对于漏洒的应人工补洒。在路缘石、雨水进水口、检查井等局部位置采用人工涂刷。

5 沥青洒布车喷嘴的轴线应与路面垂直，并保证所有喷嘴的角度一致，同时保证洒布管的高度，尽量使同一地点能够接受到两个或三个喷洒嘴喷洒的沥青。

6 为防止粘层沥青发生粘轮现象，沥青面层上的粘层沥青应在面层施工2～3天前洒布，桥面上的粘层沥青应在面层施工前4～5天洒布，在此期间应做好交通管制，禁止任何车辆行驶。

7 每车乳化沥青施工单位均应取样检验，内容包括粘度，蒸发残留物含量，蒸发残留物的针入度、延度、软化点等。粘层沥青施工每天上午、下午各检测一次洒布量，并随时外观检查洒布的均匀性。

5.3.3 桥面防水粘结层

1 施工条件:

（1）桥面混凝土强度应达到技术规范要求；

（2）桥面板应保证干燥、清洁，无漏筋和浮浆现象，最好采用抛丸处理；

（3）施工环境温度应高于10℃，应尽量避免施工期间出现雨、雾天气。

2 基面清扫

首先用扫帚或森林灭火器对桥面浮尘、杂物清除，并对桥面局部浮浆采用专用工具清除，凸出桥面的结构物侧面采用人工清除。清扫后应达到无水泥浮浆及浮尘要求。清扫后应封闭交通，保证桥面不再受污染。每次的清洁范围，应略大于粘结料的喷洒范围。

3 桥面板处理

桥面板处理一般采用喷砂抛丸，也可采用机械凿毛的方式，处理后应满足水泥混凝土桥面处理质量控制标准。

4 喷砂抛丸施工

（1）抛丸机按照试验段确定的行走速度匀速行驶，进行喷砂。

（2）多台抛丸机作业采用并行直线连续抛丸方式，两台机械作业宽度重叠1cm～5cm，使搭接的部位保持平整。

（3）抛丸处置后的表面应有均匀的粗糙度和良好的清洁度。

（4）抛丸无法处置的边角等部位，可采用手推式打磨机补充处置。

（5）抛丸处置后应尽快进行防水粘结层的施工，减少二次污染。

（6）桥面应平整，钢筋头突起物应凿除，以免影响抛丸设备出现漏砂等现象。

（7）油污、锈迹、杂物、尘土应清理、清扫干净，防止施工过程中污染。

（8）对抛丸处置后，桥面暴露出来的裂缝、孔洞等缺陷，应采用水泥浆或环氧树脂等修复。若桥面出现严重龟裂，应返工处理。

5 桥面处理质量要求标准

（1）技术标准

桥面处理质量要求见表5.3.1。

表5.3.1  桥面处理质量要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 平整度 | 没有明显突起及下凹 并符合规范要求 |
| 清洁度 | 指触无明显灰尘 |
| 干燥度 | 桥面混凝土含水量＜9% |

（2）检测方法与频率

桥面验收包括平整度检测方法及频率按照《公路工程质量检验评定标准》规定。清洁度采用目测方法。干燥度检测方法为含水率测定仪或采取2平米左右塑料薄膜覆盖桥面2小时，无明显水珠。

6 施工过程质量控制标准

（1）试验方法

因为防水层是隐蔽工程，质量控制较为困难，而且检测手段比较少，要求路面的现场监理应随车旁站加强过程控制，并把根据施工前后过磅的质量差得出的实际洒布量与洒布面积对应的理论洒布量相比较以控制质量。

（2）测频率

7 喷洒数量及波动值检测的频度为每公里一次。

橡胶沥青防水层施工要点：

（1） 非喷洒区的防护

凡与铺装层接触的部位都属喷洒区。当天的喷洒区要与次日铺装层的施工区相对应，且喷洒区边缘要比铺装区边缘多出2～3cm。

为避免与铺装层接触以外的部位（如缘石和护栏座的大部分面积）遭受污染，这些部位应采用塑料薄膜和胶粘带事先覆盖。

（2）沥青喷洒

①橡胶沥青宜在温度180℃～190℃条件下，用沥青洒布车均匀喷洒在经过处理且干燥的桥面上。喷洒时应注意洒布车起步和停车以及搭接处的喷洒数量，既不漏喷也不多喷。喷洒数量应符合表5.3.2的规定。

②沥青喷洒前在桥面上放置固定面积的搪瓷盘，喷洒后测定盘中洒入沥青数量，测定沥青洒布量。测点处应做好补洒工作。

表5.3.2 桥面防水粘结层材料规格及用量

| 防水粘结层类型 | 防水材料 |  | 集料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 洒布量（kg/m2） | 规格（mm） | 撒布量 |
| 橡胶沥青+碎石 | 橡胶沥青 | 2.0~2.5 | 9.5~13.2 | 覆盖60%~70% |

（3）集料撒布

①沥青洒布后应立即用集料撒布车按表5.3.2规定的数量撒布集料。集料应撒布均匀，搭接处不漏撒也不多撒。

②橡胶沥青防水粘结层用集料，可用集料质量0.2%～0.3%的沥青预裹覆处理。

③一个施工段施工完成后，根据撒布总量检查集料的平均撒布量。

④防水粘结层施工也可采用一体化联合撒布车进行，具体用量满足表5.3.2要求。

（4）碾压

集料撒布后立即用轮胎压路机均匀碾压3遍，每次碾压重叠1/3轮宽，碾压要求两侧到边，确保有效压实宽度。

（5）养生

桥面防水粘结层施工完毕后要养护24h以上，经检查防水粘结层实干后，方可进行沥青混合料铺装层的施工。在铺筑桥面铺装层前应控制机动车通行，禁止人员踩踏。

8 APP卷材防水层施工要点：

（1）涂刷基层处理剂：在基层上涂刷专用基层处理剂，涂刷用量为0.16kg/平方米，涂刷均匀，不露底，不堆积；应保证其粘结牢固，且当其干燥不粘手时，方可进行卷材的铺贴。

（2）弹基准线：按防水卷材的规格尺寸、卷材铺贴方向和顺序，在桥面铺装层上用明显的色粉线弹出防水卷材铺贴基准线，尤其在桥面曲线部位，按曲线半径放线，以直代曲，确保铺贴接茬宽度。

（3）铺贴卷材必须使用专用设备配套施工，保证卷材的铺贴质量。

（4）细部处理：应对路缘石、防撞护栏、泄水口槽内及泄水口等细部进行人工铺贴，保证防水层的整体质量。

## 5.4 质量要求

5.4.1 透层

要求透层沥青透入水泥稳定碎石基层5mm以上，采用钻孔取芯后测量。施工过程中随时进行外观检查，确保透层油洒布均匀，数量符合规定。透层的检测项目、频率、技术标准及试验方法应符合表5.4.1的规定。

表5.4.1 透层检测标准

| 检测项目 | 检测频率 | 技术标准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 随时 | 外观均匀一致，与下卧层表面 牢固粘结，不起皮 | 目测为主 |
| 沥青 | 每批检查1次 | JTG F40-2004《公路沥青路面 施工技术规范》规定 | 按JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》进行 |
| 洒布量 | 1000m2一组 | 满足设计要求 | 洒布时固定容器收集 |

5.4.2 粘层

粘层用沥青洒布量应满足上述规定的要求，改性乳化沥青应按规定要求、规定的频率进行检测。粘层的检测项目、频率、技术标准及试验方法应符合表5.4.2的规定。

表5.4.2 粘层检测技术标准

| 检测项目 | 检测频率 | 技术标准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 随时 | 外观均匀一致，与下卧层表面牢固粘结，不起皮 | 目测为主 |
| 改性乳化沥青质量 | 每批检查1次 | JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》规定 | 按JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》进行 |
| 沥青洒布量 | 1000m2一组 | 满足设计要求 | 洒布时固定容器收集 |

5.4.4 防水粘结层

桥面橡胶沥青碎石防水粘结层施工过程中检查标准、试验方法及检查频率应符合JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）和表5.4.3的规定。

表5.4.3 桥面防水粘结层施工过程中检验标准

| 检查项目 | 检查频率 | 技术标准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | 随时检查 | 外观均匀一致，与桥面板表面牢固粘结，不起皮 | 目测为主 |
| 沥青 | 每批检查1次 | 符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》规定 | 按JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》进行 |
| 沥青洒布量 | 1000m2一组 | 满足设计要求 | 洒布时固定容器收集 |
| 集料撒布量 | 每施工段一次 | 满足设计要求 | 每施工段总量检查 |
| 粘结强度（MPa） | 200m2测4点 | 常 温： 不小于0.3 气温35℃以上： 不小于0.2 | 拉拔仪检测 |
| 抗剪强度（MPa） | 200m2测3点 | 常 温： 不小于0.4 气温35℃以上： 不小于0.3 | 剪切仪检测 |

APP卷材防水层施工过程中检查标准、试验方法及检查频率应符合JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）和表5.4.4的规定。

表5.4.4 桥面APP卷材防水粘结层施工过程中检验标准

| 检测项目 | 检测频率 | 技术标准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 随时 | 表面平整，无空鼓、脱层、裂缝、翘边、油包、气泡和皱折等 | 目测为主 |
| 接茬搭接宽度 | 每20延米 | 不小于规定值 | 钢尺量测 |

# 6 沥青混合料面层

## 6.1 一般规定

6.1.1 沥青混合料面层应采用集中厂拌、摊铺机摊铺的施工方法。施工单位应采用商品沥青混合料。商品沥青混合料应按固定级配、配合比、参数和稳定度、流值等指标的定型产品组织生产。

6.1.2 沥青混合料生产厂的设置和设备、人员、试验室等配置应满足北京市路政局《沥青混合料质量管理规定》的相关要求及本指南《工地标准化》中相关规定。沥青混合料生产厂（以下称沥青厂）应制定相应的产品企业标准，公布并报质量监督机构备查，质量监督机构将报备的沥青厂和标准名称向社会公布。

6.1.3 各层沥青混合料应满足所在层位的功能性要求，便于施工，不容易离析。各层应连续施工并连结成为一个整体，当发现混合料结构组合及级配类型的设计不合理时，应进行修改、调整，以确保沥青路面的使用性能。

6.1.4 热拌沥青混合料面层施工前，应对混合料进行配合比设计，配合比设计分目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证三个阶段。在施工过程中，不得随意变更经设计确定的标准配合比。

6.1.5 对同一沥青厂两台拌和机，如果使用相同品种的矿料和沥青，可使用同一目标配合比，但每台拌和机必须独立进行生产配合比设计。如果矿料和沥青产地、品种等发生变化，必须重新进行目标配合比及生产配合比设计。

6.1.6 沥青面层集料的最大粒径宜从上至下逐渐增大，并应与压实层厚度相匹配。对热拌热铺密级配沥青混合料，沥青层每层的压实厚度不宜小于集料公称最大粒径的2.5～3倍，对SMA等嵌挤型混合料不宜小于公称最大粒径的2～2.5倍，以减少离析，便于压实。

6.1.7 沥青面层应在不低于10℃气温下进行施工，同时严禁雨天、路面潮湿的情况下施工。施工期间，应注意天气变化，已摊铺的沥青层因遇雨未进行压实的应予以铲除。雨天过后，等下卧层完全干燥后方可进行沥青面层的施工。

## 6.2 施工准备

6.2.1 沥青混合料面层施工前的技术、机械、试验检测仪器、料场与材料及作业面等各项准备分别按2.1~2.6节执行。

6.2.2 应对沥青混合料拌和机、摊铺机、压路机等各种施工机械和设备进行调试，对机械设备的配套情况、技术性能、计量设备等进行检查或标定。

6.2.3 铺筑沥青层前，应检查基层或下卧沥青层的质量，不符合要求的不得铺筑沥青面层。旧沥青路面或下卧层已被污染时，应清洗或经铣刨处理后方可铺筑沥青混合料。

6.2.4 提前恢复中线，中面层桥头处和下面层摊铺前，中分带、路肩外侧直线段宜每10m设一边桩，平曲线段宜每5m设一个边桩，中、上面层在中分带、路肩外边缘设置指示标志，应明显标记出施工桩号，用白灰画出各结构层的边缘线。

## 6.3 材料

6.3.1 沥青

1 宜采用满足规范要求的A级道路石油沥青，根据项目所在地的气候环境特点及道路的功能性要求选择沥青标号，质量应符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的规定。

2 沥青必须按品种、标号分开存放，桶装沥青应直立堆放，加盖苫布。沥青在储罐中的贮存温度应控制在130℃～170℃。暂不使用的沥青可在常温下长期储存，储存期不宜超过 1个月；超过一个月的，使用前应重新进行检验。

3 改性沥青可单独或复合采用高分子聚合物、天然沥青及其他改性材料生产。

4 生产改性沥青的基质沥青应与改性剂有良好的配伍性。供应商在提供改性沥青的质量报告时应提供基质沥青的质量检验报告或沥青样品。

5 橡胶沥青原则上应在24h内使用完毕。当由于不可抗力，如需临时存储时，应将橡胶沥青温度降到145～155℃范围内存储，存储时间一般不超过3d。当经过较长时间存储，再次使用前应检测橡胶沥青的指标是否满足技术要求；如不满足要求，则应重新加工或掺加一定剂量的胶粉，重新预混、反应直至满足技术要求。

6 所有使用的沥青产品须提供行业主管部门认可的质量检测合格报告。

7 70#道路石油沥青技术要求见表6.3.1。

表6.3.1 道路石油沥青技术要求（70#）

| 检 验 项 目 |  | 70号 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g,5S）（0.1mm） |  | 60～80 |
| 延度（5cm/mim,15℃）（cm） 不小于 |  | 100 |
| 延度（5cm/mim,10℃）（cm） 不小于 |  | 20 |
| 软化点（环球法）（℃） 不小于 |  | 46 |
| 溶解度（三氯乙烯）（%） 不小于 |  | 99.5 |
| 针入度指数PI |  | -1.3～+1.0 |
| 薄膜加热试验163℃，5h | 质量损失（%） 不大于 | 0.6 |
|  | 针入度比（%） 不小于 | 65 |
|  | 延度（10℃）（cm） 不小于 | 6 |
| 闪点（COC）（℃） 不小于 |  | 260 |
| 含蜡量（蒸馏法）（%） 不大于 |  | 2 |
| 密度（15℃）（g/cm3） 不小于 |  | 1.01 |
| 动力粘度（绝对粘度，60℃）（pa.s） 不小于 |  | 180 |
| 沥青PG分级 |  | PG64-22 |

8  改性沥青技术要求见表6.3.2。

表6.3.2 SBS改性沥青技术要求

| 检验项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g,5S）（0.1mm） |  | 40～60 |
| 针入度指数PI |  | 0.0～+1.0 |
| 延度（5cm/mim,5℃）（cm） 不小于 |  | 30 |
| 软化点（TR&B）（℃） 不小于 |  | 70（76中面层） |
| 动力粘度（60℃）（ Pa.S） 不小于 |  | 800 |
| 动力粘度（135℃）（ Pa.S） 不大于 |  | 3 |
| 闪点（℃） 不小于 |  | 260 |
| 溶解度（%） 不小于 |  | 99 |
| 离析，软化点差（℃） 不大于 |  | 2.5 |
| 弹性恢复（25℃）（%） 不小于 |  | 80 |
| RTFOT 试验后 | 质量损失（%） 不大于 | ±1.0 |
|  | 针入度比（25℃）（%） 不小于 | 75 |
|  | 延度（5cm/mim,5℃）（cm） 不小于 | 20 |
| SHRP性能等级 |  | PG70－28或76-28 |

9 橡胶沥青的技术指标及要求详见表6.3.3。

表6.3.3 橡胶沥青技术要求

| 检验项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g,5S）（0.1mm） |  | 40～80 |
| 延度（5cm/mim,5℃）（cm） 不小于 |  | 10 |
| 软化点（TR&B）（℃） 不小于 |  | 47 |
| 旋转黏度（180℃）（ Pa.S） 不大于 |  | 2.0～4.0 |
| 弹性恢复（25℃）（%） 不小于 |  | 55 |
| RTFOT 试验后 | 质量损失（%） 不大于 | ±0.4 |
|  | 针入度比（25℃）（%） 不小于 | 80 |
|  | 延度（5cm/mim,5℃）（cm） 不小于 | 40 |

注：①本技术指标只适用于橡胶沥青，不用于评价橡胶改性沥青。

②旋转粘度按照50％扭矩内插获得。

③当采用90号基质沥青时，橡胶沥青的针入度60～80；当采用70号基质沥青时，橡胶沥青的针入度为40～60。

④当采用90号基质沥青时，橡胶沥青的软化点要求大于47℃；当采用70号基质沥青时，橡胶沥青的软化点要求大于56℃

6.3.2 集料

1 粗集料应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的碎石，粒径大于2.36mm。一般采用反击式破碎机轧制的碎石，必要时采用冲击式或圆锥式破碎机整形，严格控制针片状颗粒含量。

2 沥青中、下面层粗集料宜采用石灰岩等碱性石料，沥青上面层用粗集料宜采用玄武岩碎石。条件受限时，可不考虑岩性，但所用集料的各项指标应符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》。

3 细集料宜采用机制砂或石屑，应洁净、干燥、无风化、无杂质；如掺加天然砂，可采用河砂，通常宜采用粗、中砂。细集料质量应符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的规定。

4 石灰岩集料

沥青面层粗集料应采用水洗法加工，沥青下面层及中面层应采用碱性的石灰岩集料，粗集料技术要求见表6.3.4。

表6.3.4 粗集料技术要求

| 指 标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 石料压碎值 不大于（%） | 26 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于（%） | 28 |
| 视密度 不小于（t/m3） | 2.5 |
| 吸水率 不大于（%） | 3.0 |
| 对沥青的粘附性 不小于 | 4级 |
| 坚固性 不大于（%） | 12 |
| 针片状颗粒含量 不大于（%） 其中粒径大于9.5mm 不大于（%） 其中粒径小于9.5mm 不大于（%） | 15 12 15 |
| 水洗法0.075mm颗粒含量 不大于（%） | 0.3 |
| 软石含量 不大于（%） | 2.0 |
| 白晶石含量 不大于（%） | 10 |

5 玄武岩集料

沥青路面上面层应采用耐磨的玄武岩，采用水洗法加工，其粗集料要求见表6.3.5。

表6.3.5 上面层粗集料质量技术要求

| 检 验 项 目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 石料压碎值 不大于（％） | 常温 | 24 |
|  | 高温（190℃） | 28 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于（％） | 28 |  |
| 视密度 不小于（t/m3） | 2.60 |  |
| 吸水率 不大于（％） | 2.0 |  |
| 对沥青的粘附性 不小于 | 不小于5级 |  |
| 坚固性 不大于（％） | 12 |  |
| 针片状颗粒含量 不大于（%） 其中粒径大于9.5mm 不大于（%） 其中粒径小于9.5mm 不大于（%） | 12 10 12 |  |
| 水洗法<0.075 mm颗粒含量 不大于（％） | 0.3 |  |
| 软石含量 不大于（％） | 2 |  |
| 上面层石料磨光值 不小于（PSV） | 42 |  |
| 抗压强度 不小于（Mpa） | 120（暂定） |  |

6 细集料的规格及技术要求见表6.3.6。

表6.3.6 细集料规格及要求

| 规格 | 公称粒径（mm） | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S16 | 0－3 | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

注：（1）视密度不小于2.60g/cm3；（2）砂当量不得小于70%；亚甲兰值不大于25g/kg，亚甲兰试验待试验规程正式发布后执行；（3）小于0.075mm质量百分率宜不大于12.5%；（4）棱角性不小于30S。

6.3.3 填料

1 填料一般采用矿粉，矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净。

2 沥青面层填料可采用水泥或消石灰替代部分矿粉。水泥质量应符合GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》的规定，消石灰宜为III级或III级以上，质量应符合JTJ 034-2000《公路路面基层施工技术规范》的规定。

3 矿粉要求见表6.3.7。

表6.3.7 矿粉技术要求及规格

| 指 标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 视密度 不小于（t/m3） |  | 2.50 |
| 含水量 不大于（%） |  | 1 |
| 粒度范围（%） | <0.6mm | 100 |
|  | <0.15mm | 90～100 |
|  | <0.075mm | 75～100 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数 |  | <1 |

6.3.4 纤维

1 SMA的纤维稳定剂应采用木质素纤维，木质素纤维按沥青混合料总质量的0.3%～0.4%掺入混合料中。

2 SMA用木质素纤维技术要求见表6.3.8。

表6.3.8 SMA用木质素纤维技术要求

| 试验项目 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 长度 | 约1000~1500μm |
| 灰分含量 （%） | 18土5，无挥发物 |
| PH值 | 7.0土1.0 |
| 吸油率 | 不小于纤维自身重量的5倍 |
| 含水率 （%） | <5（以质量计） |

6.3.5 外加剂

沥青混合料中使用的抗车辙剂和温拌剂等外加剂应按照设计要求选用合适品种，在目标配合比设计中对需要检测的指标进行说明，并在生产过程中按规定频率进行检测。

## 6.4 配合比设计

6.4.1 对同一拌和厂两台拌和机，如果使用相同品种的矿料，可使用同一目标配合比。目标配合比需经监理单位批复后才能进行生产配合比设计。如果某种矿料产地、品种发生变化，应重新进行目标配合比设计。每台拌和机均应进行生产配合比设计，由监理单位批复后，才能进行试拌和试铺。

6.4.2 AC、SMA热拌沥青混合料配合比设计由马歇尔试验设计和沥青混合料性能检验两部分组成。Superpave热拌沥青混合料设计由旋转压实仪试验设计和混合料性能检验两部分组成。各结构层混合料配合比设计宜采用“骨架、嵌挤、密实”型结构，级配呈“S”型曲线。

6.4.3 沥青混合料Superpave设计体积指标应符合表6.4.1的要求，设计的沥青混合料应进行马歇尔试验检验，马歇尔试验结果应符合表6.4.2的要求。

表6.4.1 Superpave混合料设计技术要求

| 混合料 类型 | 压实度（%） |  |  | VMA （%） | VFA（%） | 粉胶比（%） | AASHTO T283（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N初始 | N设计 | N最大 |  |  |  |  |
| Superpave-25 | 不大于89 | 96 | 不大于98 | 不小于12 | 65~75 | 0.6~1.2 | / |
| Superpave-20 |  |  |  | 不小于13 |  |  | 不小于80 |

注:①当级配在限制区下方通过时，粉胶比可取值0.8～1.6；

②初始压实次数N初始取8，设计压实次数N设计取100，最大压实次数N最大取160。

表6.4.2 Superpave混合料马歇尔检验技术要求

| 混合料类型 | 空隙率 （%） | 稳定度 （kN） | 流值 （0.1mm） | VFA （%） | VMA （%） | 残留稳定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superpave-25 | 4.0~6.0 | 不小于8.0 | 20～40 | 60~70 | 不小于12 | 不小于85 |
| Superpave-20 |  |  | 20～50 |  | 不小于13 |  |

注:①改性沥青Superpave-20进行车辙试验和冻融劈裂试验检验，动稳定度应不小于3000次/mm，冻融劈裂强度比应不小于80%；

②宜采用低温弯曲试验检验改性沥青Superpave-20混合料的低温性能，其最大破坏应变宜不小于       2000με。

6.4.4 AC、OGFC、SMA热拌沥青混合料的矿料级配应符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》规定的设计级配范围要求，Superpave热拌沥青混合料矿料级配应符合表6.4.3控制点范围的规定。

表6.4.3 Superpave 混合料级配控制点和限制区界限（质量通过率，%）

| 筛孔尺寸 （mm） | Superpave-25 |  |  |  | Superpave-20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制点 |  | 限制区 |  | 控制点 |  | 限制区 |  |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| 37.5 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26.5 | 90 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 19.0 |  | 90 |  |  | 90 | 100 |  |  |
| 13.2 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.75 |  |  | 39.5 | 39.5 |  |  |  |  |
| 2.36 | 19 | 45 | 26.8 | 30.8 | 23 | 49 | 34.6 | 34.6 |
| 1.18 |  |  | 18.1 | 24.1 |  |  | 22.3 | 28.3 |
| 0.6 |  |  | 13.6 | 17.6 |  |  | 16.7 | 20.7 |
| 0.3 |  |  | 11.4 | 11.4 |  |  | 13.7 | 13.7 |
| 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.075 | 1 | 7 |  |  | 2 | 8 |  |  |

6.4.3 各结构层在承包人拌和场备料量达到30%以上时，按本指南附录的方法，从拌和场取集料进行目标配合比设计，优选矿料级配、确定最佳沥青用量（或油石比），使沥青混合料技术性能符合配合比设计技术标准和检验要求，以此作为目标配合比，供生产配合比设计使用。

6.4.4 根据确定的最佳沥青用量（或油石比）、设计级配，室内拌制沥青混合料，进行沥青混合料的相关性能检验，所设计的沥青混合料须满足JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》技术要求。各类型沥青混合料性能检验内容如表6.4.4所示。

表6.4.4 各类型沥青混合料性能试验

| 试验项目 | 沥青混合料类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AC型 | SMA型 | Superpave |
| 车辙试验 | ● | ● | ● |
| 浸水马歇尔试验 | ● | ● | ● |
| 冻融劈裂试验 | ● | ● | ● |
| AASHTO T283试验 | × | × | ● |
| 低温弯曲试验 | × | × | ● |
| 渗水试验 | ● | ● | ● |
| 析漏损失 | × | ● | × |
| 肯塔堡飞散损失或浸水飞散试验 | × | ● | × |

- 注:表格内的符号表示的含义（●-必须检验   ×-不需检验）。

6.4.5 生产配合比设计时拌和机热料筛分用的振动筛应根据混合料的规格选用。筛网的筛分能力（即每小时通过的集料量）与混合料级配、集料品种、类型、集料的洁净程度、筛孔尺寸、筛子的倾角和振荡力有关。筛网配备尺寸可按表6.4.5选用。

表6.4.5 间歇式拌和机用振动筛的等效筛孔（方孔筛，mm）

| 标准筛筛孔（mm） | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 13.2 | 16 | 19 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动筛筛孔（mm） | 3～4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 35 | 41 | 60 |

6.4.6 原材料复核与拌和机冷料流量确定

1 对进场的原材料进行原材料筛分试验复核工作，并与目标配合比设计所用原材料进行比较。

2 对沥青拌和机冷料仓的送料速度与电机转速的关系应进行标定，并根据形成的关系曲线，选定相应的电机转速进行送料。

6.4.7 确定各热料仓集料和矿粉的用量

必须从二次筛分后进入各热料仓的集料取样进行筛分，通过计算，使合成矿质混合料的级配与目标配合比相接近（级配符合性要求见表6.4.6），以确定各热料仓集料和矿粉的用料比例，供拌和机控制室使用。

表6.4.6 生产配合比合成级配符合性要求

| 筛孔尺寸（mm） | 合成级配与目标配合比级配差值（%） |
| --- | --- |
| 0.075 | ±1 |
| ≤2.36 | ±2 |
| ≥4.75 | ±3 |

6.4.8 确定最佳油石比（最佳沥青用量）

1 AC型混合料取目标配合比设计的最佳油石比OAC、OAC±0.3%和OAC±0.6%等5个油石比，SMA、Superpave、OGFC混合料取目标配合比设计的最佳油石比OAC、OAC±0.3%等3个油石比，根据计算的矿料配合比例，用试验室小型拌和机拌制沥青混合料进行试验，按目标配合比设计方法选定最佳油石比。

2 生产配合比确定的最佳油石比与目标配合比确定的最佳油石比之差应不超过±0.2%，且生产配合比与目标配合比设计的空隙率之差应不超过±0.2%。如超出此规定，应分析原因，重新进行生产配合比设计，并进行混合料性能检验。

6.4.9 沥青混合料性能检验

按以上生产配合比，用室内小型拌和机拌制沥青混合料，制备试件，进行水稳定性检验。

## 6.5 试验段施工

6.5.1 沥青面层施工开工前，均需先做试验段。每个面层施工单位，通过合格的沥青混合料组成设计，拟定试验段铺筑方案，经总监办批复后，铺筑试验段。试验段宜选在直线段，长度不少于300m，采用两种以上方案，每段长度不少于150m。

6.5.2 试铺路面施工分为试拌和试铺两个阶段，需要决定的内容包括：

1 根据各种机械的施工能力相匹配的原则，确定适宜的施工机械，按生产能力决定机械数量与组合方式。

2 通过试拌决定：

（1）拌和机的操作方式：如上料速度、加料程序、矿粉的加料方式、拌和数量与拌和时间、拌和温度等；

（2）验证沥青混合料的生产配合比和混合料技术性质，决定正式生产用的矿料配合比和油石比；

（3）上面层SMA-13木质素纤维添加方式和计量检验；

3 通过试铺决定：

（1）检验混合料施工性能，评价是否利于摊铺和压实，要求混合料在摊铺后不离析、不结块；

（2）检验摊铺机的操作方式，摊铺方法、摊铺温度、摊铺速度、初步振捣夯实的方法和强度、自动找平方式等；

（3）沥青路面的压实是一道关键工序，要在试铺段试铺过程中，通过测定压实遍数与实测密度关系曲线确定压实工艺与压实程序：明确具体的碾压时间、压实顺序、碾压温度、碾压速度、静压与振压最佳遍数、压路机类型组合、压路机型号与吨位、压路机振幅、频率与行走速度的组合等；

（4）施工缝处理方法。

（5）用水准仪定点测量高程的方法（不少于30个点）确定松铺系数（约为1.08～1.20）。

6.5.3 确定施工产量及作业段的长度，修订施工组织计划。

6.5.4 全面检查材料及施工质量是否符合要求。

6.5.5 确定施工组织及管理体系、质保体系，明确各工序施工人员（包含施工准备组、测量组、材料与交通组、摊铺组、碾压组、质检组、后勤组等）、机械设备、检测设备的配置、通讯及指挥方式。

6.5.6 试验段路面的铺筑，严格按交通部标准JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》规定操作。在试铺路面的铺筑过程中，监理工程师应一起参加，检查施工工艺、技术措施是否符合要求，测温、观色、取样，并记录试验与检测结果，检查各种技术指标情况，对出现的问题提出改进意见。试验段路面应满足《JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》要求，若质量不满足要求应予铲除。

试验段路面压实度的检验以实验室标准密度和最大理论密度双控，均需满足JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》要求。

6.5.7 试验段路面的质量检查频率应根据需要比正常施工时适当增加，试铺结束后，经检测各项技术指标均符合规定，施工单位应立即提出试验段路面总结报告，报告按附录A规定撰写，由监理工程师审核，经总监批复后，即可作为申报正式开工的依据。

## 6.6 施工要点

6.6.1 基面处理和施工准备

1 应对沥青混合料拌和机、摊铺机、压路机等各种施工机械和设备进行调试，对机械设备的配套情况、技术性能、计量设备等进行检查或标定。

2 应准备施工过程中所需要的各种记录表格和现场温度、厚度检测设备，根据摊铺长度估算当日生产吨位，明确拌和场、施工现场、试验室责任联系人，实现拌和场与施工现场畅通联系、动态控制。

3 铺筑沥青面层前，应检查基层或下卧沥青层的质量，不符合要求的不得铺筑沥青面层。下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑沥青混合料。

4 对路缘石和混凝土防撞护栏采取保护措施，防止污染。

5 提前恢复中线，中面层桥头处和下面层摊铺前，中分带、路肩外侧直线段宜每10m设一边桩，平曲线段宜每5m设一个边桩，中、上面层在中分带、路肩外边缘设置指示标志，应明显标记出施工桩号，用白灰画出各结构层的边缘线。

6.6.2 原材料质量控制

1 要注意粗细集料和填料的质量，对不合格的矿料，不准运进拌和厂。

2 堆放各种矿料的地坪应硬化，并具有良好的排水系统，避免材料被污染；各品种材料间应用墙体隔开，以免相互混杂。

3 细集料及矿粉应进棚，细料潮湿将影响喂料数量和拌和机产量。

4 木质素纤维的保管、存放、运输过程中均不得受潮。

6.6.3 沥青混合料的拌制

1 拌和机须配备计算机设备，拌和过程中逐盘采集并打印各个传感器的材料用量和沥青混合料拌和量、拌和温度等各种参数，随时在线检查矿料级配和油石比，对采集的数据按照市路政局《沥青混合料质量管理规定》的要求进行实时传输，并定期对拌和机的计量和测温进行校核。每个台班结束时打印出一个台班的统计量，按JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》规定的方法进行沥青混合料生产质量及铺筑厚度的总量检验。总量检验的数据有异常波动时，应立即停止生产，分析原因。

2 道路石油沥青混合料每盘的拌和周期一般不少于45s，其中干拌时间一般不少于5s；改性沥青混合料拌和时间适当延长，改性沥青SMA混合料拌和周期一般为60s～70s（见表6.6.1）。拌和时间应根据具体情况由试拌确定，保证沥青均匀裹覆。

表6.6.1  改性沥青SMA混合料拌和时间及加料次序

| 生产次序 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产环节 | 加集料、加矿粉 | 加沥青、加纤维 | 出 料 |
| 拌和时间 | 干拌约10s，湿拌约50s，总拌和周期约60s～70s |  |  |

3 严格控制沥青和集料的加热温度以及沥青混合料的出厂温度，集料温度加热应比沥青温度高10℃～15℃。烘干集料的残余含水量不得大于1%。每天开始几盘集料应提高加热温度，并干拌几锅集料废弃，再正式加沥青拌和混合料。

4 拌和机应备有保温性能好的成品储料仓，贮存过程中混合料降温不得大于10℃、且不能有沥青滴漏。道路石油沥青混合料、改性沥青混合料、SMA混合料和橡胶沥青混合料均只限当天使用。

5 生产添加纤维的沥青混合料时，纤维必须在混合料中充分分散，拌和均匀。拌和机应配备同步投料装置。松散的絮状纤维可与沥青同时或稍后喷入拌和锅，拌和时间宜延长5s以上。颗粒纤维可与粗集料同时加入，干拌5s～10s。

6 石油沥青加工及沥青混合料施工温度应根据沥青标号及粘度、气候条件、铺装层的厚度确定。普通沥青结合料的施工温度宜通过在135℃及175℃条件下测定的粘度－温度曲线按表6.6.2的规定确定。缺乏粘温曲线数据时，可参照表6.6.3的范围选择，并根据实际情况确定使用高值或低值。当表中温度不符实际情况时，容许作适当调整。

表6.6.2  确定沥青混合料拌和及压实温度的适宜温度

| 粘度 | 适宜于拌和的沥青 结合料粘度 | 适宜于压实的沥青 结合料粘度 | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观粘度 | （0.17±0.02）Pa·s | （0.28±0.03）Pa·s | T 0625 |
| 运动粘度 | （170±20）mm2/s | （280±30）mm2/s | T 0619 |
| 赛波特粘度 | （85±10）s | （140±15）s | T 0623 |

表6.6.3  热拌沥青混合料的施工温度（℃）

| 施 工 工 序 |  | 石油沥青的标号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 70号 |
| 沥青加热温度 |  | 155～165 |
| 矿料加热温度 间隙式拌和机 |  | 集料加热温度比沥青温度高10～30 |
| 沥青混合料出料温度 |  | 145～165 |
| 混合料贮料仓贮存温度 |  | 贮料过程中温度降低不超过10 |
| 混合料废弃温度高于 |  | 195 |
| 运输到现场温度不低于 |  | 145 |
| 混合料摊铺温度 不低于 | 正常施工 | 135 |
|  | 低温施工 | 150 |
| 开始碾压的混合料内部温度 不低于 | 正常施工 | 130 |
|  | 低温施工 | 145 |
| 碾压终了的表面温度 不低于 | 钢轮压路机 | 80 |
|  | 轮胎压路机 | 90 |
|  | 振动压路机 | 80 |
| 开放交通的路表温度 不高于 |  | 50 |
| 沥青混合料的施工温度采用具有金属探测针的插入式数显温度计测量。表面温度可采用表面接触式温度计测定。当采用红外线温度计测量表面温度时，应进行标定。 |  |  |

7 聚合物改性沥青混合料的施工温度根据实践经验并参照表6.6.4选择。通常宜较普通沥青混合料的施工温度提高10℃～20℃。

8 SMA混合料的施工温度应视纤维品种和数量、矿粉用量的不同，在改性沥青混合料的基础上作适当提高，可参照表6.6.5执行。

表6.6.4 SBS改性沥青混合料的正常施工温度范围（℃）

| 工 序 | 温度要求 |
| --- | --- |
| 沥青加热温度 | 160～165 |
| 改性沥青现场制作温度 | 165～170 |
| 成品改性沥青加热温度 不大于 | 175 |
| 集料加热温度 | 190～220 |
| 改性沥青SMA混合料出厂温度 | 170～185 |
| 混合料最高温度（废弃温度） | 195 |
| 混合料贮存温度 | 拌和出料后降低不超过10 |
| 摊铺温度 不低于 | 160 |
| 初压开始温度 不低于 | 150 |
| 碾压终了的表面温度 不低于 | 105 |
| 开放交通时的路表温度 不高于 | 50 |
| 当采用表列以外的聚合物或天然沥青改性沥青时，施工温度由试验确定。 |  |

表6.6.5 改性沥青SMA-13的施工温度℃

| 沥青加热温度 | 160～170 |
| --- | --- |
| 集料温度 | 180～190 |
| 混合料出厂温度 | 170～180，超过190废弃 |
| 运到现场温度 | 不低于165 |
| 摊铺温度 | 不低于160，低于140作为废料 |
| 初压开始温度 | 不低于150 |
| 复压最低温度 | 不低于130 |
| 碾压终了温度 | 不低于1l0 |

注：①所有检测用温度计应采用半导体数显温度计并及时送当地计量部门检定；

②所有温度检测均应按正确的方法操作，避免温度计探头位置不当使测得温度不真实。

③碾压温度是指碾压层内部温度。

9 沥青厂每天开始生产时，根据温度情况至少前4盘集料应用于提高加热温度，并将干拌的集料废弃，再正式加沥青拌和混合料。对因拌和机除尘造成的粉料损失应补充等量的新矿料。拌和时间由试拌确定：

对于改性沥青SMA-13拌和时间及加料次序参照表6.6.6选用，应使所有集料颗粒全部裹覆沥青结合料，并以沥青混合料拌和均匀为准。

表6.6.6 建议的改性沥青SMA-13拌和时间及加料采用次序

| 加矿料 加矿粉 | 干拌 约10S | 加沥青 加纤维 | 湿 拌 约40S | 出 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总生产时间约60～70s |  |  |  |  |

10 要注意目测检查混合料的均匀性，及时分析异常现象。如混合料有无花白、冒青烟和离析、析漏等现象。如确认是质量问题，应作废料处理并及时予以纠正。在生产开始以前，有关人员要熟悉本项目所用各种混合料的外观特征，这要通过细致地观察室内试拌的混合料而取得。

11 要严格控制油石比和矿料级配，避免油石比不当而产生泛油和松散现象。调整矿粉填加方式，避免矿质混合料中小于0.075mm颗粒偏低的现象出现。每台拌和机开拌后每天上午、下午各取一组混合料试样做马歇尔试验和抽提筛分试验，检验油石比、矿料级配和沥青混合料的物理力学性质，每周应检验1～2次残留稳定度。

12 每天结束后，用拌和楼打印的各料数量，进行总量控制。以各仓用量及各仓筛分结果，在线检查矿料级配；计算平均施工级配和油石比，与设计结果进行校核；以每天产量计算平均厚度，与路面设计厚度进行校核。

13 沥青混合料生产质量管理实行出厂检验合格证制度，每一工作班、不同种类、不同配合比的沥青混合料须由试验室签发《沥青混合料出厂检验合格证》（表6.6.7）后方可出厂，并提供给施工单位一份。无《沥青混合料出厂检验合格证》的材料，一律不得出厂和使用。

14 混合料出厂前，生产管理人员应对生产过程的稳定性进行确认。由试验人员进行检查、取样、试验，并出具试验报告，当沥青含量合格、筛分结果符合要求、实时监测数据稳定时，由试验人员签发《沥青混合料出厂检验合格证》上半部分，混合料运往现场时将盖章的复印件提供给施工单位。试验室在马歇尔稳定度结果符合设计要求后，出具试验报告。填齐《沥青混合料出厂检验合格证》后半部分，并将原件及所有检验项目的试验报告提供一份给施工单位。 稳定度、油石比、流值等指标不合格时，沥青厂必须在当天将结果书面通知施工单位。

表6.6.7 沥青混合料出厂检验合格证

沥青混合料出厂检验合格证

编号：          出厂时间：      年   月   日          料厂（盖章）

| 材料名称 |  |  |  | 产品等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计配比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路等级 |  |  |  | 代表产量（吨） |  |  |  |
| 压实标准（%） |  |  |  | 标准密度（g/cm3） |  |  |  |
| 序号 | 试验项目 |  | 设计值 |  | 实测值（平均值） |  |  |
| 1 | 出厂温度（℃） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青含量（%） |  |  |  |  |  |  |

| 3 | 马歇尔稳定度（kN） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 流值（mm） |  |  |
| 实时监测数据： |  |  |  |

试验人：               校核人：              技术负责人：

6.6.4 沥青混合料的运输：

1 运输车辆在每天使用前后，要检验其完好性，装料前应将车厢清洗干净，涂抹适量的隔离剂。

2 采用数字显示插入式热电偶温度计（应经常标定）检测沥青混合料的出厂温度和运到现场温度。插入深度要大于150mm。在运料卡车侧面中部设专用检测孔，孔口距车箱底面约300mm；

3 拌和机向运料车放料时，汽车应前后移动，分三堆装料，以减少粗集料的分离现象；

4 运料车进入摊铺现场时，轮胎上不得粘有泥土等可能污染路面的脏物，必要时应用水洗净轮胎后方可进入施工现场。

5 沥青混合料运输车的运量应较拌和能力和摊铺速度有所富余，摊铺机前方应有五辆运料车等候卸料；

6 运料车应采用岩棉被和苫布覆盖严密，苫布至少应下挂到车厢板的一半，卸料过程中仍继续覆盖直到卸料结束，运料车车厢侧面和底面应加装保温层，确保混合料温度稳定。

7 连续摊铺过程中，运料车在摊铺机前10～30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。

8 运输到摊铺现场的混合料，如温度不符合要求或遭雨淋，应作废弃处理。

6.6.5 摊铺

1 沥青混合料摊铺时应单幅一次性摊铺，可采用两台摊铺机梯队同时摊铺作业，也可采用一台摊铺机摊铺，具体根据摊铺宽度确定。两台摊铺机摊铺时，摊铺机必须为同一机型，新旧程度和性能相近，以保证铺筑均匀、一致。

2 摊铺机开工前应提前0.5h~1h预热熨平板，使其温度不低于100℃。铺筑过程中，应使熨平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅，以保证面层的初始压实度达85%左右。熨平板连接应紧密，避免摊铺的混合料出现划痕。

3 连续稳定的摊铺，是提高路面平整度最主要措施。摊铺机作业方向应与路面车辆行驶方向一致，宜采用摊铺机梯队摊铺，以提高摊铺层均匀性和压实度。摊铺机的摊铺速度应根据拌和机的产量、施工机械配套情况及摊铺厚度，按2～3m/min左右予以调整，通常不超过3m/min，容许放慢到1～2m/min，做到缓慢、均匀、不间断地摊铺。不应任意以快速摊铺几分钟，然后再停下来等下一车料。切忌停铺用餐，争取做到每天收工停机一次。

4 用机械摊铺的混合料未压实前，施工人员不得进入踩踏。一般不用人工不断地整修，只有在特殊情况下，需在现场主管人员指导下，允许用人工找补或更换混合料，缺陷较严重时应予铲除，并调整摊铺机或改进摊铺工艺。

5 下面层摊铺和桥面上下铺装层摊铺时，应采用钢丝引导控制高程的方式。钢丝为扭绕式，直径不小于6mm，钢丝拉力大于800N，每10m设一钢丝支架，对于坡度变化较大的特殊路段应适当予以加密。采用两台摊铺机实施摊铺施工时，靠中央分隔带侧摊铺机在前，其左侧架设钢丝，摊铺机上安装横坡仪控制摊铺层横坡；后面摊铺机右侧架设钢丝，左侧在摊铺好的层面上走“滑靴”控制高程。中、上面层应采用非接触式平衡梁控制摊铺厚度，两台摊铺机摊铺层的纵向热接缝，应采用斜接缝，避免出现缝痕。两台摊铺机前后距离不应超过10m。

6 摊铺机应调整到最佳工作状态，调试好螺旋布料器两端的自动料位器，并使料门开度、链板送料器的速度和螺旋布料器的转速相匹配。螺旋布料器的料量应高于螺旋布料器中心，使熨平板的挡料板前混合料在全宽范围内均匀分布，并在每天起步前就应将料量调整好，再实施摊铺，避免摊铺层出现离析现象；并随时分析、调整粗细料是否均匀，检测松铺厚度是否符合规定。摊铺前应将熨平板预热至规定温度（不低于100℃），摊铺时熨平板应采用中强夯等级，使铺面的初始压实度不小于85%。摊铺机熨平板应拼接紧密，不许存有缝隙，防止卡入粒料将铺面拉出条痕。摊铺过程中，应随时检测松铺厚度，发现异常应立即调整。

7 要注意摊铺机接料斗的操作程序，以减少粗细料离析。摊铺机集料斗应在刮板尚未露出，尚有约10cm厚的热料时，下一辆运料车即开卸料，做到连续供料，并避免粗料集中。积极采取相应措施，尽量做到摊铺机不拢料，以减少面层离析。

8 中央分隔带路缘石应在摊铺面层前完工，铺筑时应在靠近路缘石位置适量多铺混合料，并确保该处沥青混合料的压实度。

9 在桥隧过渡段应严格按照设计要求进行施工，提前做好工作面准备，处理好欠压实、松散、不平整等问题，并扫除松散材料和所有杂物。在路面狭窄和加宽部分、平曲线半径过小的匝道、斜交桥头等摊铺机不能摊铺的部位可辅用人工摊铺混合料。人工摊铺应严格控制操作时间、松铺厚度、平整度等。

10 摊铺应选择在当日高温时段进行，路表温度低于10℃时不宜摊铺。摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除未压实成型的混合料。遭受雨淋的混合料应废弃，不得卸入摊铺机摊铺。

6.6.6 压实

1 沥青面层施工，应按本指南的规定配备足够数量的压路机，当施工气温低、风速大、碾压层薄时，应增加压路机数量，并采取防风、加温措施；

2 沥青混合料面层的压实应采用重型压路机，双钢轮压路机应不小于12t，轮胎压路机应不小于25t，必要时应采用30t以上的轮胎压路机进行碾压作业。压路机使用性能良好，不得出现漏油现象；

3 应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤，根据试验段检测压实遍数与实测密度关系曲线确定压实工艺。初压应在混合料不产生推移、开裂等情况下尽量在较高温度下进行。初压一般采用双钢轮压路机；AC和Superpave型混合料复压应采用轮胎压路机，SMA复压应采用双钢轮压路机；终压采用宽钢轮压路机。单幅两车道可按表6.6.8和表6.6.9执行；

表6.6.8 AC、ATB、Superpave混合料面层碾压模式

| 碾压阶段 | 压路机类型 | 数量 | 碾压模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初压 | 双钢轮振动压路机（12T以上） | 2台 | 整幅范围内，前后振压2遍 |
| 复压 | 轮胎压路机（25T以上） | 2台 | 整幅范围内套轮循环碾压，各2遍 |
| 终压 | 双钢轮振动压路机（12T以上） | 2台 | 静压1遍~2遍 |

表6.6.9 SMA混合料面层碾压模式

| 碾压阶段 | 压路机类型 | 数量 | 碾压模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初压 | 双钢轮振动压路机（12T以上） | 2台 | 整幅范围内， 前后振压2遍 |
| 复压 | 双钢轮振动压路机（12T以上） | 2台 | 整幅范围内套轮循环，前后振压各2遍 |
| 终压 | 双钢轮振动压路机（12T以上） | 2台 | 静压1遍~2遍 |

4 宜用沾有隔离剂的拖布擦涂轮胎，防止沥青混合料粘轮，禁止使用柴油、机油等作为压路机隔离剂。钢轮压路机碾压过程中，应使用洁净的可饮用水作为隔离剂，喷水量不宜过大，使钢轮表面湿润不粘轮为度。

5 AC、ATB、Superpave沥青混合料压实

（1）沥青混合料的压实是保证沥青面层质量的重要环节，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤。为保证压实度和平整度，初压应在混合料不产生推移、开裂等情况下尽量在摊铺后较高温度下进行。初压严禁使用轮胎压路机，以确保面层横向平整度。在石料易于压碎的情况下，原则上钢轮压路机不开振，以轮胎压路机碾压为主；

（2）压路机应以缓慢而均匀的速度碾压，压路机的适宜碾压速度随初压、复压、终压及压路机的类型而别，按表6.6.10选用；

（3）为避免碾压时混合料推挤产生拥包，碾压时应将驱动轮朝向摊铺机；碾压路线及方向不应突然改变；压路机起动、停止应减速缓行，不准刹车制动。压路机折回不应处在同一横断面上；

表6.6.10 压路机碾压速度（km/h）

| 压路机类型 | 初 压 |  | 复 压 |  | 终 压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适 宜 | 最大 | 适 宜 | 最大 | 适 宜 | 最大 |
| 钢轮式压路机 | 1.5～2 | 3 | 2.5～3.5 | 5 | 2.5～3.5 | 5 |
| 轮胎压路机 | - | - | 3. 5～4.5 | 8 | 4～6 | 8 |
| 振动压路机 | 1.5～2 （静压） | 5 （静压） | 4～5 （振动） | 8 （振动） | 2～3 （静压） | 5 （静压） |

（4）在当天碾压的尚未冷却的沥青混凝土层面上，不得停放压路机或其他车辆，并防止矿料、油料和杂物散落在沥青层面上；

（5）要对初压、复压、终压段落设置明显标志，便于司机辩认。对松铺厚度、碾压顺序、压路机组合、碾压遍数碾压速度及碾压温度应设专岗管理和检查，使面层做到既不漏压也不超压；

（6）应向压路机轮上喷洒或涂刷含有隔离剂的水溶液，喷洒应呈雾状，数量以不粘轮为度；

（7）沥青面层每层压实完成12小时后且温度低于50℃，方能允许施工车辆通行；

6 改性沥青SMA-13的施工压实

（1）改性沥青SMA-13的初压、复压应用钢轮振动压路机碾压，碾压应遵循紧跟、慢压、高频、低幅的原则进行。混合料摊铺后应紧跟着在尽可能高温状态下开始碾压，不得等候。不得在低温状态下反复碾压，防止磨掉石料棱角、压碎石料，破坏石料嵌挤。碾压温度应符合表6.6.5的规定。应有足够数量的压路机，初压和复压均不宜少于2台。碾压段的长度控制在20m～30m为宜；

（2）在初压和复压过程中，宜采用同类压路机并列成梯队压实，不宜采用首尾相接的纵列方式。采用振动压路机压实改性沥青SMA-13路面时，压路机轮迹的重叠宽度不应超过20cm，当采用静载压路机时，压路机的轮迹应重叠1/3～1/4碾压宽度。不得向压路机轮表面喷涂油类或油水混合液，需要时可喷涂清水或含有隔离剂的水溶液，喷洒应呈雾状，以不粘轮为度。禁止使用柴油和机油的水混合物喷涂；

（3）压路机应以均匀速度碾压。压路机适宜的碾压速度随初压、复压、终压及压路机的类型而别，可参照表6.6.11通过试铺确定；

表6.6.11 压路机碾压速度（km／h）

| 压路机类型 | 初压 | 复压 | 终压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静载钢轮压路机 | 2～3 | 2.5～5 | 2.5～5 |
| 钢轮振动压路机 | 2～4 | 4～5 | ～ |

（4）改性沥青SMA-13路面摊铺后应抓紧碾压，由专人负责指挥协调各台压路机的碾压路线和碾压遍数，使摊铺面在较短时间内达到规定压实度，且碾压温度符合表九的规定。压路机折返应呈梯形，不应在同一断面上；

（5）对松铺厚度、碾压顺序、碾压遍数、碾压速度及碾压温度应设专岗检查。改性沥青SMA-13路面应严格控制碾压遍数，在压实度达到马歇尔密度的98%以上，或者路面现场空隙率不大于6%后，不再作过度碾压。如碾压过程中发现有沥青马蹄脂上浮或石料压碎、棱角明显磨损等过碾压的现象时，应停止碾压；

（6）路面压实完成24小时后，方能允许施工车辆通行；

6.6.7 施工接缝的处理

1 纵向施工缝：

（1）对于采用两台摊铺机成梯队联合摊铺方式的纵向接缝，应在前部已摊铺混合料部分留下10～20cm宽暂不碾压作为后高程基准面，并有5～10cm左右的摊铺层重叠，以热接缝形式在最后作跨接缝碾压以消除缝迹。上中层纵缝应错开15cm以上；

（2）对于路面将产生的纵向冷接缝，应在混合料尚未完全冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式，不宜在冷却后用切割机切割作纵向接缝。碾压时，对重叠在已铺层上的50mm～100mm混合料，推向新铺混合料，将压路机的大部分行驶在新铺层上，压路机小部分100mm～150mm行驶在已铺层上行走，或者碾压时由热铺面向冷铺面碾压，直至留下100mm～150mm，再跨缝压实。上、下层纵缝位置应横向错开15cm（热接缝）以上或30cm～40cm（冷接缝）以上；

2 横向施工缝：全部采用平接缝。在铺设当天混合料冷却但尚未结硬时，用三米直尺沿纵向放置，在摊铺段端部的直尺呈悬臂状，以摊铺层与直尺脱离接触处定出接缝位置，用切缝机切缝然后刨除端部层厚不足的部分，使接缝能成直角连接，并涂抹改性乳化沥青；继续摊铺时，刨除的断面应保持干燥，摊铺机熨平板从接缝处起步摊铺；碾压时用钢轮压路机进行横向压实，从先铺面层上跨缝逐渐移向新铺面层。接缝碾压完毕再纵向碾压新铺面层。上、下层横缝应错开1m以上；

3 横向施工缝应远离桥梁毛勒缝20m以外，不许设在毛勒缝处，以确保毛勒缝两边路面表面的平顺；

6.6.8 施工阶段的质量管理

1 原材料的质量检查：包括沥青、粗集料、细集料、填料、木质絮状纤维、抗剥剂等。

2 混合料的质量检查：油石比、矿料级配、稳定度、流值、空隙率；混合料出厂温度、运到现场温度、摊铺温度、初压温度、碾压终了温度；混合料拌和均匀性。

3 上面层质量检查：厚度、平整度、宽度、横坡度、压实度、偏位；摊铺的均匀性；同时还应进行构造深度和摆式摩擦系数的跟踪检测。

4 路面面层厚度平均值不得低于设计值，且合格率须达到90%。

5 施工压实度的检查以钻孔法为准，用核子仪检查时应通过以钻孔密度的标定关系进行换算，标定关系应经总监办批准。钻孔检测频率单幅双车道10个/km，按规定取样；芯样由建设单位、监理单位、施工单位共用，三家分别进行相关试验。试验段芯样由建设单位中心试验室统一保管。

6 渗水系数合格率宜不小于90%，当合格率小于90%时，应加倍频率检测，如检测结果仍小于90%，需对该段面层进行处理。

7 面层混合料的离析包括沥青混合料的温度离析和沥青混合料的级配离析。离析可以暂时作如下控制：

（1）施工过程中采用红外温度探测器检测的温度差不应超过20℃；

（2）核子密度仪检测的密度不应超过0.075g/cm3（大体上相当于空隙率相差3%）；

（3）构造深度的大值与平均值之比不应超过1.5。

## 6.7 质量要求

施工过程中随时对路面进行外观（色泽、油膜厚度、表面空隙）检查，发现路面局部渗水、严重离析或压实度不足时，必须采取补救措施。沥青路面施工的关键工序或重要部位应拍摄照片或进行录像，作为实态记录及保存资料的一部分。

6.7.1 混合料施工温度检测

1 应采用数字显示插入式热电偶温度计检测沥青混合料的出厂温度，到场温度、摊铺温度、初压温度、复压温度和终压温度。

2 施工单位混合料的现场温度检测每台摊铺机纵向50米测定一组，每横向测定3点，位置为摊铺机中心线和距两侧边缘50cm三点。

3 初压、复压温度测定点位置与混合料摊铺点位置相同。

4 终压温度仅测定路面表面温度，每50m测2点。

5 监理单位检测断面应与施工单位检测断面错开，摊铺温度、初压、复压温度每台摊铺机检测两点，终压检测与施工单位要求相同。

6 每两天将数字显示插入式热电偶温度计标定一次。

6.7.2 施工动态管理

1 各沥青混合料拌合站试验室与机组操作台之间应建立局域网实现配合比无纸传输；沥青混合料拌和设备计算机控制系统应具备自动数据采集功能，需采集的数据包括：

（1）基本数据：生产日期、标准配合比、与该生产盘对应的运输车辆车牌号等；

（2）温度数据：集料温度、沥青温度、混合料温度；

（3）重量数据：集料重量、矿粉重量、沥青重量、添加剂重量（固体及液态改性剂、木质纤维素）、混合料总重量、粉（废）尘重量、油石比；

（4）时间数据：集料加热时间、集料拌合时间、改性材料增加的拌合时间、混合料拌合时间、 改性材料增加的拌合时间；

（5）统计数据：每班、每个工程分别进行沥青、改性剂及木纤维、废胎粉等添加材料的总量统计并与生产配合比设计用量相验证；

2 各沥青混合料拌合控制系统与建设单位、施工单位、监理单位和质量监督机构，通过互联网实现生产工艺参数及生产数据实时自动传输。采集的数据需满足的条件如下：

（1）全部采集数据应实时存储、定期转存和导出，长期保留，双重备份，不得改动；

（2）计算机系统能够生产状态动态模拟显示，各种动态数据实时显示；

（3）各种材料拌和时间均有单独显示并可根据需要随时调整；

（4）可远程实时查询任意时段生产数据。

3 各路面面层施工单位的沥青混合料拌合机应具有良好的计算机打印设备，具有打印每拌各原材料添加数量、加热温度、沥青混合料数量、拌和时间等数据的功能，每天生产结束后能将各仓集料、矿粉、沥青、沥青混合料总量相加打印出来。

4 在每天施工结束时，监理单位监督各路面施工单位填写《高速公路沥青面层施工质量动态管理记录表》、《沥青混合料施工级配逐盘检验计算表》和《沥青混合料拌和机生产数据总量检查表》，每台拌和机填写一份表。《沥青混合料施工级配逐盘检验计算表》采用每天正常生产第二个小时开始的第一次拌合记录数据计算。

5 施工单位每3个工作班进行不少于1次现场取样标准密度验证试验，与沥青厂提供的试验结果一起报监理工程师，批准后作为试验室标准密度。根据同批生产配合比计算最大理论密度，一并作为压实度验收标准。

表6.7.1 沥青混合料拌合机生产数据总量检查表

公路                                                           标段

| 合同标段 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拌合机型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混合料类型 |  |  |  |  |  | 摊铺层位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计厚度 |  |  |  |  |  |  |
| 各种材料用量 |  |  |  | 6仓 | 5仓 |  |  | 4仓 |  | 3仓 |  |  | 2仓 |  | 1仓 |  |  | 矿粉 | 水泥 |  | 沥青 |
|  | 生产配合比（以沥青混合料为100） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每拌设计量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全天累计用量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料累计用量比（以沥青混合料为100） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全天生产沥青混合料量（kg） |  |  |  | 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （合计） |  |  |
|  |  |  |  | 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摊铺层桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 摊铺长度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摊铺面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工平均厚度 |  |  | （cm） |  |  |  |  |  |

填表人：                               日期：

表6.7.2 公路沥青面层施工质量动态管理记录表

公路                                                      标段

| 合同标段 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拌和机型号 |  |  |  |  |  |  | 生产时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 混合料类型 |  |  |  |  | 摊铺层位 |  |  |  |  |  | 设计厚度 |  |  |  |
| 油石比（%） |  | 上午 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 极差 |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马歇尔试件空隙率（%） |  | 上午 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 极差 |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <0.075mm成份（%） |  | 上午 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 极差 |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <2.36mm成份（%） |  | 上午 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 极差 |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <4.75mm成份（%） |  | 上午 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 极差 |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VMA（%） |  | 上午 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 极差 |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均压实度（%） |  | 马歇尔试件密度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 极差 |  |  |  |
|  |  | 最大理论密度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 极差 |  |  |  |

填表人：                                                 日期：

| 表6.7.3 沥青混合料施工级配逐盘检验计算表 | 计算通过率（%） | 0.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产配合比级配 | 注:各筛孔计算通过率由每拌料热料仓各仓比例和各热料仓筛分结果计算得到 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热料仓各仓重量 | 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算标准差 |  |
|  |  | 矿粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5#仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4#仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1#仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |  |  |

5 《公路沥青面层施工质量动态管理记录表》中油石比、马歇尔试件空隙率、VMA、〈0.075mm成份、〈2.36mm成份、〈4.75mm成份的平均值和极差分别为施工单位上午和下午取样试验结果的平均值、差值和监理单位检测结果的平均值、差值。

6 按《公路沥青路面施工技术规范》附录F和G的方法，每相邻7个工作日（不包括停铺）计算出各项检测结果的x、R、S、Cv，并计算出相应UCL和LCL作为下一天的质控线，绘制x和R的管理图。检测结果的x和R管理图应用计算机绘制，监理分析每天施工单位的施工质量管理动态管理图的数据，出现异常时，应分析原因，提出改正措施，及时修正，确保面层施工质量。

7 每层面层施工结束后，应汇总全部数据，计算出平均值、标准偏差及变异系数，绘制全标段该面层施工质量直方图或正态分布曲线，作为评价企业质量管理水平的重要指标。

8 沥青混合料采用取样器按规定频率集中取样，有施工单位、监理单位、技术服务单位分别进行试验。施工单位每机每日不少于检测2次，监理组每日每标段每机不少于1次。

9 监理单位在各面层施工前，应认真做好比对试验工作，以确保试验误差控制在允许范围内。

6.7.3 沥青路面面层施工留样管理

1 沥青和改性沥青：施工单位应在沥青到达施工现场时，对每车沥青按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）规定的方法进行留样三份样，每个样品不少于2kg，按附表要求填写留样单，运输车辆的司机，施工单位及监理单位的取样人员均应签名。封存容器统一采用3公斤白色金属油漆桶，样品编号后一份封存于建设单位，与取样单、质保书一起保存至竣工验收，另两分分别由施工单位及监理单位留存至交工验收。

2 沥青路面抗车辙剂和温拌剂：施工单位在抗车辙剂到达现场时，对每批抗车辙剂应留样，对一批抗车辙剂数量超过5吨时，应每5吨留一个样品，每个样品1kg。按附表要求填写留样单。供货商的送样人员、施工单位及监理单位的取样人员应签名。样品、取样单交由监理组封存至交工验收，交工验收后移交建设单位封存至竣工验收。

3 桥面防水剂：施工单位在桥面防水剂到达现场时，每批防水剂均应留样，每10吨留一个样品。按附表要求填写留样单，供货商代表、施工单位和监理单位的取样人员应签名。样品与取样单一起交由监理组留样至交工验收。

4 木质素纤维：施工单位在木质素纤维到达现场时，对每批木质素纤维均应留样，对一批到达现场的木质素纤维超过50吨时，每50吨应留一个样品。样品应密封保存，每个样品500g，按附表要求填写留样单，供货商人员、施工单位和监理单位的取样人员应签名。样品、取样单一起交由监理组封存至交工验收。交工验收后移交建设单位封存至竣工验收。

5 沥青混合料：监理单位在每次进行拌合楼沥青混合料试验取样时，均应留样，数量为抽提筛分试验所需量的2倍，采用取样袋封存留样至同面层施工结束后报建设单位批准废弃。

6 沥青面层各层芯样试验： 沥青面层各层芯样试件应统一保存至交工验收结束后，经建设单位批准后废弃。

表6.7.4 普通沥青样品留样单（样品编号       ）

标段：                                  施工单位：                                 日期：

| 品牌 | 标号 | 质保书编号 | 到港日期 | 港口 | 运输船名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输单位 | 车牌号 | 司机（签名） | 施工单位 取样人员（签名） | 监理单位 人员（签名） |  |

表6.7.5 改性沥青样品留样单（样品编号           ）

标段：                                  施工单位：                                 日期：

| 生产单位 | 改性剂类型 | 质保书编号 | 运输单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车牌号 | 司机（签名） | 施工单位 取样人员（签名） | 监理单位 人员（签名） |

表6.7.6 抗车辙剂、温拌剂、桥面防水剂、纤维等材料留样单（样品编号       ）

标段：                   施工单位：                    日期：

| 生产单位 | 材料名称及型号 | 质保书编号 | 样品的重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货商代表 （签名） | 施工单位 取样人员（签名） | 监理单位人员 （签名） |  |

表6.7.7 留样废弃审批单

标段：                  单位名称：                     申请日期：

| 样品名称及编号 | 留样日期 | 批准废弃日期 | 建设单位批准人 （签名） |
| --- | --- | --- | --- |

6.7.4 检查与验收标准

1 沥青混凝土下面层施工阶段质量验收标准见表6.7.8。

表6.7.8 沥青混凝土下面层施工阶段的质量检查标准

| 项目 |  | 检查频度 | 质量要求 或允许差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工温度： 沥青混合料出厂温度 |  | 每车料一次 | 应符合表七的规定 | 温度计测定 |
| 运输到现场温度 |  |  |  |  |
| 初压温度 |  |  |  |  |
| 碾压终了温度 |  |  |  |  |
| 矿料级配，与生产设计标准级配的差（%） | 0.075mm | 逐盘在线检测 | ±2 | 计算机采集数据计算 |
|  | ≤2.36mm |  | ±5 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±6 |  |
|  | 0.075mm | 逐盘检查，每天汇总1次，取平均值评定 | ±1 | 总量检验 |
|  | ≤2.36mm |  | ±2 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±2 |  |
|  | 0.075mm | 每台拌和机每天上、下午各1次，2个试样平均值评定 | ±2 | 拌和厂取样，用抽取后的矿料筛分 |
|  | ≤2.36mm |  | ±4 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±5 |  |
| 沥青含量（油石比），与生产设计的差（%） |  | 逐盘在线检测 | ±0.3 | 计算机采集数据计算 |
|  |  | 逐盘检查，每天汇总1次，取平均值评定 | ±0.1 | 总量检验 |
|  |  | 每日每机上、下午各1次），2个试样平均值评定 | 0.1，+0.2 | 拌和厂取样，离心法抽提 |
| 马歇尔试验： 稳定度（） 不小于 |  | 每日每机上、下午各1次，4~6个试样平均值评定 | 8.0 | 拌和厂取样， 室内成型试验 |
| 流值（0.1mm） |  |  | 20～40 |  |
| 空隙率（%） |  |  | 3.5～5.0 |  |
| 压实度（%） |  | 每层1次/200m/车道 | 不小于98（马歇尔密度），9397（最大理论密度） | 现场钻孔试验（用核子密度仪随时检查），最大理论密度和试验室标准密度值双控 |
| 厚度 不超过 |  | 1次/200m/车道 | 8%设计值 | 钻孔检查并铺筑时随时插入量取，每日用混合料数量校核 |
| 平整度 不大于 |  | 每车道连续检测 | 1.8mm | 用连续式平整度仪检测 |
| 宽度 |  | 2处/100m | 不小于设计宽 | 用尺量 |
| 纵断面高度 |  | 3处/100m | ±10 mm | 用水准仪或全站仪 |
| 横坡度 |  | 3处/100m | ±0.3% | 用水准仪检测 |
| 中线平面偏位 不大于 |  | 4点/200m | 20mm | 用经纬仪检测 |
| 渗水系数 不大于 |  | 与压实度相同 | 100ml/min | 改进型渗水仪 |

2 改性沥青混凝土中面层施工阶段质量验收标准见表6.7.9。

表6.7.9 SBS改性沥青混凝土中面层施工阶段的质量检查标准

| 项目 |  | 检查频度 | 质量要求 或允许差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工温度： 沥青混合料出厂温度 |  | 每车料一次 | 应符合表七的规定 | 温度计测定 |
| 运输到现场温度 |  |  |  |  |
| 初压温度 |  |  |  |  |
| 碾压终了温度 |  |  |  |  |
| 矿料级配，与生产设计标准级配的差（%） | 0.075mm | 逐盘在线检测 | ±2 | 计算机采集数据计算 |
|  | ≤2.36mm |  | ±4 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±5 |  |
|  | 0.075mm | 逐盘检查，每天汇总1次，取平均值评定 | ±1 | 按本指导意见七、3、（6）条规定总量检验 |
|  | ≤2.36mm |  | ±2 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±2 |  |
|  | 0.075mm | 每台拌和机每天上、下午各1次，2个试样平均值评定 | ±2 | 拌和厂取样，用抽取后的矿料筛分 |
|  | ≤2.36mm |  | ±3 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±4 |  |
| 沥青含量（油石比），与生产设计的差（%） |  | 逐盘在线检测 | ±0.3 | 计算机采集数据计算 |
|  |  | 逐盘检查，每天汇总1次，取平均值评定 | ±0.1 | 按本指导意见七、3、（6）条规定总量检验 |
|  |  | 每日每机上、下午各1次），2个试样平均值评定 | 0.1，+0.2 | 拌和厂取样，离心法抽提 |
| 马歇尔试验： 稳定度（） 不小于 |  | 每日每机上、下午各1次，4~6个试样平均值评定 | 8.0 | 拌和厂取样， 室内成型试验 |
| 流值（0.1mm） |  |  | 20～50 |  |
| 空隙率（%） |  |  | 4.0～6.0 |  |
| 压实度（%） |  | 每层1次/200m/车道 | 不小于98（马歇尔密度）,9397（最大理论密度） | 现场钻孔试验（用核子密度仪随时检查） |
| 厚度（mm） 不超过 |  | 1次/200m/车道 | 8%设计值 | 钻孔检查并铺筑时随时插入量取，每日用混合料数量校核 |
| 平整度（mm） 不大于 |  | 每车道连续检测 | 1.5 | 用连续式平整度仪检测 |
| 宽度 |  | 2处/100m | 不小于设计宽 | 用尺量 |
| 纵断面高度 |  | 3处/100m | ±10 | 用水准仪或全站仪 |
| 横坡度（%） |  | 3处/100m | ±0.3 | 用水准仪检测 |
| 中线平面偏位 不大于 |  | 4点/200m | 20mm | 用经纬仪检测 |
| 渗水系数 不大于 |  | 与压实度相同 | 100ml/min | 改进型渗水仪 |

3 SMA-13改性沥青表面层施工阶段质量验收标准见表6.7.10。

表6.7.10 改性沥青SMA-13路面施工质量检验要求

| 项目 |  | 检查频度 | 质量要求或允许差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 随时 | 无油斑、离析、轮迹等现象 | 目测 |
| 接缝 |  | 随时 | 紧密、平整、顺直、无跳车 | 目测、三米直尺 |
| 矿料级配，与生产设计标准级配的差（%） | 0.075mm | 逐盘在线检测 | ±2 | 计算机采集数据计算 |
|  | ≤2.36mm |  | ±4 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±5 |  |
|  | 0.075mm | 逐机检查，每天汇总1次，取平均值评定 | ±1 | 按本指导意见七、3、（7）条规定总量检验 |
|  | ≤2.36mm |  | ±2 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±2 |  |
|  | 0.075mm | 每台拌和机每天上、下午各1次，2个试样平均值评定 | ±2 | 拌和厂取样，用抽取后的矿料筛分 |
|  | ≤2.36mm |  | ±3 |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±4 |  |
| 沥青含量（油石比），与生产设计的差（%） |  | 逐盘在线检测 | ±0.3 | 计算机采集数据计算 |
|  |  | 逐机检查，每天汇总1次，取平均值评定 | ±0.1 | 按本指导意见七、3、（7）条规定总量检验 |
|  |  | 每日每机上、下午各1次，2个试样平均值评定 | 0.1，+0.2 | 拌和厂取样，离心法抽提 |
| 马歇尔试验：稳定度、流值、密度、空隙率 |  | 每台拌和机上、下午各1次，2个试样平均值评定 | 符合设计要求［1］ | 拌和厂取样成型试验 |
| 渗水试验 |  | 随时 | 基本上不渗水 | 向路面倒水观察 |
|  |  | 单幅10点/km | 宜不大于80ml/min | 用改进的渗水仪测定 |
| 压实度（%） |  | 单幅10点/km | 不小于马歇尔密度的98（单点检验），最大理论密度压实度为94～96.5 | 钻孔法 |
| 面层空隙率（%） |  |  | 空隙率为3.5～6［3］ |  |
| 摩擦系数（摆值） |  | 1处/200m | 不小于45Bmp | 摆式仪 |
| 构造深度 （mm） |  |  | 0.8～1.3 | 铺砂法 |

注：①制作方式可采用拌和厂取样，装在保温桶快速送达试验室，立即制作，若温度稍有降低，试样可在烘箱中适当加热，但不得用电炉或明火加热；

②若试件不规准或与下层有粘连时，应对钻孔样的两端切割，然后用表干法测定；

③本表所列系施工阶段的质量检查标准，检查频率为单幅双车道，交工验收按国家相关标准执行。

# 7 水泥混凝土面层

## 7.1 一般规定

7.1.1 水泥混凝土面层应采用强制搅拌楼集中拌和，滑模摊铺机摊铺的施工工艺，当条件受限时，可采用三辊轴机组方式施工。在滑模摊铺机和三辊轴机组无法作业的局部位置，应采用小型机具施工。

7.1.2 水泥混凝土面层施工前，必须进行混凝土配合比设计，配合比设计过程包括试验室配合比、施工配合比以及施工配合比微调与控制。

7.1.3 在正式施工前，必须铺筑试验段，对施工工艺进行总结，试验段的质量检查频率应是正常路段的两倍。

7.1.4 混凝土拌合物应满足可摊铺性、匀质性和质量的稳定性，利于施工。

7.1.5 水泥混凝土面层施工如遇下述条件之一，不得施工:现场降雨;风力大于6 级，风速在lO.8m/s以上的强风天气，现场气温高于40℃或拌合物摊铺温度高于35℃; 摊铺现场连续5昼夜平均气温低于5℃，最低气温低于-3℃ 。

7.1.6 本指南规定了采用滑模机械、三辊轴机组和小型机具施工的要求。轨道摊铺机施工按JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》的规定执行。

## 7.2 施工准备

7.2.1 水泥混凝土面层施工前的技术准备、机械准备、试验检测仪器准备、料场与材料准备及作业面准备分别按本指南第2.2～2.6节执行。

7.2.2 基准线设置

1 滑模摊铺混凝土面层的施工应设置基准线。基准线设置形式有单向坡双线式、单向坡单线式和双向坡双线式三种。

2 基准线宽度除应保证摊铺宽度外，应满足两侧650mm～1000mm横向支距的要求。基准线桩纵向间距：直线段不应大于10m，坚、平曲线路段视曲线半径大小应加密布置，最小2.5m。

3 线桩固定时，基层顶面到夹线臂的高度宜为450mm～750mm。基准线桩夹线臂夹口到桩的水平距离宜为300mm。基准线桩应钉牢固。

4 单根基准线的最大长度不宜大于450m。基准线拉力不应小于1000N。

5 基准线设置后，严禁扰动、碰撞和振动。一旦碰撞变位，应立即重新测量纠正。多风季节施工，应缩小基准线桩间距。

7.2.3 下卧层准备

1 摊铺水泥混凝土之前，应再次检查下卧层的标高，对超出允许范围的部分应削除并重做沥青下封层，低于允许范围的部分不得使用其它材料填补。

2 水泥混凝土面层摊铺施工之前，应清扫下卧层的表面并检查其裂缝情况。

（1）当出现有不规则的严重裂缝时，应将该段基层切割废弃，重新铺筑基层，废弃段基层的切缝断面应整齐，且应与路线中线垂直。

（2）基层的单条裂缝可进行灌缝处理，并骑缝布设加筋玻纤格栅。对布设的加筋玻纤格栅应采用热沥青粘贴，并采用U型钢钉将玻纤格栅钉牢于基层表面。

（3）当基层上存在有横向人为切缝时，该切缝应采用合适的填缝料灌满，铺筑的水泥混凝土路面板上应设一条横向缩缝与基层上的人为切缝对齐。

## 7.3 材料要求

7.3.1 水泥

1 水泥混凝土面层应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥，也可以采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，不宜采用早强或早凝水泥。

2 选用水泥时，还应通过混凝土配合比试验，根据其配制弯拉强度、耐久性和工作性优选适宜的水泥品种、强度等级。

3 散装水泥的夏季出厂温度:南方不宜高于65℃，北方不宜高于55℃;混凝土搅拌时的水泥温度:南方不宜高于60℃，北方不宜高于50℃，且不宜低于10℃。

4 工地所用散装水泥应使用水泥储罐储存，当水泥储存时间过长时，应取样检测储存水泥的各项性能，确认合格后使用。

5 在同一路段上铺筑水泥混凝土面层时，不应使用两种或以上不同牌号的水泥。

7.3.2 粗、细集料

1 粗集料

（1）粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净，粒径大于4.75mm的碎石，技术指标不低于II级的要求。

（2）粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2～4个粒级的集料进行掺配，粒级可分为4.75mm～9.5mm、9.5mm～16mm、9.5mm～19mm、16mm～26.5mm、 19mm～26.5mm、16mm～31.5mm六种。碎石最大公称粒径不应大于31.5mm，碎石中粒径小于O.075mm的石粉含量不宜大于1%。

2 细集料

（1）细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，技术指标不低于II级的规定。特重、重交通混凝土路面宜使用河砂，砂的硅质含量不应低于25%。

（2）细集料的级配要求应符合公路水泥混凝土路面施工技术规范的规定，天然砂宜为中砂，也可使用细度模数在2.0～3.5之间的砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放并调整配合比中的砂率后使用。

（3）路面混凝土所使用的机制砂应检验砂浆磨光值，其值宜大于35，不宜使用抗磨性较差的泥岩、页岩、板岩等水成岩类母岩品种生产机制砂。配制机制砂混凝土应同时掺引气高效减水剂。

7.3.3 水

水应洁净，不含有害物质。来自可疑水源应按照公路工程水质分析操作规程要求进行化验鉴定。

7.3.4 外掺材料

1 粉煤灰技术指标应符合电收尘I级、II级干排粉煤灰或磨细粉煤灰。粉煤灰宜采用散装灰。

2 使用的减水剂、缓凝剂、抗渗剂、引气剂等外加剂质量应符合规范要求，且必须保证供应材料性能的稳定，不应中途更换供应商和品种型号。

7.3.5 钢筋

1 钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀，质量应符合国家有关标准的技术要求。

2 传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断，断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成2mm～3mm圆倒角。

7.3.6 接缝材料

1 胀缝板宜选用能适应混凝土面板膨胀和收缩，施工时不易变形，弹性复原率高，耐久性良好的弹性塑胶板、橡胶泡沫板或沥青纤维板。

2 填缝料应具有与混凝土板缝壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水、不渗水、高温时不挤出、不流淌、抗嵌入能力强、耐老化龟裂、负温拉伸量大、低温时不脆裂、耐久性好等性能。填缝料有常温施工式和加热施工式两种，常温施工式填缝料主要有聚氨酯、硅树脂类，氯丁橡胶、沥青橡胶类等。加热施工式填缝料主要有沥青玛蹄脂类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类等。

3 填缝时应使用背衬垫条控制填缝形状系数。背衬垫条应具有良好的弹性、柔韧性、不吸水、耐酸碱腐蚀和高温不软化等性能。背衬垫条材料有聚氨酯、橡胶或微孔泡沫塑料等，其形状应为圆柱形，直径应比接缝宽度大2mm～5mm。

7.3.7 其他材料

1 用于胀缝传力杆端部的套帽应采用塑料或塑胶管，厚度应为1.Omm～2.0mm，要求端部密封不透水，内径较传力杆直径大1.0mm。套帽长度270mm，顶部空隙长度为30mm。

2 养生剂宜选用一级品，喷洒剂量不少于0.3kg/m2，不得使用易被雨水冲刷掉的和对混凝土强度有影响的养生剂。

## 7.4 配合比设计

7.4.1 路面混凝土的配合比设计程序、方法按照《公路水泥混凝土路面施工技术规范》要求进行。

7.4.2 路面混凝土的配合比设计应根据施工条件的不同（气温、施工机械、坍落度变化等）进行多组配合比设计，以确定不同施工条件下的混凝土配合比。

7.4.3 路面混凝土的配合比设计时，水泥用量应按弯拉强度、工作性、耐久性、经济性四项技术经济要求选定，即在满足弯拉强度、工作性、耐久性三项技术要求的前提下，以混凝土单位重量水泥用量最小为经济性评价标准;当采用强度等级为42. 5的水泥，水泥用量宜为360kg/m3～400kg/m3，掺用粉煤灰时，最大胶材总量不宜大于420kg/m3。

7.4.4 在进行配合比设计时，应针对减水剂品种和施工时的气温条件，按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》选择混凝土坍落度，测试混凝土坍落度随时间延长的损失变化规律，以便指导路面混凝土的摊铺施工。

7.4.5 当掺用引气剂时，通过含气量试验确定引气剂掺量。引气剂与减水剂或其它外加剂复配在同一水溶液中时，应注意它们的可共溶性，防止外加剂溶液发生絮凝、沉淀现象；如产生絮凝现象，应分别加入搅拌机拌匀。

7.4.6 配合比设计流程如图7.4.1所示。

水泥

粗集料、细集料

外掺材料

材料选择

材料实验

初选配合比

混合料试验

弯拉强度、工作性、耐久性、经济性检验

确定配合比

不合格

不合格

不合格

图7.4.1 水泥混凝土配合比设计流程

## 7.5 试验段施工

7.5.1 在正式摊铺混凝土面层前，必须铺筑试验段，试验段长度不应短于200m，高速公路宜在主线上进行试铺。试验段面层的铺筑应在拌和机经调整已达到性能稳定、滑模摊铺机性能状态良好、操作工人熟练的情况下进行，保证试验段能按生产路的条件施工，以总结经验指导正式施工。

7.5.2 试验段分为试拌及试铺两个阶段，通过试验段应达到下述目的:

1 通过试拌检验搅拌楼性能及确定合理搅拌工艺，检验适宜摊铺的搅拌楼拌和参数:上料速度，拌和容量，搅拌均匀所需时间、新拌混凝土坍落度、振动粘度系数、含气量、泌水性、vc值和生产使用的混凝土配合比等。

2 通过试铺检验主要机械的性能和生产能力，检验辅助施工机械组配合理性， 检验面层摊铺工艺和质量:模板架设固定方式或基准线设置方式，摊铺机械（具）的适宜工作参数，包括松铺系数、摊铺速度、振捣时间与频率、滚压遍数、碾压遍数、压实度、中间和侧向拉杆置入情况等，检验整套施工工艺流程。

3 试铺时，分时段取样进行坍落度试验，检查混凝土拌合物坍落度随施工时间延长的变化。

4 检查锯缝机的性能，确定锯缝时间、刻槽时间与施工气温的关系，选择合理的锯缝深度和养护方法。

5 根据试验段总结现有配套机械系统的生产能力、搅拌楼产量，提出材料供应要求、铺筑进度，从而制定面层混凝土摊铺施工进度计划。

7.5.3 对试铺面层各项技术指标进行检测，技术要求符合设计或规范规定时，试验段面层可作为生产路面予以认可，试铺总结按附录E要求编写;否则应重做试验段。

## 7.6 施工要点

7.6.1 拌和

1 每台搅拌楼在投入生产前，必须进行标定和试拌。在标定有效期满或搅拌楼搬迁安装后，均应重新标定。

2 正常情况下，施工中应每15d校验一次搅拌楼计量精确度。搅拌楼配料计量偏差不得超过表7.6.1的规定。不满足时，应分析原因，排除故障，确保拌和计量精确度。

3 应使用自动配料生产，并按需要打印每天（周、旬、月）对应路面摊铺桩号的混凝土配料统计数据及偏差。

表7.6.1 搅拌楼的掘凝土拌和计量允许偏差（%）

| 材料名称 | 水泥 | 掺合料 | 砂 | 粗集料 | 水 | 外加剂剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ±1 | ±1 |
| 累计每当车 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ±1 | ±1 |

4 应根据拌合物的粘聚性、均质性及强度稳定性试拌确定最佳拌和时间。一般情况下，单立轴式搅拌机总拌和时间宜为80s～120s，全部原材料到齐后的净拌和时间不宜短于40s;行星立轴和双卧轴式搅拌机总拌和时间为60s～90s，净拌和时间不宜短于35s;连续双卧轴搅拌楼的净拌和时间不短于40s。最长总拌和时间不应超过高限值的2倍。

5 混凝土拌和过程中，不得使用沥水、夹冰雪、表面沾染尘土和局部暴晒过热的集料。

6 外加剂应以稀释溶液加入，其稀释用水和原液中的水量，应从拌和加水量中扣除。使用间歇搅拌楼时，外加剂溶液浓度应根据外加剂掺量、每盘外加剂溶液筒的容量和水泥用量计算得出。连续式搅拌楼应按流量比例控制加入外加剂。加入搅拌锅的外加剂溶液应充分溶解，并搅拌均匀。有沉淀的外加剂溶液，应每天清除稀释池中的沉淀物。

7 应按试验段铺筑总结的参数，规范进料顺序，拌和引气混凝土时，应按拌合物含气量最大或较大时确定净拌和时间，每次拌和数量不应大于其额定容量的90%。

8 粉煤灰或其他掺合料应采用与水泥相同的输送、计量方式加入。粉煤灰混凝土的净拌和时间应比不掺的延长10s～15s。

9 混凝土拌合物出料温度宜控制在10℃～35℃。

10 混凝土拌合物应均匀一致，有生料、干料、离析或外加剂、粉煤灰成团现象的非均质拌合物严禁用于路面摊铺。一台搅拌楼的每盘之间，各搅拌楼之间，拌合物的坍落度最大允许偏差为土10mm。拌合物坍落度应为最适宜摊铺的明落度值与当时气温时运输坍落度损失值两者之和。

7.6.2 运输

1 水泥混凝土的运输可使用自卸车，自卸车车箱应不漏浆、加设篷盖，其配置数量应满足实际最快施工进度不停工待料的要求。浇灌车及自卸车车箱不得存留结硬的混凝土和污染装运的混凝土。

2 运输到现场的拌合物必须具有适宜摊铺的工作性。不同摊铺工艺的混凝土拌合物从搅拌机出料到运输、摊铺完毕的允许最长时间应符合表7.6.2的规定。不满足时应通过试验、加大缓凝剂或保塑剂的剂量。

表7.6.2 混凝土拌合物出料到运输、铺筑完毕允许最长时间

| 施工气温*（"C） | 到运输完毕允许最长时间（h） |  | 到铺筑完毕允许最长时间（h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滑模 | 三辊轴、小型机具 | 滑模 | 三辊轴、小型机具 |
| 5~9 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| 1O~19 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 20~29 | 1.0 | O. 75 | 1.5 | 1. 25 |
| 30~35 | O. 75 | 0.50 | 1. 25 | 1.0 |

注:指施工时间的日间平均气温，使用缓凝剂延长凝结时间后，本表数值可增加O.25h～0.5h。

3 运输车辆在模板或导线区调头或错车时，严禁碰撞基准线，一旦碰撞，应告知测工重新测量纠偏。车辆倒车及卸料时，应有专人指挥，严禁碰撞摊铺机和前场施工设备及测量仪器。

7.6.3 滑模摊铺

1 摊铺准备

（1）所有施工设备和机具均应处于良好状态，并全部就位。

（2）基层、封层表面应清扫干净、洒水湿润，但不得积水。

（3）横向连接摊铺时，前次摊铺面层纵缝的溜肩胀宽部位应切割顺直。侧边拉杆应校正扳直，缺少的拉杆应钻孔锚固植入。纵向施工缝的上半部缝壁应满涂沥青。

2 布料

（1）面层开始摊铺时，停留待卸的运料车所载混凝土数量应至少超过连续摊铺20m，摊铺机方可起步作业。

（2）滑模摊铺机前的正常料位高度应在螺旋布料器叶片最高点以下，亦不得缺料。卸料、布料应与摊铺速度相协调。

（3）当坍落度在10mm～50mm时，布料松铺系数宜控制在1.08～1.15之间。布料机与滑模摊铺机之间施工距离宜控制在5m～10m。

（4）摊铺钢筋混凝土面层、桥面或搭板时，严禁任何机械开上钢筋网。

3 滑模摊铺机的施工参数设定及校准

（1）振捣棒下缘位置应在挤压板最低点以上，振捣棒的横向间距不宜大于450mm，均匀排列，两侧最边缘振捣棒与摊铺边沿距离不宜大于250mm。

（2）挤压底板前倾角宜设置为3°左右。提浆夯板位置宜在挤压底板前缘以下5mm～10mm之间。

（3）两边缘超铺高程根据拌合物稠度宜在3mm～8mm间调整。搓平梁前沿宜调整到与挤压板后沿高程相同，搓平梁的后沿比挤压底板后沿低1mm～2mm，并与路面高程相同。

（4）滑模摊铺机首次摊铺面层，应挂线对其铺筑位置、几何参数和机架水平度进行调整和校准，正确无误后，方可开始摊铺。

（5）在开始摊铺的5m内，应在铺筑行进中对摊铺出的面层标高、边缘厚度、中线、横坡度等参数进行复核测量。所摊铺的面层精确度应控制在JTG F30一2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》的规定值范围内。

4 铺筑作业技术要点

（1）操作滑模摊铺机应缓慢、匀速、连续不间断地作业。摊铺速度应根据拌合物稠度、供料多少和设备性能控制在0.5m/min～3.Om/min之间，一般宜控制在1.Om/min左右。拌合物稠度发生变化时，应先调振捣频率，后改变摊铺速度。

（2）应随时调整松方高度板控制进料位置，开始时宜略设高些，以保证进料。正常摊铺时应保持振捣仓内料位高于振捣棒100mm左右，料位高低上下波动宜控制在±30mm 之内。

（3）正常摊铺时，振捣频率可在6000r/min～11000r/min之间调整，宜采用9000 r/min 左右。应防止混凝土过振、欠振或漏振。应根据混凝土的稠度大小，随时调整摊铺的振捣频率或速度。摊铺机起步时，应先开启振捣棒振捣2min～3min，再缓慢平稳推进。摊铺机脱离混凝土后，应立即关闭振捣棒组。

（4）滑模摊铺机满负荷时可铺筑的路面最大纵坡为上坡5%，下坡6%。上坡时，挤压底板前仰角宜适当调小，并适当调轻抹平板压力；下坡时，前仰角宜适当调大，并适当调大抹平板压力。

（5）滑模摊铺机施工的最小弯道半径不应小于50m;最大超高横坡不宜大于7%。

（6）单车道摊铺时，应视路面设计要求配置一侧或双侧打纵缝拉杆的机械装置。2个以上车道摊铺时，除侧向打拉杆的装置外，还应在假纵缝位置处配置拉杆自动插入装置。

（7）软拉抗滑构造时表面砂浆层厚度宜控制在（4±1）mm，硬刻槽路面的砂浆表层厚度宜控制在2mm～3mm 。

（8）养护5d～7d后，方允许摊铺相邻车道，严禁重车在养护面层上行驶，且不得破坏养生覆盖物。

5 混凝土面层修整

（1）滑模摊铺过程中应采用自动抹平装置进行抹面。对少量局部麻面和明显缺料部位，应在挤压板后或搓平梁前，补充适量拌合物，由搓平梁或抹平板机械修整。

（2）人工操作修整时，应配备移动式凳桥。

（3）人工操作抹面抄平器，精整摊铺后表面的缺陷，不得在整个表面用加铺薄砂浆层修补路面标高。

（4）对打侧向拉杆时被挂坏的侧边；滑模摊铺机连续铺装桥面时上桥梁台阶，振捣漏料部位；抹平板未抹到的边缘；及出现倒边、塌边、溜肩现象等处，应顶侧模或在上部支方铝管，用人工边缘补料修整。左右连接摊铺的纵缝处应进行人工适量修整。

（5）对滑模摊铺机起步摊铺段及施工接头，应采用水准仪抄平，采用3m直尺边侧边修整。

7.6.4 三辊轴机组摊铺

1 摊铺准备

（1）所有施工设备和机具均应处于良好状态，并全部就位；

（2）基层、封层表面应清扫干净、洒水湿润，但不得积水；

（3）设置模板；

2 布料

卸料均匀，布料应与摊铺速度相适应。坍落度为10mm～40mm的拌合物，松铺系数为1.12～1.25。

3 振捣

混凝土拌合物布料长度大于10m时，应开始振捣作业。排式振捣机振实时，作业速度宜控制在4m/min以内。

4 拉杆安装

面板振实后，应随即安装纵缝拉杆。

5 整平

（1）三辊轴整平机按作业单元分段整平，作业单元长度宜为20m～30m，振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的时间间隔不宜超过15min。

（2）三辊轴滚压振实的料位高差宜高于模板顶面5mm～20mm，过高时应铲除，过低时应及时补料。

（3）三辊轴整平机在一个作业单元长度内，应采用前进振动、后退静滚方式作业，一般为2遍～3遍。最佳滚压遍数应经试铺确定。

（4）在三辊轴整平机作业时，应及时处理轴前料位的高低情况，过高时，应辅以人工铲除，轴下有间隙时，应使用混凝土找补。

（5）滚压完成后，将振动辊轴抬离模板，用整平轴前后静滚整平，直到平整度符合要求，表面砂浆厚度均匀为止。

（6）表面砂浆厚度宜控制在（4±1）mm，三辊轴整平机前方表面过厚、过稀的砂浆必须刮除丢弃。

6 精平饰面

应采用3m～5m刮尺，在纵、横两个方向进行精平饰面，每个方向不少于两遍。也可采用旋转抹面机密实精平饰面两遍。

7.6.5 小型机具摊铺

1 摊铺

（1）混凝土拌合物摊铺前，应按设计和规范要求架设模板，并对模板的位置、高度、顶面高程及支撑稳固情况、传力杆、拉杆的安设等进行全面检查。修复破损基层，并洒水涧湿。用厚度标尺板全面检测板厚与设计值相符，方可开始摊铺。横向多块板面的收费广场，可采用跳仓法施工。

（2）专人指挥自卸车，尽量准确卸料。

（3）人工布料应用铁锹反扣，严禁抛掷和耧耙。人工摊铺混凝土拌合物的坍落度应控制在5mm～20mm之间，拌合物松铺系数宜控制在1.10～1.25之间，料偏干，取较高值；反之，取较低值。

（4）因故造成1h以上停工或达到2/3初凝时间，致使拌合物无法振实时，应在己铺筑好的面板端头设置施工缝，废弃不能被振实的拌合物。

2 振实

（1）采用人工插入式振捣棒振实，在待振横断面上，每车道路面应使用2根振捣棒，组成横向振捣棒组，沿横断面连续振捣密实，并应注意路面板底、内部和边角处，不得欠振或漏振。

（2）振动板振实，在振捣棒己完成振实的部位，可用人工拖动平板振动器，纵横交错两遍全面提浆振实，每车道路面应配备1块振动板。

（3）振动梁振实，每车道路面宜使用1根振动粱。振动梁应具有足够的刚度和质量，底部应焊接或安装深度4mm左右的粗集料压实齿，保证（4土l）mm的表面砂浆厚度。在振动梁拖振整平过程中，缺料处应用混凝土拌合物填补，不得用纯砂浆填补;料多余部位应铲除。

3 整平饰面

（1）每车道路面应配备l根滚杠（双车道两根）。振动梁振实后，应拖动滚杠往返2遍～3遍提浆整平。第一遍应短距离缓慢推滚或拖滚，以后应较长距离匀速拖滚，并将水泥浆始终赶在滚杠前方。多余水泥浆应铲除。

（2）拖滚后的表面宜采用3m刮尺，纵横各一遍整平饰面，或采用叶片式或圆盘式抹面机往返2遍～3遍压实整平饰面。

（3）在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角。应使用抹刀将抹面机留下的痕迹抹平。精平饰面后的面板表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定要求。

7.6.6 钢筋混凝土面层摊铺

1 摊铺前，按设计图纸准确放样钢筋网的设置位置、面层板块、地梁和接缝位置等。

2 进行钢筋网、边缘钢筋、角隅补强钢筋和支架钢筋的加工与安装。钢筋应采用支架安装。

3 对钢筋网及钢筋骨架的质量进行检验。

4 布料

（1）连续配筋混凝土面层应采用钢筋网预设安装，整体一次布料；

（2）混凝土应卸在侧向布料机的料箱内，再由侧向布料机转运到摊铺位置。钢筋网上的混合料应由布料机均匀布料；

（3）坍落度相同时的布料松铺高度，宜比相应机械施工方式普通混凝土面层大10mm左右；

5 摊铺

（1）拌合物的坍落度可比相应摊铺方式普通混凝土面层规定大1Omm～20mm；

（2）滑模摊铺机摊铺钢筋混凝土面层时，应适当减速摊铺或增大振捣频率；拌合物坍落度相同时，钢筋混凝土面层的振捣密实持续时间应比普通混凝土面层的规定时间延长5s～10s；

（3）在一块钢筋网连续面板内，应防止摊铺中断，每块板内不应留施工缝，必须摊铺到达横缝位置或钢筋网片的端部，方可停止；

（4）摊铺被迫中断时，必须设置横向施工缝，纵向钢筋应保持连续，穿过接缝，并应用1倍数量的长度不小于2m的纵向钢筋作加密处理，横向施工缝距最近横缝的距离不应小于5m；

6 连续配筋混凝土面层端部锚固可采用毛勒接缝形式，摊铺时应注意端部锚固结构的施工。

7.6.7 面层接缝

1 混凝土路面板块划分

（1）板块划分除应按设计的尺寸要求之外，还应将纵向施工缝与车道分划线或车道与硬路肩的分划线重合。

（2）当混凝土路面板紧靠路侧的防撞墙时，应采取刷沥青等措施使面层混凝土与防撞墙混凝土隔离，或将混凝土路面板横向缩缝与防撞墙的分节缝处对齐。

（3）匝道及变宽路面板块的划分:匝道路面纵缝应避开轮迹位置；在变宽路面的变宽起点处不宜切纵缝，须在离开起点5m～10m处开始切纵缝；弯道纵缝应与路线中心线平行，小半径弯道的纵缝可由小折线组成，但折线接头处应准确相连。

2 纵缝施工

（1）当一次摊铺宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝，位置应避开轮迹，并重合或靠近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。当所摊铺的面板厚度大于等于260mm时，也可采用插拉杆的企口型纵向施工缝。纵向施工缝的拉杆可用摊铺机的侧向拉杆装置插入。

（2）当一次摊铺宽度大于4. 5m时，应采用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝，纵缝位置应按车道宽度设置，并在摊铺过程中用专用的拉杆插入装置插入拉杆。

（3）钢筋混凝土面层、桥面和搭板的纵缝拉杆可由横向钢筋延伸穿过接缝代替。

（4）插入的侧向拉杆应牢固，不得松动、碰撞或拔出。若发现拉杆松脱或漏插，应在横向相邻路面摊铺前，钻孔重新植入。当发现拉杆可能被拔出时，宜进行拉杆拔出力（握裹力）检验。

3 横向缩缝施工

（1）每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝，其位置宜与胀缝或缩缝重合，确有困难不能重合时，施工缝应采用设螺绞传力杆的企口缝形式。横向施工缝应与路中心线垂直。横向施工缝在缩缝处采用平缝加传力杆型。在胀缝处其构造与胀缝相同。

（2）普通混凝土路面横向缩缝宜等问距布置。不宜采用斜缝。不得不调整板长时，最大板长不宜大于6.0m；最小板长不宜小于板宽。

（3）水泥混凝土路面横向缩缝应设置传力杆。缩缝传力杆的施工方法可采用前置钢筋支架法或传力杆插入装置（DBI）法。钢筋支架应具有足够的刚度，传力杆应准确定位，摊铺之前应在基层表面放样，并用钢轩锚固，宜使用手持振捣棒振实传力杆高度以下的混凝土，然后机械摊铺。传力杆无防粘涂层一侧应焊接，有涂料一侧应绑扎。用DBI法置入传力杆时，应在路侧缩缝切割位置作标记，保证切缝位于传力杆中部。

（4）混凝土面层横向缩缝均应采用切缝法施工。切缝作业应符合下列规定:

①横向缩缝的切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种，切缝方式的选用，应由面层摊铺完毕到切缝时的昼夜温差确定，可按表7.6.3选用。采用硬切缝时，宜按度时积180～200 （℃*h）控制切缝，不宜迟切缝；

表7.6.3根据施工气温所采用的切缝方式

| 昼夜温差* （℃） | 切缝方式 | 缩缝切深 |
| --- | --- | --- |
| <10 | 宜全部硬切缝，最长时间不得超过 24h | 硬切缝1/4～1/5板厚 |
| 10-15 | 软硬结合切缝，每隔1～2提前软 切缝，其余用硬切缝补切 | 软切深度不应小于60mm;不足者应 硬切补深到 1/3板厚，己断开的缝 不补切 |
| 15 | 宜全部软切缝，抗压强度约为1 ～1.5 Mpa，人可行走。软切缝不 宜超过6h | 软切缝深大于等于60mm，未断开的 接缝，应硬切补深到不小于1/4板 厚 |

注:注意降雨后刮风引起路面温度骤降，面板幅差在表中规定范围内，应按表中方法，提早切缝。

②对分幅摊铺的路面应在先摊铺的混凝土板横向缩缝己断开的部位作标记。在后摊铺的面层上应对齐己断开的横缩缝提前软切缝;

③切缝深度应为1/3～1/4板厚，最浅不得小于70mm。

4 胀缝设置与施工

（1）普通混凝土路面、钢筋混凝土路面的胀缝间距视集料的温度膨胀性大小、当地年温差和施工季节综合确定；高温施工，可不设胀缝；常温施工，集料温缩系数和年温差较小时，可不设胀缝；集料温缩系数或年温差较大，路面两端构造物间距大于等于500m时，宜设一道中间胀缝；低温施工，路面两端构造物间距大于等于350m时，宜设一道胀缝。邻近构造物、平曲线或与其他道路相交处的胀缝应按《公路水泥混凝土路面设计规范》的规定设置。

（2）普通混凝土面层的胀缝应设置胀缝补强钢筋和钢筋支架、胀缝板和传力杆。胀缝宽20mm～25mm，使用沥青或塑料薄膜滑动下封闭层时，胀缝板及填缝宽度宜加宽到 25mm～30mm。距胀缝板顶部4cm～6cm处切缝，切缝深度是胀缝板厚度的4/5。胀缝的两侧粘贴塑料薄膜，以防胀缝板连浆，待混凝土达到设计强度时，取出顶部的4cm～6cm 胀缝板，立即进行嵌缝施工。传力杆一半以上长度的表面应涂防粘涂层，端部应戴活动套帽，套帽材料与尺寸应符合本指南7.3.7条的要求。胀缝板应与路中心线垂直，缝壁垂直；缝隙宽度一致；缝中完全不连浆。

（3）胀缝应采用前置钢筋支架法施工，也可采用预留一块面板，高温时再铺封。前置法施工，应预先加工、安装和固定胀缝钢筋支架，并在使用手持振捣棒振实胀缝板两侧的混凝土后再摊铺。整平表面，胀缝应连续贯通整个路面板宽度。

5 灌缝

（1）混凝土板养生期满后，应及时灌缝。

（2）灌缝技术要求

①应先采用切缝机清除接缝中夹杂的砂石、凝结的泥浆等，再使用大于等于O.5MPa压力的水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。缝壁检验以擦不出灰尘为灌缝标准；

②使用常温聚氨酯和硅树脂等填缝料时，应按规定比例将两组份材料按一小时灌缝量混拌均匀后使用；

③使用加热填缝料时应将填缝料加热至规定温度。加热过程中应将填缝料融化，搅拌均匀，并保温使用；

④灌缝的形状系数宜控制在2左右，灌缝深度宜为15mm～20mm，最浅不得小于15mm。先挤压嵌入直径9mm～12mm多孔泡沫塑料背衬条，再灌缝。气温较高时施工的灌缝，顶面应与板面齐平；气温较低时应填为凹液面，中心低于板面1mm～2mm。填缝必须饱满、均匀、厚度一致并连续贯通，填缝料不得缺失、开裂和渗水；

⑤常温施工式填缝料的养生期，低温天宜为24h，高温天宜为12h。加热施工式填缝料的养生期，低温天宜为2h，高温天宜为6h。在灌缝料养生期间应封闭交通。

（3）路面胀缝和桥台隔离缝等应在填缝前，取出顶部的4cm～6cm胀缝板，涂粘结剂后，嵌入胀缝专用多孔橡胶条或灌进适宜的填缝料；当胀缝的宽度不一致或有啃边、掉角等现象时，必须用填缝料灌缝。

7.6.8 抗滑构造施工

1 抗滑构造技术要求

（1）混凝土面层完成时的表面抗滑技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》的规定。

（2）构造深度应均匀，不损坏构造边棱，耐磨抗冻，不影响路面和桥面的平整度。

2 抗滑构造施工

（1）混凝土路面应采用硬刻槽，为降低噪音宜采用非等间距纵向刻槽，尺寸宜为:槽深3mm～5mm，槽宽3mm，槽间距在12mm～24mm之间随机调整。路面结冰地区，硬刻槽的形状宜使用上宽6mm下窄3mm的梯形槽；硬刻槽机重量宜重不宜轻，一次刻槽最小宽度不应小于500mm，硬刻槽时不应掉边角，亦不得中途抬起或改变方向，并保证硬刻槽到面板边缘。混凝土抗压强度达到40%后可开始硬刻槽，并宜在两周内完成。硬刻槽后应随即将路面冲洗干净，并恢复面层的养生。

（2）在弯道或要求减噪的路段宜纵向刻槽。

（3）年降雨量小于250mm地区的混凝土路面，可不拉毛和刻槽。高寒和寒冷地区混凝土路面的停车带边板和收费站广场，可不制作抗滑沟槽。

3 新建路面或旧路面抗滑构造不满足要求时，可采用硬刻槽或抛丸打毛等方法加以恢复。

7.6.9 养生

1 混凝土面层铺筑完成或软作抗滑构造施工完毕后应立即开始养生，宜采用喷洒养生剂同时保湿覆盖的方式养生。在雨天或养生用水充足的情况下，也可采用覆盖保湿膜、土工毡、土工布、麻袋等洒水方式湿养生，不宜使用围水方式养生。

2 采用喷洒养生剂养生时，喷洒应均匀、成膜厚度应足以形成完全密闭水分的薄膜，喷洒后的表面不得有颜色差异。喷洒时间宜在表面混凝土泌水完毕后进行。喷洒高度宜控制在0.5m～lm。应使用一级品养生剂，最小喷洒剂量不得少于0.3kg/m2。

3 使用土工毡、土工布、麻袋等覆盖物保湿养生时，应及时洒水，保持混凝土表面始终处于潮湿状态。昼夜温差大于10℃以上的地区或日平均温度较低时，采用保湿膜养生。

4 养生时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的80%， 应特别注重前7d的保湿（温）养生。一般养生天数宜为14d～21d，高温天不宜少于14d，低温天不宜少于21d。掺粉煤灰的混凝土面层，最短养生时间不宜少于28d，低温天应适当延长。

5 养生初期，应封闭交通，在达到设计强度40%后，行人方可通行。面板达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

7.6.10 施工工艺流程

水泥混凝土面层施工工艺流程如图7. 6.10所示。

原材料选择

配合比设计

摊铺工艺选择

试铺

正式摊铺

面层接缝施工

抗滑构造施工

养生

原材料选择

图7.6.10水泥混凝土面层施工工艺流程

## 7.7 质量控制

7.7.1 混凝土原材料的检测项目、频率和质量要求应按《公路水泥混凝土施工技术规范》执行。

7.7.2 混凝土拌合物的检测项目、频率和质量要求应按《公路水泥混凝土施工技术规范》执行。

7.7.3 施工过程中混凝土面层的检测项目、频率和质量要求应按《公路水泥混凝土施工技术规范》执行。

# 8 水泥混凝土收费广场道面

## 8.1 一般规定

8.1.1 水泥混凝土收费广场道面一般采用连续配筋水泥混凝土，混合料应采用强制搅拌楼集中拌和，应采用钢筋网预设安装，整体一次布料，一次浇筑成型的施工工艺。

8.1.2 水泥混凝土面层施工前，必须进行混凝土配合比设计，配合比设计过程包括试验室配合比、施工配合比以及施工配合比微调与控制。

8.1.3 混凝土拌合物应满足可摊铺性、匀质性和质量的稳定性，利于施工。

8.1.4 在一块钢筋网连续面板内，应防止浇注中断，每块板内不应留施工缝，必须浇注到达横缝位置或钢筋网片的端部，方可停止。

8.1.5 混凝土道面的分块遇到管线、设备（如车道检测器、横向穿管）时，应适当进行调整。

8.1.6 水泥混凝土面层施工如遇下述条件之一，不得施工：现场降雨；风力大于6级，风速在10.8m/s以上的强风天气；现场气温高于40℃或拌合物摊铺温度高于35℃；摊铺现场连续5昼夜平均气温低于5℃；最低气温低于-3℃。

## 8.2 施工准备

8.2.1 水泥混凝土面层施工前的技术准备、机械准备、试验检测仪器准备、料场与材料准备及作业面准备分别按本指南规定执行。

8.2.2 下卧层准备

1 浇筑水泥混凝土之前，应再次检查下卧层的标高，对超出允许范围的部分应削除。

2 水泥混凝土面层摊铺施工之前，应清扫下卧层的表面并检查其裂缝情况。

8.2.3 钢筋骨架安装

1 摊铺前，按设计图纸准确放样钢筋网的设置位置、面层板块、地梁和接缝位置等。

2 进行钢筋网、边缘钢筋、角隅补强钢筋和支架钢筋的加工与安装。钢筋应采用支架安装。

3 对钢筋网及钢筋骨架的质量进行检验。

## 8.3 材料要求

水泥混凝土收费广场道面施工应采用经过监理批准的商品水泥混凝土产品，并保证供应。

8.3.1 水泥

1 水泥混凝土收费广场道面采用的水泥应强度高、收缩性好、耐磨性强、抗冻性好，应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥，也可以采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，不宜采用早强或早凝水泥。水泥标号应符合设计标准，并应严格控制用水量，适应延长搅拌时间，加强养护工作；

2 水泥抗折强度、抗压强度、化学成分、物理指标等质量要求应符合JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》的规定。

3 选用水泥时，还应通过混凝土配合比试验，根据其配制弯拉强度、耐久性和工作性优选适宜的水泥品种、强度等级。

4 在同一路段上铺筑水泥混凝土面层时，不应使用2种或以上不同牌号的水泥。

8.3.2 粗、细集料

1 粗集料

（1）粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净，粒径大于4.75mm的碎石，技术指标应符合JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》不低于Ⅱ级的规定。

（2）粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2～4个粒级的集料进行掺配，粒级可分为4.75mm～9.5mm、9.5mm～16mm、9.5mm～19mm、16mm～26.5mm、19mm～26.5mm、 16mm～31.5mm六种。碎石最大公称粒径不应大于31.5mm，碎石中粒径小于0.075mm的石粉含量不宜大于1%。

2 细集料

（1）细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，技术指标应符合JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》不低于Ⅱ级的规定。特重、重交通混凝土路面宜使用河砂，砂的硅质含量不应低于25％。

（2）细集料的级配要求应符合JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》的规定，天然砂宜为中、粗砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。

（3）路面混凝土所使用的机制砂应检验砂浆磨光值，其值宜大于35，不宜使用抗磨性较差的泥岩、页岩、板岩等水成岩类母岩品种生产机制砂。配制机制砂混凝土应同时掺引气高效减水剂。

8.3.3 水

水应洁净，不含有害物质。来自可疑水源应按照JTJ 056-84《公路工程水质分析操作规程》要求进行化验鉴定。

8.3.4 外掺材料

1 粉煤灰技术指标应符合JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》规定的电收尘I级、Ⅱ级干排粉煤灰或磨细粉煤灰。粉煤灰宜采用散装灰。

2 使用的减水剂、缓凝剂、抗渗剂、引气剂等外加剂质量应符合JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》各项技术要求，且必须保证供应材料性能的稳定，不应中途更换供应商和品种型号。

8.3.5 钢筋

1 钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀，质量应符合国家有关标准的技术要求。

2 传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成2mm～3mm圆倒角。

8.3.6 接缝材料

1 胀缝板宜选用能适应混凝土面板膨胀和收缩，施工时不易变形，弹性复原率高，耐久性良好的弹性塑胶板、橡胶泡沫板或沥青纤维板。

2 填缝料应具有与混凝土板缝壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水、不渗水、高温时不挤出、不流淌、抗嵌入能力强、耐老化龟裂、负温拉伸量大、低温时不脆裂、耐久性好等性能。填缝料有常温施工式和加热施工式两种，常温施工式填缝料主要有聚（氨）酯、硅树脂类，氯丁橡胶、沥青橡胶类等；加热施工式填缝料主要有沥青玛蹄脂类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类等。

3 填缝时应使用背衬垫条控制填缝形状系数。背衬垫条应具有良好的弹性、柔韧性、不吸水、耐酸碱腐蚀和高温不软化等性能。背衬垫条材料有聚氨酯、橡胶或微孔泡沫塑料等，其形状应为圆柱形，直径应比接缝宽度大2mm～5mm。

4 接缝材料各项技术指标应符合JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》的规定。

8.3.7 其他材料

用于胀缝传力杆端部的套帽应采用塑料或塑胶管，厚度应为1.0mm～2.0mm，要求端部密封不透水，内径较传力杆直径大1.0mm，套帽长度270mm，顶部空隙长度为30mm。

## 8.4 配合比设计

路面混凝土的配合比设计程序、方法按照JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》要求进行。最小水泥用量、单位用水量和坍落度不低于相关规范规定标准。

## 8.5 施工要点

8.5.1 钢筋设置

1 钢筋混凝土板钢筋网片的安放过程中不得踩踏已安装定位的钢筋网片；

2 安放角隅钢筋时，应先在安放钢筋的角隅处摊铺一层混凝土拌合物，摊铺高度应比钢筋设计位置预加一定的沉落度。角隅钢筋就位后，用混凝土拌合物压住。

3 安放边缘钢筋时，应先沿边缘铺筑一条混凝土拌合物，拍实至钢筋设置高度，然后安入边缘钢筋，在两端弯起处用混凝土拌合物压住。

8.5.2 拌和

1 每台搅拌楼在投入生产前，必须进行标定和试拌。在标定有效期满或搅拌楼搬迁安装后，均应重新标定。

2 混凝土拌和过程中，不得使用沥水、夹冰雪、表面沾染尘土和局部暴晒过热的集料。

3 混凝土拌合物出料温度宜控制在10℃~35℃。

4 混凝土拌合物应均匀一致，有生料、干料、离析或外加剂、粉煤灰成团现象的非均质拌合物严禁用于路面摊铺。拌合物坍落度应为最适宜摊铺的坍落度值与当时气温时运输坍落度损失值两者之和。

8.5.3 运输

1 水泥混凝土的运输可使用自卸车，自卸车车箱应不漏浆、加设篷盖，其配置数量应满足实际最快施工进度不停工待料的要求；浇灌车及自卸车车箱不得存留结硬的混凝土和污染装运的混凝土。

2 运输到现场的拌合物必须具有适宜摊铺的工作性。不同摊铺工艺的混凝土拌合物从搅拌机出料到运输、摊铺完毕的允许最长时间应符合表8.5.2的规定。不满足时应通过试验、加大缓凝剂或保塑剂的剂量。

表8.5.2 混凝土拌合物出料到浇筑完毕允许最长时间

| 施工气温*（℃） | 从出厂到浇筑完毕允许最长时间（h） |
| --- | --- |
| 5～9 | 2 |
| 10～19 | 1.5 |
| 20～29 | 1 |
| 30～35 | 0.75 |

注:*指施工时间的日间平均气温，使用缓凝剂延长凝结时间后，本表数值可增加0.25h～0.5h。

8.5.4 混凝土拌合物的浇筑

1 混凝土拌合物摊铺前，应按设计和规范要求架设模板，并对模板的位置、高度、顶面高程及支撑稳固情况，传力杆、拉杆的安设等进行全面检查。修复破损基层，并洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚与设计值相符，方可开始摊铺。横向多块板面的收费广场，可采用跳仓法施工。

2 模板宜采用钢模板。模板的制作与立模应符合下列规定：

（1）钢模板的高度应与混凝土板厚度一致；

（2）木模板应选用质地坚实，变形小，无腐朽、扭曲、裂纹的木料。模板厚度宜为5cm，其高度应与混凝土厚度一致。模板内侧面、顶面要刨光，拼缝紧密牢固，边解平整无缺；

（3）模板高度的允许误差为±2mm。企口舌部或凹槽的长度允许误差：钢模板为±1mm，木模板为±2mm；

（4）立模的平面位置与高程，应符合设计要求，并应动立准确稳固，接头紧密平顺，不得有离缝、前后错茬和高低不平等现象。模板接头与基层接触处均不得漏浆。模板与混凝土接触的表面应涂隔离剂；

3 混凝土拌合物摊铺前，应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面检查。

4 混凝土拌合物的浇注，应符合下列规定：

（1）混凝土板应一次浇注完成；

（2）摊铺厚度应考虑振实预留高度；

（3）用人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耧耙，防止混凝土拌合物离析；

5 混凝土拌合物的振捣，应符合下列规定：

（1）对厚度不大于22cm的混凝土板，靠边角应先用插入式振捣器顺序振捣，再用功率不小于2.2kW平板振捣器纵横交错全面振捣。纵横振捣时，应重叠10～20cm，然后用振动梁振捣拖平。有钢筋的部位，振捣时应防止钢筋变位；振捣器在每一位置振捣的持续时间，应以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆为准，并不宜过振。用平板式振捣器振捣时，不宜少于15s；水灰比小于0.45时，不宜少于30s。用插入式振捣器时，不宜少于20s。

（2）当采用插入式与平板式振捣器配合使用时，应先用插入式振捣器振捣，后用平板式振捣器振捣。分二次摊铺的，振捣上层混凝土拌合物时，插入式振捣器应插入下层混凝土拌合物5cm，上层混凝土拌合物的振捣必须在下层混凝土拌合物初凝以前完成。插入式振捣器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，其至模板的距离不应大于振捣器作用半径的0.5倍，并应避免碰撞模板和钢筋；

（3）振捣时应铺以人工找平，并应随时检查模板。如有下沉、变形或松动，应及时纠正。

6 混凝土拌合物整平时，填补板面应选用碎石较细的混凝土拌合物，严禁使用纯砂浆填补找平。经用振动梁整平后，可再用铁滚筒进一步整平。

7 整平饰面

（1）采用叶片式或圆盘式抹面机往返2遍～3遍压实整平饰面。

（2）在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角。应使用抹刀将抹面机留下的痕迹抹平。精平饰面后的面板表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定要求。

8.5.5 混凝土路面板块划分

1 板块划分除应按设计的尺寸要求之外，还应尽量将纵向施工缝与车道分划线或车道与硬路肩的分划线重合。

2 当混凝土路面板紧靠收费岛时，应采取刷沥青等措施使面层混凝土与收费岛隔离。

3 路面纵缝应避开轮迹位置。

8.5.6 抗滑构造施工

1 抗滑构造技术要求

（1）混凝土面层完成时的表面抗滑技术要求应符合JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》的规定。

（2）构造深度应均匀，不损坏构造边棱，耐磨抗冻，不影响路面和桥面的平整度。

2 混凝土路面应采用硬刻槽，为降低噪音宜采用非等间距刻槽，尺寸宜为：槽深3mm ~5mm，槽宽3mm，槽间距在12mm ~24mm之间随机调整。硬刻槽时不应掉边角，亦不得中途抬起或改变方向，并保证硬刻槽到面板边缘。

8.5.7 养生

1 混凝土面层铺筑完成或软作抗滑构造施工完毕后应立即开始养生，可采用覆盖无纺土工布洒水方式湿养生。

2 使用无纺土工布覆盖保湿养生时，应及时洒水，保持混凝土表面始终处于潮湿状态。

3 养生时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的80%，应特别注重前7d的保湿（温）养生。一般养生天数宜为14d～21d，高温天不宜少于14d，低温天不宜少于21d。掺粉煤灰的混凝土面层，最短养生时间不宜少于28d，低温天应适当延长。

4 养生初期，应封闭交通，在达到设计强度40%后，行人方可通行。面板达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

8.6 质量控制

8.6.1 钢筋混凝土板的钢筋网片允许误差，应符合表8.6.1的规定。

表8.6.1 钢筋网片的允许误差

| 项 目 | 允许误差（mm） | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋网片的长度、宽度 | ±10 | 用 尺 量 |
| 钢筋网眼的尺寸 | ±10 | 用 尺 量 |
| 上下两网片的高度 | ±5 | 用水准仪检查垫块和钢筋表面 |
| 上下表面的保护层厚度 | ±5 | 用 尺 量 |
| 钢筋网片的平整度 | ±10 | 拉线用尺检查 |

8.6.2 收费广场道面检测项目、方法和频率应按表8.6.2规定进行。在混凝土面层铺筑过程中，各技术指标的质量标准应符合表8.6.3的规定。

表8.6.2 混凝土路面面层检测项目、方法和频率

| 项次 | 检测项目 | 检测方法和频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弯拉强度 | 每班留2组～4组试件，日进度＜500m取2组；≥500m取3组；≥1000m取4组，测fcs、fmin、Cv |
| 2 | 板厚度 | 路面摊铺宽度内每100m左右各2处，连接摊铺每100m单边1处，参考芯样 |
| 3 | 抗滑构造深度 | 铺砂法：每幅200m 2处 |
| 4 | 路面宽度 | 尺测：每200m 6处 |
| 5 | 纵断高程 | 水准仪：每200m 6点 |
| 6 | 横坡度 | 水准仪：每200m 6个断面 |

表8.6.3 混凝土路面面层质量标准

| 项次 | 检测项目 |  | 允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯拉强度①（MPa） |  | 符合JTG F30-2003《水泥混凝土路面施工技术规范》的规定 |
| 2 | 板厚度（mm） |  | 代表值≥-5；极值≥-10，CV值符合设计规定 |
| 3 | 抗滑构造深度（mm） | 一般路段 | 0.70～1.10 |
|  |  | 特殊路段② | 0.80～1.20 |
| 4 | 路面宽度（mm） |  | ≤±20 |
| 5 | 纵断高程（mm） |  | ±10 |
| 6 | 横坡度（%） |  | ±0.15 |

# 9 路缘石

## 9.1 一般规定

路缘石应纳入商品小构件管理，按照设计文件规定选用合适的塑性混凝土挤压成型路缘石，采用统一规格、集中采购。

## 9.2 施工准备

9.2.1 路缘石进场应提供合格证，按照规定频率对路缘石的尺寸和强度规格进行抽检，对外观质量进行检查。

9.2.2 测量放样，定出路缘石安装位置和控制标高。

9.2.3 清除路缘石底座基层范围内的杂物及障碍物，表面清扫干净。

## 9.3 施工要点

9.3.1 路缘石采用坐浆法施工，按照设计文件确定砂浆类型，若设计未明确规定，可采用1:3水泥砂浆，垫层砂浆厚2cm，砂浆饱满、厚度均匀。

9.3.2 路缘石安装时，应挂线作为路缘石的安装控制基准线。路缘石砌筑应平顺，相邻路缘石缝用厚木条或塑料条控制。缝隙宽不应大于10mm，相邻路缘石的缝隙应封严且均匀一致，路缘石与路面无缝隙、不漏水。

9.3.3 路侧路缘石安装时要注意与急流槽的喇叭口接顺，曲线圆滑美观。

9.3.4 砌筑完成的路缘石应及时使用水泥砂浆三角支撑对路缘石后背进行稳固，并安排不少于3天的养生期。

9.3.5 路缘石应安砌稳固、顶面平整、缝宽均匀、线条直顺、曲线圆滑美观、勾缝应均匀，全线无明显色差。

9.4 质量要求

路缘石的质量安装应符合下表9.4.1：

表9.4.1 路缘石安装质量标准

| 项次 | 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直顺度 | 10 | 20m拉线：每200m测4处 |
| 2 | 相邻两块高差 | 3 | 水平尺：每200测4处 |
| 3 | 相邻两块缝宽 | ±3 | 尺量：每200m测4处 |
| 4 | 顶面高程 | ±3 | 水准仪：每200m测4点 |
| 5 | 中线偏位 | 20 | 全站仪 |

# 10 安全生产与文明施工

## 10.1 一般规定

10.1.1 参与路面施工与管理的单位，均应建立健全安全生产管理体系，设置项目安全生产管理机构，并配备按照合同约定配备规定数量的专职安全员。施工单位项目经理、副经理、项目总工及专职安全员须取得市建委核发的相应安全生产资格证书，持证上岗。

10.1.2 在施工准备过程中，应建立安全管理、文明施工制度，制定本项目安全生产方案及应急预案并报监理审批，对进场人员全员签订安全协议书，明确安全、文明施工管理措施和要求。

10.1.3 施工区域应封闭管理，在进出口处设置禁行标识，对施工区域进行必要的围挡，并在道口采用人工24h值守，禁止与施工无关人员进入施工作业区。

10.1.4 路面工程施工过程中，应采取措施，避免对已完成的桥梁、隧道等工程造成污染或损坏，引发质量事故。

10.1.5 项目经理是施工合同段安全生产第一责任人，在日常管理中应切实履行安全管理责任，保障项目安全生产管理体系的运转。专职安全员应参与工程施工组织设计和重大施工方案的编制，应对施工各环节和安全措施进行专项检查和日常检查，建立健全本项目的安全管理档案。

## 10.2 安全生产

10.2.1 路面施工应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。施工前应对各种安全危险源进行辨识和评估，并应在施工过程中有针对性地采取各种有效措施，预防事故发生；对危险性较大的工程应编制专项方案；对存在重大安全事故危险源的工程，应预先建立重大事故应急预案，开展应急预案的演练。

10.2.2 正式施工前，应对所有进场作业的施工作业人员，进行安全教育和安全交底。每日须进行工前安全交底，使作业人员掌握安全操作规程。作业过程中，专职安全员应检查监督，严禁违规作业。

10.2.3 路面施工期间，为利于施工安全与污染控制，承包人应对负责的施工断面采取封闭措施并安排专人进行管理，宜对通行车辆建立发卡、登记制度。

10.2.4 路面工程施工场地的规划和临时设施的设置应满足安全施工的要求，并应符合下列规定：

1 拌和站、临时驻地、临时道路等的选址，应避开容易发生自然灾害或易受施工影响诱发地质灾害的地点。

2 在燃料库、沥青储存罐等危险源附近，应按规定设置安全警告标志牌，并配备相应的灭火器材。

3 施工区域内的临时道路应保持畅通，临时码头、栈桥和便桥的位置应按批准的设计选址，并应设置相应的交通安全标志。出入口处应有专人管理，并应设置相应的交通安全标志。边通车边施工的路段，应进行交通导流方案设计，并取得交管部门批复，按照方案设置交通防护、警示和引导的标志。

4 专职安全员应按安全生产规定，对易燃易爆物品的存放和使用进行管理，并定期进行安全检查，并做好检查记录，确保施工安全。

10.2.5 施工现场的临时用电安全应符合下列规定：

1 应编制临时用电施工组织设计，内容包括确定电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路定向，负荷计算，选择变压器容量和导线截面，制定安全用电技术措施和电气防火措施等。

2 应严格按照临时用电施工组织设计与拌和场平面布置图进行电力线架设和管理，且动力和照明线必须分开架设。

3 配电房（室）、变压器等固定电力设备均设置安全防护屏障或网栅围栏，高度不低于2.5m，应设置明显的禁止、警告标志。

4 施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）的规定。工程专用的电源中性点、直接接地的220/380V低压电力系统等，必须采用TN-S接零保护系统，并做到三级配电两级保护和“一机一箱一闸一漏”。

5 电力作业人员必须持证上岗，按规定正确穿戴、使用劳动防护用品。

6 配电箱内多路配电应有标记，配电箱应有门、锁和防雨措施，铁壳开关箱必须接地。所有电器设备必须完整、无破损，性能良好。必须使用安装带有漏电保护器的插座。漏电保护器应定期试验，确保性能可靠。严禁使用铜丝、铁丝等金属代替保险丝。严禁在一个开关上连接多台电动设备。

7 夜间施工时，现场应设有满足施工安全要求的照明设施，且照明设施应加设网罩防护，严禁使用简易碘钨灯。

8 水泥罐、沥青罐、拌和楼等独立、突出设施应有避雷设施。

10.2.6 石灰消解、拌和作业的施工安全应符合下列规定：

1 石灰场应选择远离居民区、庄稼和易燃物的空旷场地，周围应设护栏，不得堆放在道路上，并应注意洒水防尘。

2 消解石灰时，不得在浸水的同时投料、翻拌。从事石灰消解的作业人员必须穿戴规定的防护服装及设备。

3 石灰消解和拌和时，作业人员应在上风向操作，并应采取防尘措施。

4 拌和石灰时应轻拌、轻翻，严禁扬撒。

10.2.7 混合料拌和作业时的施工安全应符合下列规定：

1 拌和机的各种机电（包括微电脑控制进料）设备，在运转前均需由机工、电工、电脑操作人员进行全面检查。

2 拌和机运行中，严禁进行保养和调试工作。拌和设备内需要清理时，必须停机，人员进入工作时，设备外应有专人监护。

3 拌和机生产过程中，严禁人员靠近沥青及加热管道，或在料斗下工作、通行。

4 油罐区应远离生活区，油罐区内禁止存放危险品、爆炸品和其他易燃物资。

10.2.8 运输作业时的施工安全应符合下列规定：

1 运输车辆驾驶人员须持照上岗，并应通过相关运输作业培训。严禁驾驶人员疲劳作业。

2 运输车辆进入施工现场前应检查其车况，尤其应对刹车、自卸系统进行检查，保证车斗密封，后挡板牢固等。确保其在运输及卸料过程中不出现故障及漏油现象。

3 运输过程中，车辆不得超载、超速行驶，应遵守交通法规。

10.2.9 混合料摊铺作业的施工安全应符合下列规定：

1 摊铺机驾驶台及作业现场应视野开阔，清除一切有碍工作的障碍物。作业时无关人员不得在驾驶台上停留。驾驶员不得擅离岗位。

2 运料车向摊铺机卸料时，应有专人指挥协调，同步进行，防止互撞。

3 驾驶应尽量平稳，不得急剧转向。弯道作业时，熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于10cm，以免发生碰撞。

4 用柴油清洗摊铺机时，不得接近明火。

10.2.10 路面碾压作业的施工安全应符合下列规定：

1 压路机作业前，应检查所有操作部件、仪表、制动器及转向机构，确保一切正常后方可进行操作。压路机开动前应确认压路机前后无障碍或人员后，方可启动。

2 压路机在各种路段上作业时应与路基边缘保持一定的安全距离。

3 碾压作业时，应严格按照安全操作规定执行，听从施工人员的统一指挥。

4 压路机因故临时停车时，应立即将压路机置于制动状态。作业后，应集中停放在平坦坚实的地方，使压路机处于制动状态，不得停放在路边缘及斜坡上，也不应停放在妨碍交通的地方。

## 10.3 文明施工

10.3.1 路面施工驻地建设、标志标牌设置等，应按本系列指南《工地建设》分册执行。

10.3.2 施工作业人员应统一着装，具体执行《工地建设》分册规定。

10.3.3 在正式施工前，对所有进场工作人员进行环保教育，增强环保意识。

10.3.4 应处理好与机电、房建、绿化、安全设施、防护等工程交叉施工的协调，减少对路面和其他已完工程的污染。

10.3.5 当房建、绿化等工程的施工车辆无法避免与路面工程交叉施工时，必须在进出口处设置轮胎冲洗设施。

10.3.6 严禁在路面结构层上堆放砂石、拌和砂浆，必须要堆放时，应采取隔离措施。

10.3.7 施工材料运输车辆应采取有效的封闭措施，防止材料沿途泄漏和扬尘。施工便道、场区道路应洒水，保持湿润，避免扬尘。

10.3.8 施工废料、废水和生活垃圾应指定地点堆放、排放，避免污染环境。

10.3.9 严格控制机械设备废气、粉尘的排放，使其符合国家规定的环保标准。

10.3.10 对环境有污染的设施和材料应设置在远离人员居住的较为空旷的地点。在临近村镇、居民区的施工区域，应减少夜间施工。

10.3.11 各种机械设备应停放整齐；砂石料分类堆放整齐。

# 附录：

附录A 路面试验段总结编写要求

A.1 沥青路面基层试验段总结编写要求

基层试验段完成，并经检测后，应及时进行试验段总结的编写。试验段总结按下列顺序和内容进行编写。

A.1.1 试验段段概况

包括桩号、长度、面层结构类型、施工日期、承包人、监理单位，施工时天气情况：温度、湿度、风力等。

A.1.2 批准的配合比

包括场地原材料性能检测结果（集料、水泥），矿料级配组成，水泥（石灰）、碎石的比例，标准击实、7d无侧限抗压强度（或CBR）等试验结果。

A.1.3 机械设备与人员组成

（1）使用的主要机械设备和数量。

（2）人员组成情况及分工职责。

A.1.4 混合料拌和

（1）拌和机信号、上料速度、拌和数量、拌和时间、卸料方式等。

（2）验证混合料配合比：试拌混合料的集料级配，混合料的配合比，混合料含水量等。

A.1.5 混合料摊铺

摊铺机梯队作业情况，料车卸料方式，摊铺速度，厚度控制及找平方式，消除摊铺离析的技术等。

A.1.6 混合料碾压

应至少有两种不同的碾压组合方式（必须确保达到要求的压实度），每种方案碾压机具的选择，组合方式，压实顺序，碾压速度及遍数（列表说明）等。

A.1.7 铺层松铺系数

用定点测量下卧层表面高程、面层松铺高程、面层压实高程等，测点数应大于30，铺层松铺系数计算得到。测量数据应在总结中列出。

A.1.8 施工接缝处理方法

两台摊铺机中间接缝、施工缝的处理方法，如何确保接缝处铺层的压实度和外观均匀性符合规定。

A.1.9 试验段段各项技术指标检查结果

A.1.10 试验段存在的问题及分析

介绍试验段过程中存在的问题，及造成原因分析。

A.1.11 结论意见

1 试验段是否成功。建议施工用的配合比。

2 建议施工产量及作业长度。

3 正式施工中需改进的若干建议。

4 对开工申请施工组织设计的修改建议。

5 确定施工组织及管理体系、质保体系。

6 安全保障措施、应急预案。

A.2 沥青路面面层试验段总结编写要求

沥青路面试验段用正式表报批，放在总结的首页，按以下内容编写。

A.2.1 试验段路段概况

包括桩号，长度（不少于300m）、面层结构类型、施工日期、承包人、监理单位、施工天气情况、温度、湿度、风力等；

A.2.2 批准的目标配合比和生产配合比

1 原材料质量：包括原材料产地品种、性能检测结果。

2 目标配合比：批准的目标配合比试验结果。

3 生产配合比：包括各热料仓集料、矿料筛分结果，密度试验结果，矿料级配组成，最佳沥青用量（油石比）的沥青混合料技术性质试验结果。

A.2.3 机械设备和人员组成

1 使用的主要机械设备和数量。

2 人员组成情况及分工职责。

A.2.4 沥青混合料试拌

1 拌和机的拌和方式：拌和机型号、上料速度、拌和数量、拌和温度（沥青温度、集料温度、出料温度）、拌和时间（干拌时间、湿拌时间、加料卸料时间）等。

2 验证沥青混合料配合比：试拌沥青混合料技术性质，确定试验段用沥青混合料的配合比。

A.2.5 沥青混合料摊铺

摊铺机梯队作业情况，料车卸料方式，摊铺温度，摊铺速度，初步振捣夯实的方法和强度，熨平板预热方式和温度，厚度自动控制及找平方式，消除铺面离析的技术。

A.2.6 沥青混合料压实方案

应至少有两种压实方案（必须确保达到要求的压实度），每种方案压实机具的选择，组合方式，压实顺序，碾压速度及遍数（列表说明），碾压温度等。

A.2.7 面层松铺系数

用定点测量的下卧层表面高程、面层松铺高程、面层压实高程方法计算得到，测点数应大于30。测量数据应在总结中列出。

A.2.8 施工缝处理方法

两台摊铺机中间接缝的处理方法，如何确保接缝处面层的压实度，渗水系数和外观均匀性符合规定。

A.2.9 试验段路段各项技术指标检查结果

1 承包人每种碾压方案钻芯取样数不少于10个，渗水系数测定点不少于20个。

2 中心试验室、监理单位可与承包人共同钻取芯样，试样共享，分别测定；独立完成渗水系数测定不少于10点。

3 以上各单位均应计算试验段段的各热料仓比例，并与生产配合比比较。

A.2.10 试验段存在的问题及分析

介绍试验段过程中存在的问题，及原因分析，提出解决措施。

A.2.11 结论意见

1 试验段是否成功。建议施工用沥青混合料配合比。

2 建议施工产量及作业段长度。

3 正式施工中需要改进的若干建议。

4 对开工申请中施工组织设计的修改建议。

5 确定施工组织及管理体系、质保体系等。

6 安全保障措施、应急预案。

附录B 密级配沥青混合料马歇尔配合比设计方法

B.1 一般规定

B.1.1 本方法适用AC、ATB热拌沥青混合料目标配合比设计。

B.1.2 热拌沥青混合料配合比设计应通过目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段，确定沥青混合料的材料品种、矿料级配、最佳沥青用量。

B.1.3 配合比设计的试验必须遵照现行试验规程的方法执行。混合料拌和必须采用小型沥青混合料拌和机进行。混合料的拌和温度和试件制作温度应符合本指南的要求。

B.1.4 SMA混合料配合比设计采用马歇尔试件的体积设计方法进行，马歇尔试验的稳定度和流值并不作为配合比设计可否接受的唯一指标。

B.1.5 AC、ATB沥青混合料配合比设计流程见图B.1.5-1。

B.1.6 生产配合比设计可按照本方法规定的步骤进行。

B.2 沥青混合料配合比设计步骤

B.2.1 原材料的选用和试验

1 配合比设计的各种矿料必须按现行JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》从工程用材料中取代表性样品。经试验，各项指标符合本指南规定后才能选用。当为生产配合比设计时，应从拌和机的各热料仓中取代表性样品进行试验，并提供设计参数。

2 沥青材料必须按现行JTG E20-2011《公路工程沥青和沥青混合料试验规程》从准备使用的沥青罐（库）中取代表性样品。经试验各项指标符合本指南规定后才能使用，同时提供设计参数。

3 各种添加剂经检验符合本指南要求方可用于设计。

B.2.2 矿料配比设计

1 矿料配比宜借助电子计算机用试配法进行。矿料级配曲线按JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》T0725的方法绘制（横座标X=），以原点与通过集料最大粒径100%的点的连线作为沥青混合料的最大密度线。

沥青混合料的类型

规范规定的矿料级配范围

确定工程设计级配范围

材料选择、取样

粗集料、细集料、矿粉

材料试验

其他材料，外掺剂等

沥青或改性沥青结合料

确定试验温度

在工程设计级配范围内设计供优选用的3组不同的矿料级配

对选择的设计级配，初选5组沥青用量，拌合混合料，分别制作马歇尔试件

普通石油沥青用真空法

测定试件毛体积相对密度

确定最大理论相对密度

或

改性沥青用计算法

计算VV、VMA、VFA等体积指标

优选一组矿料级配作为设计级配

不合格

制备混合料试件进行马歇尔试验，与马歇尔设计标准比对

合格

技术经济分析，确定一组设计级配及最佳沥青用量

不合格

按规定进行配合比设计各种检验，确认配合比设计是否合格

合格

完成配合比设计，提交配合比设计报告

图B.1.5-1 AC、ATB沥青混合料目标配合比设计流程图

2 宜在工程设计级配范围内计算3组粗细不同的配比，绘制设计级配曲线，分别位于级配范围内的上方、中值及下方。设计合成级配不得有太多的锯齿形交错，且在0.3mm~0.6mm范围内不出现“驼峰”。当反复调整不能满足时，宜更换材料重新设计。

3 为确保高温抗车辙能力，同时兼顾低温抗裂性能的需要。配合比设计时宜适当减少公称最大粒径附近的粗集料用量，减少0.6mm以下部分细粉的用量，使中等粒径集料较多，形成S型级配曲线，并取中等或偏高水平的设计空隙率。

4 确定各层的工程设计级配时应考虑不同层位的功能需要，经组合设计的沥青面层应满足耐久、稳定、密水、抗滑等要求。

5 根据当地的实践经验选择适宜的沥青用量，分别制作3组不同级配的马歇尔试件，测定VV和VMA，初选一组满足或接近设计要求的级配作为设计级配。

B.2.3 马歇尔试验

1 配合比设计马歇尔试验技术标准按JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》执行。

2 道路石油沥青混合料试件成型温度应由沥青粘度～温度曲线确定，缺乏沥青粘温曲线时，可参照以下温度成型：70号道路石油沥青混合料开始击实温度不低于140℃，试模应按规定预热。50号道路石油沥青混合料拌和击实温度一般要比70号道路石油沥青混合料要高5℃～10℃。

3 按式B.2.3-1计算矿料混合料的合成毛体积相对密度γsb。

（B.2.3-1）

式中：P1、P2、……Pn～～各种矿料成分的配比，其和为100；

γ1、γ2、……γn～～各种矿料相应的毛体积相对密度，粗集料按JTG E42-2005

《公路工程集料试验规程》T0304方法测定，机制砂及石屑按T0330方法测定，矿粉（含消石灰、水泥）以表观相对密度代替。

4 按式B.2.3-2计算矿料混合料的合成表观相对密度γsa。

（B.2.3-2）

式中：P1、P2、……Pn～～各种矿料成分的配比，其和为100；

、、……、～～各种矿料按试验规程方法测定的表观相对密度。

5 按式B.2.3-3预估沥青混合料适宜的油石比。

（B.2.3-3）

式中：Pa～～预估的最佳油石比（与矿料总量的百分比），%；

Pa1～～已建类似工程沥青混合料的标准油石比，%；

γsb～～集料的合成毛体积相对密度；

γsb1～～已建类似工程集料的合成毛体积密度。

6 确定矿料混合料的有效相对密度

（1）对非改性沥青混合料，宜以预估的最佳油石比拌和2组的混合料，采用真空法实测最大理论相对密度，取平均值。然后由式B.2.3-4反算合成矿料的有效相对密度γse；

（B.2.3-4）

式中：γse～～合成矿料的有效相对密度；

Pb～～试验采用的沥青用量（占混合料总量的百分数），%；

γt～～试验沥青用量条件下实测得到的沥青混合料最大理论相对密度，无量纲；

γb～～沥青的相对密度（25℃/25℃），无量纲。

（2）对改性沥青及SMA等难以分散的混合料，有效相对密度宜直接由矿料的合成毛体积相对密度与合成表观相对密度按式A.2.3-5计算确定，其中沥青吸收系数C值根据材料的吸水率由式B.2.3-6求得，材料的合成吸水率按式B.2.3-7计算：

γse=C×γsa+（1-C）×γsb                      （B.2.3-5）

C=0.033wx2-0.2936wx+0.9339                （B.2.3-6）

（B.2.3-7）

式中：γse～～合成矿料的有效相对密度；

C～～合成矿料的沥青吸收系数；

wx～～合成矿料的吸水率，%；

γsb～～矿料的合成毛体积相对密度，无量纲；

γsa～～矿料的合成表观相对密度，无量纲。

7 以预估的油石比为中值，按0.5%间隔制备5组不同油石比混合料成型马歇尔试件。

8 用表干法测定试件毛体积相对密度γf。

9 确定沥青混合料的最大理论相对密度

（1）对道路石油沥青混合料，在成型马歇尔试件的同时，用真空法实测各组沥青混合料的最大理论相对密度γti；

（2）对改性沥青或SMA混合料宜按式A.2.3-8计算各个不同沥青用量混合料的最大理论相对密度，并采用计算法计算混合料最大理论相对密度，进行校核，当两者差值小于0.005时取数值较大者为标准值，当差值超过规定时，应分析原因，论证后取值。

（B.2.3-8）

式中：γti～～相对于油石比Pai时沥青混合料的最大理论相对密度，无量纲；

Pai～～沥青混合料中的油石比，%；

γse～～矿料的有效相对密度，按式A.2.3-4或A.2.3-5计算，无量纲；

γb～～沥青的相对密度（25℃/25℃），无量纲。

10 按式B.2.3-9、B.2.3-10和B.2.3-11计算沥青混合料试件的空隙率VV、矿料间隙率VMA和有效沥青的饱和度VFA等体积指标，取2位小数，进行体积组成分析。

（B.2.3-9）

VMA=100−γfγsb×Ps                         （B.2.3-10）

（B.2.3-11）

式中：VV～～试件的空隙率，%；

VMA～～试件的矿料间隙率，%；

VFA～～试件的有效沥青饱和度（有效沥青含量占VMA的体积比例），%；

γf～～试件的毛体积相对密度，无量纲；

γt～～沥青混合料的最大理论相对密度，按实测或式A.2.3-8计算得到，无量纲；

Ps～～各种矿料占沥青混合料总质量的百分率之和，即Ps=100-Pb，%；

γsb～～矿料混合料的合成毛体积相对密度，无量纲，按式A.2.3-1计算；

Pb～～沥青混合料沥青含量，%，Pb=100Pa/（100+Pa）；

Pa～～沥青混合料中油石比，%，Pa=100Pb/（100-Pb）。

11 进行马歇尔试验，测定马歇尔稳定度及流值。

B.2.4 确定最佳沥青用量（或油石比）

1 以油石比为横坐标，以马歇尔试验的各项指标为纵坐标，绘成圆滑的曲线。确定均符合本指南规定的沥青混合料技术标准的沥青用量范围OACmin~OACmax。选择的沥青用量范围必须涵盖设计空隙率的全部范围，且尽可能涵盖沥青饱和度的要求范围，并使密度及稳定度曲线出现峰值。如果没有涵盖设计空隙率的全部范围，试验必须扩大沥青用量范围重新进行。

2 按下列方法确定沥青混合料的最佳沥青用量OAC1。

（1）在曲线图上求取相应于密度最大值、稳定度最大值、目标空隙率（或中值）、沥青饱和度范围的中值的沥青用量a1、a2、a3、a4。按式B.2.4-1取平均值作为OAC1。

OAC1=（a1+a2+a3+a4）/4                      （B.2.4-1）

（2）如果在所选择的沥青用量范围未能涵盖沥青饱和度的要求范围，按式B.2.4-2求取3者的平均值作为OAC1。

OAC1=（a1+a2+a3）/3                         （B.2.4-2）

（3）对所选择试验的沥青用量范围，密度或稳定度没有出现峰值（最大值经常在曲线两端）时，可直接以目标空隙率所对应的沥青用量a3作为OAC1，但OAC1必须介于OACmin~OACmax的范围内。否则应重新进行配合比设计。

3 以各项指标均符合技术标准（不含VMA）的沥青用量范围OACmin~OACmax的中值作为OAC2。

OAC2=（OACmin+OACmax）/2                 （B.2.4-3）

4 通常情况下取OAC1及OAC2的中值作为计算的最佳沥青用量OAC。

OAC=（OAC1+OAC2）/2                    （B.2.4-4）

5 按式B.2.4-4计算的最佳油石比OAC，从图中得出所对应的空隙率和VMA值，检验是否能满足JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》关于最小VMA值的要求。当空隙率不是整数时，最小VMA按内插法确定，并将其画入图中。检查图中相应于此OAC的各项指标是否均符合马歇尔试验技术标准。

6 根据实践经验和公路等级、气候条件、交通情况，调整确定最佳沥青用量OAC。

7 按式B.2.4-5及B.2.4-6计算被矿料吸收的油石比及有效沥青含量。

（B.2.4-5）

（B.2.4-6）

式中：Pba～～沥青混合料中被矿料吸收的沥青比例（油石比），%；

Pbe～～沥青混合料中有效沥青含量，%；

γse～～矿料混合料有效相对密度，按式B.2.3-4或B.2.3-5计算，无量纲；

γsb～～矿料混合料合成毛体积相对密度，按式B.2.3-1求取，无量纲；

γb～～沥青的相对密度（25℃/25℃），无量纲；

Ps～～各种矿料占沥青混合料总质量的百分率之和，即Ps=100-Pb，%；

Pb～～沥青混合料中沥青含量，%。

（8）检验最佳沥青用量时的粉胶比

按式B.2.4-7计算沥青混合料的粉胶比，宜符合0.6~1.6的要求。对常用的公称最大粒径为13.2mm~19mm的密级配沥青混合料，粉胶比宜控制在0.8~1.2范围内。

DP=P0.075Pbe                       （B.2.4-7）

式中： DP～～粉胶比，无量纲；

P0.075～～矿料级配中0.075mm筛通过量，以矿料质量百分率计，%；

Pbe～～有效沥青含量，以沥青混合料质量百分率计，%。

B.2.5 配合比设计检验

根据所选择的设计级配和所确定的最佳油石比，进行混合料配合比设计检验，应符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的要求。不符合要求的必须重新进行配合比设计。

B.2.6 配合比设计报告

1 配合比设计报告应包括工程设计级配范围选择说明、材料品种选择与原材料质量试验结果、矿料级配、最佳沥青用量及各项体积指标、配合比设计检验结果等。试验报告的矿料级配曲线应按规定的方法绘制。

2 报告不同沥青用量条件下的各项试验结果，并提出对施工压实工艺的技术要求。

附录C 密级配沥青混合料Superpave配合比设计方法

C.1 一般规定

C.1.1 本方法适用于用旋转压实仪进行密级配热拌沥青混合料目标配合比设计。

C.1.2 Superpave配合比设计应通过目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证三个阶段，确定沥青混合料的原材料品种、矿料级配和最佳沥青用量。

C.1.3 Superpave配合比设计应遵照本指南规定的方法，混合料拌和采用小型沥青混合料拌和机进行，拌好的混合料应在压实温度下短期老化2h，才能采用旋转压实仪制备混合料试件，混合料拌和温度和试件制作温度应符合本指南A.2.3条的要求。

C.1.4 混合料采用体积方法进行配合比设计，并用马歇尔试验作相关性能检验。

C.1.5 生产配合比设计可按照本方法规定的步骤进行。

C.2 沥青混合料Superpave配合比设计步骤

C.2.1 原材料的选用与试验

1 配合比设计的各种矿料、沥青材料和各种添加剂的选用与试验应按本指南附录A.2.1的规定执行。

2 粗集料的棱角性是指大于4.75mm集料中有一个或多个破碎面的集料百分率。按规定应不小于100％。

C.2.2 矿料配比设计

1 根据经验在表6.4-3控制点界限内，选择粗、中、细三个矿料级配，级配均应在限制区外的下方。按B.2.2的规定绘制矿料级配曲线。

2 根据经验或按式B.2.3-3选择同一个初始沥青用量拌制沥青混合料，按本指南B.2.3条规定的击实温度，用旋转压实仪在0.6MPa压力下制备试件，每种级配2个。

3 按B.2.3的规定计算矿料混合料合成毛体积相对密度γsb、合成表观相对密度γsa和合成有效相对密度γse，并确定沥青混合料最大理论相对密度γt，从而计算试件的压实度、空隙率、VMA、VFA和DP。

4 选取符合表6.4-3要求的沥青混合料为设计级配。如果有两个或以上级配满足要求时，应选取VMA较大者为设计级配。

C.2.3 确定最佳沥青用量

1 用式C.2.3-1估算N设计压实次数试件空隙率4%的沥青用量Pb,估算。

Pb,估算=Pb,初始-[0.4×（4-Va）]                        （C.2.3-1）

式中  Pb,估算～～估算的沥青用量，%；

Pb,初始～～初始的沥青用量，%；

Va～～初始沥青用量沥青混合料在N设计压实次数时的空隙率，%。

2 用Pb,估算、Pb,估算±0.5%、Pb,估算+1%四个沥青用量与设计级配制备沥青混合料，用旋转压实仪成型试件，测定试件压实度、空隙率、VMA、VFA、DP，取设计压实次数试件空隙率4%的沥青为配合比设计用量。

C.2.4 设计沥青用量的检验

用设计沥青用量和设计级配制备旋转压实试件，检验设计压实次数沥青混合料体积性质，应符合表6.4-1的要求；同时制备马歇尔试件和其它性能指标试件，其物理力学性能应符合表6.4-2的要求。

C.2.5 配合比设计报告

按B.2.6的要求编制配合比设计报告。

附录D 断级配SMA沥青混合料配合比设计方法

D.1 一般规定

D.1.1 本方法适用断级配SMA热拌沥青混合料目标配合比设计。

D.1.2 SMA混合料配合比设计采用马歇尔试件的体积设计方法进行，马歇尔试验的稳定度和流值并不作为配合比设计可否接受的唯一指标。

D.1.3 SMA沥青混合料配合比设计流程见图D.1.3-1。

D.1.4 生产配合比设计可按照本方法规定的步骤进行。

D.2 SMA沥青混合料配合比设计步骤

D.2.1 材料选择

1）对用于配合比设计的粗集料、细集料、填料、木质素纤维、抗剥离剂等材料，按本指南的规定进行选择，其质量应符合本指南第6章的规定。

2）SMA宜采用SBS改性沥青；用于铺筑上面层的SMA-13，宜采用玄武岩或辉绿岩集料。

D.2.2 设计矿料级配的确定

1 SMA-13混合料的工程设计级配范围宜直接采用JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》表5.3.2-3规定的矿料级配范围。以4.75mm作为粗集料骨架的分界筛孔。

2 在工程设计级配范围内，调整各种矿料比例设计3组不同粗细的初试级配，3组级配4.75mm通过率应分别为23％、27％、31％左右，0.075mm的通过率为10%左右。

3 按B.2.3的方法计算初试级配的矿料的合成毛体积相对密度γsb、合成表观相对密度γsa、有效相对密度γse。

4 把每个合成级配中将小于粗集料骨架分界筛孔的集料筛除，按JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》T0309的规定，用捣实法测定粗集料骨架的捣实堆积相对密度γs，按式D.2.2-1计算粗集料骨架混合料的平均毛体积相对密度γCA。

γCA=p1+p2+......+pnp1γ1+p2γ2+......+pnγn                         （D.2.2-1）

式中：P1、P2……Pn～～粗集料骨架部分各种集料在全部矿料级配混合料中的配比；γ1、γ2、……γn～～各种粗集料相应的毛体积相对密度。

材料选择

粗集料、细集料、矿粉

材料试验

纤维稳定剂

沥青

选择初试级配

测定粗集料的VCA、DRC

设计粗集料骨架，例如SMA-13，以4.75mm通过率为关键性筛孔，选用高、中、低3个档次，设计3组配比

选择初试沥青用量，制作马歇尔试件

不合格

分析VMA、VCA，确定设计级配

合格

对设计级配变化沥青用量制作马歇尔试件

不合格

分析VV、VMA等，确定最佳沥青用量

合格

进行马歇尔试验，检验稳定度、流值

合格

不合格

进行配合比设计的各种检验，确认各项指标是否合格

完成配合比设计，提交配合比设计报告

图D.1.3-1 SMA-13沥青混合料配合比设计流程

5 按式D.2.2-2算各组初试级配粗集料骨架捣实状态下的间隙率VCADRC。

（D.2.2-2）

式中：VCADRC～～粗集料骨架捣实状态下的间隙率，%；

γCA～～粗集料骨架的毛体积相对密度；

γS～～粗集料骨架的捣实堆积相对密度，等于捣实堆积密度除以水的密度。

6 根据经验或按式A.2.3-3选用适宜的油石比Pa，作为马歇尔试件的初始油石比。

7 按照选择的初试油石比和矿料级配制作SMA试件，马歇尔标准击实的次数为双面各75次，一组马歇尔试件的数目不得少于6个，试件的毛体积相对密度由表干法测定。

8 按式D.2.2-3计算不同级配条件下SMA混合料的最大理论相对密度，其中纤维部分的比例不得忽略。

（D.2.2-3）

式中：γse～～矿料的有效相对密度，由A.2.3-5确定；

Pa～～沥青混合料的油石比，%；

γa～～沥青结合料的表观相对密度；

Px～～纤维用量，以沥青混合料总量的百分数计，%；

γx～～纤维稳定剂的相对密度，由供货商提供或由比重瓶实测得到。

9 按式D.2.2-4计算SMA马歇尔混合料试件中的粗集料骨架间隙率VCAmix，试件的各项体积指标空隙率VV、集料间隙率VMA、沥青饱和度VFA按本指南A.2.3的方法计算。

VCAmix=100−γmbγCA×pCA             （D.2.2-4）

式中：PCA～～沥青混合料中粗集料的比例，即大于4.75mm的颗粒含量，%；

γCA～～粗集料骨架部分的平均毛体积相对密度，由式D.2.2-1确定；

γmb ～～沥青混合料试件的毛体积相对密度，由表干法测定。

10 从3组初试级配的试验结果中选择设计级配时，必须符合VCAmix<VCADRC及VMA>17%的要求，当有1组以上的级配同时符合要求时，以粗集料骨架分界筛孔集料通过率大且VMA较大的级配为设计级配。

D.2.3 确定最佳沥青用量或最佳油石比

1 根据所选择的设计级配和初试油石比试验的空隙率结果，以0.2%～0.4％为间隔，调整3个不同的油石比，制作马歇尔试件，计算空隙率等各项体积指标。

2 进行马歇尔稳定度试验，检验稳定度和流值是否符合本指南规定的技术要求。

3 根据期望的设计空隙率（一般为4%），确定油石比，作为最佳油石比OAC。所设计的SMA混合料应符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》规定的各项技术标准。

D.2.4 配合比设计检验

根据所选择的设计级配和所确定的最佳油石比，进行混合料配合比设计检验，应符合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的要求。不符合要求的必须重新进行配合比设计。

D.2.5 配合比设计报告

配合比设计结束后，应按B.2.6的要求及时出具配合比设计报告。