附件

部分重点工作任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 负责部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理总结县级公立医院综合改革试点模式 | 卫生计生委、财政部等 | 2014年12月底前完成 |
| 2 | 研究制订城市公立医院综合改革试点实施方案 | 卫生计生委、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、中医药局等 | 2014年9月底前完成 |
| 3 | 编制《全国卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》 | 卫生计生委、发展改革委、财政部、中医药局等 | 2014年9月底前完成 |
| 4 | 制订公立医院药品集中采购指导性文件 | 卫生计生委、中医药局等 | 2014年6月底前完成 |
| 5 | 制订分级诊疗办法 | 卫生计生委、人力资源社会保障部、发展改革委、中医药局等 | 2014年12月底前完成 |
| 6 | 研究制订中医药发展战略规划 | 中医药局、发展改革委、卫生计生委、财政部、人力资源社会保障部等 | 2014年12月底前完成 |
| 7 | 出台推进医师多点执业的意见 | 卫生计生委、人力资源社会保障部、发展改革委、中医药局等 | 2014年9月底前完成 |
| 8 | 制订发展商业健康保险的政策措施 | 保监会、人力资源社会保障部、卫生计生委等 | 2014年6月底前完成 |
| 9 | 启动短缺药品招标定点生产工作 | 工业和信息化部、卫生计生委、发展改革委、中医药局等 | 2014年6月底前完成 |
| 10 | 制订完善药品价格形成机制的文件 | 发展改革委等 | 2014年12月底前完成 |
| 11 | 研究制订县级公立医院专科特设岗位计划 | 卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部、教育部、中医药局等 | 2014年9月底前完成 |
| 12 | 制订控制医疗费用不合理过快增长的指导性文件 | 卫生计生委、人力资源社会保障部、发展改革委、中医药局等 | 2014年12月底前完成 |
| 13 | 制订县级公立医院综合改革效果评价指标体系 | 卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部、发展改革委、中医药局等 | 2014年6月底前完成 |
| 14 | 研究制订医疗卫生机构绩效评价的指导性文件 | 卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部、中医药局等 | 2014年12月底前完成 |