北京市交通委员会路政局           京交路建发〔2012〕271号

北京市公路工程施工标准化指南

（试行）

第四分册 桥梁工程

北京市交通委员会路政局                       2012年11月

目     录

1 总则	1

2 施工准备	2

2.1一般规定	2

2.2技术准备	2

2.3机具准备	5

2.4材料准备	6

2.5作业条件准备	6

2.6安全施工	7

2.7环境保护	8

3 通用技术	10

3.1钢筋	10

3.2模板、支架	12

3.3混凝土工程	14

3.4预应力混凝土工程	29

3.5安全施工	36

3.6环境保护	37

4 桥梁基础	38

4.1 钻孔灌注桩	38

4.2 挖孔灌注桩	46

4.3 明挖地基	50

4.4 扩大基础、承台	52

4.5 围堰施工	54

4.6 安全施工	58

4.7 环境保护	60

5 下部结构	61

5.1 墩柱	61

5.2 盖梁	65

5.3 桥台	69

5.4 高墩	72

5.5 安全施工	79

5.6 环境保护	81

6 桥梁上部	82

6.1 钢箱梁制作	82

6.2 钢箱梁安装	87

6.3 安全要求	91

6.4 环保要求	92

6.5 支架上现浇箱梁	93

6.6 移动模架逐孔现浇箱梁	99

6.7 悬臂浇筑预应力连续箱梁（连续刚构）	99

6.8 节段梁预制与悬臂拼装	99

6.9 桥面整体化及混凝土桥面铺装	99

6.10安全施工	105

7 桥梁附属工程	108

7.1 垫石及支座安装	108

7.2 桥面排水	112

7.3 护栏	114

7.4 伸缩装置	117

7.5 安全施工	120

7.6 环境保护	120

# 1 总则

1.1 为有效防治当前桥梁施工中常见的质量通病，规范公路桥梁工程施工，提高管理水平，保证施工质量安全，结合北京市公路桥梁施工的实际情况，编制本指南。

1.2 本指南依据国家、交通运输部等工程建设主管部门发布的与桥梁工程相关的文件、标准、规范、规程和技术指南及行业内采取的成熟和先进的施工工艺、工法和管理办法编制。

1.3 本指南适用于高速公路项目、一般公路重点项目的新建和改（扩）建的桥梁工程，其他等级公路可参照执行。

1.4 桥梁工程施工前应建立健全安全、质量、环保管理体系。

1.5 桥梁工程施工前应按照“连续性、均衡性、节奏性、协调性和经济性”的原则编制实施性施工组织设计。对技术条件复杂的工程，应进行多方案比选，编制安全可靠、技术可行、经济合理的专项施工技术方案和专项安全技术方案。

1.6 桥梁工程施工前应根据实际情况进行施工安全风险评估，以提高施工现场安全预控的有效性。

1.7 桥梁工程施工应积极而慎重地推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，积极总结各项成熟和先进的施工工艺和工法，提高桥梁施工管理水平和技术水平。

1.8 在使用和执行本指南过程中，应严格执行公路工程相关设计、施工、试验、检测、测量等方面技术标准、规范、规程、规定；本指南未涉及内容应按相关技术规范执行。

# 2 施工准备

## 2.1 一般规定

施工单位应按招标文件的要求配齐人员、机械设备和试验检测仪器，建立相应的施工管理机构，制定现场管理的各项规章制度，落实管理措施。人员和机械设备如需更换，应按合同约定的办法和程序办理。

施工单位进场后，应及时将人员的联系信息报送监理工程师和建设单位，主动与建设单位、监理工程师、地方征地拆迁机构及其他相关部门进行沟通联系，熟悉项目管理的基本程序，相互交换工作分工、工作节点的时限要求、现场存在的问题等重要信息。

应充分考虑施工过程对陆上和水上交通的影响，不得随意中断主航道和陆上主要交通干线。在跨越等级公路以及铁路时，应事先与交警、路政、水务、铁路等有关部门沟通，按规定办理相关手续。

## 2.2 技术准备

### 2.2.1 技术文件的编制应符合下列规定：

1 在开工前，应组织技术人员熟悉设计图纸，领会设计意图，核对工程数量及图纸中的漏、错，应进行现场核实，全面核对坐标、高程和关键构造物寸。对图纸中存在的问题以及对设计的建议，应及时上报，并在设计技术交底时提出解决。

2 施工单位在签订合同协议书后，应根据合同明确的总体工期和关键节点工期的控制要求，按合同规定时间完成实施性施工组织设计文件的编制。

3 工程开工前应向监理工程师报送总体开工报告，主要内容应包括：项目经理部管理机构、质量保证体系、安全保障体系的建立和劳动力安排；材料、机械及试验检测仪器设备进场情况；水电供应；临时设施的修建；总体施工技术方案等。

4 分部或分项工程开工前14d应向监理工程师提交开工报告，其内容应包括：施工段落与工程名称、现场负责人名单、施工组织和劳动力安排、材料供应、机械进场、材料试验及质量检查手段、水电供应、临时工程的修建、施工技术方案、进度计划及其他需要说明的事项等。

5 桥梁工程施工实行首件工程认可制。对桥梁的基础、立柱、墩台身（帽）、梁板预制及安装、梁板现浇、桥面整体化及调平、伸缩装置安装、护栏等分项工程，第一个成品或半成品完成后，应由监理工程师组织施工单位对首件工程的各项技术、质量、安全指标和措施等进行总结和综合评价，验证施工工艺的可靠性、合理性，找出工料机的最佳组合参数与相关工艺参数。首件工程结束后，施工单位应编制首件工程总结报告，其内容宜包括：施工技术方案、施工工艺、质量保证措施、缺陷分析、质量和安全风险分析及采取的整改措施、检测数据、主要施工管理人员和质量责任人等。首件工程总结报告经批准后方可进行批量施工。

6 桥梁工程中的深基坑、溶洞处理、水中基础、超高桥墩、支架施工、悬浇施工、预制梁场、架梁、跨路桥梁施工、大体积混凝土等内容应编制专项施工技术方案。专项施工技术方案宜包括施工组织、施工技术、施工工艺和施工安全管理等，专项施工技术方案应由中标单位技术负责人签认，并加盖法人资格的单位公章后报送监理工程师和建设单位。施工单位应严格按批复的施工技术方案组织实施，在实施过程中如发现方案中有不可行的内容或未预见到的问题时，应及时调整或修改方案重新上报，经重新审批后方可组织实施。对预制梁（钢箱梁）场距工地较远的大型构件运输与安装工作，须编制专项方案，并报有关部门（路政、交管等）批准。

7 施工单位应在开工前对本合同段的单位工程、分部工程和分项工程进行划分，对见证工程内容及见证试验频率与数量做出计划，并报送监理工程师，经批准后对工程质量进行检验和评定。施工过程中应及时对相关资料进行整理、归档，并按建设单位要求的时限提交交（竣）工文件，经审核合格后，存放到指定地点。

2.2.2 施工测量应符合下列规定：

1 测量仪器在使用前应经有资质的计量检定机构进行检定。施工过程中应加强维护、定期核查，使其始终保持完好状态。

2 施工单位接受交桩后应在14d内（或监理工程师认为合理的期限内）完成导线点、水准点复测和加密工作，加密点宜选在靠近线路、施工干扰范围外、土层良好、便于观测、易于保存的位置。加密点位现浇混凝土底座的平面尺寸宜为300x300mm，埋深不宜小于600mm。加密点宜高出原地面30mm左右，预埋钢筋的外露高度应不大于5mm，顶部应锯十字丝，重要的水准点、导线点应采用围栏进行保护。施工过程中每3个月应对桩点进行一次检查与维护，直至工程交工。

3 大型桥梁工程的每一端至少应埋设平面控制点和水准控制点各2个，且宜建立独立的施工测量控制网。三角网基线至少2条并和桥轴线相连，可设在一岸或两岸（如两岸施工单位不同则必须两岸设置）。

4 加密、复测等工作完成后应及时将测量成果上报监理工程师。对存在异议的导线控制点、水准点，施工单位应向监理工程师提交书面报告（列出有误数据或修正数据）。监理工程师应对施工单位提交的复测、加密结果进行核对，并应进行独立平行的复核测量。

5 施工单位应定期进行导线点、水准点的复测，并与相邻合同段进行联测，发现问题应查明原因，及时处理。

6 施工放样测量前，应对桥梁各墩台的控制性里程桩号、基础坐标、设计高程等数据进行复核计算，确认无误后再施测。

7 施工测量应严格执行复核制度，减少或避免测量过程中的人为错误，最大限度地防止出现差错。

2.2.3 试验检测应符合下列规定：

1 施工单位工地试验室在开工前应登记备案并取得公路工程工地试验室备案通知书后，方可从事该项目的试验检测工作。对工地试验室不能开展的特殊试验项目，应委托有资质的检测单位进行试验。

2 工地试验室的组建应符合《北京市公路工程施工标准化管理指南（工地建设）》相关章节的规定。

2.2.4 隐蔽工程检查

1 施工单位应根据工程内容，按照相关规范、规程、办法做好隐蔽工程的验收工作。

2 隐蔽工程验收资料应包括：文字资料和音像资料。验收内容应包括：工程部位、验收时间、验收单位、验收人员、验收情况及结果等；音像资料应与文字资料相对应，准确记录验收部位、时间、人员等内容。预应力张拉列入隐检验收管理，内容包括：施工操作人员及验收人员、工作内容的文字记录及音像资料等。

2.2.5 技术交底应符合下列规定：

1 施工单位应根据工程内容和批准的实施性施工组织设计，由项目总工组织编制各专项交底文件，主要内容宜包括：特殊分部分项工程的施工方案、质量、安全、环保保证措施及应急预案；关键工程与交叉作业工程如何协作配合，土建施工与设备安装工艺的衔接；施工单位初次采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等。

2 项目经理部应由项目总工对各部门负责人、技术人员、施工班组长进行技术交底，监理工程师参加，交底过程应形成记录，交底双方应在交底记录上签字。

3 班组施工人员应由项目经理部主管技术人员进行技术交底。班组技术交底的主要内容宜包括：分项工程的施工方法、施工工序与工艺管理要求及注意事项、安全防控措施；关键工程的具体部位、标高和尺寸，预埋件、预留孔洞的位置及规格；流水和交叉作业施工阶段划分；支模方法、拆模时间；钢筋、预应力筋的规格、品种、数量和施工要求；混凝土、砂浆、防水、防腐等材料的配合比，试件的取样、养护方法，焊接程序和工艺控制，质量标准等。

4 两个以上施工班组或工种配合施工时，项目经理部工程技术管理部门应组织按工程进度交叉作业进行联合交底。

5 项目经理部应建立班前会制度，每天上班前应向作业人员总结前一天的工作情况，质量、安全评价等相关内容；部署当日作业的相关技术、质量和安全要求。

## 2.3 机具准备

2.3.1 机具的进场与停放应符合下列规定：

1 进入施工现场的各类机械设备的规格和数量，应满足工程质量、安全、环保和进度的要求，同时应外观整洁，状态良好。

2 现场各类机械、设备的停放位置应合理规划、分区布置、摆放整齐。

2.3.2 设备的安装调试应符合下列规定：

1 工程所使用的锅炉、压力容器、电梯、起重机械、预应力张拉等特种设备，使用前应具有法定机构出具的检验检测合格证明，其安装调试、拆卸应具有经审批的施工方案及安全技术措施，并应由具备安装、拆卸资质和从业人员资格的队伍进行。气瓶应有安全条码及有效仪表。

2 所使用的机械设备如钻机、起吊、预应力张拉设备等，应在显著位置悬挂操作规程牌，标明机械名称、型号种类、操作方法、保养要求、安全注意事项及特殊要求等。

3 施工单位应定期对设备进行检查维修和保养清洗，保证设备安全可靠、运转正常，严禁设备带病作业。

## 2.4 材料准备

2.4.1 原材料、半成品的采购与存放应符合下列规定：

1 施工单位进场后应对施工中涉及到的工程材料进行现场调查，并应结合工程规模和施工进场安排确定仓储数量，选择好的供应商和生产商，落实好材料管理“源头把关，过程控制”的各个环节。

2 桥梁施工的钢筋、水泥、外加剂、钢绞线、伸缩装置、支座、锚具等主要材料应实行准入制，并应加强进场质量检验。

3 施工单位应建立工程材料管理台账，记录材料的生产厂家、出厂日期、进场日期、数量、规格、批号及使用部位。

4 材料验收合格后，应根据材料的性能和用途合理选择存放场所，规范码放，并应考虑材料的防火、防盗、防潮湿及运输、装卸、加工等因素，避免二次倒运。

2.4.2 原材料、半成品的试验应符合下列规定：

1 施工单位应严格控制材料料源及其生产工艺，所有材料、半成品、成品应在自检和监理工程师抽检合格后方可使用，外委试验项目应事先报经监理工程师同意。原材料、半成品应按其检验状态和结果、使用部位等进行标识。试验台账应记录取样送检日期、代表数量、检测单位、检测结果、报告日期以及不合格材料的处理情况等内容。

2 钢材、水泥、钢绞线、支座、锚具、外加剂等工程主要材料的质量证明书和试验检验报告应与工程交（竣）工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。

## 2.5 作业条件准备

2.5.1 施工场地应符合下列规定：

1 桥梁工程开工前应完成“四通一平”，即做好临时水、电、通信和施工便道（便桥）的修建工作，并做好场地平整、硬化、排水等工作。

2 桥梁施工现场应统一规划、合理布局，并绘制桥梁分段（孔）平面布置图。

3 应按照“混凝土集中搅拌、构件集中预制、钢筋集中加工”的原则，重点做好混凝土拌和站、构件预制场、钢筋加工场的建设工作，具体要求见《北京市公路工程施工标准化管理指南（工地建设）》相关章节的规定。

2.5.2 作业人员的配置要求应符合合同文件相关规定及满足施工需要。

## 2.6 安全施工

2.6.1 施工单位在编制桥梁工程的施工组织设计和施工技术方案时，应根据工程特点同时编制保证施工安全的技术方案和组织方案。危险性较大的工程应编制安全专项施工方案。

2.6.2 施工单位应按照相关法律法规的要求建立健全安全生产管理制度，保证安全生产条件所需资金的投入，设置安全管理职能部门，配备相应的专职安全管理人员，明确管理职责和安全责任。

2.6.3 工程正式开工前，应对施工区域（含临时便道和存料场地）进行详细的物探调查，对于地下管线等易引发安全事故的危险源，要在图纸和现场用明显标志进行标识，同时在施工作业前，对作业管理人员、进行专项交底。

2.6.4 施工作业前，应由工程技术负责人或方案编制人向施工作业人员进行安全技术方案交底。分部分项工程作业前，应由项目工程师或分管技术员向全体作业（含机械操作）人员进行安全技术交底。工班长每天班前会布置生产任务时，应对易发生的安全事故进行提醒、警示，对于已探明作业区域有地下管线的部位，在作业机械明显位置悬挂提示牌，将地下管线位置、数量、禁止作业内容等交底内容注明。

2.6.5 对于易发安全事故区域，如高空作业区、深基坑作业区等施工现场，须在明显位置悬挂安全管理标志牌，内容包括:工程项目、施工队、安全责任人、联系电话等。

2.6.6 施工单位应提前为技术、管理和生产作业人员配齐安全防护用品，并应保证防护用品的质量满足国家或行业标准的规定。进入施工现场的人员应按规定佩戴、使用劳动安全防护用品，安全监察人员应佩戴袖标（牌）。

2.6.7 施工单位应做好施工作业人员的安全教育培训。特种作业人员应经过专业培训，持证上岗。

2.6.8 施工作业所使用的机械、设备和工具应符合国家有关标准的规定，施工单位应定期检查和检验，特种设备应符合其安装、维护、使用和检验等管理制度的规定；各种机电设备操作和各种危险作业，施工单位应根据安全操作规程在施工现场设置安全操作规程牌进行明示，其内容应包括操作要点、安全事项、工前检查、工后保养、日常维护等。

2.6.9 施工单位应根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求和合同段内施工现场的特点以及地理环境等，由电气专业人员编制施工现场临时用电方案（临时用电施工组织设计）。

2.6.10 对施工生产作业区域内所有的临边、洞口和可能发生高处坠物的区域，应设置符合规范要求的安全防护设施；对施工现场范围内可能存在某种危险性的区域，应设置醒目的警戒、警告、警示标志；夜间施工时，现场应设有保证施工安全要求的照明设施。

2.6.11 施工单位应按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志。

2.6.12 桥梁工程施工现场应采取封闭式管理，应做到办公区域与生活区域隔离，施工区域与非施工区域隔离，作业危险区域与作业非危险区域隔离。跨越公路、航道、铁路施工时，应设专人负责做好防护工作，保证既有公路、河道、铁路畅通及人员安全。

2.6.13 施工单位应组织制定安全生产应急救援预案，建立应急救援组织机构，配足应急救援人员、机具、物资、器材，并定期组织开展有针对性的演练。

2.6.14 施工单位应为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

2.6.15 对于影响社会道路、居民区出行的施工现场，应编制交通导改方案，报交通主管部门审批后实施。

## 2.7 环境保护

2.7.1 施工单位在编制桥梁工程的施工组织设计和施工方案时，应根据工程特点，针对在施工中可能对环境造成的不利影响，编制具体的环境保护方案。

2.7.2 现场液态、固态等各类废弃物，应按照规定进行处理，严禁擅自掩埋、焚烧或排放；施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施、排水沟及沉淀池，施工、生活污水经处理达标后，方可排放，防止水土污染。

2.7.3 施工现场宜经常洒水，避免扬尘污染空气。

2.7.4 临近居民区施工时产生的噪声不应大于现行《建筑施工场界噪声限值》的规定，施工作业人员在噪声较大的现场作业时，应采取有效防护措施，施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害影响时，应采取相应的措施并进行监测。

2.7.5 应节约用地，少占用农田。不得随意占用或破坏施工现场周围相邻的道路、植被以及各种公共设施场所。

2.7.6 应加强环境监测和事故预防，施工中应尽量减少对原有自然环境的破坏。自行开采砂石的单位应办理矿管等手续并做好环境保护工作，防止水土流失。

2.7.7 桥梁工程交工前，应及时对临时辅助设施、临时用地和弃土等进行处理，保证做到工完场清，符合环保要求。

# 3 通用技术

## 3.1 钢筋

3.1.1 一般规定

1 开工前应认真核对设计文件，对钢筋布置图与钢筋数量表及工程数量表进行对照复核。

2 应选择采购信誉良好、管理规范的大中型企业生产的符合现行国家标准的钢筋，严禁使用废旧钢筋。

3 钢筋进场后，施工单位应对钢筋进行检验，监理工程师应按频率进行抽检。检验合格后应按《北京市公路工程施工标准化管理指南（工地建设）》的规定存放。

4 钢筋应集中加工，钢筋的成品、半成品宜采用平板车或专用车运输。

5 钢筋在运输、储存过程中应避免锈蚀、污染、机械损伤和弯曲变形等，加工完成后应分类存放，挂牌标明钢筋的规格、使用部位等。

3.1.2 钢筋的加工应符合下列规定：

1 钢筋的表面应洁净、无损伤，加工前应将表面的油渍、漆皮、鳞锈等清除干净，对除锈后钢筋表面有严重麻坑、斑点，已伤蚀截面的应剔除不用。

2 钢筋下料、加工前应对钢筋的下料长度、连接接头的设置等进行设计计算，避免出现主筋不必要的接长、连接长度不足、焊接接头位置不符合要求、弯曲角度不满足设计要求、钢筋骨架或钢筋笼扭曲等现象。

3 钢筋应平直、无局部弯折，成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应采用调直机调直。

4 钢筋弯曲加工时，应按设计一次弯曲成型，不得反复弯折或调直后再弯，严禁热弯成型。

5 为满足钢筋加工的精确度，应使用数控钢筋加工设备（钢筋弯曲机、钢筋弯钩机、钢筋笼制作机等）。

3.1.3 钢筋的连接应符合下列规定：

1 钢筋下料前应先确定好钢筋的连接方式，并应按照连接方式确定下料长度。

2 钢筋直径小于25mm时，不宜采用闪光对焊连接，当作业条件受限，如采用应经过焊接工艺评定。采用电弧焊（帮条焊或搭接焊）时，焊条的选择、搭接长度应满足规范要求，并应保证钢筋轴线同心。

3 钢筋直径大于等于25mm时，宜采用滚轧直螺纹等机械连接方式，并应满足下列要求：

（1）对直螺纹套筒应严袼按相关规范要求进行检查验收，内螺纹不得有缺牙、错牙、污染、机械操作等现象。

（2）应配备力矩扳手和专用螺纹环规，固定作业人员，按规定进行丝头检验和拧紧力矩检验。

（3）钢筋下料时，切口端面应与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲，不符合要求时应将钢筋端头切掉，保证丝头面平整、垂直。

（4）应严格控制丝头长度，不应过长或过短，每加工10个丝头应采用环规检查一次，并剔除不合格丝头，丝头检验合格后应加护套防护，丝头不得有污染、生锈、机械损伤等现象。

（5）现场安装时，应使钢筋丝头在套筒中央位罝相互取紧。

3.1.4 钢筋的绑扎与安装应符合下列规定：

1 钢筋骨架的焊接拼装应在固定的工作平台上进行，钢筋笼骨架制作应采用钢筋定位模具或模架，现浇结构钢筋骨架安装应采用定位模架。钢筋交叉点应100%双丝绑扎结实，必要时点焊焊牢，扎丝绑扎时丝头朝结构内弯，防止丝头进入混凝土保护层，产生锈蚀。

2 预埋钢筋宜增设临时定位钢筋等辅助措施进行定位，必要时可采用劲性骨架，保证其定位准确、牢固。防撞护栏预埋钢筋应与梁体钢筋点焊固定。

3 混凝土浇筑后，对外露时间较长的预留（埋）钢筋，应选择合适的防锈方式进行保护，如包裹、涂刷防锈材料等。

4 钢筋骨架的保护层控制宜使用圆饼形、梅花形高强砂浆垫块，其强度不得低于C50，绑扎应牢固可靠，垫块布置的数量应不少于4个/m2且应避免布置在同一断面，如钢筋直径较小，则应适当加密。

5 桩基础钢筋笼的保护层宜釆用圆饼形混凝土垫块，垫块的厚度应不小于40mm，且宜采用不小于10mm的穿心钢筋焊接在主筋上，纵向间隔应不大于2m，每道沿圆周对称设置应不少于4块/m。

6 安装箱梁腹板和底板、顶板钢筋时，应将腹板和底板、顶板钢筋连接牢固，且宜釆用焊接方式。顶板底层横向钢筋宜采用通长钢筋。

## 3.2 模板、支架

3.2.1 —般规定

1 模板应进行专门设计，并应具有足够的强度、刚度和稳定性，大型排架设计须经过专家论证会论证通过。排架搭设完成，应经过加载预压（全部荷载的1.05〜1.1倍）消除地基的不均匀沉降和支架的非弹性变形，并观测支架顶面的沉落量。

2 外露混凝土面的模板应采用现行行业标准《混凝土用竹材胶合板》（LY/T1574）中A类、优等品竹材胶合板）。

3 在计算荷载作用下，对模板、支架结构应按受力程序分别验算其强度、刚度及稳定性。

4 模板的结构应简单，制作、装拆应方便。模板板面之间应平整，接缝严密，不漏浆，应保证结构物外露面平整美观，线条顺直。

5 钢模板在安装前应抛光打磨，清除污垢，涂刷脱模剂。应采用专用脱模剂或经试验效果较好的脱模剂。同一结构脱模剂宜采用同一品牌，不得使用废机油及其混合物，不得污染钢筋及混凝土的施工缝。

6 在大体积混凝土结构倒角等容易产生气泡的部位，宜在模板表面粘贴混凝土透水模板布，以减少混凝土表面气泡、砂线、砂斑，同时可提高混凝土的表面强度和耐磨性。

7 混凝土外露主要构件推荐使用混凝土透水模板，减少气泡和微裂纹，提高混凝土耐久性。

8 应建立模板进场审查制度、支架专项验收及预压制度以确保模板、支架的施工质量。

3.2.2 模板、支架的设计应符合下列规定：

1 模板、支架应根据桥梁结构形式、设计跨径、荷载大小、地基土类别及相关的规范进行设计，支架和分配梁设计时应考虑预压的超载系数。

2 支架应为几何不变体系，立杆之间应根据受力要求和结构特点设罝水平和斜向支撑连接杆件，增加支架的整体刚度和稳定性，支架较高或呈曲线布罝时横断面上应向外设罝抛撑或加密横向剪刀撑，增加支架横向稳定性。

3 对于钢筋、模板等材料设备临时装卸、存放位置的支架排距、间距、扫地杆、纵横水平剪力撑设置和扣件螺栓紧固力矩等进行单独计算

4 支架上的梁体有纵坡或梁体倾斜时（如腹板），应根据梁体的重量通过计算增加斜撑杆，抵消混凝土浇筑时产生的水平力。

5 实施前应绘制模板、支架总装图、细部构造图。

3.2.3 模板的制作与安装应符合下列规定：

1 钢框覆面胶合板模板的板面宜采取错缝布置，支撑系统的强度和刚度应满足要求。高分子合成材料面板、硬塑料或玻璃钢模板，制作接缝应严密，边肋及加强肋应安装牢固，与模板成一整体。

2 模板制作完成后应进行试拼，检查拼缝平整度、外形尺寸、断面尺寸等指标，对不合格处应进行整修。

3 模板安装使用的对拉杆应外套PVC管，两端采用定型橡胶垫，保证对拉杆的拆卸和重复使用，模板开孔时应采用机械钻孔且应布置规则、整齐，不得采用焊割或氧割。有条件时宜采用锥形螺母对拉杆。

4 安装模板时，应设临时支撑固定，严禁将模板系于结构钢筋上。

5 模板安装后如不能立即浇筑混凝土时，应预留出渣口，且应在混凝土浇筑前清理模板内杂物。

6 模板不得与上下爬梯（扶梯）连接，避免引起模板震动和变形。

3.2.4 支架的制作与安装应符合下列规定：

1 支架宜采用标准化、系列化、通用化的钢构件拼装。支架应进行施工图设计，并应验算其刚度、强度和稳定性。支架进场后应进行质量检查，对钢管壁厚、直径、外形，扣件等进行检查，将不合格材料剔除。

2 制作木支架时，应尽量减少长杆件接头，两相邻立柱的连接接头应尽量分设在不同的水平面上。主要压力杆的纵向连接，应使用对接法，并采用木夹板或铁夹板夹住，次要构件的连续可采用搭接。

3 支架安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点联接及纵、横向稳定性进行全面检查及验收。

4 应做好支架基础处理。

3.2.5 模板、支架的拆除应符合下列规定：

1 模板、支架的拆除顺序和方法应按设计和施工方案进行；设计未规定时，应遵循先支后拆、后支先拆的原则，自上而下进行，且应先拆非承重模板，后拆承重模板。

2 模板拆模应符合施工图设计文件和桥梁施工技术规范的规定不宜过早，尤其在昼夜温差大于15℃时，应延迟1d〜2d，且尽量在升温阶段拆模。

3 模板、支架应按拟定的程序进行卸落，分几个循环卸完，卸落量开始宜小，以后逐渐增大。纵向应对称均衡卸落，横向应同时一起卸落。卸落时尚应满足下列要求：

（1）卸落前应在卸架装置上画好每次卸落量的标记，卸落时应设专人用仪器观测变化情况，并详细记录；

（2）简支梁、连续梁的模板宜从跨中向支座依次循环卸落；悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始按顺序卸落；

（3）卸落模板支架时，不得野蛮拆除。

## 3.3 混凝土工程

3.3.1 —般规定

宜建立混凝土外观质量“分级评定”制度，明确外观质量评定的量化标准，对混凝土结构物外观进行指标化检验。

3.3.2 水泥应符合下列规定：

1 选用水泥时，应以所配置混凝土的强度和弹性模量达到要求、收缩小、和易性好和节约为原则，且其特性不会对混凝土结构强度、耐久性及使用条件等产生不利影响。

2 采购水泥时，应选择信誉良好、生产能力较强、管理规范的大中型企业生产的散装干法旋窑水泥，出厂时应附有厂家的合格证明文件。同时须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》（GBl75）的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。比表面积宜小于350m2/kg；碱含量应小于0.6％。水泥中不得掺加窑灰。水泥的技术要求应符合表3.3.1。

表3.3.1 水泥的技术要求

| 序号 | 项 目 | 技术要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比表面积 | ≤350m2／kg | 按《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》（GB/T8074）检验 |
| 2 | 80μm方孔筛筛余 | ≤10.0% | 按《水泥细度检验方法（80μm筛筛析法）》（GB/Tl345）检验 |
| 3 | 游离氧化钙含量 | ≤1.0% | 按《水泥化学分析方法》（GB/Tl76）检验 |
| 4 | 碱含量 | ≤0.60% |  |
| 5 | 熟料中的C3A含量 | 非氯盐环境下≤8% | 按《水泥化学分析方法》（GB/Tl76）检验后计算求得 |
|  |  | 氯盐环境下≤10% |  |
| 6 | Cl-含量 | 不宜大于0.10%（钢筋混凝土） | 按《水泥原料中氯的化学分析方法》（JC/T420）检验 |
|  |  | ≤0.06%（预应力混凝土） |  |

3 水泥进场后，应按其品种、强度等级以及出厂时间等情况分批进行检查验收。进场的每个批号水泥的安定性、凝结时间、强度、比表面积为必检项目；烧失量、氧化镁、氯离子、碱含量、三氧化硫、不溶物为定期检验项目。设计有其它要求时，尚应检验其它性能。

4 水泥应按不同生产厂家、品种、强度等级分别存储在专用仓罐内。水泥存储不宜超过三个月。当对水泥质量有怀疑（如受潮）或存放时间超过3个月，应重新取样检验，并应按其复验结果使用。

5 严禁使用有结块的水泥。严禁不同品牌和强度等级的水泥混用。

6 水泥的进场温度不宜高于60℃；不应使用温度大于60℃的水泥拌制混凝土。

3.3.3 细集料应符合下列规定：

1 细集料宜采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净且粒径小于5mm的河砂，河砂不易得到时，可采用硬质岩石加工的机制砂。

2 当对河砂、机制砂的坚固性有怀疑时，应采用硫酸钠进行坚固性试验。

3 细骨料应优先选用Ⅱ区中砂，不得单独使用细砂和特细砂。采用天然砂配制混凝土时，砂的质量要求除应满足《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52）外，还应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2 天然砂的质量要求

| 强度等级 项目 | C50以下 | C50及以上 |
| --- | --- | --- |
| 细度模数 | 2.3～3.0 |  |
| 含泥量（%） | ≤3.0 | ≤1.5 |
| 泥块含量（%） | ≤1.0 | ≤0.5 |
| 坚固性指标（%） | ≤8 | ≤5 |
| 氯离子含量（%） | ＜0.02 |  |
| 有机物含量 （用比色法试验） | 颜色不应深于标准色，如深于标准色，则应按水泥胶砂强度试验方法进行强度对比试验，抗压强度比不应低于0.95。 |  |

（4）采用人工砂或混合砂配制混凝土时，砂的质量要求除应满足《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52）外，还应符合表3.3.3的规定。

表3.3.3 人工砂或混合砂的质量要求

| 强度等级 项目 |  | C50以下 | C50及以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石粉含量（%） | MB＜1.4或合格 | ≤7.0 | ≤5.0 |
|  | MB≥1.4或不合格 | ≤3.0 | ≤2.0 |
| 泥块含量（%） |  | ≤1.0 | ≤0.5 |
| 氯离子含量（%） |  | ＜0.02 |  |
| 压碎值指标（%） |  | ≤25 |  |

3.3.4 粗集料应符合下列规定：

1 粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地坚固的洁净碎石，不宜采用砂岩碎石。应根据混凝土的强度等级和工程部位选择粗骨料的种类，配制C50（含C50）以上等级的混凝土、预应力结构混凝土以及易开裂的墩柱部位混凝土，应选用山碎石。配制C50及以上等级的混凝土时，粗骨料最大公称粒径不应大于25mm，应按生产地、类别、加工方法和规格等不同情况，分批进行检验。

2 粗集料宜采用连续级配，不宜采用单粒级或间断级配，在特殊情况下必须使用时，应通过试验验证。

3 施工前应对所用的碎石进行碱活性检验，在条件许可时应尽量避免釆用有碱活性反应的粗集料，或采取必要的抑制措施。骨料的碱活性应符合《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》（DBJ 01-95）的规定。

4 骨料不宜直接露天堆放、暴晒，宜分级堆放，堆场上方宜设罩棚。高温季节骨料使用温度不宜大于28℃。不同品种规格集料分别堆放，不得混杂；在装卸及存储时，应采取措施，使集料的颗粒级配均匀，并保持洁净。

5 骨料中严禁混入烧结物等影响混凝土性能的有害物质，也不得混入粉煤灰、水泥和外加剂等粉状材料。冬季施工时不得含有冰、雪。

6 应采用二级或多级级配粗骨料，粗骨料的堆积密度宜大于1500kg/m3，紧装密度的空隙率宜小于40％。

7 粗骨料的质量要求除应满足《普通混凝士用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52）外，还应满足表3.3.4的规定。

表3.3.4 粗骨料的质量要求

| 强度等级 项目 | C50以下 | C50及以上 |
| --- | --- | --- |
| 含泥量（%） | ≤1.0 | ≤0.5 |
| 泥块含量（%） | ≤0.50 | ≤0.20 |
| 针、片状颗粒含量（%） | ≤10 |  |
| 压碎值指标（%） | ≤10 |  |
| 氯离子含量（%） | ＜0.02 |  |

高温季节施工时，水温不宜大于20℃。

3.3.5 混凝土的拌和、养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》的规定。

3.3.6 外加剂应符合下列规定：

1 应根据使用目的，结合外加剂的特点，确定外加剂的使用品种。

2 外加剂应与水泥、矿物掺合料之间具有良好的相容性，当采用两种及两种以上的外加剂时，外加剂之间亦应有良好的相容性。外加剂的用量应通过配合比试验确定。

3 外加剂宜为水剂，且宜采用专用储存罐避光储存，并加设循环搅拌泵。

4 外加剂必须检验合格后方可使用，不同品种的外加剂应分别存储，做好标记，在运输与存储时不得混入杂物和遭受污染。

5 高性能减水剂

（1）应采用聚羧酸系高性能减水剂，并根据不同季节、不同施工工艺分别选用早强型、标准型、缓凝型或防冻型产品，其中早强型产品为预制构件专用型。

（2）按照标准规定的基准原材料和基准配合比检验高性能减水剂性能，其混凝土性能指标检验结果应符合表3.3.5的规定；施工过程中抽样检验高性能减水剂性能时，可采用实际工程使用的原材料参照标准规定的基准配合比进行，其混凝土性能指标检验结果应符合表3.3.5的规定。

（3）高性能减水剂出厂检验项目、检验频率和指标应符合表3.3.6的规定。

（4）高性能减水剂使用前，应使用工程现场用水泥做适应性试验，不得有假凝、速凝、分层或离析现象。高性能减水剂进厂检验项目、检验频率和指标应符合表3.3.7的规定。

表3.3.5 混凝土性能指标

| 试验项目 | 早强型 |  | 标准型 | 缓凝型 | 防冻型 |  |  | 检验标准和方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -5℃ | -10℃ | -15℃ |  |
| 减水率，%，不小于 | 25 |  | 25 | 25 | 25 |  |  | GB8076 |
| 泌水率比，%，不大于 | 50 |  | 60 | 70 | 60 |  |  | GB8076 |
| 含气量，% | 2.0～4.0 |  | 3.0～6.0 | 3.0～6.0 | 3.0～6.0 |  |  | GB8076 |
| 凝结时间之差，min | 初凝 | -90～+90 | -90～+120 | >+120 | -120～+120 |  |  | GB8076 |
|  | 终凝 |  |  | — |  |  |  |  |
| 1小时坍落度经时变化量，mm，不大于 | — |  | 80 | 60 | — |  |  | GB8076 |
| 抗压强度比， %，不小于 | ld | 180 | — | — | — |  |  | GB8076 |
|  | 3d | 170 | 160 | 155 | — |  |  | GB8076 |
|  | 7d | — | 150 | 145 | — |  |  | GB8076 |
|  | 28d | 130 | 140 | 140 | 130 |  |  | GB8076 |
|  | -7d | — | — | — | 20 | 12 | 10 | JC475 |
|  | -7+28d | — | — | — | 100 |  |  | JC475 |
|  | -7+56d | — | — | — | 110 |  |  | JC475 |
| 28d收缩率比， %，不大于 | 28d | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  | GB8076 |

表3.3.6 高性能减水剂出厂检验项目、检验频率和指标

| 试验项目 | 早强型 | 标准型 | 缓凝型 | 防冻型 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨含量，%，不大于 | — | — | — | 0.1 | 每年至少一次 |
| 甲醛含量（按折固含量计），%，不大于 | 0.05 |  |  |  | 每年至少一次 |
| 总碱量（以Na20 +0.658K20折固含量计），%，不大于 | 10 |  |  |  | 每3个月 至少一次 |
| 氯离子含量（按折固含量计），%，不大于 | 生产厂控制值 |  |  |  | 每3个月 至少一次 |
| 硫酸盐含量（以Na2S04计），%，不大于 | 生产厂控制值 |  |  |  | 每3个月 至少一次 |
| 减水率，%，不小于 | 25 |  |  |  | 每批号必测 |
| 含固量 | S＞25%时，应控制在0.95S-l.05S； S≤25%时，应控制在O.90S一1.10S； |  |  |  | 每批号必测 |
| 密度 | D>1.1时，应拧制在D±0.03； D≤l.l时，应控制在D±0.02； |  |  |  | 每批号必测 |
| pH值 | 应在生产厂控制范围内 |  |  |  | 每批号必测 |
| 注：l.生产厂应在相关的技术资料中明示产品匀质性指标的控制值； 2.表中的S和D分别为含固量和密度的生产厂控制值。 |  |  |  |  |  |

表3.3.7 高性能减水剂进厂检验项目、检验频率和指标

| 试验项目 | 早强型 | 标准型 | 缓凝型 | 防冻型 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减水率 | 不小于25% |  |  |  | 每批号必测 |
| 坍落度经时变化量 | — | ≤80 | ≤60 | — | 每批号必测 |
| 密度 | D＞1.1时，应控制在D±0.03： D≤1.1时，应控制在D±0.02； |  |  |  | 每批号必测 |
| pH值 | 应在生产厂控制范围内 |  |  |  | 每批号必测 |
| 注：l.生产厂应在相关的技术资料中明示产品匀质性指标的控制值； 2.表中的D为密度的生产厂控制值。 |  |  |  |  |  |

（5）高性能减水剂释放氨限量应符合现行国家标准《混凝土外加剂释放氨限量》GBl8588的相关规定。

（6）高性能减水剂引入混凝土中的碱含量（以Na20+0.658K20计）应小于0.3kg/m3。

（7）高性能减水剂引入混凝土中的氯离子含量应小于0.02kg／m3。

（8）高性能减水剂引入混凝土中的硫酸盐含量（以Na2S04计）应小于0.2kg/m3。

3.3.7 掺合料应符合下列规定：

1 掺合料应保证质量稳定，来料均匀，出厂时应附带产品质量合格证书，使用前应进行质量复试，确保合格。

2 混凝土中粉煤灰、磨细矿渣粉、硅灰等矿物掺合料的掺入量应通过试验确定。掺合料在运输与存储中，应有明显标志，严禁与水泥等其他粉状材料馄淆。

3 粉煤灰的技术要求应满足表3.3.8的规定。严禁采用C类粉煤灰和Ⅱ级以下级别的粉煤灰。

表3.3.8 粉煤灰的技术要求

| 序号 | 名 称 | 技术要求 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C50以下 | C50及以上 |  |
| 1 | 细度（%） | ≤20 | ≤l2 | 按《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596）检验 |
| 2 | 需水量比（%） | ≤105 | ≤95 | 按《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/Tl596）检验 |
| 3 | 烧失量（%） | ≤5.0 | ≤3.0 | 按《水泥化学分析方法》（GB/Tl76）检验 |
| 4 | 含水率（%） | ≤1.0 |  | 按《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596）检验 |
| 5 | SO3含量（%） | ≤3.0 |  | 按《水泥化学分析方法》（GB/Tl76）检验 |
| 6 | Cl-含量（%） | 不宜大于0.02 |  | 按《水泥原料中氯的化学分析方法》（JC/T420）检验 |

4 采用的矿渣粉矿物掺合料应符合现行国家标准《用于水泥和混凝士中的粒化高炉矿渣粉》（GB／Tl8046）的规定。矿渣粉矿物掺合料的技术要求应满足表3.3.9的规定。

表3.3.9 矿渣粉矿物掺合料的技术要求

| 序号 | 名 称 | 技术要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MgO含量（%） | ≤l4 | 按《水泥化学分析方法》（GB/Tl76）检验 |
| 2 | SO3含量（%） | ≤4 |  |
| 3 | 烧失量（%） | ≤3 |  |
| 4 | Cl-含量（%） | 不宜大于0.02 | 按《水泥原料中氯的化学分析方法》（JC/T420）检验 |
| 5 | 比表面积（m2/kg） | 350～450 | 按《水泥比表面积测定方法（勃氏法） 》[GB/T8074]检验 |
| 6 | 需求量比（%） | ≤100 | 按《高强高性能混凝土用矿物外加剂》（GB/Tl8736）检验 |
| 7 | 含水率（%） | ≤l.0 | 按《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/Tl8046）检验 |
| 8 | 28d活性指数（%） | ≥95 | 按《用于水泥和程凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/Tl8046）检验 |

3.3.8 混凝土的配合比应符合下列规定：

1 混凝土的配合比应以质量比表示，混凝土配合比应根据原材料品质、混凝土强度等级、混凝土耐久性以及施工工艺对工作性的要求，通过计算、试配、调整等步骤选定。试配时应使用施工实际采用的材料，配制的混凝土拌和物应满足和易性、凝结时间等施工技术条件；制成的混凝土应满足强度、耐久性（抗冻、抗渗、抗侵蚀）等质量要求。

2 混凝土配合比设计时，混凝土最小胶凝材料用量不应低于300 kg/m3，混凝土最低水泥用量不应低于220 kg/m3，抗渗和抗冻混凝土最低水泥用量不应低于260kg/m3。混凝土最大水胶比不应大于0.45。

3 单独采用粉煤灰作为掺合料时，硅酸盐水泥混凝土中粉煤灰掺量不应超过胶凝材料总量的35％，普通硅酸盐水泥混凝土中粉煤灰掺量不应超过胶凝材料总量的25％。预应力混凝土中粉煤灰掺量不得超过胶凝材料总量的20％。

4 采用矿渣粉作为掺合料时，应采用矿渣粉和粉煤灰双掺技术。混凝土中掺合料总量不应超过胶凝材料总量的50％，矿渣粉掺量不得大于掺合料总量的50％。

5 当混凝土结构使用期中可能遇到硫酸盐腐蚀环境时，混凝土中应掺加矿渣粉和粉煤灰掺合料，具体掺量应通过试验确定。

6 理论配合比应校核单方混凝土氯离子含量。钢筋混凝土中氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.10％。预应力混凝土中氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.06％。

7 配制的混凝土应符合《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》（DBJ01-95）中关于重点工程混凝土碱含量的规定，单方混凝土中总碱含量不得大于3.0kg。

8 配制的混凝土除满足抗压强度、抗渗等级等常规设计指标外，还应考虑满足耐久性指标要求，硬化混凝土应进行氯离子扩散系数或电通量试验。混凝土56d氯离子扩散系数应小于5.0×l0〜12m2/s，56d电通量应小于1000C。两种试验方法可以任选一种，当试验结果出现争议时，以电通量为准。

9 对在冻融环境中服役的混凝土，应采用引气混凝土。除满足抗冻等级设计要求外，入模含气量应控制在3.5～5.5%，或平均气泡间隔系数小于200 um。

10 普通混凝土的配合比，应按照规范要求的方法确定。在施工过程中，应及时积累资料，为合理调整混凝土配合比提供依据。

11 当工程需要获得较大的坍落度时，可在不改变混凝土的水灰比及不影响混凝土质量的情况下，适量掺加外加剂。

12 在充分满足施工要求及混凝土性能标准的前提下，混凝土配合比设计应采用尽可能小的水胶比。

13 泵送混凝土的配合比宜符合下列规定：

（1）最小水泥用量宜为280〜300kg/m3（输送管径100〜150mm）。通过0.3mm筛孔的砂不宜少于15%。砂率宜控制在35%〜45%范围内。

（2）混凝土拌和物的出机坍落度宜为100〜200mm，泵送入模时的坍落度宜控制在80〜180mm之间。

（3）宜通过试验掺用适用的减水剂、泵送剂和掺合料。

3.3.9 混凝土的拌制应符合下列规定：

1 混凝土配料和生产应采用计算机自动控制的管理系统。混凝土应采用带有自动计量、进料和控制搅拌时间的强制式搅拌机进行拌制。计量器具应定期检定，搅拌机经大修、中修或迁移至新的地点后，应对计量器具重新进行检定。每一工作班正式称量前，应对计量设备进行零点校核。混凝土生产单位应每月自检一次。

2 在整个生产期间，每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合表3.3.10的规定。

表3.3.10 混凝土组成材料计量结果的允许偏差

| 组成材料 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 水泥、掺合料 粗、细骨料 水、高性能减水剂 | ±l% ±2% ±1% |

3 搅拌混凝土前应严格测定粗细骨料的含水率。准确测定因天气变化而引起粗细骨料含水量的变化，以便及时调整施工配合比。一般情况下每班抽测2次，雨天应随时抽测，以调整集料和水的用量。

4 自全部材料装入搅拌机开始搅拌起，至开始卸料时止，延续搅拌混凝土的最短时间应满足预拌混凝土规程（GB/T14902-2003）的要求，以及设备出厂说明书的规定，且不得低于表3.3.11的规定；搅拌细砂混凝土或掺有外加剂时，搅拌时间适当延长1min〜2min。如使用高性能减水剂，不得少于60s。对于混凝土的搅拌时间，每一工作班至少应抽查二次。

表3.3.11 混凝土最短搅拌时间

| 搅拌机类别 | 搅拌机容量 | 混凝土坍落度（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <30 | 30〜70 | >70 |
|  |  | 混凝土最短搅拌时间（min） |  |  |
| 强制式 | ≤400 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
|  | ≤1500 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |

5 对于在施工现场集中搅拌的混凝土，应检查混凝土拌和物的均匀性，混凝土拌和物应拌和均匀，颜色一致，不得有离析和泌水现象。

6 混凝土拌和物的坍落度，应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测，每一工作班或每一单元结构物不应少于两次。评定时应以浇筑地点的测值为准。如混凝土拌和物从搅拌机出料起至浇筑入模时间不超过15min时，其坍落度可仅在拌制地点取样检测。在检测坍落度时，还应观察混凝土拌和物的和易性和保水性，不得存在泌水、离析、分层现象。。

3.3.10 混凝土的运输应符合下列规定：

1 应选用能确保浇筑工作连续进行、运输能力与混凝土搅拌机的搅拌能力相匹配的运输设备运输混凝土。不得采用机动翻斗车、手推车等工具长距离运输混凝土。

2 应保证混凝土在运输过程中保持均匀性，运到浇筑地点时不分层、不离析、不漏浆。必要时应对运输设备采取保温隔热措施，防止局部混凝土温度升高（夏季）或受冻（冬季）。应采取适当措施防止罐内水分蒸发和外部水分进入运输容器。

3 应尽量减少混凝土的转载次数和运输时间。从搅拌机卸出混凝土到混凝土浇筑完毕的延续时间不宜超过l80min。

4 当混凝土发生坍落度损失不能满足入模要求时，宜通过现场二次添加减水剂解决，严禁加水。混凝土拌合物均匀一致达到施工要求后方可喂入泵车受料斗或混凝土料斗。

5 在混凝土运输过程中、浇筑入模前以及成型过程中严禁向混凝土内加水。

6 采用泵送混凝土时应符合下列规定：

（1）混凝土的供应应保证输送混凝土的泵能连续工作。如仅一台泵机工作，遇故障时应即开动备用泵机，以免混凝土浇筑中断。

（2）在泵送过程中，输送管线宜直，转弯宜缓，接头应严密，如管道向下倾斜，应采取措施防止混入空气，产生阻塞。

（3）泵送前应先用适量的、与混凝土内成分相同的水泥砂浆润滑输送管内壁。混凝土出现离析现象时，应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土，泵送间歇时间不宜超过15min。

（4）在泵送过程中，受料斗内应具有足够的混凝土，防止吸入空气产生阻塞。

3.3.11 混凝土的浇筑应符合下列規定：

1 应根据工程设计条件、混凝土的供给能力、运输浇筑机械的能力、气候条件、施工管理水平等事先设计浇筑方案，包括浇筑起点、浇筑进展方向和分层厚度等。浇筑用设备应满足混凝土的要求。混凝土浇筑过程中，不得无故更改确定的浇筑方案。

2 浇筑混凝土前，应将模板内的杂物、积水以及钢筋上的污垢等清理干净，同时应对支架、模板、钢筋和顸埋件等进行检査，并做好记录，符合设计要求后方可进行浇筑。

3 混凝土入模前，应测定混凝土的温度、坍落度和含气量等性能，不满足上述要求的混凝土不得入模。

4 混凝上入模坍落度应根据施工部位和施工工艺确定。

5 混凝土应不离析、不泌水。预制构件（预制箱梁除外）混凝土坍落度宜小于120mm。箱梁混凝土入泵坍落度宜控制在200±20mm。其他部位现浇混凝土入泵坍落度宜控制在160±20mm。

6 对有抗冻要求的混凝土应进行现场含气量测定，入泵混凝土含气量应满足配合比控制值的要求。同一次浇筑的同结构部位混凝土现场至少测定一次含气量。

7 在高温季节浇筑混凝土时，混凝土入模温度应小于30℃，应避免模板和新浇筑的混凝土直接受阳光照射。混凝土入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温均不应超过40℃。混凝土成型后应及时覆盖，并应尽可能避开炎热天气浇筑混凝土。

8 在低温条件下（当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时）浇筑混凝土时，应采取适当的保温防冻措施，防止混凝土提前受冻。保温防冻措施应满足施工安全要求。混凝土入模温度不应低于5℃。

9 在相对湿度较小、风速较大的环境下浇筑混凝土时，应采取适当挡风措施，防止混凝土失水过快，此时应避免浇筑有较大暴露面积的构件。雨季施工时，必须有防雨措施。

10 在每个浇筑区段内应连续浇筑混凝土，不得中断，以避免出现冷缝。混凝土接茬时间不得超过90分钟。

11 混凝土浇筑时的自由落距应小于2m。超过2m时，应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落。

12 混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑，应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。高度不大于0.6m的结构可按斜面分层，大于0.6m的应按水平分层方式浇筑，对梁体腹板、盖粱等钢筋密集处不便水平分层时亦可釆用斜面分层浇筑方式，上下层混凝土同时浇筑时，上层与下层之间的前后浇筑距离应保持在1.5m以上，在倾斜面上浇筑混凝土时，应从低处幵始逐层扩展升高，保持水平分层。

13 采用振动器振捣混凝土时，应符合《公路桥涵施工技术规范》的规定。

14 混凝土的浇筑宜连续进行，因故必须间断时，应按规范要求预留施工缝，施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位，同时应考虑施工缝对外观质量的影响，并应按下列要求进行处理：

（1）应凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松散层。

①凿毛应露出新鲜混凝土，且外露的粗集料应分布均匀，表面凸凹高度宜在2mm〜20mm左右。

②对湿接缝部位，拆模后宜釆用小型手动工具凿毛，小型构件和薄壁构件不宜采用风镐凿毛，宜采用人工凿毛。

③当釆用水冲凿毛时，混凝土强度应达到0.5MPa；当釆用人工凿毛时混凝土强度应达到2.5MPa；采用小型手动工具凿毛时混凝土强度应达到10MPa；釆用风镐凿毛时混凝土强度应达到155Mpa。

④不得釆用在混凝土表面（混凝土终凝前）划痕或插捣等方式代替凿毛。

（2）经凿毛处理的混凝土面，浇筑后续混凝土前，应釆用水冲洗干净，同时应保证混凝土凿毛面湿润。

（3）重要部位及有防震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，应在施工缝处补插锚固钢筋；有抗渗要求的施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带。

（4）施工缝为斜面时应浇筑成或凿成台阶状。

（5）施工缝处理后，应待处理层混凝土达到一定强度后方可继续浇筑混凝土。

（6）混凝土分次浇筑或预留施工缝时，相邻混凝土间的浇筑间歇期宜控制在7d以内，以减少新旧混凝土之间的收缩差。

15 在浇筑过裎中或浇筑完成时，如混凝土表面泌水较多，应在不扰动已浇筑混凝土的条件下，釆取措施将水排除。继续浇筑混凝土时，应査明原因，釆取措施，减少泌水。

16 结构混凝土浇筑完成后，对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平，待收浆后再抹第二遍并压光或拉毛。

17 浇筑混凝土期间，应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形、移位时，应及时处理。

18 严禁对混凝土进行随意修饰，确因混凝土表面存在缺陷且不影响主体结构质量时，应报监理工程师、建设单位、监督单位同意后方可进行修饰，修饰前应拍照存档，修饰材料应保证其色泽与结构基本一致。经修饰后的混凝土质量竣工验收质量评定等级最髙为合格。

19 浇筑梁式结构混凝土时，一般应满足下列要求：

（1）梁体混凝土应采用快速、稳定、连续、可靠的浇筑方式在全梁范围内水平分层连续浇筑成型。每片梁的浇筑时间严格按施工方案执行 。当梁的平面面积较大时，也可采用斜向分段、水平分层的方法连续浇筑。梁身较高时可分两次浇筑；梁身较低时可分为两次浇筑。分次浇筑时，宜先浇筑底板及腹板根部，其次浇筑腹板，最后浇筑顶板及翼板，同时应符合本技术指南关于分段的有关规定。

（2）在支架上浇筑大跨度简支梁以及在基底刚性不同的支架上浇筑连续梁或悬臂梁时，应按下列方法之一进行：

①混凝土浇筑应加速，最初的浇筑层在浇完全梁时，仍应具有随支架沉降而变形的可塑性。

②浇筑前应先在支架上加置相当于全部梁体重量的荷载，当支架充分变形后，再随浇筑的进行逐渐卸载。

③当取得设计单位同意后，可将梁分段，并按规定顺序及要求浇筑。

（3） 浇筑先张构件时，应避免振动器碰撞预应力筋；浇筑后张结构时，应避免振动器碰撞预应力筋的管道、预埋件等。应经常检查模板、管道、锚固端垫板及支座预埋件等，以保证其位置及尺寸符合设计要求。

3.3.12 混凝土的养护应符合下列规定：

1 混凝土收浆后应尽快采用透水土工布或薄膜覆盖保湿，有条件时应采用喷淋养护。干硬性混凝土、高强度和高性能混凝土、炎热天气浇筑的混凝土以及桥面等大面积裸露的混凝土应加强初始保湿养护。养护时间应不少于7d，对重要工程或有特殊要求的混凝土应酌情延长养护时间。

2 当裸露面面积较大或气候不良时，应覆盖防护，但在终凝前，覆盖物不得接触混凝土面。

3 在气温不低于5℃的情况下，可采取覆盖、洒水、抗风、保温等方式对混凝土进行养护；当气温小于5℃时，严禁向混凝土面洒水，应对混凝土表面进行覆盖并采取保温措施进行养护。短期低温时应适当延长拆模时间。

3.3.13 大体积混凝土的施工应符合下列规定：

1 大体积混凝土在浇筑前应制定专项施工技术方案进行温控设计和温控监测。

2 大体积混凝土浇筑前应根据水泥品种和规格、气温、浇筑方式等因素计算水化热，确定浇筑方式。

3 大体积混凝土的浇筑尽可能安排在气温较低季节施工，可按下述方法控制：

（1）控制混凝土入模温度。宜采用遮盖原材料、水泥提前入仓、冷水拌制等方法降低原材料温度。

（2）可采取改善集料级配、降低水胶比、添加掺合料、掺加外加剂等方法减少水泥用量，延长混凝土的凝结时间。

（3）选用水化热较低和凝结时间较长的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥。

（4）减小浇筑层厚度或分块浇筑，加快混凝土散热速度。

（5）控制拆模和防护设施时间，混凝土内部温度、模板温度、防护层内温度（冬季）、大气温度的差值，应达到规范要求后方能拆除。

3.3.14 高性能混凝土的施工应符合下列规定：

1 高性能混凝土的配合比宜委托专业单位通过试验确定。

2 混凝土的坍落度宜根据施工工艺的要求确定，条件允许时宜选用低坍落度的混凝土。

## 3.4 预应力混凝土工程

3.4.1 —般规定

1 预应力材料应保持清洁，在存放和搬运过程中应避免机械损伤和有害的锈蚀。如进场后需长时间存放时，应安排定期的外观检查。

2 预应力筋和管道在仓库内保管时，仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质；进场后的存放时间不宜超过6个月，不得直接堆放在地面上，应采取垫枕木并用油布覆盖等有效措施，防止雨雪和各种气体、介质的影响。

3 锚具、夹具和连接器均应设专人保管并清点核对数量及配套情况。存放、搬运时均应妥善保护，避免锈蚀、沾污、遭受机械损伤或散失。临时性的防护措施应不影响安装操作的效果和永久性防锈措施的实施。

4 为促进预应力混凝土工程的标准化、精细化施工，消除张拉的人为因素影响，提高预应力管道压浆密实度，推广应用桥梁预应力智能张拉与压浆技术，确保结构的安全、耐久性。

3.4.2 预应力材料

1 锚具、夹具及连接器

（1）预应力筋锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固性能、足够的承载能力和良好的适用性，应能保证充分发挥预应力筋的强度，安全地实现预应力张拉作业。

（2）预应力筋锚具应按设计要求采用，锚具应满足分级张拉、补张拉以及放松预应力的要求。用于后张结构时，锚垫板宜设置压浆孔或排气孔，压浆孔应有足够的截面面积，以保证浆液的畅通。

（3）锚具、夹具和连接器进场时，除应按出厂合格证和质量证明书核查其类别、型号、规格及数量外，尚应按规范规定进行外观质量检验、硬度试验、静载锚固性能试验。

2 预应力筋

（1）预应力混凝土结构所采用的钢丝、钢绞线、螺纹钢筋等材料的性能和质量，应符合现行国家标准的规定。

（2）预应力筋的下料长度应通过计算确定，计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、接头或镦头预留量、冷拉伸长值、外露长度等因素。

（3）预应力筋的加工和截断应在专用的操作平台上进行，防止污染。

（4）不得在钢绞线原材料存放场地及已穿钢绞线的梁端部附近进行电焊作业，防止焊渣溅落到钢绞线上；严禁采用有效的钢绞线作为电焊机的接地线。

（5）预应力筋的切割应采用砂轮锯，严禁采取电弧进行切割。

（6）为了充分发挥预应力筋的作用，要求采用后穿束的施工方法，混凝土浇筑后须用检孔器检查孔道是否畅通，检孔器不能通过的部位要进行处理，保证孔道畅通。

3 预应力管道

（1）在后张有粘结预应力混凝土结构中，预应力筋的孔道宜由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性管道构成，或采取钢管轴芯、胶管轴芯及金属伸缩套管轴芯等方法进行预留。

（2）浇筑在混凝土中的管道不应有漏浆现象。管道应具有足够的强度和刚度，应使其在混凝土的重量作用下保持原有的形状，且能按要求传递粘结应力。

（3）在钢筋绑扎过程中，应根据设计的位罝精确定位波纹管和锚垫板位罝，宜将锚垫板安装在模板上，锚垫板孔应与管道同轴线，其端面应与管道轴线垂直，不得错位。锚垫板下应设罝配套的螺旋钢筋，波纹管宜用U形或井字形定位筋固定，直线段每0.8m设置一道，曲线段每0.4m设置一道。所有管道均应在每个顶点设排气孔，需要时在每个低点设罝排水孔。波纹管与普通钢筋位罝发生冲突时，普通钢筋应避让波纹管。

（4）金属波纹管宜采用厚度不小于0.35mm的镀锌冷轧薄钢带卷制，其性能和质量应符合现行行业标准的规定。安装波纹管前，应检查波纹管压轮是否咬合紧密。金属波纹管的连接管宜采用大一级直径的同类管道，其长度宜为被连接管道内径的5～7倍，且连接处宜用密封胶带封口，确保不漏浆。

（5）塑料波纹管宜以高密度聚乙烯树脂（HDPE）或聚丙烯（PP）为主要原料经热熔挤出成型，壁厚、环刚度等应满足《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T529）要求。接头方式应根据实际情况选用，宜采用专用焊接机进行热熔焊接或采用具有密封性能的塑料结构连接器连接，当采用真空辅助压浆工艺进行孔道压浆时，管道的所有接头应具有可靠的密封性能，并应满足真空度的要求。

（6）浇筑混凝土之前，圆形波纹管宜预穿芯棒，扁波纹管宜穿入数根小芯棒，防止波纹管在浇筑时挤压变形、漏浆，芯棒应在混凝土初凝后及时抽出。

（7）焊接钢筋时，应做好波纹管的保护工作，如在管道上覆盖湿布，防止因焊渣灼穿管壁而发生漏浆、堵管。

4 压浆材料

（1）压浆材料宜采用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液进行压浆。

（2）不得采用以铝粉为膨胀源的膨胀剂或总碱量0.75%以上的高碱膨胀剂。

3.4.3 预应力混凝土的浇筑施工应符合下列规定：

1 浇筑混凝土时，宜根据结构的不同形式选用插入式、附着式或平板式等振动器进行振捣。对箱梁腹板与底板及顶板连接处的承托、预应力筋锚固区以及其他钢筋密集部位，应采取有效措施加强振捣。

2 浇筑混凝土时，对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋；对后张结构应避免振动器碰撞预应力筋的管道、预埋件等。并应经常检查模板、管道、锚固端垫板及支座预埋件等，保证其位置及尺寸符合设计要求。

3 浇筑箱形梁段混凝土时，宜一次浇筑完成；现浇箱形梁因梁身较高等原因必须分次浇筑时，可分两次浇筑，但应进行专项施工方案验算并评审通过。

4 腹板混凝土的分层厚度应不大于300mm，插入式振动器宜快插慢拔，移动距离不应超过其作用半径的1.5倍，与侧模的距离应保持50mm〜100mm，且插入下层混凝土的深度宜为50mm〜100mm，每点振动时间约为20s〜30s，对前后两次的混凝土交接处应加强振捣，防止形成明显接缝。

5 浇筑混凝土时，应随混凝土浇筑的进行分阶段制作试件，不应一次全部做完。用于判断现场预应力混凝土结构或构件强度和弹性模量的试件，应置于现场与结构或构件同环境、同条件养护。

3.4.4 施加预应力应符合下列规定：

1 施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用和管理，并应定期维护和校验。千斤顶与压力表应配套校验、配套使用，以确定张拉力与压力表之间的关系曲线，标定应在经国家授权的法定计量检定机构定期进行。

2 施加预应力的准备工作应符合下列要求：

（1）作业人员应持相应工种操作证；锚具应安装正确并配备与钢绞线、锚具、千斤顶相匹配的限位板。

（2）预应力钢绞线在千斤顶穿心孔内应顺直，锚具锥孔内不得有污物。

（3）张拉前应检查张拉设备性能是否正常，千斤顶、锚具、夹具、限位板等是否对准良好。

（4）更换过油管的千斤顶，在张拉操作前应在行程的1/8〜7/8往返运行3次以上，以排除顶内空气直至无爬行、跳动方可进行张拉。

（5）工作锚夹片与工具锚夹片不得混用，工作锚不得重复使用，工具锚的夹片应保持清洁，同时和锚具的锥形孔之间应保持良好的润滑状态。

3 张拉应力控制应符合下列要求：

（1）预应力筋的张拉控制应力应符合设计要求。当设计文件中未计入锚圈口预应力损失时，施工中应予以考虑，调整后的张拉控制应力不得超过设计规定的最大张拉控制应力。

（2）张拉工艺要求、实际使用材料参数，对预应力筋的张拉力与伸长量进行相应的修正，以保证预应力施加正确。

（3）预应力筋采用应力控制方法张拉时，应以伸长值进行校核，实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求，设计未规定时，其偏差应控制在±6%以内，否则应暂停张拉，待查明原因并采取措施予以调整后，方可继续张拉。

（4）特大桥或特殊结构，应对锚圈口及孔道的摩阻损失进行测定，张拉时予以调整。

（5）预应力筋的锚固，应在张拉控制应力处于稳定状态下进行。锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量，应不大于规定要求。

4 张拉施工应符合下列要求：

（1）压力表应选用防振型，表面最大读数应为张拉力的1.5至2.0倍，精度应满足要求。

（2）张拉前应采用高压水冲洗管道并采用高压空气吹除积水，同时应检查管道是否通畅。

（3）张拉应按设计规定的顺序，分批、分阶段、对称地进行。张拉前应在钢绞线上做记号，防止滑丝。张拉过程中发现异常，如断丝或滑丝、回缩量超标、伸长量超过±6%和异响等，应及时停止张拉，查找原因，排除问题。

5 张拉程序应按设计要求进行，当预应力筋为低松弛钢绞线且采用夹片式等具有自锚性的锚具，设计未规定时的张拉程序为：0→初应力→2×初应力→σcon（持荷5min锚固）。如设计未考虑锚圈口摩阻损失，在正式张拉前应调整千斤顶张拉力。采用钢板尺测量“初应力→2×初应力”阶段的伸长值L1和“2×初应力→σcon”阶段的伸长值L2，总伸长量=2×L1+L2。

3.4.5 预应力智能张拉系统

预应力智能张拉是指桥梁结构预应力利用计算机智能控制技术、通过仪器自动操作、完成钢绞线的张拉施工。具有以下优点：

1 智能张拉依靠计算机运算，能精确控制施工过程中所施加的预应力力值，系统中设置在张拉力下降超过1%时，张拉各阶段自动补张拉至规定值，因此能将张拉力误差范围控制在+1%。

2 系统传感器实时自动釆集钢绞线伸长量数据，反馈到计算机，自动计算伸长量，及时校核伸长量，与张拉力同步控制，实现真正“双控”；

3 控制系统按规范要求设定加载速率、停顿点和持荷时间等张拉过程，排除人为、环境因素影响；同时可缓慢卸载，避免冲击损伤夹片，减少回缩量，且可准确测定实际回缩量；

（4）一台计算机控制两台或多台千斤顶同时、同步对称张拉，实现“多顶两端同步张拉”工艺。

3.4.6 先张法的施工应符合下列规定：

1 先张法预应力筋宜整体张拉，整体张拉前应先调整单根初应力，使之相互之间应力一致。

2 预应力筋放张时构件混凝土的强度和弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，泡凝土的强度应不低于设计强度等级值的80%，弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量的80%。

3 放张前应将侧模、翼缘模板和内模板拆除。

4 放张顺序应符合设计规定，设计未规定时，应按照分阶段、均匀、对称、相互交错的原则进行放张。

5 长线台座上预应力筋的切断应由放张端幵始，依次向另一端进行。

3.4.7 后张法的施工应符合下列规定：

1 预应力筋应在混凝土浇筑之后穿入孔道；当混凝土采用蒸汽养护时，严禁在养护结束前穿入预应力筋。如遇特殊情况需先穿束时，施工前应报设计、监理、业主单位审批。

2 施工中应采取塑料布等对露出构件预应力管道外的预应力筋进行覆盖、包裹，且应避免雨水或养生用水进入预应力管道，防止钢绞线污染或锈烛。预应力筋应先编束，宜每隔1.0m〜1.5m绑扎一道，对每根预应力筋的首尾部应进行编号（每根预应力筋两端的编号应相同）。然后整束穿入管道，保证预应力筋的顺直、不扭转、相互平行。穿束前宜采用通孔器疏通预留管道，穿束安装时应严格控制每根预应力筋的相对位置（两端对应、平行）。

3 张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量应符合设计规定，设计未规定时，强度应不低于设计强度等级值的80%。各弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量的80%。

4 张拉后切割钢绞线时不得损伤锚具，预应力筋切割后的外露长度不应小于300mm，且不应小于1.5倍预应力筋直径。锚具长期外露时，应采取防止锈蚀的措施。

3.4.8 封锚及后张法孔道压浆的施工应符合下列规定：

1 预应力筋张拉完毕48h内应完成压浆。工地试验室应对专用压浆材料加水进行试配，专用压浆料或专用压浆剂应按其使用说明配置压浆浆液。压浆浆液应采用转速不低于1000r/min的高转速搅拌机进行搅拌（有条件时宜采用转速不低于1400r/min的搅拌机）。

2 压浆嘴与排气孔阀（管）应按设计要求埋设安装；当设计未作要求时，压浆嘴宜安装在需压浆结构物的进口端下部或预应力管道较低的部位；排气孔阀（管）宜安装在待压浆结构物的上部或预应力管道较高的部位；压浆嘴与排气孔阀（管）应与预应力管道同步安装埋设。宜采用带排气阀的压浆嘴进行压浆施工。

3 压浆前应采用压力水冲洗预留孔道内的杂物，并应观测预留孔道有无串孔现象，再采用空压机吹除孔道内的积水。

4 压浆顺序：对下层孔道宜先压注；对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入，并由最高点的排气孔排气和泌水。

5 压浆应采用活塞式压浆泵进行，压浆前应先将压浆泵试开一次，运转正常并能达到所需压力时，方可正式压浆，压浆时压浆泵的压力宜保持在0.5MPa〜0.7MPa。

6 孔道压浆后，应立即将梁端的浆液冲洗干净，同时应清除支承垫板、锚具及端部混凝土的污垢。压浆完成后，所有进出浆口均应予以封闭，直到浆液终凝前，所有塞子、盖子或气门均不得移动或打开。鼓励采用先进技术对孔道压浆密实度进行检测。

7 采取真空辅助压浆工艺时应符合下列规定：

（1）锚头处宜采用铸铁保护罩封锚，特殊情况下可采用C50以上细石混凝土或环氧砂浆类材料封锚；采用混凝土封堵时应保证锚具外侧有50mm〜70mm以上的封堵厚度并应在浇筑混凝土48h后方能压浆，以防压浆抽真空时漏气或漏浆。

（2）压浆前，应清理锚垫板上的水泥浆和其他杂物，保证表面平整，预留孔道及孔道两端应保证其气密性。在正式幵始真空辅助压浆前，应采用真空泵试抽真空；波纹管应具有一定刚度，防止抽真空过程中孔道瘪凹。

（3）孔道内的真空度宜稳定在-0.06Mpa〜0.1Mpa，保持真空泵在启动状态，开启压浆端阀门，将拌制好的浆液向孔道压注，直至与压浆口相同稠度的浆体从出浆端连接的透明管中排出。

（4）压浆完成后，应立即清洗连接至真空泵的透明管，以便下次压浆观察。

8 采取普通压浆工艺时应符合下列规定：

（1）锚具外面的预应力筋宜采用环氧树脂砂浆或水泥浆填塞，防止冒浆而损失灌浆压力。

（2）压浆作业应连续进行，若中间停止时间超过40min应将剩余的浆液废弃，并彻底清洗压浆设备。

（3）浆液压注工作应连续进行，并使出口处冒出废浆，直至出浆口冒出的废浆稠度与压注的浆液相同，此时关闭出浆口，持荷3min〜5min。

3.4.9 封端施工应符合下列规定：

1 封端之前应清理梁端面锚具，并凿毛梁端面，按设计要求绑扎、焊接钢筋或钢筋网片。设伸缩装置的梁端封端时，应严格按设计要求设置伸缩装置的预埋件。

2 预制梁板的封端应在梁板安装前进行，封端模板应固定准确，立模后应校核梁长，其长度应符合规定。

3 封端混凝土的配合比及强度要求应与梁体混凝土完全相同。

4 封端混凝土应认真振捣,保证锚具处的混凝土密实。混凝土浇筑完后宜静置1d〜2d，带模浇水，养护不少于7d。

## 3.5 安全施工

3.5.1 钢筋加工机械的安装应坚实、牢固，保持水平位置，室外作业应设置机棚。

3.5.2 加工较长的钢筋时应有专人帮扶，帮扶人员应听从操作人员指挥。作业后应堆好成品、清理场地、切断电源、锁好开关箱。

3.5.3 电焊作业棚应采用防火材料搭设、配备灭火器材，棚内严禁堆放易燃易爆物品。电焊作业人员应持证上岗，按规定穿戴防护用品。

3.5.4 各种气瓶应有标准色，气瓶间距应不小于5m，距明火应不小于10m且采取隔离措施。气瓶的使用或存放应符合要求，应有防震圈和防护帽。

3.5.5 模板的安装或拆除应按照施工方案规定的方法、程序进行，必要时应设置临时支撑以防倾覆，拆除时严禁抛扔；操作人员上下应走人行梯道，严禁利用模板支撑攀登上下；不得硬撬模板，防止作业人员失稳坠落；作业时应设警戒区，派专人监护。

3.5.6 支架基础应平整、坚实、不积水，应满足支架荷载设计值的要求。宜采用碗扣式或扣件式钢管支架搭设，支架下方宜设方木垫板或现浇混凝土。支架荷载不得超过设计规定，施工临时荷载应堆放均匀，有积雪、杂物应及时清理。支架上荷载的加载顺序和重量应与施工方案一致。

3.5.7 支架拆除作业时，应由上而下逐层拆除，严禁上下多层交叉作业，拆除过程中凡已松开连接的杆件、配件应及时拆除运走，避免误扶误靠。应保证未拆除部分支架的稳定，必要时应加设临时支撑固定，确保拆除安全。

3.5.8 碗扣式和扣件式钢管支架搭设和拆除应满足《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求。

3.5.9 混凝土搅拌时严禁将头、手伸入料斗与机架之间，不得用手、工具或物体伸进搅拌机滚筒。

3.5.10 混凝土浇筑现场应有专人指挥，分工明确。振动器应经电工检查，确认无漏电后方可使用；在浇筑过程中应专人负责振捣器电缆线的梳理看护，施工人员不得直接在钢筋上踩踏、行走；向模板内浇筑混凝土时，作业人员之间应协调配合。

3.5.11 垂直运输时应明确联系信号，采用吊斗浇筑混凝土时吊斗下面严禁站人。

3.5.12 混凝土浇筑过程中应密切注意模板、支架情况，如有变形或沉陷应立即校正或加固。

3.5.13 在钢绞线拆封前，宜将整捆的钢绞线吊放在建筑钢管制成的框架中（或用钢筋焊接制成的笼中），然后拆盘下料，防止钢绞线在下料时伤人。

3.5.14 张拉作业的平台及施工架应搭设坚实牢固，预应力张拉油管应检查有无裂纹、接头是否牢靠，高压油管接头应加防护套。油泵运转不正常时应立即停止检查，在有压情况下，不得随意拧动油泵或千斤顶各部位的螺栓。高处进行张拉作业时，作业人员必须在符合安全标准的脚手架或操作平台上进行作业，无临边防护或悬挂吊篮作业时，作业人员必须系好安全带。

3.5.15 张拉作业时，千斤顶后方应设置挡板，应同时具备消能功能和阻挡功能，宜采用钢板或砖墙防护，挡板应距离所张拉预应力筋端部1.5m〜2.0m，高出最上一组预应力筋0.5m，宽度距预应力筋外侧各不小于1m。千斤顶后方危险区严禁人员滞留、穿行。

3.5.16 压浆工作人员应穿雨鞋，戴防护眼镜、口罩和安全帽等防护用品。

## 3.6 环境保护

3.6.1 细集料、粗集料、水泥等材料应按《工地建设》的规定存放，减少扬尘。

3.6.2 千斤顶、油泵、机械设备应定时保养，防止油污泄漏。

3.6.3 严格控制预应力孔道压浆过程，合理安排好废浆存放排放设施（或场地），防止废浆污染梁体。

# 4 桥梁基础

## 4.1 钻孔灌注桩

4.1.1 一般规定

1 钻孔灌注桩施工前，应具有详细的工程地质资料和水文地质资料。一般地质条件，每轴均应有一孔的钻探资料；复杂地质条件下，宜每桩具有钻探资料。

2 钻孔灌注桩施工前，应制定安全生产、文明施工、环境保护、地上地下既有设施保护等措施，并根据物探资料核实地下物情况。施工场地须按批复的规划方案建设，并经监理工程师验收通过。

3 桩基施工前应对施工班组进行安全、技术交底；明确了质量、安全、工期、环保等要求。

4 钢筋、混凝土等材料应通过检验和审批。施工前测量放样应完成，并经过监理工程师复测，精度满足规范要求。

5 泥浆制备材料已进场，钻孔前应完成泥浆循环系统，拌制的泥浆经检验符合规范要求。钻孔施工过程中产生的泥浆应妥善处理，不得随意排放。

6 钻孔施工应根据地层条件选择合适的钻机类型和钻进方式，并根据采用的钻机类型、方式，调整泥浆指标。钻机就位前，应对施工场地与钻机座落处进行平整和加固，并对主要机具的安装、配套设备的就位及水、电供应的接通等钻孔各项准备工作进行检查。

7 施工中应沿桥走向设置一条施工便道，每个墩位设一工作平台，应能满足钻机就位和吊放钢筋笼的平面要求和混凝土运送要求。

8 临近水利、防洪、交通、电力、通讯、文物等既有设施施工，应取得相关部门同意，并按有关规定实施。

4.1.2  施工流程，见图4.1.1

测量放样 设置施工平台 埋设护筒 制作护筒 优质膨润土 拼装钻机 钻机就位 造浆 钢筋笼制作、验收合格 钻进 导管闭水试验合格 如有特殊地质情况进行处理 继续钻进 成孔并检查 清孔换浆 安放钢筋笼 二次清孔、检查沉淀 安装导管、储料斗 灌注水下混凝土 检查泥浆指标 商砼到场、检验 凿除桩头 试件制作 检测桩基

图4.1.1 钻孔灌注桩施工流程图

4.1.3 钻孔灌注桩施工应符合下列规定：

1 工作平台

（1）桩位位于旱地时，可在原地适当平整并填土压实形成工作平台；位于浅水区，宜采用筑岛法施工；当位于深水区时，宜搭设钢制平台。

（2）施工作业的平面面积大小，应满足钻孔的作业需要，还应充分考虑施工期间当地的洪水情况，平台顶面应高出施工期间可能的高水位1.0m以上。

2 护筒

（1）钢护筒在普通作业场合及中小孔径条件下，一般使用不小于8mm厚的钢板制作；在深水、复杂地质及大孔径等条件下，应采用厚度不小于12mm的钢板卷制，为增加刚度，可在护筒上下端和接头外侧焊加劲肋。

（2）护筒内径应根据钻头的摆动程度确定，至少应大于桩径200mm。

（3）护筒的埋置深度

①旱地或浅水处，对于粘质土不小于2.0m，对于砂类土应适当加长护筒。护筒底部四周应采用粘质土回填并夯实。

②深水及河床软土、淤泥层较厚处，应尽可能深入到不透水层粘质土内1～1.5m；河床为砂类土时，护筒底埋置深度要能防止护筒内水头降低产生的涌砂现象，避免护筒倾陷。

③有冲刷影响的河床，应埋入局部冲刷线以下不小于1.5m。

3 泥浆

（1）泥浆配比和配制方法应通过试验确定，其性能应与钻进方法、土层情况等质量要求相适应。

（2）泥浆用水应采用洁净水，并按相关标准进行水质检测。制浆材料宜采用袋装膨润土。

（3）泥浆池设置标准：泥浆池应设置在桩孔附近，循环路径不宜过长。泥浆池应采用砖石砌筑，并保证池壁稳定，池底需硬化处理。泥浆池的容量最小为2倍在钻桩孔体积；泥浆循环池及沉淀池均应设置防护栏杆，在显著位置设置安全警示牌，防止人员落入池内；泥浆池周边应设警戒设施，夜间泥浆池处应设置警示灯。

（4）钻孔泥浆宜进行循环处理后重复使用，减少排放量。施工完毕后废弃泥浆须进行一定时间的沉淀，再进行处理，严禁随意排放。

4 钻孔施工

（1）钻机选型：应根据孔径、孔深、桩位处的水文和地质情况、施工环境等因素综合确定，所选用的钻机及钻孔方法应能满足施工质量和施工安全的要求。

（2）正循环回转法

①首先将钻机调平并对准钻孔，装上转盘，要求转盘中心同钻架上的起吊滑轮在同一铅垂线上，钻杆位置偏差不得大于2cm。钻进过程中要经常检查转盘，如倾斜或位移，应及时纠正。

②初钻时先启动泥浆泵和转盘，使之空转一段时间，等泥浆输进钻孔中一定数量后方可开始钻进。接、卸钻杆的动作要迅速，应尽快完成，以免停钻时间过长，增加孔底沉淀，甚至塌孔。

③开始钻进时，进尺应适当控制，在护筒刃脚处，应低档慢速钻进，使刃脚处有坚固的泥皮护壁。钻至刃脚下1m后，可按土质以正常速度钻进。

④在粘质土中钻进，由于泥浆粘性大，钻锥所受阻力也大，易糊钻，宜选用尖底钻锥、中等转速、大泵量、稀泥浆钻进；在砂类土或软土层钻进时，易坍孔，宜选用平底钻锥、控制进尺、轻压、低档慢速、大泵量、稠泥浆钻进；在低液限粘土或卵、砾石夹土层中钻进时，宜采用低档慢速、大泵量、两级钻进的方法钻进。

（3）反循环回转法

①接长钻杆时，法兰接头之间垫3～5mm厚的橡胶圈，拧紧螺栓，以防漏气、漏水；钻头插入距孔底约20～30cm，注入泥浆，启动钻机时慢速开始钻进。

②在硬土中钻进时，用一档转速，自由进尺；在高液限粘土、含砂低液限粘土中钻进时，可用二、三档转速，自由进尺；在砂类土或含少量卵石中钻进时宜用一、二档转速并控制进尺；在进入岩层后，必要时应根据地质情况增加配重，增强钻头的稳定和钻进强度。

（4）冲击成孔法

①开钻时应先在孔内灌注泥浆，如孔内有水，可直接投入粘土，用冲击锥以小冲程反复冲击造浆。

②开孔及整个钻进过程中，应始终保持孔内水位高出地下水位1.5 m～2.0 m，并高于护筒底面500mm以上，掏渣后应及时补水。

③在淤泥层和粘土层冲击时，钻头应采用中冲程（1.0 m～2.0m）冲击，在砂层冲击时，应添加小片石和粘土采用小冲程（0.5 m～1.0m）反复冲击，以加强护壁，在漂石和硬岩层时应更换重锤高冲程（2.0m以上）冲击。

④冲击钻进时，机手要随进尺快慢及时放主钢丝绳，使钢丝绳在每次冲击过程中始终处于拉紧状态。

⑤钻锤提升高度应根据钻锤重量及地质情况确定，但一般最大冲程不宜超过6.0m，为正确提升钻锥的冲程，应在钢丝绳上作长度标志。

⑥深水或地质条件较差的相邻桩孔，不得同时钻进。

（5）旋挖钻法（见图4.1.2）

①钻机就位后，必须对钻机的钻杆进行竖直度检测和调整，调整好后应将钻杆的调整系统锁住，防止钻杆在钻进过程中发生变化。

4.1.2旋挖钻施工

②由于旋挖钻机将孔内土壤直接挖出，钻进速度较快，在钻进过程中，应有专人对地质状况、泥浆性能进行检查，及时调整泥浆相对密度计粘稠度。

③在钻进过程中，要根据地质情况调整钻机的钻进速度。在粘土层内，钻机的进尺可快些，在砂土层中，钻机的进尺要控制，以防坍孔。

④在钻进过程中，必须控制好钻杆的提升速度，因为若钻杆提升过快，会增大坍孔的隐患。钻头的下降速度也不可太快，尤其是在刚入钻孔时，否则会造成泥浆四溅。

（6）施工钻碴应及时清运，不能及时清运的须集中放置在专用存放池内。钻碴存放池容积应根据工程规模确定。

5 成孔与终孔

（1）钻孔过程应详细记录施工进展情况，包括时间、标高、地质情况、转速或冲程、钻头直径和型式、进尺、故障处理情况等。

（2）在首件桩基或特殊地质条件下桩基施工过程中，每钻进2m或地层变化处，应取钻碴样品，以核对钻探资料。

（3）钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔深和倾斜度采用专业仪器进行检验。孔深可采用专业测绳检测。钢筋检孔器仅可用于中、小桥梁工程桩孔的检测，检孔器外径应不小于桩基设计直径，长度不小于孔径4～6倍；采用钻杆测斜法两侧桩的倾斜度时，量测应从钻孔平台顶面起算至孔底。

6 清孔

清孔应采取二次清孔法：即成孔检查合格后立即进行第一次清孔，并清除护筒上的泥皮；钢筋笼下好后，应进行第二次清孔，并检查沉淀层厚度，符合规范要求，方可灌注混凝土。

7 钢筋笼加工就位（见图4.1.3）

图4.1.3 钢筋笼吊装

（1）钢筋笼加工应采用模具标准化制作，加工好的钢筋骨架应平整垫放，以防止变形，钢筋笼加工有条件宜采用自动滚焊机。

（2）钢筋笼制作时应采取必要措施，保证骨架刚度，主筋的接头应错开布置。

（3）每节骨架均应有半成品标志牌，标明墩号、桩号、节号、质量状况。

（4）钢筋运输时要采取有效固定措施，确保其整体不产生变形。钢筋笼需分节安装时，宜采用焊接连接。

（5）钢筋笼保护层应满足设计图纸和规范的要求。钢筋笼保护层垫块应采用绑扎混凝土轮型垫块，混凝土垫块半径不小于保护层厚度， 中心穿钢筋焊在主筋上，每隔2米设置一道，每道均匀设置4块。

（6）钢筋笼下放到位后要对其进行定位并固定，防止浇注混凝土时钢筋笼偏移、上浮，钢筋笼下放过程要留存影像资料。

8 埋设检测管

桩基根据设计要求需要埋设检测管时，检测管应符合《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》（JT/T705-2007）规范要求，且为内径≥φ50mm、壁厚≥1.5mm钢管，预埋时绑在钢筋笼内侧，管底密封，接头严密，管顶加盖防杂物落入。

9 水下混凝土灌注

钻孔桩水下混凝土灌注一般采用直升导管法，施工要求如下：

（1）导管选用：导管直径按桩长、桩径和灌注时间，导管的壁厚应能满足强度和刚度的要求，确保混凝土安全浇注。

（2）导管在使用前，应对其规格、质量和拼接构造进行认真检查，同时应按规范要求进行拼接、过球和水密承压、接头抗拉等试验。

（3）混凝土灌注过程中应逐车检查混凝土的坍落度、和易性等指标。混凝土的生产及运输能力应能满足桩孔在规定时间内灌注完毕，灌注时间不得长于首批混凝土初凝时间。

（4）为满足导管首次埋入深度1m以上的需要，首批灌注混凝土数量应根据计算确定。灌注过程中应保持孔内水头高度，导管埋置深度宜控制在2〜6m。

（5）为防止钢筋骨架上浮，当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时，应降低混凝土的灌注速度。当混凝土拌和物上升到骨架底口4m以上时，提升导管，使其底口高于骨架底部2m以上即可恢复正常灌注速度。灌注开始后，应紧凑、连续地进行，严禁中途停顿。

（6）桩基混凝土浇筑过程中应加强对混凝土灌注量和导管埋置深度的测量和记录工作。

（7）为确保桩顶混凝土质量，桩混凝土灌注要比设计桩顶高1.0m以上。在拔出最后一段长导管时，拔管速度要慢，以防止桩顶沉淀的泥浆挤入导管下形成泥心。

4.1.4 质量控制应符合下列规定：

表4.1.1 钻孔桩成孔质量标准

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 孔的中心位置（mm） | 群桩：100；单排桩：50 |
| 孔径（mm） | 不小于设计直径 |
| 倾斜度 | 小于1% |
| 孔深 | 摩擦桩：不小于设计规定； 支撑桩：比设计深度超深不小于50mm |
| 沉淀厚度（mm） | 摩擦桩：符合设计要求，当设计无要求时，对于直径≤1.5m的桩，≤200mm；对于直径＞1.5m的桩或桩长＞40m或土质较差的桩，≤300mm； 支承桩：不大于设计规定，设计未规定时≤50。 |

表4.1.2 钻孔灌注桩实测项目

| 项次 | 检查项目 |  |  |  | 规定值或允许偏差 |  | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  |  |  | 在合格标准内 |  |  |
| 2 | 桩位（mm） | 群桩 |  |  | 100 | 全站仪或经纬仪：每桩检查 |  |
|  |  | 排架桩 |  | 允许 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 极值 | 100 |  |  |
| 3 | 孔深（m） |  |  |  | 不小于设计 | 测绳：每桩量测 |  |
| 4 | 孔径（m） |  |  |  | 不小于设计 | 探孔器：每桩量测 |  |
| 5 | 钻孔倾斜度（mm） |  |  |  | 1%桩长，且不大于500 | 探孔器：每桩检查 |  |
| 6 | 沉淀厚度（mm） |  | 摩擦桩 |  | 符合设计规定，设计未规定时按施工规范要求 | 测绳量测：每桩检查 |  |
|  |  |  | 支承桩 |  | 不大于设计规定 |  |  |
| 7 | 钢筋骨架底面高程（mm） |  |  |  | ±50 | 水准仪：测每桩骨架顶面高程后反算 |  |

3 桩头凿除应采用人工方式凿除，并采取措施保护主筋不受损伤。桩顶标高应符合设计要求，顶面平整、密实、无松散。

4 所有桩基应进行无破损检测。检测结果为III类桩的桩基须返工处理。II类桩不超过总数的10%。

4.1.5 成品保护应符合下列规定：

1 钻孔灌注桩浇注完成后，应在达到混凝土强度80%以上方可清除桩头，清理完成后不应再扰动桩基混凝土。

2 相邻净距5m以内的钻孔桩，应待相邻桩混凝土灌注完成24小时，且桩顶混凝土达2.5MPa后再行钻进，避免影响已成桩的质量。

3 深水或地质条件较差的相邻桩孔，不得同时钻进。

4 冬季施工时，桩头混凝土应采取覆盖保温措施，保证桩顶混凝土不受冻害。

4.1.6 质量记录应包括下列内容：

1 钢筋、水泥、细集料、粗集料、外加剂等材料的进场试验报告。

2 混凝土配合比验证报告、混凝土强度试验报告。

3 桩基测量放样及复核记录。

4 桩基钻孔记录。

5 桩基成孔质量检验记录。

6 桩基清孔记录。

7 钢筋骨架检查记录。

8 混凝土灌注记录。

9 桩基偏位及高程检查记录。

10 桩基无破损检测报告。

## 4.2 挖孔灌注桩

4.2.1 一般规定

1 挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层。若孔内产生的空气污染物超过现行《环境空气质量标准》规定的限值时，应有可靠的通风保障措施，方可采用人工挖孔施工。

2 挖孔桩必须按危险源进行管理，制定专项的安全技术方案，并通过专家论证。

3 挖孔桩施工应根据工程地质和水文地质情况，合理选择孔壁支护方式。

4 挖孔灌注桩施工时，应在孔口附近明显处设置施工标识牌，标明孔深、孔径、高程等信息。

5 挖孔桩施工时，相邻两桩孔不得同时开挖，宜间隔交错跳挖。

6 施工人员组织、便道修建、技术准备和交底、材料进场检验等参照第4.1.1条。

4.2.2 施工流程，见图4.2.1

安放钢筋笼

灌注砼

检测桩基

成孔检查

施工放样

设置孔口护圈

开挖、出渣

孔壁护砌

图4.2.1 挖孔灌注桩施工流程图

4.2.3 挖孔灌注桩施工应符合下列规定：

1 孔口护圈

挖孔桩施工前孔口处应设置高出地面不小于30cm的混凝土护圈，并应设置临时排水沟，防止地表水流入孔内。

2 挖孔

（1）挖孔灌注桩孔口应设置护栏，搭设孔口雨棚。孔口作业平台的长度和宽度应不小于设计孔径的3倍。

（2）桩孔挖掘及支撑护壁两道工序应连续作业，不宜中间停顿，以防坍孔。

（3）挖孔施工应对地下水位详细了解，并制定相应措施。

（4）出碴提升设备必须为带自锁装置的电动机具。出碴时应慢速提升，吊钩应有防旋转装置。孔内应有可靠的防坠落措施。

（5）挖孔的弃土应随时转运，孔口周围作业范围内不得堆积弃土及其他杂物。

（6）孔内遇到岩层应爆破时，应专门设计，宜采用浅眼松动爆破法，严格控制炸药用量并在炮眼附近加强支护。最后30cm范围应采用风镐开挖至孔底。孔内放炮后应立即排烟，并经检查孔内无有害气体后，人员方可下孔施工。

（7）挖孔到达设计深度后，应进行孔底处理。应做到孔底表面无松渣、杂物、沉淀泥土等。如地质复杂，应钎探了解孔底以下地质情况是否满足设计要求。

（8）桩基混凝土宜采用水下混凝土灌注，在混凝土灌注前应清除护壁和孔底的淤泥、松渣、浮石等，钢筋笼制作、下放和混凝土灌注参照钻孔灌注桩。

3 护壁（见图4.2.2）

（1）挖孔灌注桩应设混凝土护壁，护壁混凝土不低于桩基混凝土标号，严禁使用人工拌合混凝土。土质较差时应做钢筋混凝土护壁。

（2）护壁支护的桩孔必须挖一节浇筑一节护壁，护壁的节段高度严格按施工技术方案执行，原则节段高度不大于1m。

4 成孔检验

（1）挖孔过程中，应经常检查桩孔尺寸、平面位置和竖轴线倾斜情况，如有偏差，应随时纠正。

图4.2.2 挖孔桩混凝土护壁

（2）挖孔时应随进度做好地质记录，核对设计地质资料是否相符。终孔后，应进行孔底处理，做到平整、无松渣、污泥及沉淀。

5 钢筋笼就位

安放钢筋笼时应控制钢筋笼的高程、垂直度和平面位置，垂直度偏差及平面偏差应符合设计和规范要求。钢筋笼的制作，存放、运输、吊放、就位的基本要求同钻孔灌注桩。

6 混凝土浇筑

挖孔桩混凝土浇筑应按照水下混凝土灌注。干孔时，混凝土浇筑至桩顶以下2米，应采取分层浇筑振捣方式，宜超灌30cm混凝土。

4.2.4 人工挖孔桩质量应符合下列规定：

表4.2.1 挖孔桩成孔质量标准

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 孔的中心位置（mm） | 群桩：100；单排桩：50 |
| 孔径（mm） | 不小于设计直径 |
| 倾斜度 | 小于0.5%，且不大于标准 |
| 孔深 | 摩擦桩：不小于设计规定； 支撑桩：比设计深度超深不小于50mm |
| 沉淀厚度（mm） | 摩擦桩：符合设计要求，当设计无要求时，对于直径≤1.5m的桩，≤200mm；对于直径＞1.5m的桩或桩长＞40m或土质较差的桩，≤300mm； 支承桩：不大于设计规定，设计未规定时≤50。 |

表4.2.2 挖孔灌注桩实测项目

| 项次 | 检查项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  |  | 在合格标准内 |  |
| 2 | 桩位（mm） | 群桩 |  | 100 | 全站仪或经纬仪：每桩检查 |
|  |  | 排架桩 | 允许 | 50 |  |
|  |  |  | 极值 | 100 |  |
| 3 | 孔深（m） |  |  | 不小于设计 | 测绳：每桩量测 |
| 4 | 孔径（m） |  |  | 不小于设计 | 探孔器：每桩量测 |
| 5 | 钻孔倾斜度（mm） |  |  | 0.5%桩长，且不大于500 | 探孔器：每桩检查 |
| 6 | 沉淀厚度（mm） |  | 摩擦桩 | 符合设计规定，设计未规定时按施工规范要求 | 测绳量测：每桩检查 |
|  |  |  | 支撑桩 | 不大于设计规定 |  |
| 7 | 钢筋骨架底面高程（mm） |  |  | ±50 | 水准仪：测每桩骨架顶面高程后反算 |

3 桩头凿除应采用人工方式凿除，并采取措施保护主筋不受损伤。桩顶标高应符合设计要求，顶面平整、密实、无松散。

4 所有桩基应进行无破损检测。检测结果为III类桩的桩基须返工处理。II类桩不超过总数的10%。

4.2.5 成品保护应符合下列规定：

1 挖孔桩浇注完成后，应在混凝土达到强度80%方可凿除桩头。清理完成后不应再扰动桩基混凝土。

2 冬季施工时，桩头混凝土应采取覆盖保温措施，保证桩顶混凝土不受冻害。

4.2.6 质量记录应包括下列内容：

1 钢筋、水泥、细集料、粗集料、外加剂等材料的进场试验报告。

2 混凝土配合比验证报告、混凝土强度试验报告。

3 桩基测量放样及复核记录。

4 桩基挖孔成孔质量检验记录。

5 钢筋骨架检查记录。

6 混凝土灌注记录。

7 桩基偏位及高程检查记录。

8 桩基无破损检测报告。

## 4.3 明挖地基

4.3.1 一般规定

1 明挖地基施工前，应对基坑边坡的稳定性进行验算，并制定专项施工技术方案和安全技术方案。方案的编制和审批符合北京市《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》和监理程序的要求。

2 基坑开挖时，应对边坡的稳定性进行监测。监测的方法和手段视基坑的实际情况确定。

3 本章适用于无支护的基坑，对于有支护的基坑，按设计要求或施工方案执行。

4 基坑开挖前，应熟悉施工图纸，核对现场地质水文情况是否与设计文件相符；应勘探、调查清楚基坑范围及周边地面下的管线、构造物等的位置和数量，并采取必要的措施，避免造成破坏。

5 施工人员组织、技术准备和交底、材料进场检验等参照第4.1.1条。

4.3.2 施工流程，见图4.3.1

测量放样

放坡开挖

基坑排水

坑底清理

地基检验

图4.3.1 明挖地基施工工序

4.3.3 施工过程应符合下列规定：

1 测量放样

据设计资料及图纸，复核基坑轴线控制网和高程基准点。测定基坑纵、横中心线及高程水准点后，按边坡的放坡率放出上口开挖边线桩，并撒出开挖灰线，并在基坑的四周引出测量控制桩位的护桩。经监理工程师复核、批准后进行开挖。

2 放坡开挖

（1）基坑坑壁坡度应按地质条件、基坑深度、施工方法等情况确定。如土的湿度有可能使坑壁不稳定而引起坍塌时，基坑坑壁坡度应缓于该湿度下的天然坡度。

（2）当基坑有地下水时，地下水位以上部分可以放坡开挖；地下水位以下部分，若土质易坍塌或水位在基坑底以上较高时，应加固土体或降低地下水位。

（3）基坑开挖宜采用人工配合挖掘机分级开挖。基坑开挖宽度应宽于设计宽度，具体富余宽度应依排水要求和基础模板所需尺寸确定。机械开挖到距设计深度30cm左右时，改由人工开挖至设计标高，避免超挖后回填。清除坑底的浮土并整平。

（4）弱风化岩层基底若呈向内倾斜形状，应凿成不小于30cm的台阶，在靠近基底30cm处开挖需要放炮时，应采用松动爆破，保证基底地质不受扰动。

（5）基坑应避免超挖，若超挖应将松动部分清除，处理方案报监理及设计单位批准。

3 基坑排水

基坑顶应留有不小于1.0m的护道，护道外设排水沟，以防止地表水进入。基坑开挖过程中，基础尺寸范围外应设置集水坑和排水沟，使水流人集水坑内，并通过抽水设备排出坑外。集水坑宜设在上游，尺寸视渗水的情况而定。

4 地基检验

基坑开挖完成后，应及时检验基坑的平面位置、尺寸和标高；对有承载力要求的基坑应进行基底承载力检测，并通过勘察、设计、监理、施工、业主联合验槽，检验基底地质情况和承载力是否符合设计要求。

5 地基处理

地基处理应根据地基土的种类、强度和密度，按照设计要求，结合现场情况，采取相应的处理方法。地基处理的范围至少应宽出基础之外0.5m。地基处理应依据设计文件及规范要求执行。

4.3.4 明挖地基质量应符合下列要求：

1 基坑挖至设计标高后应立即进行报验基底的尺寸、标高及基底承载力，并及时进行施工，防止基坑暴露时间过长。

2 当地基需加固或现场开挖后地质情况与设计不符时，应按设计要求及有关规范执行。

3 开挖好的基底各项质量要求如下：

（1）基底承载力不小于设计要求，如若不能满足，进行处理；

（2）基底标高：土质：±50mm；石质：+50mm，-200mm。

## 4.4 扩大基础、承台

4.4.1 一般规定

1 扩大基础或承台施工前桩基检测应已完成并合格，测量放样应已完成并经监理工程师检验合格。

2 扩大基础、承台等结构属于大体积混凝土的，应按有关大体积混凝土的规定组织实施。

3 基坑开挖应按4.3明挖地基的要求执行。

4.4.2 工序流程图，参考图4.4.1

测设基坑平面位置、标高

挖掘机开挖

凿除桩头

与墩台身接缝处理

检测桩基

基底处理

绑扎钢筋

安装模板

灌注混凝土

集水井法抽水

基坑防护

制作混凝土试件

混凝土拌制、输送

图4.4.1 扩大基础、承台施工流程图

4.4.3 扩大基础、承台施工过程应符合下列规定：

1 破桩头、浇筑垫层

（1）桩基混凝土强度达到桩身强度80%以上方可破桩头，桩头应采用人工凿除，严禁采用炸药或膨胀剂等材料，也不得使用大功率破碎炮进行。桩头应破除到坚硬混凝土处，桩头无松散层。

（2）基坑经人工整理、坑底排水设施完成后应立即浇筑垫层混凝土，不得长期暴晒。

2 绑扎基础钢筋、立模浇筑混凝土

（1）垫层施工完成后宜在垫层上弹线，标出主筋的位置，绑扎焊接基础钢筋。钢筋加工应符合通用技术要求中条款。

（2）伸入承台的墩柱（台身）钢筋应准确预埋到位，承台混凝土形成强度后应对墩柱（台身）范围内的混凝土表面进行凿毛，其余部分顶面应抹平压光。

3 扩大基础

（1）扩大基础的施工宜采用钢模板。

（2）扩大基础混凝土应在整个水平截面范围内水平分层进行浇筑。

（3）大体积扩大基础混凝土，当水平截面过大，不能在前层混凝土初凝或重塑前浇筑完成次层混凝土时，可分块进行浇筑。

4 承台

（1）承台施工前应进行桩基等隐蔽工程的质量验收，桩顶的混凝土面应按水平施工缝的要求凿毛，桩头预留钢筋上的泥土应清理干净。承台底为软弱土层时，应按设计要求采取措施。设计无要求时，应自行采取适当措施，防止在浇筑承台混凝土过程中产生不均匀沉降。

（2）承台钢筋和混凝土应在无水条件下进行施工，施工时应根据地质、地下水位和基坑内的积水等情况采取防水和排水的措施。应采取有效措施，使承台钢筋的混凝土保护层厚度符合设计规定。桩伸入承台的长度以及边桩外侧与承台边缘的净距应不小于设计规定值。

（3）承台施工采用钢围堰作为挡水（土）设施时，应根据承台的结构特点、水文、地质和施工条件等因素确定适宜的围堰形式，并应对围堰进行专项设计。

4.4.4 扩大基础及承台质量应符合下列要求：

1 扩大基础的质量检验标准见表4.4.1

表4.4.1 扩大基础的质量检验标准

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  | 符合设计要求 |
| 2 | 平面尺寸（mm） |  | ±50 |
| 3 | 基础地面标高（mm） | 土质 | 3 |
|  |  | 石质 |  |
| 4 | 基础顶面标高（mm） |  | ±30 |
| 5 | 轴线偏位（mm） |  | 25 |

2 承台的质量标准见表4.4.2

表4.4.2 承台的质量检验标准

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土强度（MPa） | 符合设计要求 | 尺寸 | ±30 |
| 轴线偏位 | 15 | 顶面高程 | ±20 |

4.4.5 成品保护应符合下列要求：

1 基坑开挖的土体应及时外运，不得堆放在坑顶，影响边坡稳定。

2 混凝土浇筑完成后宜采用土工布等材料覆盖洒水保湿养护，保湿养护应不少于7d。

4.4.6 质量记录应包括下列内容：

1 基坑降排水记录

2 钢筋、水泥、细集料、粗集料、外加剂等材料的进场试验报告

3 基坑开挖测量放样及复核记录

4 基坑现场检验记录表

5 地基承载力检验记录

6 钢筋骨架检查记录

7 混凝土浇筑记录

8 混凝土强度试验报告

## 4.5 围堰施工

4.5.1 一般规定

1 施工前应熟悉和分析施工现场的地质、水文资料、施工现场环境，应排查清楚施工区域内的地下管线（管道、电缆）、地下构筑物、周边建筑等的分布情况。并根据物探资料核实地下物情况。

2 施工前应根据设计资料和工程地质情况，选择适宜的围堰方式。一般情况下，土石围堰适用于水深小于3m，透水性较小的河床；（锁口）钢板（管）桩、套箱围堰适用于水深3m以上，覆盖较厚的砂类土、碎石土和半干性粘土等河床及软土地区避免大开挖的承台施工。

3 涉及到饮用水或有特殊要求的河流围堰施工，应选用满足相应环保及水保要求的围堰形式。

4 钢板（管）桩围堰施工应编制专项施工技术方案和安全专项施工方案，并经审核批准。

5 对施工现场应进行平整，水中施工时应搭设工作平台，平台可结合钻孔平台一起设置，其刚度、强度及稳定应经过计算确定。

6 钢板桩、钢管桩运到现场后应进行检查、清理，清除锁口内的杂物，对缺陷部位进行修补，桩体应顺直，宽度一致，无扭曲，锁口处应涂混合油。同一围堰需要的钢板（管）桩除角桩和合龙段外应为同一规格。

4.5.2 钢板桩围堰施工流程图，见图4.5.1

施工准备

定位测量

导框安装

钢板桩吊运就位

插打钢板桩

围堰内清基

安装模板

基础砼灌注

砼养护

拆除模板

拔出钢板桩

图4.5.1 钢板桩围堰施工工序

4.5.3 围堰施工应符合下列规定：

1 土石围堰

（1）土石围堰应选用透水性较小的土，应先对围堰位置进行清淤，保证填料坐落在坚实的基础上，起到较好的隔水作用。

（2）填筑的围堰应具有密实度，满足一定的承载能力。必要时可在土体范围内注入水泥浆，防止透水。

2 钢板桩围堰（见图4.5.2）

图4.5.2钢板桩围堰

（1）插打钢管（板）桩

①测量放样时，应根据承台的中心和设计的围堰尺寸，放出围堰的纵横轴线以及四角位置。

②宜将导向桩先行打入土中，再在导向桩上设置双层导向架，导向架的定位应准确，固定应牢靠。

③首根桩沉设时，应采用全站仪定出桩位中心位置，并加设护桩；采用起吊设备吊起振拔锤，夹桩，移桩，定位，从导向架中穿过，然后沉桩，先自由沉桩，再采用振拔锤施力，沉桩过程中起吊设备应始终吊住振拔锤，随着桩的下沉逐步放松钢丝绳。

④后续桩沉设时，应先定出施工桩位的中心位置，沉设时应严格控制垂直度和偏位，出现偏差时应及时纠正。

⑤合龙段施工时，合龙口宜设置在角桩处，水中施工时应设在下游。在接近合龙位置时，应严格控制桩的垂直度和偏位，减少偏差，应保证合龙处两根桩的锁口平行，且应避免采用异形桩合龙。

⑥在进行锁口漏水预防及处理时，锁口钢管桩在插打完成后宜采用棉布缝制比锁口略长的长条形布袋，在布袋中插入钢管，然后将布袋从锁口中插至河床。通过钢管注入砂浆，边灌注边提升，直至孔口溢出砂浆，钢管埋深应不小于2m。

⑦在围堰施工的不同阶段，应对围堰的位移和应力进行跟踪监测，指导施工，预防意外事故发生。位移监测的布点可按堰外土体位移和桩顶位移两种方式对称布置；应力监测宜采用表面应力计，布置在圈梁和撑杆上。

（2）围堰支撑的安装应符合下列规定：

①支撑的位置应通过计算确定，宜先在围堰内侧焊接托架，焊接务必牢靠，具有足够的承载力，托架的顶面标高应在同一水平面上。

②圈梁宜采用型钢加工且应与钢管（板）桩密贴，如有空隙应加垫钢板或硬杂木。圈梁内支撑宜采用钢管（或型钢）制作，且应与圈梁顶紧后焊牢，实现对顶对拉效果，支撑梁中心应对准圈梁轴线，不偏压；圈梁与支撑间宜采用连接钢板焊接加固。

（3）围堰内清基

围堰在陆地上时，钢管（板）桩插打完成后即可进行挖土作业，边开挖边铲除附着在钢管（板）桩上的土，开挖深度应经过计算，且应保证钢管（板）桩在悬臂受力状态下不发生过大变形前安装支撑。围堰位于水中时，围堰内的抽水、支撑安装应根据围堰结构设计的要求进行施工，宜逐级抽水逐级支撑。

（4）浇筑垫层混凝土、承台施工

围堰基坑开挖完成后由人工找平基底，设置好内支撑的竖向临时支撑，钢管桩用油毛毡覆盖，其他地方用模板支撑，施工平台设置在内支撑钢管上，采用泵送混凝土方式进行垫层混凝土的浇筑，至设计高程（根据需要也可分块浇筑垫层混凝土），完成垫层混凝土的浇筑施工。然后按施工设计方案进行模板施工、钢筋绑扎、浇筑基础混凝土、回填等工序，完成承台施工。

（5）围堰的拆除施工应符合下列规定：

①承台（墩身）混凝土浇筑完成后即可拆除围堰，围堰的拆除应控制内外压力的平衡。

②可采用振拔锤按顺序拔出钢管（板）桩，拔出的桩应清理干净，在运输、存放过程中应防止变形损坏。

4.5.4 质量控制应符合下列规定：

1 应严格按照设计要求选用符合规格的钢板桩、钢管桩和套箱材料。

2 所采用的钢管、钢板、型钢等应满足国家标准的要求。

3 钢管（板）桩插打的垂直度偏差应不大于2%。

4.4.5 成品保护应符合下列规定：

1 在围堰上游应设置警示标志，围堰外宜设置防撞护桩。

2 围堰外一定范围内禁止堆放重物或停放大型机械。

3 严禁在水平支撑上堆放过重物件，导致支撑变形，围堰失稳。

4 严禁坑内积水。

5 抽水过程应安排人员24h监测围堰内外的水位变化情况。

4.5.6 质量记录应包括下列内容：

1 钢管（板）桩插打记录

2 型钢的出厂质保书

3 现场放样及符合记录

4 基坑的开挖记录

## 4.6 安全施工

4.6.1 钻孔桩施工

1 开工前对所有作业人员进行安全教育及安全技术交底；特种作业人员须持证上岗。

2 钻机、起重机须按照特种设备进行进场验收。所使用的机械设备都应在显著位置悬挂操作规程牌，规程牌上应标明机械名称、型号种类、操作方法、保养要求、安全注意事项及特殊要求等；

3 机械设备必须安装在平整、坚实的场地上，松软的场地必须夯实，加垫基台木和木板，在台架上作业的钻机必须有可靠的底盘与台架连接；

4 钻机安装定位后，钻孔平台四周应设置安全护栏、安装安全网。成孔后或刚灌注完毕的桩，应及时在孔口加上防护盖，设醒目标识牌，周边每隔5m在安全护栏顶部设置一盏夜间警示灯。

5 已埋设护筒未开钻或已成桩护筒尚未拔除的应加设护筒顶盖或铺设安全网遮罩，或设置孔口安全护栏。

6 沉淀池禁止设在路基上，其开挖深度不得超过2m，以便于晾晒处理。循环池位置选择应在征地线以内，且不影响施工便道；桩基施工完毕，施工现场的循环池和沉淀池应清淤回填，分层碾压；

7 所有施工作业工人应按照各施工安全技术交底的要求操作，起吊设备应定期进行安全检查，对破损部件及时更换，确保安全；

8 所有防护措施应按照《北京市公路工程平安工地标准》进行布置。

4.6.2 人工挖孔桩施工

1 开工前对所有作业人员进行安全教育及安全技术交底；特种作业人员需持证上岗。

2 人工挖孔施工时，孔内外作业配合人员应能进行有效地、无障碍地沟通。作业人员必须佩戴安全帽、系安全带，安全绳必须系在孔口；桩孔内应采用防水防暴灯泡照明，电压应为安全电压，电缆应为防水绝缘电缆，并设置漏电保护器

3 人工挖孔时，应保持孔内空气质量符合现行国家标准《环境空气质量标注》（GB 3095）规定的三级标准浓度限制，孔深大于10米时，必须采用机械系强制通风措施。

4 桩孔内应备有逃生安全爬梯，随桩孔深放长至作业面，不得用人工拉绳运送作业人员或脚踩护壁凸缘上下桩孔。

5 桩位处应按照相关要求设立标示牌。在孔边安设警铃，使井下工人可预报险情进行施救。护圈高度应高于地表30cm以上，防止碎石掉落伤人。每个孔口必须搭设防护围栏，围栏应采用钢筋牢固焊制。停止作业时，应派人值班，孔口加盖，并设置围栏和警告标志牌，夜间要有照明，防止人员掉人孔中。

6 挖孔桩孔口作业平台范围内应进行环形硬化，以便于渣土清理及后续钢筋笼、混凝土灌注工作的开展。挖出的土石方应用车集中运送，孔口不得堆集土渣、机具及杂物，严禁随意乱倒土石方。孔口四周挖排水沟，及时排除地表水，搭好孔口雨篷。

7 爆破用品管理和爆破作业的安全管理应按现行国家标准和北京市爆破用品管理办法中的有关规定执行。

8 挖孔作业人员离开现场时，必须采取加盖孔口和安全提示的措施。

4.6.3 明挖基础、承台施工

1 开工前对所有作业人员进行安全教育及安全技术交底；特种作业人员需持证上岗。

2 基坑开挖的应根据地质水文条件，结合现场情况，确定基坑的开挖边坡、支护方案及开挖范围，并应做好地面的防、排水工作。

3 基坑周围应设立明确的标识牌，距离开挖线边缘1m以外搭设高度不小于1.2m的防护栏杆，栏杆上挂设明显的防坠落、防触电等安全警戒标记；基坑内应有排水设施，必要时应具备照明、通风等设施。

4 基坑内应设置供人员上下的爬梯，对于深基坑，应备有逃生安全梯；基础施工完毕后，应及时进行基坑回填。

5 基坑开挖出的土石方应用车集中运送，严禁随意乱倒土石方。

6 所有施工作业工人应按照各施工安全技术交底的要求操作，起吊设备应定期进行安全检查，对破损部件及时更换，确保安全。

## 4.7 环境保护

1 钻孔完毕后，钻渣应及时清运，并符合环境保护的相关规定；不能及时清运的钻渣，应集中存放在规定存放池，再集中处理。桩基施工完毕，施工现场的循环池和沉淀池应清淤回填并压实。

2 施工车辆运输外弃渣土、建筑垃圾时，应采取封闭、覆盖措施。

# 5 下部结构

## 5.1 墩柱

5.1.1 一般规定

1 墩柱施工前应熟悉施工图文件，分析施工现场的地质、水文等相关资料，并应结合施工现场环境，选择合适的模板及安装方案。

2 墩柱施工前桥梁基础等上道工序应检验合格，并对施工范围内基础顶面的混凝土进行凿毛处理，并将表面松散层、石屑清理干净；对于分段施工的墩柱，其接缝也应做相同的凿毛和清洁处理。

3 施工前，应对施工作业人员进行详细的安全、技术交底。钢筋、混凝土等材料应按照规范进行经检验合格。施工测量放样应经监理工程师复测合格。

4 墩柱高度超过10m时，可分节段施工，节段的高度宜根据混凝土施工条件和钢筋定尺长度确定。分段浇筑完成的墩柱，其模板和施工工艺应制定专项施工方案，并经专家论证。

5 不同结构形式的墩柱开工前，均应先做首件，以检查模板质量、混凝土外观质量、色泽等，获得批准后方可进行全面施工

6 墩柱、盖梁等外露混凝土减水剂应采用聚羧酸类。

5.1.2 施工流程见图5.1.2。

5.1.3 墩柱施工应符合下列规定：

1 钢筋骨架的制作和连接

（1）钢筋骨架一般应在钢筋加工场统一加工成型，检测合格后方可运至现场。采用人工配合吊车吊装大致就位，起吊部位应设起吊扁担，减小钢筋骨架的变形。吊装就位时应控制墩柱钢筋的中心位置以及其垂直度。

（2）竖向主筋连接和定位完成后，混凝土保护层的厚度应经检查满足要求后方可进行水平筋的安装绑扎。墩柱应使用混凝土定型垫块，按设计要求进行布置，设计未做要求时，应按4块/平米进行布置。

（3）对已经安装好的墩柱钢筋骨架，在安装模板前应有临时稳定措施，防止倾倒。安装完毕的墩身钢筋总高度超过9m时，应安装风缆使其保持稳定。

（4）墩柱钢筋绑扎应重点控制钢筋位置的准确性、钢筋保护层厚度、受力钢筋接头质量和钢筋骨架的垂直度。

混凝土拌合和运输

模板组装

混凝土养生

拆模

测量放样

钢筋安装

模板安装

混凝土浇筑

钢筋加工

砼验收、制件

顶面凿毛清理

图5.1.2 工序基本流程图

2 模板的制作与安装

（1）墩柱模板应选用定型钢模，模板应满足刚度及强度要求。模板制作完成后应进行试拼，检查模板的刚度、平整度、接缝密合性及结构尺寸等，并经监理工程师验收合格后方可使用。

（2）模板涂好脱模剂后要及时安装，否则要用塑料布覆盖，防止粘上灰尘杂物。浇筑混凝土前，应清除模板内的杂物，并采用水泥砂浆在模板外封堵底部缝隙。

（3）外露板式桥墩的模板宜采用无拉杆模板，如采用拉杆固定，拉杆直径应通过计算确定，拉杆外侧套PVC管，并加锥形橡胶垫。模板拆模后应抽出拉杆，PVC套管沿墩柱表面切除。当拉杆无法拨出需要切割时，严禁使电、气焊切割。

（4）模板安装前应将基础顶面清洗干净，应根据设计图纸对墩柱进行中心点和模板内外边线放样，并用墨线弹出。墩柱模板在安装过程中应通过测量监控措施保证墩柱垂直度，并应有防倾覆的措施。

（5）对模板承垫的底部应预先采用水泥砂浆设置找平层，但找平层不得侵占墩柱实体，避免钢筋无保护层。

（6）模板安装就位时，宜采用缆风绳将模板拉紧。模板安装完成后，应检查对中及垂直度，校正无误后，方可固定风缆。

3 混凝土浇筑

（1）混凝土应为搅拌站集中拌和，混凝土运输罐车运输，泵送或掉串桶入模，插入式振动棒人工振捣方式施工。混凝土浇注速度应严格按照监理工程师批准的施工组织设计要求予以控制。

（2）浇注混凝土前，应对模板、钢筋及预埋件进行检查验收，并做好记录，符合设计要求后方可进行浇筑。混凝土入模前要检查混凝土的和易性和坍落度，混凝土浇筑时，应水平分层、均匀、对称地进行布料，每层厚度不宜超过30cm，并根据混凝土供应情况及时调整布料厚度，应在下层混凝土初凝前浇筑完上层混凝土。

（3）对于混凝土质量，应重点控制混凝土的配合比和和易性，并确保混凝土振捣密实。在浇筑过程中，宜采取适当措施使操作人员进入模板内靠近混凝土面进行振捣，保证不漏振、过振。在固定混凝土输送泵管时，要注意泵管不要接触已支立好的模板，避免泵送混凝土时泵管的冲力使模板偏位。

（4）当外界气温低于5℃时，应对墩身进行覆盖保温。同时应控制混凝土的入模温度。

4 拆模、养生

（1）混凝土应严格控制拆模时间，应根据混凝土强度、混凝土里外温差等因素情况来确定具体的拆模时间。

（2）模板及支架的拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序进行；拆除模板时不得用大锤、撬棍硬砸猛撬，以免混凝土的外形和内部受到损伤；

（3）模板拆除后应及时对进行除污、除锈和防锈等维修保养；拆除的支架及模板等应码放整齐、堆码有序。

（4）墩柱混凝土拆模后，表面应及时采用无纺布和塑料布包裹，并采取墩顶滴灌等方式养生，养生时间不少于7天。见图5.1.2

（5）冬季施工时，应采取混凝土保温养护措施，不得采用洒水养生。混凝土强度达到2.5Mpa前，不得使其承受任何外加荷载。

图5.1.2墩柱图

5.1.4 墩柱质量应符合下列规定：

1 墩柱模板安装允许偏差应遵照下列要求执行：模板标高：±10mm；模板的内部尺寸：±20mm；轴线偏位：8mm。

2 混凝土表面平整、密实、光洁，色泽均匀一致，棱角线平直。混凝土结构外观应整齐，全桥墩柱及下部结构混凝土色泽要求基本一致。

3 混凝土外形轮廓清晰，线条直顺，无胀模翘曲现象。

4 墩柱混凝土不允许擅自修饰。

5 墩柱质量标准必须符合下列要求。

表5.1.1 墩柱质量标准

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土强度（MPa） | 符合设计要求 | 断面尺寸 | ±20 |
| 竖直度或斜度 | 0.3％H且不大于20 | 顶面高程 | ±10 |
| 节段间错台 | 5 | 轴线偏位 | 10 |
| 预埋件位置 | 10 | 大面积平整度 | 5 |

5.1.5 成品保护应符合下列规定：

1 吊装模板时应轻起轻放，避免碰撞，防止模板变形。

2 拆模时应防止因时间控制不当或操作不当造成结构物缺棱掉角。

3 立柱施工完成后，对系梁及承台四周的建筑垃圾应及时清理，运至弃土场。并应防止施工机械碰撞到立柱损伤混凝土表面。

4 应加快工序衔接，尽量缩短柱顶钢筋的裸露时间。

5 立柱模板定位后，任何人或机械不得碰撞风缆，使模板的位置产生变化，否则应重新定位，调整好后方可浇筑混凝土。

6 立柱拆模后应用塑料布包裹，避免污染。

5.1.6 质量记录应包括下列内容：

1 原材料（水泥、细集料、粗集料、钢筋、外掺剂）进场检验报告。

2 立柱放样及复核记录。

3 钢筋加工及安装检查记录。

4 混凝土浇筑记录。

5 混凝土强度试验报告。

6 检查记录。

## 5.2 盖梁

5.2.1 一般规定

1 盖梁施工应在墩柱质量检验合格后方可进行。施工前应对墩顶混凝土进行凿毛处理。

2 盖梁施工的支撑方式，可采用落地支架、抱箍挑架或剪力销托架等，具体采用何种方式应根据现场的实际情况通过计算确定。

3 对盖梁施工所使用的抱箍、托架和支架等临时结构，应进行受力分析计算与验算。支架宜直接支承在承台顶部，当必须支承在承台以外的软弱地基上时，应对地基进行妥善加固处理，并对支架进行预压。

4 不同结构形式的盖梁在工前，均应做首件，以检查模板质量、混凝土外观质量、色泽等，获得批准后方可进行全面施工。

5 盖梁混凝土减水剂应采用聚羧酸类。

5.2.2 施工流程图，见图5.2.1

施工放样

加工模板、地基处理、支架安装

铺设底模

钢筋绑扎

安装侧模

支架预压

拆模、养生

浇筑混凝土

制作试件

图5.2.1 盖梁施工流程图

5.2.3 盖梁施工应符合下列规定：

1 盖梁施工前应在墩顶准确放出盖梁的轴线，测量柱顶标高。

2 采用落地支架作支撑时，应先对盖梁下施工范围内的地基进行处理。分层回填承合基坑并压实。对无承台或系梁基坑的原地面，应先清除地面表层杂物和腐殖土，然后对地基进行整平并压实，必要时应对原地面进行掺灰或换填处理，保证经处理后的地基平整、密实。在处理后的地基上宜浇筑混凝土垫层或铺枕木搭设支架。

3 采用抱箍作为支撑时候，其施工应符合下列规定：

（1）应根据抱箍的尺寸确定其在立柱上的位置，使用前应对抱箍的承载力进行试验，然后放置工字钢或其他横梁。

（2）抱箍的内壁宜加垫摩阻力较大的柔性材料，增大抱箍与立柱间的摩擦力。抱箍应设置有足够刚度的连接板，保证其能可靠地传递螺栓拉力。

（3）抱箍安装前应先搭设辅助支架，为其安装提供一个临时支撑以便安装，辅助支架的顶部宜设在抱箍的下缘。安装抱箍时应使抱箍与立柱密贴，抱箍的箍身宜采用不设环向加劲的柔性箍身；抱箍两部分吊装到位后，应采用电动扭矩扳手将螺栓逐个对称拧紧。

（4）抱箍安装好后，应在抱箍的下方做好标记，并应在抱箍承受荷载后观测其是否下沉。安放底模、吊装钢筋骨架及侧模过程中应分别检查抱箍是否下沉，确认未下沉后，方可浇筑混凝土。盖梁在浇筑混凝土过程中应安排专人随时观测抱箍是否沉降。

4 模板制作与安装

（1）盖梁底模和侧模均应采用定型钢模，钢模板制作全部采用专业厂家加工。模板的强度和刚度满足规范要求。板面间应平整、接缝严密、不漏浆。

（2）侧模宜整体吊装，侧模与侧模接缝处、侧模与底模接缝处应粘贴双面胶条。宜采用对拉螺栓使模板就位，拉杆应有足够的强度和刚度，宜使盖梁内无对穿拉杆，拉杆与模板内支撑应在同一个平面上，通过内外支撑对模板进行调整、对中和加固。

（3）底模与墩柱结合处做密封处理，端头模板和侧面模板应牢固连接。并应采取支撑、加固等措施.防止跑模、漏浆。

（4）模板安装前必须打磨干净，并使用符合要求的脱模剂，涂抹均匀。

（5）模板安装完成后，应对其平面尺寸、轴线、标高进行测量复核，同时应对节点和稳定性进行检查，合格后报监理检查验收。

5 钢筋骨架制作与安装

（1）钢筋整体吊装时，应在钢筋加工场按设计要求下料，并在台座上绑扎成型，安装时应采用多点吊装方法，防止盖梁钢筋骨架在吊装时变形。骨架的就位应准确，如有偏差应及时调整。

（2）箍筋绑扎时宜采用缠扣绑扎，箍筋与主筋、水平筋要垂直、接触紧密。

（3）按照设计图纸对耳背墙、防震挡块、支座垫石等需要预埋的钢筋进行绑扎，绑扎要牢固，插入深度、垂直度要符合设计要求。

（4）绑扎成型后，要根据保护层的厚度，在安装侧模前绑扎混凝土定型垫块，成梅花形布置。

（5）盖梁上设有预埋件和预应力管道，必须按照图纸要求准确设置预埋件。如盖梁采用梁端张拉时，应禁止先穿束。

（6）盖梁钢筋绑扎率要求到达100%。

6 浇筑混凝土

（1）混凝土浇筑前，应再次清理模板内杂物和已浇墩柱顶面，应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查并作好记录，符合要求后方可浇筑。

（2）混凝土运至现场后，应逐车检查坍落度和温度，并严格控制好入模温度。混凝土的浇筑顺序宜从中间分别向两端对称、分层、连续浇筑。

（3）在浇筑过程中，应时刻检查模板、支架，注意是否出现跑模、胀模、漏浆等现象，及时发现及时采取措施纠正。

（4）混凝土灌注完成后，表面应及时进行覆盖洒水养生。

（5）冬季施工时，应采取混凝土保温养护措施，不得采用洒水养生。混凝土强度达到2.5Mpa前，不得使其承受任何外加荷载。

7 拆模

（1）在盖梁混凝土浇筑完成后，混凝土强度达到2.5MPa以上，并能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后，方能拆除盖梁侧模板。

（2）盖梁底模和支架拆除应按设计要求执行。

（3）模板的拆除顺序和方法遵循先支后拆、后支先拆；先拆不承重的模板，后拆承重部分的模板，自上而下。

（4）拆除侧模后，在顶面洒水覆盖的基础上对侧面进行包裹洒水，至少养生7d以上。

5.2.4 质量控制应符合下列规定：

1 盖梁的模板安装允许偏差应遵照下列要求执行：模板标高：±10mm；模板的内部尺寸：±20mm；轴线偏位：8mm。

2 混凝土表面平整，施工缝平顺，棱角线平直，外露面色泽一致。

3 蜂窝、麻面面积不得超过该面积的0.5%。深度超过10mm的必须处理。

4 混凝土不得出现空洞和露筋现象。

5 盖梁施工质量标准应符合表5.2.3

表5.2.3 盖梁施工质量标准

| 项次 | 检 查 项 目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（MPa） | 在合格标准内 | 按附录D检查 |
| 2 | 断面尺寸（mm） | ±20 | 尺量：检查3个断面 |
| 3 | 轴线偏位（mm） | 10 | 全站仪或经纬仪：纵横各测量2点 |
| 4 | 顶面高程（mm） | ±10 | 水准仪：检查3〜5点 |
| 5 | 支座垫石预留位置（mm） | 10 | 尺量：每个 |

5.2.5 成品保护应符合下列规定：

1 盖梁施工过程中应注意对墩台身成品的防护，不得将混凝土洒落、残留在墩台身及承台上。

2 初凝后洒水、覆盖保水养护材料时，操作人员应在脚手架上行走，避免在混凝土顶面踏上脚印。

3 盖梁混凝土浇筑完成后，应及时冲洗立柱上的漏浆。

5.2.6 质量记录应包含下列内容：

1 原材料（水泥、细集料、粗集料、钢筋、外掺剂）进场检验报告.

2 盖梁放样及复核记。

3 钢筋加工及安装检查记录。

4 混凝土浇筑记录。

5 混凝土强度试验报告。

6 盖梁检查记录。

## 5.3 桥台

5.3.1 一般规定

1 桥台施工前，桥台基础等上道工序应检验合格，并对施工范围内基础顶面的混凝土进行凿毛处理，并将表面松散层、石屑清理干净。

2 施工前，应对施工作业人员进行详细的安全、技术交底。钢筋、混凝土等材料应经检验合格。施工测量放样应经监理工程师复测合格。

3 位于软土地基的桥台，应保证台前软土地基处理的质量，避免桥台的损害。

4 台背开挖时，挖至能满足工作面要求即可，应避免较大的开挖量和回填量。

5 同一结构形式的桥台在开工前，应先做首件，以检查模板质量、混凝土外观质量、色泽等，获得批准后方可进行全面施工

6 桥台混凝土等外露混凝土宜采用聚羧酸类添加剂。

5.3.2 桥台施工流程，见图5.3.1

模板及混凝土原材料准备

拆模、养生

脚手架搭设

钢筋绑扎

浇筑混凝土

养生、拆模

安装顶帽、侧墙模板

浇台帽、阻墙砼

桥台定位

测量放样

钢筋加工

制作试件

制作试件

图5.3.1 桥台施工流程图

5.3.3 桥台施工应符合下列规定：

1 模板制作与安装

（1）桥台模板应采用大块钢模或大型竹胶板拼装，严禁使用自制木模，模板刚度应满足设计要求。模板对拉开孔应采用电钻的方式进行，严禁使用乙炔等方式进行烧割，模板的切割应采用电锯的方式进行。

（2）模板涂好脱模剂后应及时安装，否则应采用塑料布覆盖，防止污染。

（3）桥台模板采用对拉螺栓时，对拉螺栓上下间距应不大于1.2米，水平间距应根据模板模数而定，并尽可能与装饰缝位置匹配。

（4）桥台模板安装时，应根据设计要求设置沉降缝和收缩缝，以防止桥台混凝土产生收缩裂缝。

2 钢筋绑扎与安装

（1）桥台应使用混凝土定型垫块，确保钢筋保护层符合要求。

（2）对桥台背墙顶面伸缩装置的预留钢筋，其预埋高度和间距等应严格按设计文件执行；桥台侧（耳）墙防撞护栏钢筋的预埋应位置准确，保证与梁体的防撞护栏线形顺直。

（3）桥台钢筋绑扎率要求到达100%。

3 沉降缝设置

（1）沉降缝自上而下竖直方向应严格对齐，定位牢固，如发生倾斜、变形，应拆除重做。沉降缝应从上到下保持通缝，并应控制好垂直度和缝宽。

（2）沉降缝断缝板处剔除后，宜采用沥青木丝板填塞；填缝应填满抹平，规整、顺直，无翘边、变形，且不得污染墙身。

4 混凝土浇筑

（1）对于体积较大、横向较宽的桥台混凝土施工时应充分考虑水化热，施工时宜加快混凝土的浇筑速度、且宜采用低坍落度混凝土。浇筑方式宜采用分层分块，并控制单次浇筑的方量，采取铺设冷却水管的方式进行冷却，以减少和消除因温差大引起的裂缝。

（2）U型桥台宜按大体积混凝土的要求进行施工，并应进行及时有效的养护，并应注意控制桥台地基的不均匀沉降。

（3）对于混凝土质量，应重点控制混凝土的配合比和和易性，并确保混凝土振捣密实。在固定混凝土输送泵管时，要注意泵管不要接触已支立好的模板，避免泵送混凝土时泵管的冲力使模板偏位。

（4）桥台混凝土灌注完成后，表面应及时进行覆盖洒水养生。

5 拆模

（1）混凝土应严格控制拆模时间，应根据混凝土强度、混凝土里外温差等因素情况来确定具体的拆模时间。为把握好桥台拆模时间，应在断面较宽处设置测温孔。

（2）模板及支架的拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序进行；拆除模板时不得用大锤、撬棍硬砸猛撬，以免混凝土的外形和内部受到损伤；

（3）模板拆除后应及时对模板进行除污、除锈和防锈等维修保养；拆除的支架及模板等应码放整齐、堆码有序。

（4）拆模后应采用无纺布和塑料布包裹进行饱水养生，养生时间不少于7天。

5.3.4 质量控制应符合下列规定：

1 桥台的模板安装允许偏差应遵照下列条件执行：模板标高：±10mm；模板的内部尺寸：±20mm；轴线偏位：8mm。

2 桥台混凝土外形轮廓清晰，线条直顺，无胀模翘曲现象。

3 桥台质量标准必须符合下列要求：

表5.3.4 桥台质量标准

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土强度（MPa） | 符合设计要求 | 断面尺寸 | ±20 |
| 竖直度或斜度 | 0.3％H且不大于20 | 顶面高程 | ±10 |
| 节段间错台 | 5 | 轴线偏位 | 10 |
| 预埋件位置 | 10 | 大面积平整度 | 5 |

5.3.5 成品保护应符合下列规定：

1 肋板式桥台尤其是斜交的肋板式桥台的施工，应特别注意肋板的安全，桥台填土时候应对称回填，并应防止压路机碰撞台体。

2 拆模时应防止因时间控制不当或操作不当造成结构物缺棱掉角。

3 应采取措施，缩短墩、台身与承台之间浇筑混凝土的时间间隔，间歇期不宜大于10d。

5.3.6 质量记录应包括下列内容：

1 原材料（水泥、细集料、粗集料、钢筋、外掺剂）进场检验报告

2 桥台放样及复核记录

3 钢筋加工及安装检查记录

4 混凝土浇筑记录

5 混凝土强度试验报告

6 桥台检查记录

## 5.4 高墩

5.4.1 一般规定

1 高墩施工一般采用翻模法施工。施工前，要做好人员、机具设备、场地等准备工作，应根据工程的现场条件编制高墩的专项施工技术方案和安全专项施工方案，经专家论证后，报监理工程师审批。

2 翻模在工厂制作完成后，应检查测试其是否符合设计要求，并进行编号，翻模运到工地后，要进行试拼。

3 当墩高超过30m 时，宜选用塔吊作为材料垂直提升设备；当墩高超过40m时，宜选用施工电梯作为人员上下的提升设备。

4 应根据模板周转使用次数、混凝土侧压力及混凝土表面质量等要求，合理选择模板品种。模板应具有模数化、通用性，拼缝严密、装拆方便的特点和足够的刚度。外模板宜选用大块组合钢模板，异形模板、弧形模板、调节模板、角模等应根据结构截面形状和施工要求设计制作。

5 施工前应整平施工场地，回填承台基坑。设置现场临时排水系统，保持现场不积水。在山区应特别注意防山洪、泥石流、山体滑坡等。

6 分节段施工时，上一节段施工时，己浇节段的混凝土强度应不低于2.5Mpa。

7 其他要求参照本章第5.1.1条。

5.4.2 高墩施工流程图，见图5.4.1

施工准备

绑扎安装钢筋

翻模组装

安装内外作业平台

安装安全防护系统

灌注混凝土

养生

绑扎安装钢筋

底节模板翻升至四节段

模板翻升循环施工直至墩顶

拆除底节6m模板及工作平台

加工、吊装钢筋

安定位销等加固系统

加工、吊装钢筋

6m+3m

一个循环

循环

5.4.1 高墩翻模施工流程图

5.4.3 高墩施工应符合下列规定：

1 承台施工时应将桥墩钢筋按设计图要求预理，钢筋接头位置应错开，预埋钢筋的外露长度以方便施工为宜。

2 应通过测量放样，确定桥墩的中心和纵横向轴线，并采用墨线标记。

3 钢筋的加工、安装应符合下列规定：

（1）主筋除顶部的分节长度根据墩高而改变外，中间各节主筋的长度宜为9.0m。主筋的连接宜采用机械连接，如采用焊接连接，则应在焊接前选定焊接工艺和焊接参数，按实际条件进行试焊，并检验接头外观质量及规定的力学性能，试焊质量经检验合格后方可正式施焊。

（2）墩身主筋在架立、绑扎成型之前，应采取相应的防倾倒措施，保持其稳定，可利用墩内钢支架、固定钢筋等定位措施。

（3）直立主筋应先调直上、下钢筋轴线再连接，箍筋、钩筋安装应按设计位置先划线，然后再摆放钢筋进行绑扎，并应按设计要求的保护层厚度在钢筋与模板之间设置高强砂浆垫块。

4 模板的设计、加工应符合下列规定：

（1）外模的分节高度应根据墩身高度、墩身断面尺寸和起重设备的起吊能力，以及施工时钢筋的定尺长度等因素综合考虑确定。可采用2〜3节模板，每次向上翻升1〜2节，保留一节作为接头模板。每节模板的高度宜为3〜4.5m，与9m长的定尺钢筋相适应。

（2））外模宜采用大型整体钢模板，圆形墩宜每一节墩身分两个半块圆模板组合而成；矩形墩宜每一节墩身分前后左右四块模板组合而成。同节模板之间、上下节模板之间宜采用螺栓连接。内外模的水平接缝及竖向拼缝可做成企口缝。钢面板的厚度应不小于5mm。前后左右模板宜采用对拉杆加固，对拉杆直径和数量应通过计算确定。

（3）为适应变截面高墩尺寸的变化，可在拼缝尽可能少的前提下设置不同模数模板的组拼，但同一结构模板模数应相同。有条件时宜配制整体的收分模板，以保证模板的整体刚度和混凝土表面质量；加工模板时将收分模板加工成一块整板，按每次翻转收分切割的模数尺寸，布置模板竖肋，每条竖肋均按边框布孔模数打孔，以便每次收分切割后作为改制模板的边框，切割线应用砂轮磨光修平，以保证接缝严密、不漏浆。

（4）内模可采用定型钢模和木模组拼，并采用方木或钢管作为内支撑杆加固模板。内模板的尺寸应根据墩内空间的平面尺寸确定，内模比外模宜高出200mm〜300mm，倒角模板宜单独加工成型，竖向倒角连接处应有一侧设计为锐角，以便脱模。

（5）模板应在加工厂预拼装，检查合格后，应校对模板编号，并应在模板上标注中心线和控制基准线等标记。

5 模板的运输和存放应符合下列规定：

（1）应根据模板的长度、重量选用车辆；模板在运输车辆上的支点、两端伸出的长度及绑扎和包装方法均应保证模板不产生变形、不损伤。

（2）模板应按规格、型号、安装顺序分区存放；模板底层的垫枕应有足够的支承面，防止支点下沉。相同型号的模板垫放时，各层的支点应在同一垂直线上，防止模板被压坏或变形。

6 模板的安装和翻升应符合下列规定：

（1）宜采用全站仪或全站仪与垂度仪相结合的方法进行施工放样和检测，每节墩身混凝土浇筑前应测量模板四角的平面坐标。施工测量放样和复核时应选择在日照影响最小的时间进行，避免日照引起墩身侧移的影响。

（2）模板宜采用塔吊提升，人工辅助安装。起吊前应仔细检查模板与混凝土之间是否完全脱离，起吊扣件是否牢固，操作平台上机、具、料是否清理干净，吊装模板应有专人指挥，以确保安全。模板安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性等进行检查。

（3）安装首节模板前，宜在承台上沿模板的底面采用砂浆设置厚为30〜50mm的找平层，并在墩底设置零接模板，零接模板的上端与墩身翻模模板相连接，下端直接支承在砂浆找平层上，最先拆除的一块模板下端与承台的接触边宜设计为锐角，方便脱模。宜采取先安装外模、再安装内模的安装顺序；且应内撑外拉、节间采用螺栓拧紧，防止浇筑混凝土过程中移位、漏浆。

（4）底节混凝土浇筑完成，待混凝土达到规定强度后，即可安装第二节墩身的钢筋、模板。第二节模板安装在首节模板之上，采用螺栓将上下模板连接在一起，将内模提升至顶面与外模平齐，用预设的拉杆初步固定在底节混凝土上，调整模板至准确位置，安装、紧固对拉螺杆，其余工作同首节墩身施工。

（5）宜先外后内、先下后上逐节逐块地进行模板的翻升。待第二节混凝土达到规定强度后，拆除首节模板（留下不拆的模板起支撑作用）。拆除时应先抽出拉杆，然后卸除模板的连接螺栓，将模板向上吊起。高空作业时，应预先采用倒链将模板吊在上面的模板上并拉紧，防止模板脱落，待外模与混凝土完全脱开后，用塔吊微微吊起外模，将倒链解下，然后将模板吊到模板修整处进行整修待用。待第三节段的钢筋安装完毕，采用塔吊将模板吊起，进行安装，安装方法同前。

（6）在浇筑底部两节墩身混凝土时，模板的校正宜采取拉缆风绳的方式，从第三节开始，可采用在下层节段混凝土顶面预埋扣环进行校正。

7 作业平台应符合下列规定：

（1）在模板外侧应设置带防护栏杆的施工平台，栏杆外侧至模板底部应设置封闭的安全网。施工平台宜成环形，满铺木板，具体尺寸可根据施工实际需要确定。应在固定位置设置人孔供人员上下，作业平台上严禁堆放钢筋、大型机具等重物。

（2）采用满布式支架的作业平台，其搭设高度应与桥墩施工高度相同，支架每5〜10m高度应与桥墩连接固定。

（3）当桥墩为单墩时，人员上下脚手架可安装在桥墩横向一侧便于施工的位置；当桥墩为双墩时，人员上下脚手架可安装在两墩之间。脚手架安装完成后应全面检查各接头和扣件是否拧紧、与桥墩连接是否牢固、脚手架是否垂直后方可使用。

8 空心墩内支架应符合下列规定：

（1）施工中应根据桥墩内部空间尺寸，设置钢结构的内侧施工平台，内侧支架平台应有足够的强度、刚度和稳定性。支撑于墩内隔板上的内侧施工平台应对桥墩隔板（或顶板）的施工荷载标准进行验算。

（2）内侧施工平台宜高出混凝土面6m〜7m，平台支架四周与墩身内壁间宜留出0.5m左右的间隙，用于拆除、提升内模。在钢支架上宜搭设多层操作平台，用于内模安装、拆除、钢筋安装、混凝土浇筑等作业。

（3）每节墩身浇筑混凝土后，应及时将内支架接高或上移，在内模提升后应及时将支撑与墩身内壁混凝土面顶紧，减少支架的自由高度，增加支架的稳定性。支架接高或升高后，平台应随之升高以满足作业需要。

9 塔吊、电梯应符合下列规定：

（1）塔吊的选择应结合桥梁施工需要的起重能力而定，如考虑相邻桥墩施工使用，则应加大塔吊的起重能力或采用自行式塔吊。

（2）宜采用lt〜2t的载重电梯，用于搭载施工人员至上下墩身作业面；应随施工进展在电梯轨道的顶面安装行走通道，与高墩上的平台连接。

（3）塔吊、电梯的基础应根据设备使用要求和结构要求设置；塔吊、电梯升高时，应根据设备使用要求设置附臂。

10 混凝土的浇筑应符合下列规定：

（1）施工前应做好底部接茬工作，并应在混凝土浇筑前保证接茬部位干净、湿润。

（2）混凝土的垂直运输宜采用泵送，其选用应考虑扬程、速度、性能、稳定性等因素。泵管的安装应尽量减少弯头且不小于90。在固定混凝土输送泵管时，泵管不应接触已支立好的墩身模板，避免泵送混凝土时泵管的冲击力使模板偏位。

（3）设置泵管时，泵管的接头处应采用卡箍固定，并应附着在墩身上。墩底宜设10〜20m长度的水平管连接至混凝土泵的出口，泵管应随着墩高不断升高，每次浇筑混凝土时，在浇筑平台中部宜布设水平管，并采用软管接到放料点，沿墩身四周均匀浇筑混凝土。混凝土的倾落高度不得大于2m，否则应采取接长泵管或软管、设置串筒等措施减少混凝土的自由下落高度。

（4）浇筑高墩混凝土时，输送泵宜一泵到顶，若超过一台泵的工作高度时，允许接力泵送，但应设置接力储料斗的工作平台，并应尽量降低接力站台的高度。

11 墩身混凝土的养护应采用在墩顶裸露面和墩身周边包裹土工布，并结合喷淋洒水（在支撑节模板底部周边也设置喷淋水管）或采用喷洒养护剂的方法进行养护。

5.4.4 质量应符合下列规定：

1 施工时应对重点指标进行严格控制：对于施工观测，应重点控制桥墩的垂直度（或坡度），防止桥墩产生偏心和扭转；对于模板，应重点控制其平整度和垂直度（或坡度）；对于钢筋，应重点控制其受力钢筋接头的质量和钢筋骨架的垂直度（或坡度）和保护层厚度；对于混凝土，应重点控制其配合比及和易性，其浇筑宜连续进行，若浇筑过程因故中断，则中断时间不得超过前层混凝土的初凝时间，否则应按施工缝处理。

2 对翻模应做到层层清理，层层涂刷脱模剂，对模板及相关部件应进行检查、校正、紧固和修理。模板在翻升过程中应注意清理障碍，在确认对拉螺栓全部拆除、模板装置上部无障碍时方可提升。

3 当采用翻模施工时，宜采取模板再次就位后紧固未翻动模板的拉杆等措施，减小模板与墩身之间的缝隙，防止接缝处漏浆、错台。

4 对空心墩的墩底及过渡段高度内容易出现开裂的现象，施工时应注意采取以下措施：

（1）应采取措施，缩短墩身与基础（或承台）之间浇筑混凝土的间隔时间，间歇期不宜大于10d。

（2）采用泵送混凝土浇筑施工时，底节的混凝土配合比应予以调整，减少混凝土的收缩和水化热影响。

（3）温度裂缝控制宜从混凝土配合比、施工工艺、施工养护等方面综合考虑，亦可采用布置防裂钢筋网、增设通风孔等技术措施。

（4）属于大体积混凝土的，应按大体积混凝土的规定组织施工。

5.4.5 成品保护应符合下列规定：

1 施工过程中应防止水泥浆垢污染已完工的下层节段。

2 杜绝在桥墩上乱涂乱画。

3 吊装钢筋、模板等物资以及桥下倒车等时，应注意防止碰伤已经安装的钢筋和浇筑的混凝土成品。

4 墩身应尽量避免使用外露预埋件，宜采用PVC管预留孔洞，穿精轧螺纹钢安装螺母连接支撑架（附墙等）底座钢板。特殊情况采用预埋件时，应比墩身表面至少低50mm,在切割预埋件后，应补焊钢筋网并及时采用与墩身相同强度等细石混凝土材料填补空洞，保证墩身表面色泽一致。

5.4.6 质量记录应包括下列内容：

1 原材料（水泥、细集料、粗集料、钢筋及接头、外加剂）进场试验报告。

2 施工放样记录。

3 钢筋加工及安装检查记录。

4 模板加工及安装检查记录。

5 混凝土浇筑记录。

6 混凝土强度试验报告。

7 桥墩检查记录。

## 5.5 安全施工

1 桥梁下部结构开工前对所有作业人员进行安全教育及安全技术交底，重点进行高空安全常识、吊装技能和吊装安全的培训；特种作业人员需持证上岗；对从事高空作业人员要进行定期体检。

2 施工单位应在施工现场桥墩（台）的周围设立警戒线，禁止非施工人员未经批准进入施工区域。专职安全人员应在施工现场进行巡查，防止发生安全事故。

3 下部构造施工前必须搭好脚手架及作业平台，搭设方案应经监理工程师批准，经验收合格后挂牌使用。

4 脚手架基础应平整、坚实、不积水，应满足脚手架荷载设计值的要求。脚手架宜采用碗扣式支架或钢管扣件式支架搭设，钢管下口宜设方木垫板或现浇混凝土，搭设时应设置斜道、安全梯等攀登设施，斜道坡度不应大于1：3，高度超过6m时宜设转角平台。

5 作业平台应满足承载力和工人操作的要求，宽度应不小于1.0m，脚手板必须在宽度范围内铺满、固定，不能有探头板。作业平台四周应设置防护栏杆，平台高度超过2m时应设兜底水平安全网或在其下一步脚手架上满铺脚手板防护层。

6 脚手架和作业平台在使用期间应经常检查、维护，保持完好，严禁擅自拆除架体杆件和连接件。脚手架和作业平台上堆放的物品不得超过设计荷载。

7 施工单位应对高墩施工的安全和环境因素进行现场调查、研究，制定切实可行的施工专项安全技术方案，并应制定紧急情况下的应急预案。高墩施工的安全技术方案必须经过专家论证，以确保施工安全。

8 高墩施工前，应对所有作业人员进行安全常识培训和安全操作技能培训，重点应进行高处作业安全常识、吊装技能和吊装安全的培训。进行高处作业时，设备下部严禁站人。作业区应有安全通道设置。

9 高墩施工时，应在墩身内外侧模板以下沿墩壁混凝土各安装一圈防落网，沿外侧模板背面的平台栏杆安装一圈安全网，其高度应使上下平台空间全部罩住，在模板边角处安全网应连接在一起，不留空档；墩内支架应在工作高度范围内，水平安装3层安全网。安全网应采用阻燃型材料。

10 塔吊等特种设备必须经质量监督部门检测后方可使用，塔吊等高空作业的大型设备应安装避雷设施。吊装作业时，应有专人指挥。应定期对塔吊和吊装辅助工具进行检查、维护。重点检查的项目有：塔吊附着臂的牢固程度、自动报警装置、制动装置、起吊钢丝绳、吊装辅助钢丝绳、卸扣、钢绳卡、吊篮等。遇四级或四级以上大风时应立即停止作业，并采用绳索在地面固定。

11 每个高墩应使用单独的专用配电箱，平台上的振动器、电机等应有相应接地装置，作业面应配置灭火器材，禁止在工作区域内吸烟。

12 应经常检查翻模装置的各项安全设施，特别是安全网、栏杆、工作平台、吊架等安全关键部位的紧固螺栓等，及时排除隐患。

13 应定期对施工电梯和步行梯进行检查维护。电梯重点检查项目包括：电梯预埋件和支架的稳固性、电梯的紧急制动装置、电梯的定点制动装置（上下端点制动）等。步行梯重点检查项目包括：支架的稳定性、梯子上下端的牢固性、踏步的牢固性、栏杆的牢固性等。

14 所有防护措施应按照《北京市公路工程平安工地标准》进行布置。

## 5.6 环境保护

1 工地现场使用的模板、支架、木材等周转材料应码放整齐，严禁随地乱扔，应保持施工现场的整洁文明。

2 下部结构施工结束后应将墩柱、盖梁顶清理干净，承台、系梁四周的建筑垃圾应及时清理，运至弃土场。

# 6 桥梁上部

## 6.1 钢箱梁制作

6.1.1 一般规定

1 本章适用于工厂化制造并在施工现场以高强螺栓连接或焊接连接的钢箱梁施工。

2 钢箱梁应委托有相应资质的制造厂加工制造，制造厂家选择应充分考虑运输条件。钢箱梁在制造前，设计单位应对制造厂进行安全、技术交底，并出具设计指导书。

3 钢箱梁的制造应按确定的加工图和制造工艺进行。制造及验收应使用经检定合格的计量器具，并应按相关规定进行操作。

4 钢箱梁加工过程中，监理单位应派驻驻场监理工程师，对钢箱梁制作进行全过程监控及质量验收。

5 对于重要焊缝，施工单位应委托有资质的第三方单位对焊缝质量进行检测。I级、II级焊缝必须做隐检。

6 钢箱梁制作前，专项施工技术方案及安全技术方案需通过专家论证，并经监理工程师审批。

7 钢箱梁制作的所有焊工和无损检测人员均应持证上岗，且仅能从事资格证书中认定范围内的工作。

6.1.2 钢箱梁制作工艺流程

作样、下料及切割→矫正及弯曲→边缘机加工→制孔→制胎→组装→焊接→焊接检验→矫正→出孔→整体组装→表面处理→涂装→验收。

6.1.3 钢箱梁制作应符合下列规定：

1 做样、下料及切割

根据施工图和工艺文件进行作样和下料，并按要求预留余量。所有零件优先采用精密切割下料。对于形状复杂的零件，用计算机1：1放样确定其几何尺寸，并采用数控切割机精切下料。采用普通切割机下料的零件，应先作样。制作样板、样条、样杆时，应按工艺文件规定留出加工余量和焊接收缩量。火焰切割工艺经工艺评定确定并经监理工程师批准后方可实施。

2 矫正及弯曲

零件矫正宜采用冷矫，矫正后的钢材表面不应有明显的凹痕或损伤。主要零件冷作弯曲时，环境温度不得低于5℃，内侧弯曲半径不得小于板厚的15倍；小于者必须热煨，热煨的温度应控制在900〜1000℃，弯曲后的零件边缘不得产生裂纹。采用热矫时，加热温度应控制在600〜800℃，矫正后零件温度应缓慢冷却，不得用水急冷；温度降至室温前，不得锤击钢材。

3 边缘机加工

零件应磨去边缘的飞刺、挂渣，使断面光滑匀顺，即通过刨（铣）边的方式确保精度要求。

4 制孔

当采用数控钻床钻孔时，应首先检查钻孔程序，确认无误后方可施钻；钻制的首件必须经过全面检查，合格后方可继续施钻。当采用样板钻孔时，应首先检查样板的规格尺寸、钻孔套的紧固状态、各钻孔套间距精度、对正线位置等，确认无误后方可施钻。

5 制胎

大型钢箱梁的梁段应在胎架上组装，胎架应具有足够的刚度和几何精度，并经过验收，其基础应有足够的承载力。胎架顶面纵、横向应预设上拱度。胎架长度应满足试拼装要求。连接梁试拼装应包括所有变化节点。

6 组装

（1）组装前必须彻底清除待焊区域的铁锈、氧化铁皮、油污、水分等有害物，使其表面显露出金属光泽。采用埋弧焊焊接的焊缝，应在焊缝的端部连接引、熄弧板（引板）；引板的材质、厚度、坡口应与所焊件相同。需做产品试板检验时，应在焊缝端部连接试板，试板材质、厚度、轧制方向及坡口必须与所焊对接板材相同。

（2）所有板零件应在工艺指定的组装胎上进行组装，每次组装前应对组装胎架进行检查，确认合格后方可组装。

7 焊接

（1）在杆件制造前，必须进行焊接工艺评定试验，根据评定结果编制焊接工艺，施焊时应严格执行焊接工艺。

（2）焊接工作宜在防风防雨设施内进行。焊接环境相对湿度均应小于80%；焊接低合金高强度结构钢的环境温度不应低于5 ℃，当焊接普通碳素结构钢时不应低于0℃。当环境温度低于5℃或湿度大于80%时，应在采取必要的工艺措施后进行焊接。

（3）主要杆件应在组装后24h内焊接，焊接前必须彻底清除待焊区域内的有害物，焊接后应及时清理焊缝表面的熔渣，严禁涂蜡清渣。

（4）焊剂、焊条必须按产品说明书烘干使用，焊剂中的脏物、焊丝上的油锈等必须清除干净，CO2气体纯度应大于99.5%。

（5）定位焊缝应距设计焊缝端部30mm以上，其长度为50〜100mm，定位焊缝间距应为400〜600 mm，定位焊缝的焊脚尺寸不得大于设计焊脚尺寸的1/2。焊缝不得有裂纹、气孔、夹渣、焊瘤等缺陷，对于开裂的定位焊缝，必须先查明原因，然后再清除开裂的焊缝并在保证杆件尺寸正确的条件下重焊。

（6）埋弧自动焊必须在距设计焊缝端部80mm以外的引板上起、熄弧。焊接过程中不应断弧，如有断弧则必须将停弧处刨成1：5斜坡，并搭接50mm再引弧施焊，焊后搭接处应修磨圆顺。

（7）经检查不合格的焊缝，应采用原焊接方法进行返修，但对于咬边、气孔、焊脚尺寸不足等缺陷可用手工焊进行返修。返修焊时，应采用碳弧气刨或其他机械方法清除焊接缺陷，在清除缺陷时应刨出利于返修焊的坡口，并用砂轮磨掉坡口表面的氧化皮，露出金属光泽。焊接裂纹的清除长度应由裂纹端部各外延50mm。用埋弧焊返修焊缝时，必须将返修部位两端刨成1：5的斜坡，焊后将接头处修磨匀顺。同一部位的焊缝返修不宜超过两次。

8 焊接检验

（1）所有焊缝均应在冷却至室温后按质量标准在全长范围内进行外观检查，并填写检查记录。所有焊缝不得有裂纹、未熔合、焊瘤、夹渣、未填满及漏焊等缺陷。

（2）经外观检验合格的焊缝，方可进行无损检验。无损检验应在焊接24h后进行。钢板厚度30mm以上的焊接件必须48h后进行无损检验。

9 矫正

零件组焊后根据变形情况采用冷矫或热矫对其进行矫正。矫正后的杆件表面不得有凹痕和其他损伤。冷矫时应缓慢加力，室温不宜低于5℃，冷矫总变形量△≤2%；热矫时加热温度应控制在600〜800℃严禁过烧，不宜在同一部位多次重复加热。

10 整体组装

（1）钢箱梁整体组装应在具有桥梁线形的组装胎架上进行，拼装前应按工艺文件要求检测胎架的线形和几何尺寸。整体组装应在激光经纬仪和激光测距仪控制下完成，重点控制梁段整体线形和轴线位置。

（2）钢箱梁整体拼装的各部尺寸和线形经检查合格后，用试孔器检查所有的螺栓孔，全部孔群必须100%能自由通过较设计孔径小1.5mm的试孔器方可认为合格。磨光顶紧处用0. 2mm塞尺检查，插入深度不得超过要求顶紧长度的1/4，每个顶紧处都应有检查记录。

（3）每个批次的整体组装应有详细检查记录，并经监理工程师认可后，方可解体，进行下个批次的整体组装。

11 表面处理

钢箱梁节段组焊完成后，要求先清除表面的油污，然后进行抛丸、喷砂处理，除锈等级应符合设计规定，设计未规定时，应达到现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈登记》（GB 8923）规定的Sa2.5级。

12 涂装

（1）涂装应在杆件尺寸检验合格，并且表面处理检验达到规定要求后方可进行，并于4〜8h内完成。

（2）需在工地采用施焊连接处的两侧应留出30～50mm宽暂不涂装。

（3）涂装层数、涂层厚度应符合设计及规范要求。

（4）杆件码放必须在涂层干燥后进行，对漆膜损伤者应及时补涂。

13 验收

钢箱梁制造完成后，应按照施工图及验评规范要求，对钢箱梁节段制造尺寸及螺栓孔进行检测验收。钢箱梁构件出厂时，应提交下列资料：

（1）产品合格证；

（2）钢材和其他材料质量证明书或试验报告；

（3）加工图、拼装简图和设计变更文件，设计变更内容应在加工图中相应部位注明；

（4）产品试板的试验报告；

（5）焊缝重大修补记录；

（6）高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告，焊缝无损检验报告及涂层检测资料；

（7）工厂试拼装记录；

（8）构件发运和包装清单。

14 存放

钢箱梁存放场地应坚实、平整、有排水设施，存放时，杆件或梁段支撑处不应产生不均匀沉降，所有支撑点均应受力均匀。

6.1.4 钢箱梁质量应符合下列规定：

1 施工前对进厂原材料进行复验，并由质检部门在质保书上加盖合格印章。对施工工序、工艺流程、检测方法进行检查。

2 制作过程中应对焊接、涂装等进行全过程检查，按质量控制项层层控制。

3 钢箱梁质量标准必须符合表6.1.1要求。

表6.1.1 钢箱梁质量标准

| 项 目 |  |  |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 检查方法 |  |
| 梁高h | h≤2m |  | 测量两端腹板处高度 | ±2 |
|  | h＞2m |  |  | ±4 |
| 跨度 l |  |  | 测两支座中心距离，l 以m计 | ±（5+0.15 l） |
| 全长 |  |  | — | ±15 |
| 腹板中心距 |  |  | 测两腹板中心距 | ±3 |
| 盖板宽度b |  |  | — | ±4 |
| 横断面对角线差 |  |  | 测两端断面对角线差 | 4 |
| 旁弯 |  |  | l 以m计 | 3+0.1 l |
| 拱度 |  |  | — | +10，-5 |
| 支点高度差 |  |  | — | 5 |
| 腹板平面度 |  |  | h为盖板与加劲肋或加劲 肋与加劲肋之间的距离 | ＜h250且≤8 |
| 扭曲 |  |  | 每段以两端隔板处以为准 | 每米≤1，且每段≤10 |
| 连接 |  | 焊缝尺寸 | 符合设计要求 | 量规：检查全部 |
|  |  | 焊缝探伤 |  | 超声：检查全部；射线：按设计要求执行。未要求时，按10%抽查。 |
|  |  | 高强螺栓扭矩 | ±10% | 测力扳手：检查5%，且不少于2个。 |

6.1.5 成品保护符合下列规定：

1 吊装钢构件时轻吊轻放，避免变形和碰撞。

2 不同阶段的吊装要分别制备专用吊具，避免吊装变形并保护构件表面不受损伤。

6.1.6 质量记录

1 原材料（钢材、焊接材料、油漆）进厂复验报告。

2 焊接工艺评定报告。

3 钢箱梁组装检查记录。

4 产品试板检验报告。

5 钢箱梁焊缝施焊记录。

6 超声波检测记录表。

7 焊接质量检查表。

8 钢箱梁组拼检测记录。

## 6.2 钢箱梁安装

6.2.1 一般规定

1 钢箱梁工地安装应制定专项安全技术方案，并通过专家论证，经监理工程师审批。

2 钢箱梁安装应按施工图、加工图和拼装简图进行。安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢箱梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。

3 安装前，应按照构件明细表核对进场的构件、零件，查验产品出厂合格证及材料的质量证明书。

4 钢箱梁杆件在工地安装过程中对矫正、制孔、组装、焊接和涂装等工序的施工质量要求应符合钢箱梁制作中有关规定。

5 钢箱梁构件在运输、存放和安装过程中损坏的涂层，应按照规定补涂。钢箱梁面层涂装应在钢箱梁结构安装完成后进行。

6 钢箱梁安装前，应对桥台、墩顶面高程、中线及各孔跨径进行复测，误差在允许偏差内方可安装。

7 钢箱梁工地安装，根据跨径大小、河流情况、起吊能力确定安装方案。

6.2.2 钢箱梁安装流程图，见图6.2.1：

临时支架搭设

钢梁成品运输

钢梁吊装

钢梁节段连接

钢梁喷涂

临时支架拆除

临时支架搭设

钢梁吊装施工

工艺流程图

合格

图6.2.1 钢箱梁工地安装流程图

6.2.3 钢箱梁安装应符合下列规定：

1 钢箱梁运输应符合相应运输方式的有关安全规定。箱梁运输过程中需占用社会交通的，应征得交通管理部门同意。

2 钢箱梁安装使用的临时支架、吊机等设施应进行强度、刚度及稳定性进行验算。支架的搭设和吊机的使用需符合相关安全技术规范要求。

3 钢箱梁工地安装

（1）杆件宜采用预先组拼、栓合或焊接，扩大拼装单元进行安装，对容易变形的构件应进行强度和稳定性验算，必要时应采取加固措施。

（2）杆件组拼前应清除杆件上的附着物，摩擦面应保持干燥、整洁。应根据外界环境和焊接等变形因素的影响，采取措施，保证钢箱梁的建筑拱度及中心线位置。

（3）在支架上拼装钢箱梁时，冲钉和粗制螺栓总数不得少于孔眼总数的1/3，其中冲钉不得多于2/3。孔眼较少的部位，冲钉和粗制螺栓总数不少于6个或将全部孔眼插入冲钉或粗制螺栓。

（4）用悬臂或半悬臂法拼装钢箱梁时，联结处所需冲钉数量应按所承受荷载计算决定，但不得少于孔眼总数的一半，其余孔眼布置精制螺栓。冲钉和精制螺栓应均匀地布置。高强度螺栓栓合梁拼装时，冲钉数量应符合上述规定，其余孔眼布置高强度螺栓。吊装杆件的吊钩，必须待杆件完全固定后方可卸载。

（5）拼装用的冲钉直径（中段圆柱部分）应较孔眼设计直径小0.2～0.3mm，其长度应大于板束厚度。拼装用精制螺栓直径应较孔眼设计直径小0.4mm，拼装板束用的粗制螺栓直径应较孔眼直径小1.0mm。冲钉和螺栓可用35号碳素结构钢制造。

（6）钢箱梁安装过程中，每完成一节间应测量其位置、标高和预拱度，如不符合要求时应进行校正。

4 高强度螺栓连接的要求

（1）由制造厂处理的钢箱梁杆件的摩擦面，安装前应复验所附试件的抗滑移系数，合格后方可安装，并应符合设计要求。

（2）高强度螺栓的设计预拉力、施加预拉力应符合设计及规范要求。

（3）高强度螺栓连接副在运输过程中应轻装轻卸，储存时应分类分批存放，不得混淆，并防止受潮生锈，在使用前应进行外观检查并应在同批内配套使用。

（4）施工前，高强度螺栓连接副应按出厂批号复验扭矩系数，每批号抽验不少于8套，其平均值和标准偏差应符合设计要求。设计无要求时平均值应在0.11～0.15范围内，其标准偏差应小于或等于0.01。复验数据应作为施拧的主要参数。

（5）安装钢箱梁的高强度螺栓的长度必须与安装图一致。安装时，高强度螺栓应顺畅穿入孔内，不得强行敲入，穿入方向应全桥一致。高强度螺栓不得作为临时安装螺栓。被栓合板束的表面应垂直于螺栓轴线，否则应在螺栓垫圈下面加垫斜坡垫板。

（6） 拧高强度螺栓应按一定顺序，从板束刚度大、缝隙大之处开始，对大面积节点板应由中央向外进行施拧，并应在当天终拧完毕。施拧时，不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

（7）扭矩法施拧高强度螺栓连接时，初拧、复拧和终拧应在同一工作日内完成。初拧扭矩应由试验确定，一般为终拧扭矩的50％。高强度螺栓施拧采用的扭矩扳手，在作业前后均应进行校正，其扭矩误差不得大于使用扭矩值的±5％。

（8）高强度螺栓终拧完毕应按下列规定进行质量检查：

①检查应由专职质量检查员进行，检查扭矩扳手必须标定，其扭矩误差不得大于使用扭矩的±3％，且应进行扭矩抽查。

②松扣、回扣法检查，先在螺栓与螺母上做标记，然后将螺母退回30°，再用检查扭矩扳手把螺母重新拧至原来位置测定扭矩，该值不小于规定值的10％时为合格。

③对主桁节点及板梁主体及纵、横梁连接处，每栓群以高强度螺栓连接副总数的5％抽检，但不得少于2套，其余每个节点不少于1套进行终拧扭矩检查。

④每个栓群或节点检查的螺栓，其不合格者不得超过抽验总数的20％，如超过此值，则应继续抽验，直至累计总数80％的合格率为止。然后对欠拧者补拧，超过者更换后重新补拧。

5 工地焊缝连接的要求

（1）钢箱梁杆件工地施焊连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜从跨中向两端，横向宜从中线向两侧对称进行。

（2）工地焊接应设立防风设施，遮盖全部焊接处。雨天不得焊接（箱形梁内除外）。箱形梁内采用CO2气体保护焊时，必须使用通风防护安全设施。

（3）焊接施工时的技术要求应符合6.1.3中7款的规定。

6 落梁就位的要求

（1）钢箱梁就位前应清理支座垫石，其标高及平面位置应符合设计要求。

（2）固定支座与活动支座的精确位置应按设计图并考虑施工安装温度、施工误差等确定。

（3）钢箱梁落梁前后应检查其线形和平面位置，并做记录。

（4）钢箱梁在落梁过程中，应根据吊装现场环境，适当考虑加设限位定位钢板。

7 喷涂

钢箱梁工地涂装应符合设计要求，按工程加工相同的喷涂工艺。防腐蚀涂料应具有良好的附着性、耐蚀性，并具有出厂合格证和检验资料，工地涂装应编制实施性的施工组织设计。喷涂金属系统的封闭涂层，其底漆应具有良好的封孔性能。需要现场施焊部位的防腐处理，应按工艺要求进行喷涂，每层漆搭接宽度不少于10cm，坡口部位应采用油纸防护。

6.2.4 钢箱梁安装质量应符合下列规定：

钢箱梁安装质量标准见表6.2.1。

表6.2.1 钢箱梁安装质量标准

| 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线偏位 | 钢箱梁中线 |  | 10 |
|  | 两孔相邻横梁中线相对偏差 |  | 5 |
| 梁底标高 | 墩台处梁底 |  | ±10 |
|  | 两孔相邻横梁相对高差 |  | 5 |
| 支座偏位 | 支座纵、横线扭转 |  | 1 |
|  | 固定支座顺桥向偏差 | 连续梁或60m以上简支梁 | 20 |
|  |  | 60m以下简支梁 | 10 |
|  | 活动支座按设计气温定位前偏差 |  | 3 |
| 支座底板四角相对高差 |  |  | 2 |
| 连接 | 对接焊缝的对接尺寸、气孔率 |  |  |
|  | 高强度螺栓扭矩 |  | ±10% |

## 6.3 安全要求

1 钢箱梁制作

（1）凡从事电器、起重、焊接、火焰切割等特殊工种的工人，必须接受特种作业安全培训。通过考试取得“特种作业安全操作证”者才能上岗操作。

（2）执行安全用电制度，加强用电管理，配电箱必须完好，线路绝缘可靠，临时线上安装漏电保护装置，下班时切断电源，确保用电安全。

（3）油漆、燃气瓶等易燃、易爆物资，要远离焊接、切割作业区或火源，并应存放在专用库房内，随用随取，库房处设置醒目的禁火警示牌；气瓶、压缩空气储气包等压力容器存放间距不小于5m，且不得在阳光下暴晒。燃气瓶必须竖直存放，氧气瓶可横放，但要防止滚动。

（4）大件吊装作业时，应详细制订吊装方案，编制吊装作业指导书，吊装前，要对吊机及机具进行检查验收，保证吊机处于完好状态。吊装作业时须鸣警示铃，严禁钩下站人；起吊员和现场指挥员必须经过劳动部门的培训，持证上岗。

（5）施焊人员要穿着阻燃工作服和绝缘鞋，佩戴防护罩和长臂手套。

2 运输

（1）吊装作业前，应查明运输行驶路线上的桥梁、涵洞的上部净空及道路、桥梁的承载能力以及道路、收费站通道的宽度 。通过桥梁时，应采用低速档慢行，在桥面上不得转向或制动。

（2）选线中有承载能力不够的桥梁，必须事先与产权单位协商并采取加固措施。运输线路及吊装场地应确保畅通，检查并清除途中的障碍物，设专人看守上跨和下穿的电缆，防止挂断和轧损。

（3）用汽车运输时，要将梁体放稳绑牢，装卸应由有经验的人指挥。禁止超荷装载。

3 吊装

（1）箱梁吊装应选定具备相应资质的吊装公司，制定切实可行的吊装方案，按照北京市建委87号文件的要求，组织并通过专家论证。吊装作业人员应持有相关资格证书，具有类似工程经验，相关证书应报监理工程师审批。

（2）吊装起重设备须证照齐全，性能良好。

（3）吊装现场设置警示牌，设专人维护现场，严禁闲杂人员进入。

（4）保证起重设备作业位置的地基处理满足承载要求。

（5）上跨公路、铁路等进行吊装作业的，须向产权单位、管理单位办理相关手续，并按有关规定严格执行。

4 担任高处作业人员必须身体健康。患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。

5 在危险的临边进行作业，临空一面应装设安全网或防护栏杆，工作人员须使用安全带。安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

6 安全带等安全防护用品在使用前应进行检查，并应定期（每隔6个月）进行静荷重试验；试验荷重为225kg，试验时间为5min，试验后检查是否有变形、破裂等情况，并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。

7 高处作业应一律使用工具袋，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。

8 在进行高处工作时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留。

9 涉及公路运行的吊装现场，作业工人须按要求着反光标志服。

## 6.4 环保要求

1 施工现场废料应及时清理，按当地的有关规定投掷在指定地点，减少污染。

2 应交叉使用风砂轮作业，减小噪声污染。喷砂应在封闭的设施内进行，防止灰尘污染周围环境。

3 喷涂作业时应采用环保喷涂材料，减少对周围环境的污染。

## 6.5 支架上现浇箱梁

6.5.1 一般规定

1 开工前应复核现浇箱梁的高度、宽度、细部尺寸等技术指标，  支架现浇箱梁专项施工技术方案和安全专项施工方案应已完成，并经审核批准；基础及下部构造已经施工结束，质量验收合格。

2 现浇箱（板）梁的支架应进行专项设计，应根据结构型式、设计跨境、荷载大小、地基土类别及有关的设计、施工规范，对支架的整体结构、立杆、配件、节点、地基和其他支撑物等进行强度、刚度和稳定性验算。

3 支架专项设计应包括设计说明书、设计计算书、预计的总变形值（支架基础沉降、接缝压缩值及接头承压弹性变形值）和允许值、支架材料数量表、支架总装图、细部构造图、上部结构浇注图（注明浇筑混凝土程序及施工缝位置）等。

4 支架搭设前迎接和施工现场环境，彻底排查清施工区域内的地下管线（管道、电缆、光缆）、地下构筑物、危险建筑的分布情况，制定相关方案措施。

5 大型排架设计须经过专家论证会论证通过。

6.5.2 施工流程，见图6.5.1。

6.5.3 支架上现浇箱梁的施工应符合下列规定：

1 现浇支架应符合下列规定

支架形式可以采用满布式或梁式，其适用范围可按表6.5.1选用；支架可采用钢支架、贝雷桁架、万能杆件等定性钢构件进行拼装，具体采用何种形式和材料应接和施工的实际情况进行选择。

表6.5.1 支架适用范围

| 支架类型 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 满布式 | 用于陆地非交通或不通航河道的桥梁施工，支架高度不超过20m，高宽比不大于2。适用于砂性土、粘土、亚粘土。 |
| 梁式 | 根据跨径不同，梁可采用工字钢、钢板梁或钢桁架；工字钢适用跨径小于10m的情况，钢板梁适用跨径小于20m的情况，钢桁架适用跨径大于20m的情况，适用于淤泥质亚粘土。 用于桥梁较高，跨径较大或必须在支架下行车、通航或排洪时的情况。 |

支撑方案的比选、设计

地基处理

搭设支架

铺设纵、横方木及底模

支架材料准备底

支架预压、观测

安装侧模

安装底板、腹板钢筋及预应力管

安装内模

安装内模的侧模

安装箱梁顶板钢筋

及预应力管道

安装预埋件、预留孔

浇注底板及腹板混凝土

处理施工缝

浇筑混凝土

安装箱梁顶板钢筋

养生

穿束

制作试件

安装内模顶板及预应力管道

张拉、压浆

压试件

制作压浆试件

拆除模板、支架

压混凝土试件、压浆试件

- 图6.5.1 支架式现浇箱梁施工流程图

对多跨连续箱梁，其边跨支架宜设置水平位移机构，防止箱梁混凝土在施加预应力及温度变化过程中产生裂缝。

2 支架地基的处理应符合下列规定：

支架地基应进行处理，保证现浇施工安全，采用满布式支架时地基承载力宜不低于100kpa，地基处理后宜采用厚度不小于100mm的C20混凝土进行硬化处理。

地基处理范围至少应宽出支架外1m，地基处理完成后，应尽快做好排水边沟及集水井等设施，避免地基被水浸泡。

3 支架的搭设、预拱度设置及底模、侧模的安装应符合下列规定：

（1）支架搭设

①搭设支架时应做到横杆水平、立杆竖直，还应加设纵横及水平剪力撑。

②支架的排距、间距、扫地杆、纵横水平剪力撑设置和扣件螺栓紧固力矩等应满足相应规范要求，同时对于钢筋、模板等材料设备临时装卸、存放位置的支架排距、间距、扫地杆、纵横水平剪力撑设置和扣件螺栓紧固力矩等进行单独计算，安装后的支架严禁出现超容许范围的沉陷、变形，连接应牢固，保证安全可靠。

③满布式支架底端应设可调底座或固定底座，底座与地基之间采用方木或木板支撑，立杆顶端应设可调托座或固定托座，且顶托应支撑在模板主肋处，其自由端长度应满足规范要求。

④在梁式支架中，宜设置砂筒、千斤顶或楔块，用于调整模板的标高及用作模板的卸落装置。

⑤严禁使用土胎替代支架浇注混凝土梁。

（2）预拱度设置

①对于结构本身需要的预拱度，其设置应按设计要求考虑，设计未规定时，可自跨中向两端按二次抛物线进行分配。

②施工所需预拱度的取值应根据支架预压的实际情况进行调整。预留施工的沉降数值可参考表6.5.2

表6.5.2 施工预留沉降数值

| 项 目 |  | 数 据 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接头承压非弹性变形 | 木与木 | 每个接头约顺纹2mm，横纹3mm |  |
|  | 木与钢 | 每个接头约2mm |  |
| 卸落设备的压缩变形 | 砂筒 | 2〜4mm |  |
|  | 木楔或木马 | 每个接缝约1〜3mm |  |
| 支架基础沉陷 | 底梁置于砂土上 | 5〜10mm |  |
|  | 底梁置于黏土上 | 10〜20mm |  |
|  | 底梁置于砌石或混凝土上 | 约3mm |  |
|  | 打入砂中的桩 | 约5mm |  |
|  | 打入粘土中的桩 | 约5〜10mm | 桩承受极限荷载时用10mm，低于极限荷载时用5mm |

（3）底模及侧模安装

①底模安装前应复核支座中心位置、轴线偏差、型号及活动支座滑移方向。

②模板安装时其拼接缝应平整、顺直、严密，纵横成线，对于有倒角的部分须进行专项设计，应避免出现错缝现象。

③模板安装后应整体测量高程，对不合格的部位应进行调整。

④无论使用何种支架，均应按计算或支架预压沉降观测结果对底模设置预拱值。

⑤对多跨预应力混凝土连续箱梁，其活动支座的安装，应根据安装时的温度情况、张拉变形情况适当考虑偏移量后将其临时锁定，并应在预应力张拉前将锁定解除。

⑥对多跨预应力混凝土连续箱梁，当其活动端支座为固定板式支座时，应与设计单位沟通，根据安装时的温度情况、张拉变形情况考虑偏移量及施工方法。

4 支架的预压应符合下列规定：

浇筑混凝土之前，应对支架进行预压，以消除支架地基的不均匀沉降和支架的非弹性变形并获取弹性变形参数，检验支架的安全性。设计未规定时，预压荷载宜为支架需承受全部荷载的1.05〜1.1倍。

加载方法

①支架的预压可采用水袋、砂袋和其他方式进行。预压荷载的分布应模拟需承受的结构荷载和施工荷载。

②应采取分次分级的方式进行预压。设计无具体规定时，第一次可按30%的荷载预压，第二次可按70%的荷载预压，第三次可按100%的荷载预压.。加载时应专人清点、记录、观测沉降。

加载前应布设好观测点，观测点的点位应上下对应，以观测地基沉降量（垫木上）及支架、方木的变形量（底模上）。观测点的数量应为横、纵向每2m一个。设计无规定时，对粘土及亚粘土地基，预压时间不少于7天，且连续3天累计沉降不超过3mm，即视为沉降稳定；对砂性土地基，连续3天累计沉降不超过3mm，即视为沉降稳定。

支架的预压应加强稳定性观测，确保安全，一旦发现变形量不收敛，则应立即采取卸载或紧急撤离等措施。

加载和卸载程序应严格根据结构特点进行。

5 内模定位应符合下列规定：

内模应避免漏浆，内模与底模之间宜每隔1.0m左右设置与底板同厚度的高强混凝土砂浆垫块。

箱梁混凝土全断面一次浇筑时，应采取措施防止内模上浮、下沉或位移。

箱梁混凝土分两次浇筑时，第一次可支立内模侧板，在底板和腹板混凝土浇筑完成后再立顶板内模。

6 钢筋加工及安装应按本章第6.2.3条3）款的相关规定执行。

7 波纹管、锚垫板的施工要求应按本指南第3章第3.4.2条的相关规定执行。

8 混凝土的浇筑应符合下列规定：

箱梁混凝土分两浇筑时，两次浇筑的间歇不应超过7天，浇筑的分界点 宜设在顶板与腹板的交界处。并适当浇高2～3cm，在第二次浇筑前将顶面混凝土凿毛，以保证连界面混凝土质量。

混凝土浇筑前，应采用高压空气将模板吹干净，或采用吸尘器吸取灰尘、杂物。对于粘附于钢筋、波纹管、第一次浇筑混凝土表面的松散混凝土废料必须予以清除。

混凝土已采取水平分层、斜向分段、横桥向全断面（以均匀消除沉降）推进式，从低端向高端纵桥向连续浇筑。浇筑混凝土时应先浇筑底板，再浇筑腹板，腹板浇筑时应采取措施，防止腹板混凝土进入底板。

对于单箱多室箱梁，其顶板天窗不应设置在同一横断面上，天窗开口应为上大下小的倒梯形状，天窗封闭后，应对混凝土进行覆盖养生。

9 混凝土浇筑完毕二次收浆后，宜采用浸水土工布覆盖养护，保证混凝土表面始终处于湿润状态，养护时间不少于7天。

10 箱梁侧模拆除后梁顶宜采用土工布加塑料布滴灌，侧模采用喷灌养生。

11 预应力施工应符合下列规定：

要求采用后穿束的施工方法，混凝土浇筑后须用检孔器检查孔道是否畅通，检孔器不能通过的部位要进行处理，保证孔道畅通。钢绞线须在一联混凝土全部浇筑完成后进行穿束。

预应力张拉、压浆、封锚、封端等应按本指南第3章3.4节的相关规定执行。

12 模板拆除及卸架应符合下列规定：

模板、支架的拆除期限、顺序、卸落程序等应严格按照施工图设计的要求进行，设计未要求时，应按本指南第3章第3.2.5条的规定执行。

梁的落架程序应从梁挠度最大处的支架节点开始，逐步卸落相邻两侧的节点，并要求对称、均匀、有顺序的进行；同时要求各节应分多次卸落，以使梁的沉降曲线逐步加大。通常简支梁和连续梁可从跨中向两端进行；悬臂梁则应先卸落挂梁及悬臂部分，然后卸落主跨部分。

模板拆除及卸架的工作宜在白天进行，且卸落支架时应由专人负责指挥。

6.5.4 质量控制应符合下列规定：

1 箱梁翼缘及底板线性应顺畅，不应出现芯模上浮或下沉的现象。

2 箱梁底板骨料不外露，不露筋，钢筋保护层厚度应符合设计要求。

3 箱梁顶面平整度良好，无裂纹。

4 混凝土桥面铺装施工前须机械凿毛，将浮浆及松散材料清除。

6.5.5 成品保护应符合下列规定：

1 混凝土达到2.5Mp之前严禁人或机械在箱梁混凝土上行走。

2 对于净高较低（易产生人为破坏）的梁体应采取相应的保护措施。

3 应保护好已成型的钢筋骨架，不松动，不扭曲，不污染。

4 拆模时不应振动、重敲、强扭、强撬，防止薄板、变截面处混凝土破损。

5 拆排架前应及时处理模板接缝等位置产生的混凝土毛刺，杂物，确保混凝土外观质量。

6 严格控制预应力孔道压浆过程，合理安排好废浆存放排放设施（或场地），防止废浆污染梁体。

7 严格控制下道工序混凝土施工过程及养护过程产生的水泥浆、污水等污染梁体。

8 应按设计要求在箱梁翼缘位置设置滴水槽，以防止桥面雨（污）水污染箱梁底面。

6.5.6 质量记录应包括下列内容：

质量记录应按照《公路工程质量检验评定标准》、《公路桥涵施工技术规范》、《北京市道路工程质量监督办法》等规定执行。

## 6.6 移动模架逐孔现浇箱梁

参照交通部《高速公路施工标准技术指南》执行。

## 6.7 悬臂浇筑预应力连续箱梁（连续刚构）

参照交通部《高速公路施工标准技术指南》执行

## 6.8 节段梁预制与悬臂拼装

参照交通部《高速公路施工标准技术指南》执行

## 6.9 桥面整体化及混凝土桥面铺装

6.9.1 一般规定

1 本节内容适用于组合箱梁、T梁、板梁的湿接缝（铰缝）、湿街头、端（中）横梁及桥面混凝土混凝土桥面铺装的施工。

2 梁板安装完成后应及时组织桥面整体化的施工。

3 混凝土桥面铺装施工前应对伸缩装置的予埋钢筋进行检验，对缺、漏、错位的钢筋应整改合格 。

4 梁顶面凿毛清洁完毕后应进行桥面标高检测，对最小厚度不能满足设计要求的地方，应采取措施进行调整。

5 桥面铺装施工完成防水层施工前，应进行抛丸处理。

6.9.2 施工流程

1 现浇端（中）横梁、湿接缝施工工艺流程见图6.9.1。

2 桥面混凝土混凝土桥面铺装施工工艺流程见图6.9.2。

安装湿接缝底模

设置保护层垫块

绑扎、焊接湿接缝、端（中）横梁钢筋

顶板负弯矩预应力管道连接

安装端（中）横梁模板

浇筑横梁混凝土及其两侧与顶板负弯矩同长度范围内的湿接缝

制作试件

覆盖养生

负弯矩张拉、压浆

顶板负弯矩穿束

制作试件

浇筑剩余桥面板湿接缝混凝土

制作试件

拆除模块

体系转换

图6.9.1 现浇端（中）横梁、湿接缝施工流程图

桥面冲洗、凿毛

清理桥面

测量放样

设置保护层垫块

铺设、绑扎网片和加强钢筋

浇筑标准带

放出标准带标高

浇筑桥面混凝土

制作试件

插入式、平板振动器以及振动梁振捣

直尺刮平、一次抹平

磨光机作业，二次抹面

拉毛

覆盖养生

图6.9.2 桥面混凝土混凝土桥面铺装施工流程图

6.9.3 桥面整体化及混凝土桥面铺装施工应符合下列规定：

1 端（中）横梁、湿接缝（铰缝）施工

（1）梁端混凝土凿毛应在架梁前完成，梁、板就位后，湿接缝、横隔板应及时浇筑。

（2）湿接缝的环形钢筋应封闭焊接成环，焊接部位宜设置在顶面。

（3）湿接头底模的设置应考虑拆除方便，模底板部宜采用可调节螺杆或吊模等支撑方式。

（4）浇筑端（中）横梁、湿接缝混凝土时，应严格按设计要求的浇筑顺序进行，保证后浇混凝土与既有混凝土顺接，不应出现错台。

（5）端（中）横梁、湿接缝应按设计对浇筑温度的要求选择浇筑时段，混凝土宜采用收缩补偿混凝土。

2 负弯矩预应力施工与体系转换

（1）负弯矩预应力施工前应做好孔道封口保护。

（2）应在梁端连续段混凝土强度达到设计要求后，方可穿束进行负弯矩预应力施工，穿束前应对预留孔道用通孔器或其他可靠方法进行检查。

（3）张拉负弯矩钢束时严禁随意切断张拉槽口处的纵、横向钢筋。

（4）预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。

（5）预应力孔道压浆应按本指南第3章第3.4.8条的相关规定执行。

（6）锚具和扣板接触处的混凝土残渣等应清除干净，方可浇筑封端混凝土。

（7）应按设计规定的顺序拆除临时支座，完成体系转换。

3 现浇混凝土桥面铺装

（1）桥面混凝土混凝土桥面铺装应尽量采用单幅全宽施工，减少纵向接缝。

（2）对特宽桥梁分多幅施工时，分幅宽度应合理划分，若为现浇箱（板）梁时，纵向接缝应设在车道标线处；若为予制梁时，应避免设在湿接缝位置上。

（3）应根据分幅位置确定平面控制点，并应在主梁顶面放样，弹出墨线。

（4）施工前应对每片梁的顶面进行详细检查并对梁顶机械凿毛，去除表面松散的混凝土、浮渣及油迹等杂物，且宜采用空压机及高压水枪将梁面冲洗干净。

（5）钢筋网宜采用成品焊接网片，绑扎钢筋网时，应先在梁顶面进行画线，然后铺设绑扎。钢筋网片的绑扎应做到横平竖直，交叉点宜成梅花形布置并采用绑丝绑扎结实，钢筋的接头应注意错开位置。

（6）可采用短节钢筋对已绑扎号的钢筋网片进行支垫，并利用两边已浇筑的标准带，控制钢筋网片顶面的高程，保证整幅钢筋网片的保护层厚度，支垫钢筋宜呈梅花形布置，负弯矩张拉槽处的加强钢筋网应在混凝土桥面铺装钢筋网安装之前施工完成。

（7）混凝土桥面铺装施工时低坍落混凝土，应严格控制坍落度和组集料规格，其配合比宜适当增加砂率。

（8）桥面标准带施工

①紧贴内外护栏（混凝土桥面铺装的一部分，按设计布置钢筋），宜宽500mm，施工时应按照不大于2.0m的间距放出标高控制点，并应测出各控制点处桥面设计标高与实际梁顶标高的差值。

②在控制点处可采用电锤在梁上钻孔，打入钢筋（深度以能保证钢筋稳固为准），钢筋顶面即为桥面设计高程。在钢筋的侧面焊接角钢，并将两侧的角钢与钢筋进行连接增强其稳定性，使角钢既可控制标准带的顶面标高，又可作为标准带的侧摸。

③标准带的混凝土应认真浇筑，在混凝土初凝前应再次认真检查标高，保证标准带的高程准确。

（9）混凝土桥面铺装混凝土浇筑前，应先采用高压水枪将桥面杂物清除干净，再对予制梁顶面进行充分润湿，但不应有积水。同时应将段落段部和伸缩装置预留槽口的位置采用木模或槽钢封好，保证混凝土按设计要求施工到位。

（10）混凝土应连续浇筑，且应从低处向高处方向进行。人工布局布料、摊铺时，应采用铁锹反扣，严禁抛掷和搂扒，靠边角处应用插入式振动器辅助布料。振捣时，宜先采用插入式振动器，使骨料分布均匀，一次插入振捣时间应不少于20s，然后采用表面振动器纵横交错全面振捣，其振捣面应重合100〜200mm，一次振捣时间宜为20s〜30s，最后采用振动梁沿轨道进行全幅振捣，直至振捣密实。振动梁操作时，应设专人控制振动行驶速度、铲料和填料，保证混凝土桥面铺装饱满、密实及表面平整。

（11）一次抹面：振动梁作业完毕后，宜在作业面上架立人工操作平台，作业工人在操作平台上采用木抹进行第一次抹面，并采用短木抹找边，第一次抹面应将混凝土表面的水泥浆排出，并应控制好大面平整度；二次抹面：混凝土初凝前，宜先采用磨光机对混凝土面进行搓揉，避免裂缝，再采用钢抹进行二次抹面，二次抹面时应控制好局部平整度。

（12）混凝土在二次抹面后，然后采用土工布进行覆盖养护，但开始养护时不宜洒水过多，防止混凝土表面起皮，待混凝土终凝后，在浸水养护，养护期应不少于7d。

（13）桥面混凝土混凝土桥面铺装的施工宜避开高温时段及大风天气，并应防止混凝土表面过快失水导致开裂。

6.9.4 质量控制应符合下列规定：

1 桥面混凝土混凝土桥面铺装厚度应满足设计及规范要求，并应避免出现桥面空壳现象。

2 混凝土桥面铺装表面应无脱皮、印痕、裂纹、粗集料外露等缺陷。

3 施工接缝应密贴、平整、无错台。

4 桥面泄水孔的进口应低于铺装层顶面。

6.9.5 成品保护应符合下列规定：

1 钢筋网片铺设完成后应尽量避免施工人员踩踏，防止变形。

2 浇筑过程中和表面硬化之前严禁踩踏已成型的混凝土表面，可设置马镫或跳板，供养护覆盖的操作人员使用。

3 养护过程中应安排专人管理，严格按照养护方案实施，养护期间及在达到设计强度以前严禁车辆通行。

6.9.6 质量记录应包括下列内容：

（1）水泥、细集料、粗集料、外加剂、钢筋网等原材料进场复验报告

（2）测量放样及复核记录

（3）钢筋、预应力筋加工及安装检查记录表

（4）钢筋焊网安装检查记录

（5）模板检查记录

（6）混凝土浇筑记录

（7）混凝土强度检验报告

（8）高程、平整度、横坡等指标的检查记录

（9）预应力张拉记录表

（10）预应力孔道压浆记录表

## 6.10 安全施工

6.10.1 梁板预制安装应符合下列规定：

1 预制场应配备爬梯，方便施工人员上下。预制梁高度超过2m，在梁顶进行钢筋绑扎、浇筑混凝土等作业时应设置安全防护栏杆。

2 堆放T形梁、工字梁等大型构件时必须设置斜撑，防止倾覆。

3 施工单位应根据预制梁结构特点、质量、形状、长度和现场状况制定运输和架设方案，选择吊装机械、运输车辆和配套设备，并应制定相应的安全技术措施。

4 梁板架设所采用的起重设备，应满足施工方案要求并持有有效的安全使用证和检验报告书。使用前应对起重设备进行全面安全性能检查，重点应检查各操作系统、移动系统、安全系统（力矩限制器、变幅限制器等）运转是否正常，同时应检查钢筋绳、轧头、吊钩、滑轮组是否符合规定。

5 采用龙门架吊梁前应仔细检查各部位间的连接情况，吊梁和移梁作业时，应派专人检查起重设备各系统工作情况，然后试吊，并认真进行观测，确保万无一失。梁体离开台座时两端应同步，龙门架平移及梁体升降应均匀地进行。梁体平移时两端应同时进行，平稳均速，防止梁体受扭、倾斜甚至倾覆。

6 架桥机架梁作业时应设专人指挥，应遵循“慢加速、均移动”的原则，尽可能减少架桥机对桥墩的冲击。中途停工或架设完毕后应及时将架桥机移至专门的停放场地，不得将架桥机（具）在施工位置长时间停放。

7 梁板架设就位后应立即采取支撑防倾覆措施。尤其是T型梁、工字梁吊装时，每跨第一片梁河边梁就位后，应立即采用方木支垫横隔板的底部、采用原木斜撑翼缘板的根部，并应采用木楔楔紧等措施防止单梁倾覆；其他梁吊装就位后，应立即焊接部分横隔板、翼缘板湿接缝的钢筋，加强横向联系，保证安全。

8 架梁作业时，施工单位应设专职安全员进行现场监护，对施工过程中可能产生的各类安全隐患进行控制。架梁作业过程中，地面应设围栏和警示标志，派专人值守，禁止非施工人员进入。跨越公路、铁路、航道架梁时，应提前做好各项架设准备工作，尽可能缩短架设时间，快速安装到位，并应设置防落网等有效防护措施，防止对行人、车辆等造成危害，减小对外界的影响，必要时采取临时交通管制措施，保证施工安全。

9 夜间、5级及5以上大风和暴雨时，不得进行架梁作业。

6.10.2 支架上现浇箱梁应符合下列规定：

1 现浇梁支架的两侧应有工作平台，边侧应搭设高度不少于1.2m的安全防护栏，侧面应满挂安全网。梁翼缘下的支架上应铺设手板，并应与支架连成整体，脚手板的端头设置栏杆和安全网。

2 在现浇梁支架的搭设和拆除过程中，地面应设围栏和警示标志，派专人值守，禁止非施工人员进入，以免发生安全事故。

3 现浇梁支架跨越要维持正常通行（航）的道路（水域）时，对其现浇支架应采取防碰撞的安全措施，并应设置必要的提前提醒标志、交通导流标志，施工中易受漂流物冲撞的支架应设坚固的防护设备，并应设置三角形导流柱，夜间应设置警示灯，还应设置限高、减速、通行警示，保证施工安全和交通安全。船舶或汽车通行孔的两边支架应加设护柱，夜间应采用灯光标明行驶方向。

6.10.3 环境保护

1 箱梁内的杂物、垃圾应清理干净，不得有积水，施工结束经经理工程师检查同意后方可封堵箱室。

2 应做好混凝土浇筑完成后剩余材料的处理工作，避免污染桥面和周围环境。

3 工程完工后，应及时进行现场彻底清理，并应按设计要求采用植被覆盖或其他处理措施。

4 应对孔道压浆施工时产生的废浆进行收集，不得使浆液直接排到桥面上。

# 7 桥梁附属工程

## 7.1 垫石及支座安装

7.1.1 一般规定

1 本节内容适用于支座垫石施工及盆式（板式）橡胶支座的安装施工，其他类型的支座安装可根据各自特点参照执行。

2 支座垫石应与盖梁施工同期浇筑完成。

3 支座垫石施工应采用四角可调节高度的定型钢模。

4 所有自制支座予埋钢板应进行热浸镀锌；由生产厂成套提供的支座，应要求生产厂将上下钢板进行热浸镀锌；螺栓、螺母、垫圈也应进行热浸镀锌，并应清理螺纹。热浸镀锌防锈处理应按相应规范要求执行。

5 应根据梁体混凝土浇筑时的温度、预应力张拉、混凝土收缩与徐变对梁长的影响，计算相应于设计支承中心的预偏置，确定活动支座上滑板中心的位置。

6 对特殊形式和特殊规格的支座，在垫石施工之前应与生产厂及时沟通，核对支座相关尺寸与预埋件。

7.1.2 施工流程，见图7.1.1

7.1.3 垫石及支座安装的施工应符合下列规定：

1 支座垫石施工

（1）支座垫石施工前，应做好支座垫石位置处混凝土的凿毛工作。

（2）应计算复核支座垫石的设计标高（尤其是弯、坡、斜桥），调节定型钢模四角顶面标高，严格控制支座垫石顶面标高，保证其在规范允许的误差范围之内。

（3）用于盆式支座的支座垫石，应按盆式支座底板地脚螺栓的间距及规格预留螺孔，预留螺孔直径宜为地脚螺栓的3倍（3d），深度宜为地脚螺栓长度L+50mm。

（4）在施工过程中，应严格控制支座垫石位置处予埋钢筋网片的数量与予埋质量。

（5）支座垫石混凝土浇筑前，应采用水充分润湿支座垫石位置处，施工中应采取可靠措施保证混凝土振捣密实，同时应做好垫石混凝土表面的收浆抹面工作，保证表面平整。

养护

测量放样

支座垫石位置凿毛

调整予埋钢筋

测量放样

绑扎钢筋

清除杂物

支模

浇筑混凝土

支座全面检查

支座安装

平整度控制

制试

查支座方向

予埋锚固连接件

图7.1.1 垫石、支座安装施工流程图

（6）支座垫石宜采用细石混凝土进行施工，混凝土的强度应满足设计要求。

（7）支座垫石在收浆抹面结束后宜采用潮湿土工布覆盖，滴灌养护时间不少于7d。支座垫石不宜在冬期浇筑施工，必须在冬期浇筑施工时，应对混凝土采取严格的保温措施。

（8）支座垫石不应出现露筋、空洞、蜂窝及裂缝，预埋钢板（如有）不应出现悬空现象。对有裂缝、高程或几何尺寸偏差超过允许值，以及混凝土强度不满足要求的支座垫石，现场应一律作返工处理，不得进行修补或加固。

2 支座安装

（1）支座安装前，应对支座垫石进行复测，放出支座纵横向十字中线，标出支座安放的准确位置。

（2）安装前应检查支座的型号、规格及外观，滑动支座应检查滑动面上的四氟滑板和不锈钢板是否有划痕、碰伤等；盆式橡胶支座应检查橡胶块与盆底间有无压缩空气，若有，应排除空气，保持紧密。

（3）安装前，应将墩、台支座垫石顶面和梁底面清理干净并进行风干，应尽可能地保证梁底与支座垫石顶平整，使其与支座上、下面全部弥合，支座中心应对准梁体设计位置，避免支座偏心、脱空，造成不均匀受力。

（4）若支座与梁之间存在间隙确实需要调整，可垫大于支座受压面积的钢板，所垫钢板应进行热浸镀锌处理，且每个支座上最多只能垫一块钢板。

（5）板式橡胶支座安装

①固定支座安装时，确保其下表面与支座垫石顶面接触严密，支座标高及平整度满足要求。

②整体板式滑动支座安装时，应先在四氟板的储油槽内注满硅脂润滑剂，可采用钢筋或钢板将支座上、下钢板作临时固定，使落梁时支座上、下钢板不出现相对滑动。

③对先简支后连续的桥梁，临时支座的标高宜比永久支座的顶面标高高出2mm，临时支座宜采用砂简（砂箱），且应经试压合格后方可使用。

（6）盆式橡胶支座安装

①盆式橡胶活动支座的安装错位量和方向应由设计单位及厂家根据安装时气温条件提供相应数据。

②盆式橡胶活动支座安装前，宜采用丙酮或酒精仔细擦洗相对滑移面，并在聚四氟乙烯板的储油槽内注入硅脂类润滑剂。

③盆式橡胶活动支座安装就位后，应将支座上、下钢板之间采用钢筋或钢板连结，进行临时锁定，以防施工过程中发生错位，但锁定应在预应力张拉前解除。

④盆式橡胶支座安装采用地脚螺栓连接时，支座纵横轴线位置对正后，将支座就位并调整水平。待复检合格后在螺栓的预留孔中灌入环氧树脂砂浆，环氧树脂砂浆完全凝固后再拧紧螺母。地脚螺栓露出螺母顶面的高度不得大于螺母的厚度。

⑤盆式橡胶支座安装采用焊接连接时，应在支座顶板和地板相应位置处予埋钢板，支座就位后可采用跳跃式连续焊接法将支座上下钢板与予埋钢板焊接在一起。焊接时应采取有效降温措施。

⑥支座安装后，应及时清理杂物，并对支座所有外露钢结构部分进行防锈处理，且应及时加装支座防尘护罩。

（7）施工单位、监理工程师应及时组织全桥支座安装质量验收，经过复查，支座安装的质量全部合格后，方可进行下一道工序的施工。

7.1.4 质量控制符合下列规定：

1 顺桥向相邻墩台高程不同时，同一片梁两端支座垫石顶面高程相对误差不得超过3mm。

2 支座垫石的混凝土强度应满足要求，表面应平整、无裂缝，高程、几何尺寸应准确。

3 梁、板底面和垫石顶面的钢垫板应埋置稳固。垫板与支座间应平整密贴，四周间隙不大于0.3mm，并保持清洁。

4 支座的规格型号正确、安装位置准确、滑动支座滑动方向正确、安装后支座能均衡受力。

5 应对支座的安装质量逐个进行检查，防止出现脱空、偏压、变形等问题，若有问题应及时调整。

6 支座质量检验按相关规范要求进行检验。

7.1.5 成品保护应符合下列规定：

1 支座运输吊装时应谨慎操作，并应采取有效的防护措施防止支座被碰坏。

2 应定期检查支座防尘罩是否破坏脱落，如发现问题应及时恢复。

3 对未形成整体的梁、板结构，应尽量避免重型车辆通过，防止压坏支座。

7.1.6 质量记录应包括下列内容：

1 原材料（水泥、细集料、粗集料、钢筋、外加剂等）进场检验报告。

2 钢筋检查记录

3 模板检查记录

4 支座垫石检查记录

5 支座出厂合格证及技术性能指标检查记录

6 支座垫石及支座安装的测量记录

7 安装温度与设计温度不同，支座顺桥方向预偏值的计算资料

## 7.2 桥面排水

7.2.1 一般规定

1 本节适用于泄水管、PVC-U排水管、钢管排水管的施工。

2 桥面采用垂直排水形式时，排水口下端应低于梁底面至少10mm，防止梁底被雨（污）水污染。

3 桥面排水时，其出水口不应直接冲刷桥体，宜设置引水管道至桥下排出。

7.2.2 桥面排水的施工应符合下列规定：

1 泄水管安装

（1）泄水管安装时，应以桥面高程为控制点，并应严格按照控制点标高进行施工。泄水管安装后其进水口应略低于桥面水泥混凝土铺装层。

（2）泄水管内表面及外露表面应进行防腐处理。

（3）泄水管安装完成后，应保证泄水管与预留孔紧密结合不渗水。

（4）泄水管格栅盖板铺设前，应将沟槽内杂物清晰干净，最后进行盖板的铺设。

（5）疏通泄水孔时，应首先确定孔道准确位置，由外向内清除堆积物。严禁采用猛烈敲击或随意钻孔的方式清（凿）孔。

2 PVC-U排水管安装

（1）PVC管粘结时应将承口和插口上面的尘土及油渍擦干净，不得有水，胶水的涂刷应均匀，插口插入后应迅速调整好管件的角度，避免胶水干燥后无法转动。粘连时应注意预留口方向。

（2）排水管道应先安装横管，再安装立管，检查合格后方可进入下道工序施工。

（3）管道黏结牢固后应立即将溢出的粘结剂擦拭干净。

（4）安装时，宜采用门式移动脚手架作为操作平台。

3 钢管排水管安装

（1）钢管的内表面及外露表面应在除锈后进行防腐处理。

（2）应按设计要求先行安装好钢管卡箍，钢管的安装应遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分支管的原则。

（3）应按顺序安装，避免出现跳装、分段桩，避免出现管段之间连接困难，影响管路整体。

（4）管道焊接时应采取分层多道的施焊方法，一般不少于两层。根部第一层宜采用较小直径（Φ3.2mm）的焊条。焊完一层后，应采用锤子或钢刷将熔渣及氧化物清楚干净。若发现有气孔、裂纹等缺陷，应将缺陷部位铲除干净，重新补焊后，方可焊下一层。各层的引弧点和熄弧点应错开。

（5）钢管焊接、安装完毕后，应对焊接损伤处补刷防腐涂料，面漆应选用和上部箱梁相近的颜色。

（6）穿桥面的立管应进行二次灌浆封堵及防水。

4 碎石盲沟的施工宜采用人工铺设碎石的方法，人工铺设的外观应整齐顺适，平面几何尺寸应满足规范和设计要求

7.2.3 质量控制应符合下列规定：

1 钢管表面应无显著锈蚀，无裂纹，卷焊钢管无扭曲损伤，不应有焊缝根部未焊透的现象，表面不应有机械操作损伤，不应有超过壁厚负偏差的凹陷，卷管的周长偏差及椭圆度不应超过规定。

2 所有焊接材料应具有合格证，焊条应按有关规范要求烘干，焊条药皮应无脱落和显著裂纹。

7.2.4 成品保护应符合下列规定：

1 施工时应防止造成墩柱、箱梁底部的污染。

2 排水管安装在梁体底板植筋时，应精确控制钻孔深度，避免损坏主体结构。

3 应采取适当的措施防止杂物落入泄水管。

7.2.5 质量记录应包括下列内容：

1 原材料（泄水管、钢管、钢管、PVC-U、碎石）进场检验报告

2 钢管焊接检查记录

3 混凝土、砂浆强度检验报告

4 泄水管质量检查记录

5 排水管质量检查记录

## 7.3 护栏

7.3.1 一般规定

1 应熟悉施工图纸和设计资料，复核防撞护栏细部尺寸。

2 现浇连续箱梁预应力张拉、孔道压浆已结束，先简支后连续梁的体系转换已完成，具备防撞护栏施工的条件。

3 先施工混凝土桥面铺装的应在混凝土桥面铺装混凝土强度达到设计要求且养护期结束后方可开始进行护栏施工。

4 施工前，应对防撞护栏的予埋钢筋进行复检，对缺、漏、错位的钢筋应采取措施整改到位后方可进行施工。

7.3.2 施工流程，见图7.3.1

放样

凿毛、予埋钢筋调整

钢筋制作安装

电力、通讯管道安装

模板安装

断缝模板设置

线形调整

浇筑混凝土

拆模

养护

切假缝

图7.3.1 防撞护栏施工流程图

7.3.3 混凝土防撞护栏的施工应符合下列规定：

1 测量放样

（1）放样时对于直线段，宜不超过每10m测1个护栏内边缘点，曲线段应根据实际计算确定，并应根据放样点弹出护栏内边线，立模时可根据该线进行微调，保证护栏线形顺畅。

（2）护栏的高程如以混凝土桥面铺装作为控制基准面，在此之前，应对混凝土桥面铺装进行检验，在保证护栏竖直度的同时应保证其顶面高程的准确。

（3）应经常复核放样基准点，防止其移位、消失。

2 钢筋制作与安装

（1）应检查调整梁板预埋钢筋，缺筋处应植筋。

（2）若护栏主筋为截断预埋，则截断部分与预埋部分应采用焊接连接，先焊接护栏主筋，然后绑扎水平筋。

（3）应按设计图纸对牛角预埋钢板、防落网预埋钢板、波形护栏预埋套管（护栏基座）、交通标志等预埋件进行定位。

（4）泄水管、伸缩装置等预留槽口应事先加工好相应模具，伸缩装置预留槽口模具应考虑伸缩装置安装高度，模具宜采用木模制作，严禁采用泡沫材料，护栏模板安装时应将预留槽口模具准确定位、牢固固定。

（5）预埋钢筋、预埋钢板的焊接应符合设计要求，并应保证钢板无翘曲变形，双面焊缝饱满无漏焊，定位准确、牢固。

（6）护栏预埋钢板的锚固钢筋插入深度、角度应符合设计要求。

3 模板加工及安装

（1）模板应采用整体式钢模，具有足够的强度和刚度。模板交角处宜采用倒圆角处理，使其线形平顺。单片模板长度应综合考虑桥面竖曲线及梁体上拱等因素，使施工缝间距均匀一致美观，并有利断缝的设置，模板长度宜为2～2.5m（匝道1.25m），以保证纵向线形顺适。

（2）护栏模板的安装应按模板试拼的编号进行，模板之间的接缝宜采用双面胶粘贴于模板接缝处，模板与桥面之间的接缝宜采用橡胶条等材料进行填缝。支模时宜在顶部和底部各设一道对拉螺杆，或采用其他固定模板的装置，同时应在模板内设置内支撑，待混凝土浇筑至此位置时，拆除此支撑。

（3）应按照设计位置设置断缝。断缝宜采用易于拆除的夹板断开，该夹板可采用两片薄钢板夹一片泡沫制作，端头模板应采用钢板。

4 混凝土施工

（1）护栏混凝土的现场坍落度宜控制在120mm～140mm，砂率宜不大于36%，且不宜采用泵车浇筑，可采用溜槽或吊头，以减少混凝土表面气泡。

（2）同一跨内的单侧护栏应一次性浇筑，混凝土浇筑时宜采用斜向分三层浇筑的方法，第一层宜控制在250mm左右，第二层浇筑到离护栏顶350mm左右，然后浇筑到护栏顶。

（3）对护栏曲面部位的混凝土，应勤布料，多振捣，一次性布料不宜过多，以利于气泡逸出，减少混凝土表面气泡，以保证表面密实。

（4）浇筑至顶面时，应派专人按控制标高准确抹平，并做二次压平收光处理，保证护栏成型后，顶面光洁，线形顺畅。

（5）若护栏模板底采用砂浆找平，则砂浆宽度在满足支模要求后，不得侵入护栏实体，在护栏施工完毕后，应予以清除。

5 养护及其他

（1）宜采用干净的无纺土工布覆盖，自动滴灌养护，养护时间应不少于7d。

（2）模板拆除的同时，应立即进行假缝的切割，在跨径长度内按护栏模板长度的整数倍（约5m）切缝，缝深10mm，缝宽5mm（见图7.3.3（3））。

（3）防撞护栏施工时应注意是否需要预留横向泄水孔，并应控制好泄水孔进水口标高，既保证桥面排水，又保证路面结构内部水排水通畅。

7.3.4 质量控制应符合下列规定：

1 防撞护栏的顶面和接缝处不得有开裂现象，对错台、平整度、外观质量等问题应及时处理，并应保证颜色一致。

2 对防撞护栏的线形，直线段应顺直，曲线段弧形应圆顺，无折线与死弯。顶面应平顺美观、高度一致。

3 不得出现露筋和空洞现象。

4 防撞护栏上的钢构件应焊接牢固，焊缝应满足设计和有关规范的要求，并应按设计要求进行防护。

7.3.5 成品保护应符合下列规定：

1 拆除模板时不应采用大锤、撬棍硬砸猛撬，防止混凝土的外形和内部受到损伤。

2 应避免施工的二次污染，加强对已完工护栏的外观保护。

7.3.6 质量记录应包括下列内容：

1 原材料（水泥、细集料、粗集料、钢筋、外加剂等）进场检验报告

2 钢筋检查记录

3 模板检查记录

4 混凝土、砂浆强度检验报告

5 护栏质量检查记录

## 7.4 伸缩装置

7.4.1 一般规定

1 伸缩装置应由生产厂或专业队伍到现场负责安装施工，且应采用反开槽的方式进行安装施工。

2 伸缩装置应在生产厂家组装完成，不得在工地现场焊接拼装。

3 伸缩装置的预留槽口应在混凝土桥面铺装施工完成后用素混凝土填平，梁端应塞满泡沫板，缝底应垫衬板，素混凝土中应用泡沫板预留伸缩装置。伸缩装置在最后一层沥青混凝土摊铺完成后施工，水泥混凝土桥面在桥面养护7d后应尽早安排伸缩装置的安装施工。

4 伸缩装置宜采用横桥向整体安装，应根据安装温度，调整安装时伸缩装置的缝宽，保证每条缝宽均匀。

5 伸缩装置安装前应测放桥梁中心线，测量伸缩装置两侧桥面的高程、纵横坡度及平整度。

6 应在混凝土桥面铺装施工前检查和整改预留槽宽度。预埋钢筋应定位准确，缺筋处应植筋，并应经验收合格。

7 梁端间隙过大时，必须采取有效补救措施进行处理，避免伸缩装置型钢架空；；梁端间隙过小时，应凿除多余混凝土，保证伸缩装置受力正常。

8 对特殊形式的伸缩装置，在伸缩装置槽口施工之前应与生产厂沟通，核对预留槽口的尺寸与预埋件。

9 应先安装一条工艺试验性伸缩装置，待检验合格后，方可进行大面积施工。

7.4.2 施工流程，见图7.4.1。

预留槽口放样

切割预留槽

调整预埋钢筋

清除槽口杂物

安放伸缩装置

锁定、绑扎钢筋

梁端检查

高程检查

根据气温预留伸缩量

支模

浇筑混凝土

制作试件

图7.4.1 伸缩装置施工流程图

7.4.3 伸缩装置的安装施工应符合下列规定：

1 开槽

（1）摊铺沥青混凝土时，应保证连续作业，在伸缩装置两边各20m范围内不得停机，避免因机器停止、启动影响此段路面的平整度，从而影响伸缩装置的安装质量。

（2）伸缩装置的切缝位置宜根据3米直尺的平整度检测情况确定（以伸缩装置为中心，两侧宽度一般控制在300mm～500mm以内，对称布置）。

（3）伸缩装置的开槽应顺直，且应保证槽边沥青铺装层不悬空，层下水泥混凝土密实。

（4）清缝的同时应将槽内预埋钢筋根部握裹的混凝土清理干净，同时应对槽内混凝土外露面进行凿毛处理。

2 安装（见图7.4.3）

（1）伸缩装置安装之前，应按照安装时的气温调整安装时的伸缩值，并采用专用卡具将其固定。

（2）施工过程中宜采用6m直尺控制伸缩装置的顶面高度与桥面铺装高差是否满足要求，伸缩装置宜比桥面沥青铺装低1～1.5mm。槽口混凝土的模板应仔细安装，保证不漏浆。

（3）伸缩装置的平面位置及高程调整好后，可采用两台电焊机由中间向两端将伸缩装置的一侧与预埋筋点焊定位；如位置、高程有变化，应采取边调边焊的方式，且每个焊点的焊缝长度不得小于50mm，点焊完毕再加焊，点焊间距应控制在1m之内；焊完一侧后，采用气割解除锁定，调整伸缩装置在某温度下的上口宽度，上口宽度调整正确后，再焊接所有连接钢筋。

3 浇筑混凝土

（1）混凝土应避免在高温下施工，其现场坝落度宜控制在80mm～100mm。

（2）浇筑混凝土前应将间隙填塞，并应采取措施，防止浇筑时混凝土渗入伸缩装置位移控制箱内、密封橡胶带缝中及表面上，如果发生此现象，应立即清除，然后进行正常养护，养护时间应不少于7d。

（3）混凝土宜在接缝伸缩开放状态下浇筑，防止已定位的构件变位。

7.4.4 质量控制应符合下列规定：

1 伸缩装置的锚固应牢靠、不松动，伸缩性能有效。

2 伸缩装置两侧过渡段的混凝土无开裂现象，梁端缝隙无混凝土、碎石等杂物堵塞。

3 伸缩装置应无阻塞、渗漏、变形、开裂等现象，不符合要求时应进行整修。

4 伸缩装置两侧混凝土的类型和强度，应符合设计要求。

5 伸缩装置处不得积水。

6 在伸缩装置安装完成后，护栏预留的槽口应及时修补，保证护栏平顺，颜色一致。

7.4.5 成品保护应符合下列规定：

1 伸缩装置进场验收合格后，应选择平整的场地存放，并支垫覆盖好。吊装时应多点吊装，避免变形。

2 对已施工完毕的伸缩装置应派专人看护，在伸缩装置两侧混凝土强度满足设计要求的条件下，且养护不少于7d后，方可开放交通。若因条件限制，则应跨缝设临时行车道板，不得扰动强度形成期的混凝土。

3 宜在伸缩装置两侧3米范围内铺设塑料布或篷布，避免浇筑混凝土时污染已完工路（桥）面。

7.4.6 质量记录应包括下列内容：

1 原材料（水泥、砂子、粗集料、钢筋、钢纤维、外加剂等）进场检验报告

2 钢筋检查记录

3 混凝土强度检验报告

4 伸缩装置槽口质量检查记录

5 伸缩装置安装质量检查记录

## 7.5 安全施工

1 垫石施工高空作业时宜尽量利用墩台帽施工作业的安全防护设施。

2 护栏施工时应设置操作平台和防护栏杆。

3 已完桥梁在正式通车前，桥头应设栅栏，严禁非施工人员入内。

4 桥面伸缩装置施工时，应封闭交通，并分左、右幅施工，做好安全警示标志。

## 7.6 环境保护

1 施工中应尽量减少对墩台的污染，垫石施工完成后，对个别污染点应及时进行彻底清理。

2 桥面破除和清扫的废渣、杂物等，应运至指定的地点弃放，严禁由桥上向桥下抛弃杂物。