配套文件2

朝阳区政府投资建设项目代建制

实施管理办法（试行）

第一条  为充分利用社会专业化项目管理单位的技术力量和管理经验，提升政府投资建设项目建设管理水平，依据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《北京市政府投资建设项目代建制管理办法（试行）》（京发改〔2004〕298号）和《关于调整实行代建制项目范围的通知》（京发改〔2007〕238号）等有关规定，结合本区实际，制定本办法。

第二条  本办法所称代建制，是指政府以公开招标的方式，选择专业化的项目管理单位（以下简称项目代建单位）负责项目的建设实施，严格控制项目投资、质量和工期，竣工验收后移交给项目使用单位的制度。

第三条  社会公益事业和政权基础设施领域内，项目总投资5000万元及以上的政府投资建设项目，应实行代建制管理。鼓励政府投资5000万元以下的非经营性公益建设项目采取代建制模式进行建设。

第四条  区发展改革委负责全区政府投资建设项目代建制管理工作的指导和协调，其他相关管理部门按照各自职责做好相

关监督管理工作。

项目代建单位应通过招标方式确定。区政府是代建单位的招标人，授权区发展改革委负责项目代建单位的招标工作。如有特殊情况需通过直接委托方式确定代建单位的，须经区政府批准。

第五条  政府投资建设项目代建制管理的方式为全过程代建，即由项目代建单位从项目建议书批复后开始，经可行性研究、设计、施工、竣工验收，直至缺陷责任期结束，实行全过程管理。

第六条  政府投资建设项目是否采取代建制管理以及具体代建方式由区发展改革委在项目建议书批复中予以明确。

第七条  代建制项目实行合同管理，项目投资管理单位、项目使用单位、项目代建单位三方应签订《委托代建合同》。

代建项目实行履约保证担保制度，在《委托代建合同》签订后15日内，项目代建单位应向项目投资管理单位提交代建项目总投资一定比例的履约保函。履约保函的具体担保金额及提交方式在项目代建单位招标文件中确定。

第八条  项目投资管理单位负责通过招标选择确定项目代建单位，协调、指导代建制项目组织实施过程中的各项工作。

项目使用单位负责与项目投资管理单位、项目代建单位签订

《委托代建合同》，监督代建制项目的工程质量和施工进度，参

与工程验收，监督项目代建单位对政府资金的使用情况。

项目代建单位负责办理各项行政审批或者许可手续，审核、

完善施工图设计，以项目使用单位名义组织开展施工、监理、设备材料采购招标活动，与项目使用单位、施工单位等共同签订合同，对工程建设实施全过程管理，编制工程决算报告，报项目投资管理单位审批，负责将项目档案资料整理汇编移交，并按批准的资产价值向使用单位办理资产交付手续。

第九条  项目代建管理费用通过项目代建单位招投标确定，项目代建管理费计入项目总投资，建设单位管理费不再重复计取。

第十条  项目建设资金由项目代建单位负责管理。《委托代建合同》签订后，项目代建单位根据项目建设实施进度和资金需求，提出资金使用计划，经项目使用单位确认后，报请项目投资管理单位安排建设资金。项目代建单位根据项目实际工作内容、进度和相关有效合同，向区财政局申报项目建设资金拨付手续，并按规定使用建设资金。

第十一条  代建制项目各环节实施主体均应严格履行政府投资基本建设程序，对未经批准擅自邀请招标或不招标的，由区相关监督管理部门依法进行处罚，项目投资管理单位可暂停项目

资金安排和合同执行。

项目使用单位和项目代建单位应设立专项工程资金帐户，专款专用，严格资金管理。

第十二条  项目代建单位应严格履行《委托代建合同》，

做好项目的组织建设实施工作，严格控制项目投资、质量和工期。如因未能严格履行合同所造成的损失或投资增加，一律从其提交的履约保函中补偿；履约保函金额不足的，相应扣减代建管理费；代建管理费不足的，由其用自有资金支付。同时，该单位三年内不得参与本区政府代建制项目投标活动。

第十三条  项目竣工验收合格并经竣工决算审核批准后，决算投资额比合同约定投资控制额有节余的，项目投资管理单位可从政府投资结余资金中提取不高于30%用于奖励项目代建单位，其余部分由项目投资管理单位商区财政局后调整用于区政府投资建设项目中。

第十四条  本办法由区发展改革委负责解释。

第十五条  本办法自2014年7月1日起施行。