## Sheet1
落实国办8号文件任务分解表
序号 | 主要任务 | 任务内容 | 完成时间 | 牵头部门 | 配合部门
1 | 实现信息互通共享 | 规划、测绘、土地出让、土地审批等信息 | 2019年4月底 | 市规划自然资源委
2 |  | 营业执照信息 | 2019年4月底 | 市规划自然资源委 | 市市场监督管理局、市经济信息化局、市政务服务管理局
3 |  | 机关、群团、事业单位统一社会信用代码信息，死亡医学证明、出生医学证明信息 | 2019年6月底 | 市规划自然资源委 | 市委编办、市民政局、市卫生健康委、市市场监督管理局、市经济信息化局、市政务服务管理局
4 |  | 竣工验收备案等信息，司法判决信息，婚姻登记信息 | 2019年9月底 | 市规划自然资源委 | 市住房城乡建设委、市高级人民法院、市民政局、市经济信息化局、市政务服务管理局
5 |  | 户籍人口基本信息和门楼牌编号信息，金融许可证信息，公证书信息，土地房屋资产调拨信息等 | 2019年底 | 市规划自然资源委 | 市公安局、市银保监局、市地方金融监管局、市司法局、市国资委、市经济信息化局、市政务服务管理局
6 | 继续推进“互联网+不动产登记” | 提供网上查询和网上开具电子证明服务 | 2019-03-20 | 市规划自然资源委
7 |  | 提供不动产登记费网上支付服务 | 2019年3月底 | 市规划自然资源委 | 市财政局
8 |  | 提供掌上查询服务 | 2019年9月底 | 市规划自然资源委 | 市经济信息化局
9 |  | 实现抵押登记和委托经纪机构业务“掌上登记中心” | 2019年11月底 | 市规划自然资源委 | 市住房城乡建设委、市税务局、市经济信息化局、市政务服务管理局、各区政府
10 |  | 建立“网上（掌上）登记中心”，构建“外网申请、内网审核”模式，实现24小时不打烊 | 2019年底 | 市规划自然资源委 | 市住房城乡建设委、市税务局、市经济信息化局、市政务服务管理局、各区政府
11 | 夯实不动产登记基础 | 试点推进农村“房地一体”集体建设用地使用权、宅基地使用权的确权登记发证工作 | 持续推进 | 市规划自然资源委 | 市农业农村局、各区政府
12 | 推进不动产登记“一窗受理、并行办理” | 委托经纪机构成交的存量房买卖“一网通办” | 2019年2月底 | 市规划自然资源委 | 市住房城乡建设委、市税务局
13 |  | 抵押登记“一网通办” | 2019年6月底 | 市规划自然资源委 | 市地方金融监管局、市住房公积金中心、各银行
14 |  | 实现不动产登记全领域“一网通办” | 2019年底 | 市规划自然资源委 | 市住房城乡建设委、市税务局、各区政府
15 | 取消不必要环节、合并相近环节 | 延伸抵押注销登记服务场所至市住房公积金中心、银行网点 | 2019年5月底 | 市规划自然资源委 | 市地方金融监管局、市住房公积金中心、各银行
16 |  | 优化非公证继承登记流程，压缩办理时间 | 2019年6月底 | 市规划自然资源委
17 |  | 推行二手房转移登记与抵押登记等事项一并办理 | 2019年6月底 | 市规划自然资源委 | 市地方金融监管局、市住房公积金中心、各银行
18 |  | 延伸持证抵押登记服务场所至市住房公积金中心、银行网点 | 2019年9月底 | 市规划自然资源委 | 市地方金融监管局、市住房公积金中心、各银行
19 | 精简申请材料 | 完成政府相关部门信息共享，精简申请材料 | 2019年底 | 市规划自然资源委
20 | 优化测绘成果获取方式 | 通过信息共享测绘成果，不动产首次登记时直接利用 | 2019年底 | 市规划自然资源委