附件3

- 北京市科学技术协会“千人进千企”科创公共服务区工作站点管理办法（2024年试行）

第一章 总  则

第一条 为规范北京市科学技术协会（以下简称“市科协”）“千人进千企”科创公共服务区工作站点（以下简称“区工作站点”）的管理，提升区工作站点的服务能力，根据《北京市关于实施“三大工程”进一步支持和服务高新技术企业发展的若干措施》（京政办发〔2022〕19号）等文件要求，制订本办法。

第二条 建设区工作站旨在延长和增强市科协创新服务手臂，充分发挥市科协组织人才优势，以企业创新需求为牵引，以科技咨询、技术诊断、产品开发、成果转化等服务活动为抓手，引导产业特派员赋能区科协及经开区科协服务本地区重点产业和高新技术企业高质量发展，提升区域创新发展能力，助力北京国际科技创新中心和高水平人才高地建设。

第三条 区工作站点建设实行年度项目制，由市属16个区及经开区科协推荐的具有较强公益属性的科技服务机构等单位作为项目实施主体。区工作站点作为创新服务调度、实施和促进枢纽，依托承接单位人财物资源和创新网络，联合各级学协会、高校科协和本区科协基层组织，围绕本区主导产业、重点企业和人才高质量发展，开展企业需求征集挖掘和成果对接等创新服务活动，推动创新资源与产业发展相匹配、与企业新质生产力相结合，助力优化区域创新生态和产业转型升级。

第二章 项目组织与管理要求

第四条 市科协对项目实施统一领导，建立机关部门之间协调联动机制；配合市委市政府有关部门，引导创新资源和创新主体在全市合理分布、有序流动，促进园区高端化、特色化、协同化发展。市科协创新服务中心负责项目的日常管理，组织项目的申报和评审，根据项目评审或评估结果将项目经费拨付到项目承担单位，并对项目实施、经费使用、活动成效进行服务、指导和监督检查。区科协与经开区负责组织推荐相关单位参与本区工作站点项目的申报、建设、运维和阶段性考核，并和承接单位共同负责区工作站点绩效。

第五条 区工作站点建设本着自愿原则，市科协每年原则上支持各区科协及经开区科协重点建设1个区工作站点。各类科技服务机构填写申报书时，需附区科协或经开区科协推荐函，确定为当年承接单位后，需与市科协创新服务中心、区科协签订三方协议，建立协同工作机制。

第六条 市科协创新服务中心每年3月左右发布项目，根据区域创新主体情况和区工作站点考核验收指标，项目分为A、B、C三类，对应支持经费分别为18万元、14万元和10万元。2024年，全市以“三城一区”为重点，设立A类站点6个，每个站点每年联系本区企业不少于80家，重点服务企业不少于50家,其中专精特新企业不少于10家，对接产业特派员不少于30人次；以创新型产业集群示范区为方向，设立B类站点5个，每个站点每年联系本区企业不少于50家，重点服务企业不少于30家,其中专精特新企业不少于6家，驻站产业特派员不少于15人次；以提升创新服务能力为目标，设立C类站点6个，每个站点每年联系本区企业不少于30家，重点服务企业不少于20家,其中专精特新企业不少于3家，驻站产业特派员不少于10人次。

第七条 各单位根据申报通知，在合作的区科协或经开区科协指导下，结合自身年度工作计划和服务能力编写工作方案，填写项目申报书。工作方案应按通知要求进行细化设计，包括对站点所在区域企业、产业情况开展摸底和走访（形成分析报告）；正式启动前应收集企业需求，适时召开需求征集会，形成需求分析报告一份；召开需求发布会和需求对接会；针对对接情况开展跟踪；梳理项目成果，开展成果路演会；组织需求征集会、项目发布会、供需对接会、成果路演会不少于4场。

项目期按照A、B、C三类工作站点类型，征集有效需求不少于50、30、20项，形成需求台账，本年度推动有明确投入和产出的合作5、3、2项，形成成果台账。项目应在10月底之前完成并进行总结，在11月15日之前提交总结报告（不少于3千字）。

- 第八条 市科协创新服务中心组织专家评审，必要时可联合区科协进行考察，最终确认项目承担单位，并与之签署项目合作协议。协议书应参照工作方案，明确当年任务目标、经费支出预算，预算中咨询费、劳务费、会议费等应参照市财政局制定的相关标准编制。

- 第九条 项目承担单位和市科协创新服务中心签署协议后，建立项目管理制度，明确项目负责人和项目联系人，依法依规据实编报项目预算，精心组织项目实施。项目实施过程中，加强对专项经费的管理，确保专项经费使用安全和项目实施效果、效率和效益，自觉接受市科协和有关部门的检查指导。

第十条 项目负责人是项目经费合规使用的直接责任人，对项目实施方案的可行性和经费使用的合理性、真实性和相关性负主责。项目团队应当根据项目协议书内容，协调创新资源推动项目实施，做好工作记录，及时宣传报道，全年报市科协官网新闻不得少于3篇，并按照项目协议书约定和相关管理制度合规使用经费，接受相关部门的监督及绩效检查。项目结束后，认真撰写工作总结，根据实际提供项目决算报告，及时委托第三方进行项目审计并提供报告。

第十一条 项目承担单位在项目实施过程中，需保留活动方案、照片、新闻稿、会议纪要等可如实反映项目实施情况的相关材料，及时总结成效并形成报告。工作总结与经费使用情况既是项目验收指标，也将作为后续申报项目、争取财政支持的重要参考。

第三章 经费管理及使用

第十二条 本项目经费的来源主要是年度财政项目拨款，专项用于北京市科学技术协会“千人进千企”科创公共服务区工作站点项目建设，各项目承担单位可参照北京市有关财务制度的规定，将专项经费纳入本单位财务统一管理，单独核算，确保专款专用，并建立全流程的追踪问效机制。鼓励各项目承担单位提供配套经费，作为专项经费的重要补充。

第十三条 市科协经费执行分两批支付方式，阶段性考核通过后支付尾款。区工作站点经费主要用于：各站点以挖掘企业需求为导向，引导产业特派员开展科技服务；结合驻站专家组织开展需求征集会、需求发布会、需求对接会、成果路演会，重点推动科技人才、成果、与技术需求相结合；组织或支持区域内创新主体开展科技创新活动等，经费须按通知要求截止日期前执行完毕。

第十四条 经费的支出范围包括：

（一）咨询费：指在项目实施过程中，因工作需要进行咨询支付的费用。咨询费不得支付给受项目经费支持单位工作人员。

（二）劳务费：指在项目实施过程中支付给项目组临时聘用人员等的劳务性费用。项目组临时聘用人员的社会保险补助可纳入劳务费科目中列支。财政供养人员不得列支劳务费。

（三）活动实施费：指在实施过程中进行的设计、制作、资料印刷、布展、音频投影设备、摄影摄像、专业翻译等所支付的费用。

（四）会议费：指在项目实施过程中组织开展学术研讨、咨询服务及组织协调针对企业开展的科技服务等工作而召开会议发生的经费支出。

（五）其他费用：指上述支出事项未列明内容，但根据项目实际执行情况需要列支经费的事项。例如：北京市内交通费、宣传费、支持相关单位开展活动经费等。其他费用应据实列支。

第十五条 经费不得用于以下支出：

（一）与项目无关的人员福利和个人奖金支出。

（二）日常办公、出国和业务招待、用餐等支出。

（三）办公设备设施的维修改造、新增办公设备支出。

（四）组织、管理和协调等各种管理性费用支出。

（五）罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资支出。

（六）与区工作站点工作无关的其他支出。

第十六条 市科协创新服务中心对项目资金使用情况进行检查和监督。有下列行为之一的，将追回其相应项目资金，并追究相关人员的责任。

（一）提供虚假资料。

（二）截留、挤占、挪用项目资金。

（三）失职致使计划无法实施，造成不良影响。

（四）未按规定执行和调整预算。

（五）违反规定转拨、转移项目经费。

（六）因主观原因经费不能及时支付到用款单位和个人。

（七）其他违反国家有关法律、法规的行为。

第十七条 北京市科学技术协会创新服务中心对各“千人进千企”科创公共服务区工作站点项目工作开展情况、经费使用情况进行不定期的监督检查。项目承接单位将统一授挂北京市科学技术协会“千人进千企”年度区工作站点牌照。

项目承担单位应接受国家及北京市财政、审计、纪检监察等行政主管部门的监督检查，并接受社会监督。

第四章 附  则

第十八条 本办法由北京市科学技术协会创新服务中心负责解释。

第十九条 本办法自公布之日起施行。