# 附件6

# 项目管理情况资料

| 序号 | 分类 | 资料内容 | 相关单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项审批 材料 | 勘测报告 | 勘测单位 |  |
|  |  | 项目立项公示截图 | 承担单位 |  |
|  |  | 立项请示 | 承担单位 | 立项请示应在批复文件之前。 |
|  |  | 立项批复文件（项目计划批复文件） | 区农业农村局 |  |
|  |  | 规划设计报告、图件 （现状图、规划图、单体工程图） | 设计单位 | 规划设计内容需与批复内容一致。设计文件、预算文件以及图件的完成时间应早于招投标时间。上传平台的规划设计范围需与批复规划设计报告范围一致。 |
|  |  | 预算书 | 设计单位 |  |
|  |  | 专家评审意见（规划设计与预算评审） | 设计单位 | 需有专家意见和专家签字页。 |
|  |  | 其它 | 承担单位 |  |
| 2 | 招投标或竞争性磋商 资料 | 招标文件 | 招投标代理公司 | 招标公告、投标文件（所有投标单位文件）、评标报告、中标通知书、合同签订的时间顺序合理，时间间隔需符合相关规定。 |
|  |  | 投标文件 | 招投标代理公司 |  |
|  |  | 评标报告 | 招投标代理公司 |  |
|  |  | 其他 | 招投标代理公司 |  |
| 3 | 实施管理 资料 | 开工申请 | 施工、监理单位 | 需有签字、日期、盖章；施工日期应在合同签订之后。 |
|  |  | 开工令 | 施工、监理单位 | 需有签字、日期、盖章；施工日期应在合同签订之后。 |
|  |  | 项目实施总结报告 | 承担单位 | 需有日期、盖章； |
|  |  | 设计工作总结报告 | 设计单位 | 需有日期、盖章； |
|  |  | 项目初验意见 | 承担单位 | 需有日期、签字。 |
|  |  | 项目初验报告 | 承担单位 | 需有日期、盖章；项目通过初验及时编制初验报告（承担单位代）。 |
|  |  | 项目竣工验收申请 | 承担单位 | 项目通过初验后，承担单位可向区农业农村局提交竣工验收申请。 |
|  |  | 项目建设情况表 | 承担单位 | 需有盖章；包含项目全部建设内容。 |
|  |  | 项目竣工财务决算 | 承担单位 | 需有日期、盖章； |
|  |  | 项目竣工决算审计报告 | 审计单位 |  |
|  |  | 整改通知 | 监理单位 | 如有 |
|  |  | 整改报告 | 监理单位 | 如有 |
|  |  | 项目竣工验收报告 | 承担单位 | 需有日期、盖章； |
|  |  | 高标建设评价报告 | 承担单位 |  |
|  |  | 耕地质量等级评定报告 | 承担单位 | 符合《耕地质量等级》GB/T33469等规范要求，需附检测报告。 |
|  |  | 其它 | 承担单位 |  |
| 4 | 合同协议 资料 | 可行性研究报告编制合同 | 编制单位 |  |
|  |  | 勘测合同 | 勘测单位 |  |
|  |  | 规划设计及预算编制委托合同 | 设计单位 | 需有签字、日期、盖章。 |
|  |  | 招标代理合同 | 招投标代理公司 | 需有签字、日期、盖章。 |
|  |  | 监理委托合同 | 监理单位 | 需有签字、日期、盖章。 |
|  |  | 工程施工合同 | 施工单位 | 需有签字、日期、盖章。 |
|  |  | 竣工验收合同 | 复核验收单位 | 需有签字、日期、盖章。 |
|  |  | 审计合同 | 审计单位 | 需有签字、日期、盖章。 |
|  |  | 标识设定合同 | 如有 | 需有签字、日期、盖章。 |
|  |  | 移交管护协议 | 承担单位 | 需有签字、日期、盖章。 |
|  |  | 其它 | 承担单位 |  |
| 5 | 监理资料 | 监理公司资质证书 | 监理单位 | 单位资质需在有效期内。 |
|  |  | 监理工程师资格证书、监理人员及证件 | 监理单位 | 人员证件、资格证书需在有效期内。 |
|  |  | 监理规划 | 监理单位 | 需有日期、盖章；应在施工开始前完成。 |
|  |  | 监理日志 | 监理单位 | 需有日期、签字；月报、日志应按时提交并真实记录施工情况。 |
|  |  | 监理月报 | 监理单位 | 需有日期、签字。 |
|  |  | 旁站记录 | 监理单位 | 需有日期、签字。 |
|  |  | 监理总结报告 | 监理单位 | 需有日期、盖章； |
|  |  | 监理会议记录 | 监理单位 | 需有日期。 |
|  |  | 现场监理有关影像资料 | 监理单位 | 重要工序、隐蔽工程、旁站记录等现场影像资料，需标明日期、地块位置、工程内容等信息。 |
|  |  | 有关会议纪要 | 监理单位 | 如有 |
|  |  | 其它 | 监理单位 |  |
| 6 | 施工管理 资料 | 施工组织设计 | 施工单位 | 需有日期、盖章。 |
|  |  | 施工管理人员及证件 | 施工单位 | 人员证件需在有效期内。 |
|  |  | 施工单位资质证书 | 施工单位 | 单位资质需在有效期内。 |
|  |  | 施工日志 | 施工单位 | 需有日期、签字；施工日志和影像资料应完整记录施工全过程。 |
|  |  | 施工月报 | 施工单位 | 需有日期、签字。 |
|  |  | 工程洽商单 （或规划设计变更文件） | 施工单位 | 项目实施过程中需进行调整的，按照“谁审批、谁调整”的原则，实施范围较规划设计发生变化或调整金额大于预算批复总量10%的，需做设计变更，由区农业农村局组织专家评审会，并将专家意见报市局复核，复核通过后区农业农村局重新批复，并及时报市局备案，同时抄送市财政局； 调整金额不超过预算批复总量 10%的，项目承担单位提供调整原因、调整事项、调整计划以及监理单位签字等相关材料，报区农业农村局会同区财政局进行审批。 项目调整应确保批复的建设任务不减少，建设标准不降低。设计变更、工程调整批复文件时间应符合项目进展实际情况。 |
|  |  | 有关会议纪要 | 施工单位 | 如有 |
|  |  | 施工管理工作总结报告 | 施工单位 | 需有日期、盖章； |
|  |  | 工程量确认单 | 施工单位 | 需有日期、签字、盖章；经四方确认且与竣工图一致 |
|  |  | 竣工图 | 施工单位 | 需有资质测绘单位实测，有日期、签字、盖章；与工程量确认单一致 |
|  |  | 工程结算 | 施工单位 | 需有日期、盖章；与工程量确认单一致。 |
|  |  | 设备、物资进场报验 | 施工单位 | 进场原材料、构配件及设备等质检材料， 需有设备、材料合格证、检验报告、购置凭证。 |
|  |  | 隐蔽工程验收 | 施工单位 | 需有四方签字、日期、盖章。 |
|  |  | 单项工程验收表 | 施工单位 | 需有四方签字、日期、盖章。 |
|  |  | 单位、分部、单元工程等 工序检验质量评定表 | 施工单位 | 需有四方签字、日期、盖章。非隐蔽非关键工序两方签字盖章。 |
|  |  | 工程移交书 | 施工单位 | 需有双方签字、日期、盖章。 |
|  |  | 施工各工序影像资料（含测试运行） | 施工单位 | 需标明日期、地块位置、工程内容等信息。 |
|  |  | 其它 | 施工单位 |  |